**طی مراحل اداری و اجرایی پروژه احیای ساحات منقرض شده یا غیر منقرض نباتات طبی وحشی در ولایات**

طرح و ترتیب پروپوزل تفصیلی پروژه مطابق به فارمت وزارت مالیه و جدول های پلانی آن در ریاست علفچر- ارسال پلان ابتدایی به وزارت مالیه از طریق ریاست مالی

باز نگری کانسپت نوت جامع در ریاست پلان و پالیسی و طی مراحل تخنیکی و اداری آن در کمیته داخلی بودجه ، ریاست مالی و وزارت اقتصاد و تکمیل پلان ابتدایی

باز نگری کانسپت نوت توسط تیم کاری ریاست علفچر ، تهیه و ترتیب کانسپت نوت جامع و ارسال آن به مدیریت عمومی پلان جهت شمول به پروپوزل توحیدی ریاست عمومی منابع طبیعی و ارسال به ریاست عمومی پلان و پالیسی جهت طی مراحل بعدی

جمع آوی کانسپت نوت های ارسالی از ولایات در ریاست عمومی پلان و پالیسی و ارسال آنها به ریاست عمومی منابع طبیعی جهت بازنگری تخنیکی

تهیه و ترتیب کانسپت ابتدایی پروژه ، تثبیت مصارف تخمینی آن و ارسال کانسپت به مرکز (ریاست عمومی پلان و پالیسی)

اداره زراعت نظر به شرایط نباتات طبی در یک ساحه، پیشنهاد جوامع محلی یا تعمیل هدایت مرکز ساحه قابل احیا را در هماهنگی با جامعه محلی و اخذ تعهد از جامعه در قبال حفظ ، توسعه و بهره برداری پایدار پروژه در آینده

اعزام هیئت جهت مشاهده و ارزیابی روند جریان کار پروژه و ارایه گزارش به مرکز ( ریاست عمومی منابع طبعی)

تکمیل پروژه و تسلیم دهی آن به صورت رسمی به انجمن یا جامعه طرف قرارداد و گزارش گیری از وضعیت نباتات طبی بذر شده در سالهای بعدی و ارسال گزارش نهایی به مرکز

ارسال گزارش مستند از روند کاری پروژه به مرکز به صورت ماهوار و ارسال گزارش کامل بعد از ختم کار به مرکز

شروع فعالیت های عملی پروژه مطابق پلان تطبیقی نظارت و ارزیابی مستمر از جریان پیشرفت کار توسط و ارسال گزارش ماهوار به مرکز

آغاز امور مقدماتی مانند خریداری اجناس و مواد قابل تدارکاتی پروژه از طریق پروسه تدارکات و استخدام متخصص و کارگران محلی از طریق ریاست زراعت ولایت مربوطه

ارسال اسناد پروژه به ریاست زراعت ولایت از طریق مدیریت عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها ریاست عمومی منابع طبیعی جهت آغاز کار پروژه

ریاست مالی از منظوری بودجه به مدیریت عمومی پلان ریاست عمومی منابع طبیعی اطلاع و بودجه منظور شده را به مستوفیت ولایت مربوطه ارسال مینماید

ارسال پلان ا پروژه به وزارت مالیه غرض دفاع بودجه از طریق ریاست مالی و اخذ منظوری بودجه