## پلان کاری سال مالی 1397
پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
تشریح اولویت 1: آبیاری
1 | احیاء وبازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور | احیاء و باز سازی 344 شبکه آبیاری | احیاء و باز سازی 344 شبکه آبیاری مختلف النوع در 34 ولایت کشور | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد شبکه های آبیاری باز سازی شده | 1 جدی 1397 | 20 قوس 1398 | ریاست آبیاری، حوزه دریای پنج آمو و پروژه های (OFWMP، Tranch2، NVDA ، CBARD وCLAP) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 20% | 20% | 30% | 30% | 1. جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه 2. افزایش محصولات زراعتی
2 |  | ایجاد 42 شبکه آبیاری قطره یی | ایجاد 42 شبکه ابیاری قطره یی در پنج زون کشور (کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد شبکه های آبیاری قطره یی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 جواز 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 20 سرطان 1398 | 60% | 35% | 5% | 0% | 1. جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه 2. تشویق دهاقین همجوار به تطبیق تکنالوژی های جدید آبیاری 3. بالا رفتن مؤثریت آب جهت آبیاری زمین های بیشتر
3 |  | اعمار 309 باب چکدم، ذخیره گاه خاکی، آبریزه.... | اعمار100 باب چکدم کوچک (بند کنترولی)، 80 باب ذخیره گاه خاکی، 99 آبریزه های کوچک و ایجاد مدیریت 30 باب سولر واتر پمپ در 34 ولایت کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد چکدم ها، ذخیره گاه خاکی و آبریزه اعمارشده | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP، پروژه حوزه دریایی پنج آمو و پروژه Tranch2 | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 40% | 40% | 10% | 1. جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی وتقویه پوشش نباتی 2. ذخیره سازی آب برای مواقع کاهش بارندگی در دیگر فصول و موجودیت آب کافی برای کشت و زراعت
تشریح اولویت 2: تولید گندم و غلات
4 | افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...) در کشور | تهیه، خریداری و توزیع 84 پایه ماشین لیزر لیول | تهیه و خریداری 84 پایه ماشین لیزر لیول یا هموار کننده زمین و توزیع آن به دهاقین متقاضی به صورت سبسایدی که 70% قیمت آن توسط پروژه و 30% آن تو سط دهاقین پرداخت خواهند شد که شامل پنج زون کشور (کابل, هرات بغلان, بلخ و بغلان) میباشد. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد ماشین لیزر لیول خریداری شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 25 میزان 1398 | 5% | 40% | 50% | 5% | 1. تسریع در روند عملیات زراعتی 2. توسعه کشت محصولات زراعتی 3. کاهش در مصرف منابع بیشتر در پروسه عملیات زراعتی 4. صرف زمان کمتر در تطبیق عملیات زراعتی
5 |  | قرار داد انتقال 170 عراده تراکتور معه ملحقات آن | قرار داد انتقال 170 عراده تراکتور، 77 عراده ماشین کشت شالی و 459 پایه ملحقات آن به 33 ولایت کشور از طریق پروسه تدارکات انتقال و تحویل دهی آنها به ادارات زراعت ولایات کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد تراکتور ها و ماشین آلات کشت شالی انتقال شده | 1 جدی 1397 | 25 جوزا 1398 | ریاست میکانیزه زراعتی | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 جوزا 1398 | 10% | 90% | 0% | 0% | 1. افزایش خدمات اگروتخنیکی زراعتی 2. کاهش مصارف عملیاتی
6 |  | خریداری وتوزیع 16087 متریک تن گندم اصلاح شده | تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16087) شانزده هزار هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدارتخم اصلاح شده بذری توزیع شده | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | ریاست توسعه غله جات ونباتات صنعتی و پروژه AAIP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 5% | 5% | 60% | 30% | 1. افزایش تولیدات گندم در کشور 2. خود کفائی در تولید گندم در دراز مدت و عدم اتکا به تورید گندم از کشور های همسایه
7 |  | ایجاد 2052 قطعه نمایشی گندم و برنج | ایجاد 1100 قطعه نمایشی هریک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور و همچنان ایجاد 952 قطعه نمایشی برنج در ولایات (تخار، بغلان، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد قطعات نمایشی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 20 سنبله 1398 | ریاست توسعه غله جات ونباتات صنعتی | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 10% | 50% | 40% | 0% | 1. تشویق بیشتر دهاقین به کشت گندم و برنج 2. آشنائی دهاقین با روش های جدید کشت و تکنالوژی های جدید. 3. جلوگیری از ضایعات منابع
8 |  | تفتیش از 38620 جریب مزارع و توزیع 2500 قطعه سرتفیکیت | تفتیش از 38620 سی هشت هزار ششصدو بیست جریب مزارع تخم بذری و توزیع 2500 قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 21 ولایت (میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، خوست، کاپیسا، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر، هلمند، کندهار، هرات، فراه، بدخشان، بغلان، تخار، کندز، بلخ، سمنگان و جوزجان). | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات تفتیش شده و تعداد سرتفیکیت های توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. افزایش محصولات باغداری و زراعتی ، حصول اطمینان از فعالیت شرکت های تولید کننده تخم ونباتات اصلاح شده 2. جلوگیری از تولید تخم های بذری غیر معیاری و کم حاصل.
9 |  | تولید 1250 متریک تن تخم تصدیق شده گندم | تولید 1250 دوازده صد پنجاه متریک تن تخم تصدیق شده گندم. | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار تخم تصدیق شده تولید شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه CLAP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 10% | 50% | 30% | 10% | 1. دسترسی دهاقین به تخم اصلاح شده و تصدیق شده بذری. 2- جلب اعتماد بیشتر دهاقین به تخم های اصلاح شده 3. جلو گیری از عرضه تخم های بذری بی کیفیت
10 |  | ایجاد و تجهیز 3 مرکز آموزشی ومشوره دهی دهاقین FLRCs | ایجاد وبهره برداری 3 سه مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین در ولایات (کابل، هرات و بلخ) | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مراکز اموزشی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه SNaPP2 | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 15% | 45% | 25% | 15% | بلند رقتن ظرفیت دهاقین از طریق آموزش و معرفی تکنالوژهای عصری زراعتی
تشریح اولویت 3: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات
11 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری | ایجاد 16 مکتب محلی دهاقین سبزیجات | ایجاد 16 مکتب محلی دهاقین سبزیجات در ولایات (کابل، ننګرهار، بلخ و بغلان). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مکاتب محلی دهاقین ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 25 سنبله 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 50% | 40% | 10% | 0% | 1. علاقمندی بیشتر دهاقین به کشت سبزیجات 2. دسترسی مردم و خانواده های دهاقین به غذا های متنوع با کیفیت و مغذی
12 |  | احداث 726 باب سبزخانه تجارتی | احداث 726 باب سبزخانه تجارتی هریک به ساحه 3 الی 4 بسوه زمین در 28 ولایت (کابل, کاپیسا, پروان, لوگر, بامیان, دایکندی, پکتیا, بلخ, جوزجان, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, ننگرهار, کنر, لغمان, هرات, کندهار, فراه, بادغیس، زابل، نیمروز، پنجشیر، نورستان، غور و خوست). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد سبز خانه های احداث شده | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | پروژه های (CBARD، NHLP و SNapp2) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 25% | 30% | 25% | 20% | 1. بلند رفتن عواید دهاقین و در نهایت رشد اقتصادی کشور 2. دسترسی مردم به سبزیجات در تمام فصول سال 3. فراهم شدن زمینه اشتغال افزای برای افراد بیکار
13 |  | توزیع 1800 بسته انکشافی باغداری | توزیع 1800 بسته انکشافی باغداری شامل ( قیچی خورد و کلان شاخه بوری، زینه، سبد جمع آوری، بیک شانه یی ، سلفر پاش، ادویه پاش، لباس محافظوی، قیچی خورد محصولات، ادویه، تخم شبدر، تخم سبزیجات مختلف النوع، کود DAP و کود عناصر کم مصرف) برای باغداران در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد بسته های توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه CBARD | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 5% | 25% | 40% | 30% | 1. فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای باغداران 2. کاهش آسیب پذیری محصولات در هنگام برداشت 3. تسریع در روند کاری باغداران
14 |  | تطبیق 789 تجارب تحقیقاتی | تطبیق 789 تجربه تحقیقاتی در 18 فارم تحقیقاتی (بادام باغ، قرغه، ریشخور، ملاغلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، چهاردره کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوای غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، دهدادی بلخ، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار، پروان و باغ سالار کنر). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد تجارب تحقیقاتی انجام شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی انستتیوت تحقیقات زراعتی | اداره ارگانهای محلی | 30 قوس 1398 | 15% | 30% | 30% | 25% | معرفی ورایتی جدید از اثر انجام تجارب تحقیقاتی که بااقلیم افغانستان توافق داشته که سبب افزایش در محصول زراعتی گردیده و همچنان معرفی تخم مادری نباتات .
15 |  | اعمار 45 باب سردخانه صفر انرژی | اعمار 45 باب سردخانه پیاز صفر انرژی در ولایت فراه و بادغیس. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد سرد خانه ها ی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه CBARD | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 5% | 20% | 50% | 25% | 1. جلوگیری از ضایع شدن محصولات و عرضه آن به مارکیت ها در خارج از فصل 2. کاهش هزینه نگهداری محصولات و عدم اتکاء به انرژی برق 3. کاهش مصارف اعمار سرد خانه ها در مقایسه با سرد خانه های عصری.
16 |  | ایجاد 6 مرکز پروسس زعفران | ایجاد 6 مرکز پروسس زعفران درولایات ( هرات ، کابل، بلخ و فاریاب). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مراکز پروسس زعفران ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 60% | 10% | افزایش تولید ومولدیت مزارع زعفران ، استندرد سازی وتضمین کیفیت صادارات بهتر در بازارهای داخلی وبین المللی
17 |  | اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران | اعمار یک باب تعمیرت انستیتوت تحقیقات زعفران درولایت هرات. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعمیر اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 60% | 10%
18 |  | ایجاد 206 قطعه نمایشی پخته | ایجاد 206 قطعه نمایشی پخته در ولایات (هرات، سرپل،کندز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار وهلمند). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد قطعات نمایشی احداث شده | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 60% | 10% | احداث قطعات نمایشی پخته باعث تولید بهتر و ترویج آن میگردد
19 |  | احداث 6891 هکتار باغات مثمر و توزیع 2000 بسته لوازم جمع آوری باغداری | احداث 4191 هکتار باغ جدید میوه جات و احیاء 2700 هکتار باغ موجود و همچنان توزیع 2000 بسته لوازم جمع آوری و پس از جمع آوری محصولات باغداری در ولایات (کابل، غزنی، میدان وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات باغات مثمر احداث شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (NHLP ،CBARD و SARD) | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 20% | 50% | 10% | 20% | 1. رشد، تقویه و توسعه باغداری در سطح کشور 2. افزایش عواید دهاقین و رشد اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی 3. فراهم شدن زمینه اشتغال در سطح فارم و مارکیت های ملی و محلی
20 |  | ایجاد سیستم چیله در 150 هکتار باغات انگور | نصب سیستم چیله در 150 هکتار باغات انگور در ولایات (کابل,غزنی, کاپیسا, پروان, لوگر, بلخ, جوزجان, سرپل, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, لغمان، هرات,پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات ایجاد شده سیستم چیله | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه های (NHLP و CBARD) | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 50% | 25% | 25% | 0% | نصب سیستم چیله سبب توسعه وافزایش تولید انگور در ساحه تطبیق پروژه میگردد
21 |  | ساختن 492 واحد تولید کود کمپوست | ساختن 492 واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل, پکتیا, بلخ, کندز, ننگرهار, هرات، کندهار، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد واحد های کمپوست ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 25 سنبله 1398 | پروژه های (NHLP و CBARD) | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 25% | 40% | 35% | 0% | 1. تقویه و بلند رفتن سطح حاصلخیزی خاک 2. کاهش اتکاء به کود های کیمیاوی بی کیفیت. 3. تقویه و رشد زراعت عضوی.
22 |  | اعمار 235 باب کشمش خانه | اعمار 235 باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 8 تن انگور در ولایات (کابل,غزنی, کاپیسا, پروان, لوگر, پکتیا, بلخ, جوزجان, سرپل, تخار, فاریاب, کندز, هرات, پکتیکا, کندهار, هلمند، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد کشمش خانه های اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (NHLP ، CBARD و SNaPP2) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 40% | 40% | 10% | 1. تولید بیشتر 2. بهترشدن کیفیت کشمش 3. کاهش ضایعات تولید انگور 4. افزایش صادارات به مارکیت های منطقه ی و فرا منطقه
23 |  | توزیع 500 MT کود کیمیاوی DAP | توزیع 500 تن کود DAP برای دهاقین در صورت احداث باغهای جدید را نموده اند در 34 ولایت کشور | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار کود کیمیاوی توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 0% | 10% | 90% | سبب رشد و تقویه خاک و رشد سریع نهال های مثمر میگردد
24 |  | توزیع 3500 کیلو گرام تخم پسته | توزیع 3500 کیلو گرام تخم پسته در ولایات (بلخ, جوزجان, سرپل, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, لغمان, هرات, غور, ارزگان, کندهار, فراه, بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوکر، بکتیا، بکتیکا، خوست و غزنی). | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار تخم پسته توزیع شده به کیلوگرام | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 جوزا 1398 | 90% | 10% | 0% | 0% | توزیع تخم پسته سبب افزایش باغات پسته در زمین های خشک که قابلیت کاشت پسته در آن کم است، میگردد
25 |  | پیوند کردن نهال های پسته در 215 هکتار | پیوند کردن نهال پسته در 215 هکتار باغ در ولایات (بلخ, جوزجان, سرپل, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, لغمان, هرات, غور, ارزگان, کندهار, فراه, بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک هلمند، زابل، نیمروز، لوکر، بکتیا ، بکتیکا، خوست وغزنی) | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات پیوند شده نهال پسته | 1 جدی 1397 | 25 سنبله 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 0% | 50% | 50% | 0% | پیوند نهال های پسته سبب به میان آمدن انواع پسته مطلوب شده و تناسب انواع مونث و مذکر را حفظ میکند
26 |  | احداث 489 قطعات نمایشی زعفران | احداث 489 قطعهً نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور | مالی ، بشری وتجهیزات | قطعات نمایشی احداث شده زعفران | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی و پروژه های (NHLP و SARD) | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 0% | 90% | 10% | 0% | احداث قطعات نمایشی سبب ترویج زعفران و بلند رفتن عواید دهاقین ګردیده و بدیل مناسب بجای کاشت خشخاش میباشد
27 |  | پیشبرد 50 فیصد کار سردخانه های کمپلکس | ایجاد 12 باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت 500 متریک تن و ظرفیت مجموعی 6000 متریک تن میشود که به منظور نگهداری محصولات باغداری در 10 ولایت که شامل (غزنی، کاپیسا، پروان، میدان وردک، فاریاب، تخار، نیمروز، فراه، لوگر و پکتیا) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود. | مالی ، بشری وتجهیزات | فیصدی پیشرفت سرد خانه ها | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست زیر بناهای زراعتی واحد نظارتی سردخانه ها (Cold-storage PMU) | دافغانستان برشنا شرکت ادارۀ محترم اصلاحات اراضی، اداره ارگانهای محلی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی | 30 قوس 1398 | 0% | 15% | 30% | 55% | 1. کاهش ضایعات محصولات باغداری بعد از رفع حاصل 2. دسترسی مردم به میوه جات در فصول مختلف 3. بلند رفتن ارزش محصولات باغداری 4. بلند رفتن عواید باغداران از طریق فروش میوه جات در مارکیت های مختلف 5. جلوگیری از خسارات اقتصادی باغداران در اثر فروش محصولات شان در جریان رفع حاصل به قیمت نازل
28 |  | پیشبرد از سطح 12 به 30 فیصد کار سردخانه های تجارتی | ایجاد 8 باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در6 ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. | مالی ، بشری وتجهیزات | فیصدی پیشرفت سرد خانه ها | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست زیر بناهای زراعتی واحد نظارتی سردخانه ها (Cold-storage PMU) | دافغانستان برشنا شرکت ادارۀ محترم اصلاحات اراضی، اداره ارگانهای محلی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی | 30 قوس 1398 | 0% | 0% | 30% | 70%
تشریح اولویت 4: مالداری
29 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری | تکمیل وبهر ه برداری 4 باب مسلخ | اعمار (4) باب مسلخ عصری در ولایات کابل، بلخ، هرات و کندز که هرکدام دارای ظرفیت کشتار (500) راس بز و گوسفند و (100) راس گاو را در یک شفت کاری 8 ساعته را دارا میباشد. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مسلخ های اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP) | شاروالی، اداره محیط زیست، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیائی | 30 جوزا 1398 | 90% | 10% | 0% | 0% | 1. بلند بردن کیفیت گوشت 2. طولانی شدن مدت نگهداری گوشت 3. دسترسی مستهلکین به گوشت صحی 4. تولید باکیفیت محصولات حیوانی (پوست، روده، خون، استخوان های اضافی) 5. جلوگیری از ذبح مواشی در کوچه ها و اماکن عمومی و بروز مشکلات صحی برای مردم و تخریب محیط زیست
30 |  | تطبیق واکسین بالای 6571678 راس حیوان | خریداری و تطبیق 6571678 شش میلیون پنجصدو هفتاد یک هزار ششصدو هفتاد هشت دوز واکسین بروسلوز طبق (FMD ) و طاعون بالای حیوانات مختلف النوع در 34 ولایت کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد حیوانات واکسین شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست صحت حیوانی و پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی | 30 قوس 1398 | 10% | 60% | 20% | 10% | 1. کاهش مرگ ومیر مواشی 2. جلوگیری از شیوع امراض به حیوانات سالم 3. بلند رفتن تولیدات حیوانی 4. جلوگیری از انتشار امراض مشترک بین انسان و حیوان
31 |  | تولید 3 میلیون دوز واکسین حیوانی | تولید 3 میلیون دوز واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، بروسلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین (کابل) | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار واکسین تولید شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | ریاست صحت حیوانی | وزارت تجارت، وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 جوزا 1398 | 20% | 80% | 0% | 0% | 1. رشد و تقویه تولیدات داخلی و عدم اتکاء به محصولات خارجی 2. جلوگیری از واکسین های بی کیفیت وارداتی 3. به وجود آمدن فضای اعتماد به ظرفیت های داخلی
32 |  | راه اندازی و تطبق برنامه کنترول کنه | راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در 34 ولایت کشور | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات کنترول شده | 1 جدی 1397 | 20 جوزا 1398 | ریاست صحت حیوانی | وزارت صحت عامه، شاروالی و اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 جوزا 1398 | 20% | 80% | 0% | 0% | 1. کاهش شیوع امراض حیوانی به افرادیکه با حیوانات و محصولات حیوانی در تماس هستند 2. جلوگیری از مصارف گزاف صحی
33 |  | تهیه و خریداری 12 پایه یخچال سولری و 30 عدد بطری | تهیه و خریداری 12 پایه یخچال سولری و 30 عدد بطری برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی مرکزو ولایات (بادغیس، هلمند، غزنی،میدان، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، لغمان، بغلان، سرپل، کنر، ننگرهار، کاپیسا، بامیان، غور، هرات، بلخ، دایکندی، تخار و بدخشان). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد یخچال سولری و بطری های خریداری شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | ریاست عمومی مالداری وصحت حیوانی | وزارت صحت عامه واداره ارگانهای محل | 30 جوزا 1398 | 20% | 80% | 0% | 0% | 1. نگهداری بهتر و مصوؤن تر مواد لابراتواری و جلوگیری ضایع شدن مواد لابراتواری 2. تشخیص بهتر و بموقع امراض مهلک و ساری حیوانی
34 |  | استخدام 81 کارمند ساحوی وترنری | استخدام 81 کارمند صحی وترنری برای جمع آوری سمپل ها و ارسال آن به لابراتوار مرکزی حیوانی برای تشخیص امراض حیوانی و راپوردادن به OIE در 8 ولایات ( بلخ ,جوزجان ,ننگرهار, کنر, لغمان ,هرات ,هلمند و کندهار). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد کارمندان ساحوی وترنری استخدام شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 25% | 25% | 25% | 25% | فراهم شدن تسهیلات در جمع آوری اطلاعات امراض قابل نشر و ارائه آن به سازمان جهانی OIE
35 |  | ایجاد وبهره برداری 70 باب فارم تجارتی مرغداری | ایجاد و بهره برداری 60 فارم تجارتی مرغهای گوشتی 5000 قطعه یی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ ،کندهار، کنر، لغمان، پروان، لوگر، خوست، سمنگان، پکتیا، جوزجان، هلمند، هرات و فراه) و 10 فارم تجارتی مرغهای گوشتی 10000 قطعه یی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ ، و هرات ) با اعمار و تجهیز فارم تجارتی مرغهای گوشتی به سهمگیری سکتور خصوصی. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد فارم های ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 0% | 50% | 50% | 0% | 1. بلند رفتن سطح تولیدات داخلی در زمینه تولیدات با کیفیت مرغداری 2. کاهش تقاضا به مرغ های بی کیفیت وارداتی 3. رشد مالداری و تقویه بنیه اقتصادی کشور
36 |  | ایجاد 80 باب فارم تولید ماهی گرم آبی و 2 هیچری | ایجاد 80 باب فارم تولید ماهی گرم ابی و ایجاد 2 عدد هیچری ماهی درولایات (خوست، بلخ، بغلان و کندز) | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد فارم تولید ماهی گرم آبی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 40% | 30% | 1. افزایش تولید گوشت ماهی و ترویج گوشت ماهی منحیث مواد غذائی سالم، مغذی و با کیفیت 2. تولید چوچه ماهی و تقویه صنعت ماهی پروری 3. تقویه اشتغال زائی و رشد اقتصادی مولدین
37 |  | تولید 4 میلیون چوچه ماهی | تولید (1000000) میلیون چوچه ماهی بطور سالانه در ولایات (بلخ، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، لغمان و کندهار) و تولید (3000000) سه میلیون چوچه ماهی سالمون و همچنان تولید 100 متریک تن گوشت ماهی در سال در زون مرکز. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد چوچه ماهی های تولید شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 40% | 30%
38 |  | اعمار و تجهیز 29 مرکز جمع آوری شیر | اعمار و تجهیز 29 باب مرکز جمع آوری شیر در ولایات (کابل، لوگر، پروان، بلخ، هرات، کنر و کندهار). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مراکز ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 20 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 50% | 20% | 1. جلوگیری از ضیاع شیر 2. حمایت از مراکز پروسس شیر 3. ایجاد فرصت های کاری شغلی
39 |  | توزیع 500 بسته انکشافی زنبورداری | توزیع 500 بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت زنبور داران در ولایات (ننگرهار، بلخ، هرات ، کندهار و پکتیا). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد بسته های انکشافی توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 0% | 70% | 30% | 0% | 1. انکشاف صنعت زنبورداری 2. افزایش تولیدات زنبور عسل 3. بلند بردن حاصلات باغداری توسط گرده افشانی و رشد اقتصادی زنبورداران
40 |  | حمایت و تجهیز 270 واحد ساحوی کلینیک وترنری و تربیه 9 نفر پاراویترنر | عرضه خدمات از طریق 270 واحد ساحوی کلنیک وترنری به 11550 یازده هزار پنجصدو پنجاه مالدار طبقه ذکور و 18480 هژده هزار چهارصدو هشتاد مالدار طبقه اناث در ولایات (کابل, وردگ, لوگر, بامیان, پکتیا, بلخ, جوزجان, سرپل, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, ننگرهار, کنر, نورستان، هرات, خوست, پکتیکا, ارزگان, کندهار, هلمند, فراه, بادغیس ,زابل، نیمروز، بغلان و پروان) و همچنان تربیه 9 نفر واجد شرایط کوچی به حیث پاراویترنر در ولایات (بغلان، بلخ، کابل، هرات، پروان و خوست). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد کلینیک های ساحوی حمایت شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP و پروژه CLAP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. بلند رفتن سطح دانش مالداران 2. کاهش امراض حیوانی 3. تقویه ارتباطات بین مالداران و واحدهای ساحوی وترنری 4. کاهش تلفات و بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران
41 |  | تهیه و خریداری تجهیزات 2 پایه لابراتوار و 95 قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی | تهیه وخریداری تجهیزات 2 پایه لابرتوار تغذیه حیوانی و خریداری 65 قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی در مرکز و همچنان خریداری 30 قلم لوازم و تجهیزات فارم ماهی پروری بند قرغه ولایت کابل | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد وسایل تجهیزات خریداری شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | ریاست خدمات مالداری | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 سنبله 1398 | 10% | 60% | 30% | 0% | استندرد سازی خوراکه های متوازن حیوانی وتثبیت ترکیبات آن درفی رأس حیوان
42 |  | خریداری 311 متریک تن خوراکه حیوانی | تهیه وخریداری 311 تن خوراکه حیوانی در فارم های ولایات غور، بلخ ، جوزجان و مرکز. | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار خوراکه حیوانی خریداری شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | ریاست خدمات مالداری | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 10% | 50% | 40% | 0% | بهبود درسیستم القاح مصنوعی حیوانات وبلند رفتن سطح محصولات حیوانی
43 |  | اعمار وبهره برداری ساختمان پیله وری | اعمار ساختمان پیله وری ریشخور ولایت کابل | مالی ، بشری وتجهیزات | ساختمان اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | ریاست خدمات مالداری | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 10% | 50% | 40% | 0% | رشد و توسعه صنعت پیله وری و تقویه اقتصادی پیله وران وکاهش بیکاری
44 |  | ایجاد مرکز پروسس لبنیات | ایجاد مرکز پروسس وبسته بندی لبنیات به ظرفیت 30000 سی هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مرکز ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | FAO/CLAP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 15% | 40% | 30% | 15% | حمایت از کوپراتیف های تولید کنندگان شیر و افزایش تولید شیر به سطح دهات و بلند بردن تولیدات داخلی کشور که در نتیحه سبب کاهش تقاضا به محصولات خارجی در مارکیت های داخلی میگردد
45 |  | اعمار 2 باب گدام خوراکه حیوانی | اعمار 2 باب گدام خوراکه حیوانی در مناطق کوچی نشین در ولایت های هرات و کابل. | مالی ، بشری و تجهیزات | تعداد گدام های خوراکه حیوانی اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه CLAP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 0% | 0% | 100% | 0% | دسترسی مالداران کوچی به خوراکه حیوانی باکیفیت در جریان فصل زمستان و در زمان تقلیل خوراکه حیوانی
46 |  | ایجاد 213 قطعه نمایشی نباتات علوفه خوراکه حیوانی | ایجاد 213 قطعه نمایشی انواع اصلاح شده نباتاتِ خوراکه، علوفه جات و سبزیجات با عملیات زراعتی بهتر در ولایات کابل، پروان و لوگر. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد قطعات نمایشی خوراکه حیوانی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه CLAP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 30% | 40% | 20% | 10% | آشنایی بهتر دهاقین با ورایتی های جدید نباتات علوفه ای و آگاهی از روش های مؤثر در زمینه تولید آن
47 |  | کشت 200 هکتار زمین علوفه جات | کشت 200 هکتار زمین با تخم های اصلاح شده علوفه جات جهت تولید خوراکه حیوانی در ولایات (بلخ ننگرهار و هرات). | مالی , بشری و تجهیزات | ساحه کشت شده علوفه جات | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه همایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2 | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 20% | 40% | 0% | 40% | تکثیر تخم های اصلاح شده علوفه به منظور تولید خوراکه حیوانی و ترویج خوراکه متراکم حیوانی
تشریح اولویت 5: تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم
48 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات) | ایجاد سیستم آبیاری قطره یی برای 60000 هزار نهال پسته و اعمار یک باب تعمیر 6 اتاقه | ایجاد سیستم آبیاری قطره یی برای 60000 شصت هزار نهال پسته و اعمار یک تعمیر 6 اتاقه برای دهاقین و نگهبانان و مسولین باغ پسته، حفر 3 حلقه چاه عمیق و نصب واترپمپ سولری و اعمار 5 ذخیره آب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ. | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم آبیاری قطره یی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم CCAP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 جوزا 1398 | 60% | 40% | 0% | 0% | 1. جلوگیری از ضایعات آب در زمان آبیاری 2. صرف نمودن وقت کمتر به منظور آبیاری 3. جلوگیری از بروز آفات و امراض نباتی که در اثر غرق آب نمودن نبات به میان میاید.
49 |  | ایجاد 1190 قوریه جات خانگی و 1100 متر مکعب چکدم | ایجاد و تجهیز 1190 یک هزار یکصدو نود قوریه و آموزش 1190 یک هزار یکصدو نود خانواده از مردم محل بخاطر احداث قوریه جات و بذر آن در خریطه های پلاستیکی. اعمار 1100 یازده صد متر مکعب چکدم از مواد محلی، آبیاری و حفاظت 10000 ده هزار نهال چارمغز توسط 19 نوزده انجمن جنگلداری بولایات (پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان، بادغیس و سمنگان). | مالی ، بشری و تجهیزات | تعداد قوریه جات احداث شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست جنگلات) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 5% | 60% | 20% | 15% | 1. ترویج و تکثیر تولید جلغوزه در ولایات 2. انکشافات جنگلات جلغوزه منحیث یک محصول با ارزش بالای اقتصادی و منبع با ارزش مغذی
50 |  | احیاء 217 جریب قوریه | تولید 2000000 دو میلیون نهال از طریق احیاء 217 جریب زمین قوریه در ولایات ( کابل، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بامیان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، ، دایکندی، هلمند، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، غور، ننگرهار، لغمان، کنرها، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل ،کندز،لوگر) معه حفریک حلقه چاه عمیق، 2 کانتینر40 فوت ویک باب کانتینر20 فوت درولسوالی بگرامی ولایت کابل. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد قوریه جات احداث شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست جنگلات) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی و داره ارگانهای محل | 30 قوس 1398 | 5% | 35% | 35% | 25% | 1. گسترش فضای سبز 2. کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست و 3. تقویه فرهنگ نهالشانی وجنگلداری شهری و صنعتی
51 |  | احیاء و حفاظت 602.5 هکتار علفچر | احیاء و حفاظت 602.5 هکتار توسط بذر مستقیم رشقه للمی، تثبیت ریگ های روان در 100 هکتار، خریداری 3012.5 کیلوگرام تخم رشقه للمی و 200 کیلو گرام تخم گز تاغ سیلون سکساول و اتروپلکس بذر تخم علوفه در 602.5 هکتار و غرس قلمه گز در موازی 8 هکتار و ایجاد 9 انجمن و تدویر ورکشاپ برای 990 نفر در 9 ولایت (بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کندز، میدان وردک و هرات). | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات احیاء و حفاظت شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی(ریاست علفچر) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10.62% | 18.34% | 22.72% | 48.29% | 1. تولید علوفه، حفاظت خاک و آب ، تقویه فرش نباتی، رشد مالداری ، بهبود معشیت مردم محلی 2. جلوگیری از توسعه صحرا، بهبود معیشت جوامع روستای و جلوگیری از انقراص نسل نباتات طبی
52 |  | احیا و حفاظت 350 هکتار ساحات نباتات طبی | ایجاد 7 انجمن علفچرها و نباتات طبی حفر و نرم کاری زمین برای بذر تخم هنگ و غرس قلمه ریشه شیرین بویه به تعداد 1250000 یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله در موازی 250 هکتار در 5 ولایت (سمنگان، بغلان، بلخ ، تخار و جوزجان)، بذر 100 صد کیلوگرام تخم زیره در موزاری 100 صد هکتار در 2 ولایت (بدخشان و هرات)، تهیه 350 سه صدو پنجاه بسته کاری احیای و ارزش افزای هنگ شیرین بویه و زیره تهیه آب و ابیاری 1250000 یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله های بذر شده تخم و غرس شده قلمه. | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات احیاء و حفاظت شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی(ریاست علفچرها) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 17.7% | 70.6% | 5.9% | 5.4% | 1. تنوع بیالوژیکی 2. افزایش محصولات نباتات طبی 3. گسترش منابع طبیعی 4. بهبود محیط زیست و کاهش فقر
53 |  | حمایت وبازسازی پارکهای ملی | فراهم آوری تسهیلات لازم از طریق اعمار 700 هفت صد متر پیاده رو واعمار تشناب برای پارک ملی بند امیر ولایت بامیان واستخدام 29 بیست نو نفر پرسونل مدریتی وحفاظتی ویک سوپر وایزر در ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان. | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات باز سازی شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی (ریاست ساحات حفاظت شده) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 5% | 10% | 55% | 30% | 1. فراهم آوری تسهیلات لازم برای سیاحین 2. حفاظت از منابع طبیعی 3. انکشاف ایکوسیستم های باارزش طبیعی و 4. تقویه معیشت روستایی وافزایش عواید ملی
54 |  | احیاء 180 هکتار زمین ساحات کمر بند سبز | احیاء 180 هکتار کمر بند سبز معه اعمار 1 شبکه آبیاری و 3 برج برق و حفظ ومراقبت 1588 هکتار ساحات قبلی احیاء شده کمر بند سبز کابل | مالی ، بشری وتجهیزات | ساحات احیاء شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست عمومی منابع طبیعی (پروژه کمربند سبز کابل) | اداره ملی حفاظت محیط زیست وشاروالی، داره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 5% | 30% | 35% | 30% | 1. گسترش فضای سبز 2. کاهش آلودگی هوا 3. کاهش امراض و بهبود سلامتی افراد جامعه درشهرها 4. بهبود محیط زیست در دراز مدت
110 | تشریح اولویت 6: مصئونیت غذایی
55 | حمایت وانکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی | اعمار و تجهیز 2 باب قرنطین ستیشن | اعمار وتجهیز 2 باب قرنطین ستیشن در بنادر (میلک نیمروز و تورخم ننگرهار). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد قرنطین اعمار وتجهیز شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه AAIP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 20% | 40% | 40% | 0% | جلوگیری از واردات امتعه زراعتی ومواشی مصاب به امراض وآفات
56 |  | تجهیز لابراتوار 13 باب قرنطین ستیشن | تجهیز لابراتوار 13 باب قرنطین استیشن جهت آزمایشات لابراتواری در بنادر کشور ( غلام خان خوست، شیرخان بندر کندز، اسلام قلعه و تورغندی هرات، حیرتان بلخ، اسپین بولدک کندهار، میلاک نیمروز، تورخم ننگرهار، گمرگ زمینی ، بادام باغ ومیدان هوای کابل ). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعدا قرانطین های تجهیز شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | پروژه AAIP | وزرات محترم داخله ، اداره ارگانهای محل و شورای ولایتی | 30 جوزا 1398 | 50% | 50% | 0% | 0% | 1. تجهیز لابراتوار ها در بنادر کشور 2. آزمایشات لابراتواری از واردات و صادرات محصولات نباتی و حیوانی
57 |  | تکمیل وبهره برداری (1) باب موزیم نبانی | اعمار وتجهیز (1) باب موزیم برای نمونه های امراض و آفات نباتی در بادام باغ جهت حفظ و نگهداری نمونه های جمع آوری شده از امراض و آفات نباتی از طریق سروی ملی آفات و امراض. | مالی ، بشری وتجهیزات | موزیم حفظ و نگهداری آفات و امراض نباتی اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | پروژه AAIP | وزرات محترم داخله و اداره ارگانهای محل | 30 جوزا 1398 | 70% | 30% | 0% | 0% | مهیا شدن یک موزیم مجهز ومدرن برای نگهداری نمونه های امراض وآفات نباتی در کابل
58 |  | انتقال وذخیره مقدار 40000 چهل هزار تن گندم | انتقال وذخیره باقیمانده 40000 چهل هزار متریک تن گندم کمکی کشور پاکستان به ذخایر کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | انتقال و ذخیره مقدار گندم کمک شده | 1 جدی 1397 | 30 دلو 1397 | ریاست ذخایر استراتیژیک غله جات | وزارت مالیه ،صنایع وتجارت ،ترانسپورت ،اداره شاروالی . | 30 دلو 1397 | 100% | 0% | 0% | 0% | دسترسی افراد ساکن در مناطق صعب العبور به گندم خوراکی در حالات اضطرار
59 |  | فیصدی پیشبرد 10 فیصد کار فزیکی سیلوها | اعمار وتجهیز 5 پنج باب سیلو و یک ذخایر غله جات به ظرفیبت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن در 6 شش سیلو ولایات ( کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار وبدخشان) تا ختم سال و کار باقی ساختمانها در سالهای بعدی تکمیل وبهره برداری سپرده میشود. | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار فیصدی پیشرفت اعمار سیلو ها | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ایجاد ذخایر استراتیژیگ غله جات (SGRP) | وزارت عدلیه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت اقتصاد ، وزارت شهر سازی، اداره ارگانهای محل وشورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 32% | 35% | 23% | پاسخگوی نیاز مندی ها در حالت اضطرار وکم کردن خساره غله جات در ذخیره خانه ها
تشریح اولویت 7: اصلاحات نهادی
60 | تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری | ظرفیت سازی 485 نفر | برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پلان گذاری برای 485 تن از کارمندان مرکزی و ولایتی | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد افراد اشتراک کننده در برنامه ارتقای ظرفیت | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست پلان | وزارت امور داخله ، وزارت اقتصاد | 30 قوس 1398 | 0% | 15% | 45% | 40% | معیاری سازی بخش پلان گذاری
|  | به تعداد 1 ساختار | طرح وترتیب طرزالعمل پلان گذاری ولایتی وبودجه سازی | مالی ، بشری وتجهیزات | ساختار بخش پلان گذاری | 1 جدی 1397 | 15 قوس 1398 | ریاست پلان | وزارت اقتصاد | 30 قوس 1398 | 5% | 20% | 40% | 35%
61 | ایجاد وتوسعه سیستم واحد و هماهنگ معلومات اداره | یک سیستم اصلی و چهار سیستم فرعی | انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS) | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم مدیریت معلومات | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | ریاست منابع بشری وریاست تکنالوزی معلوماتی | کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی | 30 سنبله 1398 | 5% | 60% | 35% | 0% | فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس معلومات دقیق
|  |  | انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم مدیریت معلومات | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست منابع بشری وریاست تکنالوزی معلوماتی | وزارت مخابرات | 30 قوس 1398 | 10% | 35% | 30% | 25%
|  |  | انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم مدیریت معلومات | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست منابع بشری وریاست تکنالوزی معلوماتی | وزارت مخابرات ،اداره احصایه ومعلومات | 30 قوس 1398 | 5% | 30% | 35% | 30%
|  |  | انکشاف سیستم برای احصائیه ها و معلومات مربوط به فعالیت های وزارت/اداره | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم مدیریت معلومات | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست منابع بشری وریاست تکنالوزی معلوماتی | وزارت مخابرات ،اداره احصایه ومعلومات | 30 قوس 1398 | 5% | 25% | 45% | 25%
|  |  | ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم مدیریت معلومات | 1 جدی 1397 | 25 قوس 1398 | ریاست منابع بشری وریاست تکنالوزی معلوماتی | وزارت مخابرات ،اداره احصایه ومعلومات | 30 قوس 1398 | 10% | 35% | 30% | 25%
62 | فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان | 1 دفتر فزیکی | ایجاد دفتر فزیکی برای ارائه معلومات برای مراجعه کنندگان | مالی ، بشری وتجهیزات | دفتر فزیکی | 1 جدی 1397 | 30 حمل 1398 | ریاست دفتر ومنابع بشری |  | 10 ثور 1398 | 55% | 35% | 0% | 0% | افزایش رضایت مراجعین
|  | ایجاد و انکشاف 3 سیستم | ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان و انکشاف سیستم های تلفنی و آنلاین رسیده گی به شکایات. | مالی ، بشری وتجهیزات | سیستم ثبت مراجعین و رسیده گی به شکایات | 1 جدی 1397 | 30حمل 1398 | ریاست دفتر ومنابع بشری |  | 30 قوس 1398 | 10% | 50% | 20% | 20%
|  | انکشاف 1 منشور اخلاقی | انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور | مالی ، بشری وتجهیزات | منشور اخلاقی | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست دفتر ومنابع بشری |  | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 35% | 35%
63 | مناسب سازی فضای کاری برای زنان | 1 سروی انجام شده | سروی خط مبنا (base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری . | مالی ، بشری وتجهیزات | سروی انجام شده | 1 جدی 1397 | 30 ثور 1398 | ریاست دفتر ومنابع بشری |  | 15جوزا 1398 | 0% | 100% | 0% | 0% | افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار
|  | 1 پلان عمل خاص انکشاف داده شده | ترتیب پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی | مالی ، بشری وتجهیزات | پلان عمل خاص | 1 جدی 1397 | 30 اسد 1398 | ریاست دفتر ومنابع بشری |  | 12سنبله 1398 | 0% | 35% | 65% | 0%
64 | حمایت ورشد ارتقاء ظرفیت بخش های مسلکی وتخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدیریت تغییر | تدویر برنامه های اموزشی برای 71805 دهقان | تدویر برنامه های اموزشی برای 71805 هفتاد یک هزار هشتصدو پنج نفر در بخش تجارت و مارکیت محصولات زراعتی، مدیریت آبیاری، کنترول امراض و آفات، دهقانان زعفران کار، تفتیش مزرعه، مکتب در مزرعه، مامورین مسلکی و مالداران در 34 ولایت کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد دهاقین آموزش دیده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (OFWMP، AAIP ،CBARD ، CLAP، SNaPP2 ،NHLP) و ریاست های توسعه غله جات و نباتات صنعتی و ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی و شوراهای انکشافی | 30 قوس 1398 | 10% | 10% | 40% | 40% | بالا رفتن ظرفیت کارمندان، دهاقین در زمینه تفتیش مزرعه، تجارت محصولات زراعتی، کنترول امراض و آفات نباتی با تطبیق روش های غیر کیمیاوی
65 |  | اعزام 300 نفر از کارمندان ولایتی ومرکزی | معرفی 300 سه صد تن ازکارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی ومسلکی شان به سویه دکتورا، ماستری، لیسانس وبرنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور جاپان، هندوستان وبعضی از کشور های دیگر. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد کار مندان معرفی شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست منابع بشری | وزارت تحصیلات عالی و انستیتوت خدمات ملکی و وزارت خارجه | 30 قوس 1398 | 40% | 25% | 10% | 25% | افزایش کارمندان متخصص در بخش های مختلف در عرصه زراعت، آبیاری و مالداری
66 |  | تجهیز و افزایش ظرفیت انترنت وزارت به 2STM | تهیه وخریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی بمنظور تجهیز وتوسعه تکنالوژی در سطح مرکز و ریاست های زراعت ولایات معه انتی وایروس. وصل 8 تعمیر واحد های دومی محوطه بادام باغ از طریق فایبر نوری، توسعه شبکه VoIP بریاست های زراعت ولایات (لغمان، خوست، سمنگان و زابل) و ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم وزارت. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد وسایل تهیه خریداری شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست تکنالوژی معلوماتی | وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی | 30 قوس 1398 | 5% | 45% | 45% | 5% | فراهم شدن تسهیلات بیشتر در انجام وظایف روزمره و تسریع روند کاری کارمندان
67 |  | ایجاد 25 مرکز مشوره دهی و آموزشی | ایجاد 25 مرکز مشوره دهی و اموزشی برای دهاقین در ولایات (کابل پروان، کاپیسا، بامیان، وردک، پکتیا، خوست، لوگر، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس، غور و فراه). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مراکز اموزشی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | اداره ارگانهای محلی، شواری ولایتی و شوارای ولسوالی ها | 30 قوس 1398 | 50% | 0% | 0% | 50% | دسترسی دهاقین، مالداران و باغداران به اطلاعات جدید و مطابق به روز در عرصه های مختلف زراعتی
68 |  | توزیع مبلع 660428200 افغانی قرضه | توزیع 660428200 ششصد شصت ملیون و چهارصد بیست هشت هزار دو صد افغانی قرضه های زراعتی به دهاقین، مالداران و متشبثین سکتور زراعت در سطح کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | مقدار قرضه های زراعتی توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه همایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2 | وزازت مالیه و اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان | 30 قوس 1398 | 10% | 30% | 40% | 10% | دسترسی دهاقین به قرضه زراعتی سبب خود کفایی ورشد اقتصادی آنها میگردد.
69 |  | اصلاح و بازنگری 16 سند تقنینی ، پالیسی و تفاهم نامه | اصلاح و بازنگری 8 سند تقنینی و 3 تفاهم نامه، تحلیل 3 پالیسی و 2 استراتیژی زراعتی و معاهدات ملی و بین الملل در سکتور زراعت. | منابع بشری و مالی | تعدا اسناد تقنینی و حقوقی اصلاح و بازنگری شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | آمریت تقنین ریاست پالیسی و انسجام | وزارت عدلیه و ادارات ذیربط در مطابقت اسناد مربوطه | 30 قوس 1398 | 20% | 40% | 30% | 10% | بهبود پروسه های کاری در سکتور زراعت و فراهم شدن چهارچوب مشخص در زمینه تطبیق پلان وبرنامه ها
70 |  | تکمیل و بهره برداری ساختمان مقام وزارت | اعمار وبهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری ومالداری کابل. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد ساختمان اعمار شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست زیربنایی زراعتی | وزارت شهر سازی و اراضی | 30 قوس 1398 | 20% | 40% | 30% | 10% | اعمار مقام وزارت سبب یک مکان مناسب در ارائه خدمات بهتر در امور کاری وزرات میگردد.
تشریح اولویت 8: توانمند ساختن خانمها
71 | حمایت وتقویه خانم های روستانی وبی بضاعت در عرصه زراعت ، مالداری ، بهبود درتامین مصونیت غذائی ، بلند رفتن سطح اقتصاد وخود کفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی ومالداری. | اعمار (1) باب مارکیت | اعمار (1) باب مارکیت بمنظور بازاریابی محصولات زراعتی برای خانم های زراعت پیشه در ولایت ننگرهار. | مالی ، بشری وتجهیزات | مرکز بازار یابی ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | رشد اقتصادی زنان از طریق دسترسی آنها به مارکیت های فروش محصولات زراعتی و تشویق سایر زنان به فعالیت های زراعتی
72 |  | توزیع 96 بسته ابزار | توزیع 96 بسته ابزار جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت ننگرهار. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد بسته های توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 جوزا 1398 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | وزارت امور داخله و اداره ارگانهای محلی | 30 جوزا 1398 | 5% | 95% | 0% | 0% | فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای خانم ها جهت رشد و انکشاف فعالیت های زراعتی
73 |  | توزیع 380 صندوق زنبور عسل | توزیع 380 صندوق زنبور عسل برای 380 مستفیدین خانم در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد واحد های زنبور داری احداث شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 35% | 45% | 10% | تشویق زنان جهت پرداختن به فعالیت های پرورش زنبور عسل و بالا بردن درآمد خانواده
74 |  | توزیع 150 وسایل بسته بندی | توزیع 150 یکصدو پنجاه وسایل بسته بندی جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت بادغیس و فراه. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد ابزار های بسته بندی توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 20 جدی 1398 | 25% | 30% | 25% | 20% | فراهم شدن سهولت بیشتر در عرصه جمع آوری محصولات زراعتی که منتج به رشد اقتصادی زنان میگردد
75 |  | توزیع 50 بسته وسایل | توزیع 50 بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد وسایل توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست اقتصاد خانواده | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 30% | 40% | 20% | فراهم شدن تسهیلات و تشویق بیشتر خانم ها در عرصه صنایع زراعتی
76 |  | توزیع 40 فرد گوساله | توزیع 40 فرد گوساله 2 دو ساله و6 شش ماه از نوع کنری برای 40 خانم روستاپی در ولایت کابل. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد گوساله های توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست اقتصاد خانواده | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 30% | 40% | 20% | بالا رفتن عواید زنان مالدار و زراعت پیشه
77 |  | توزیع 34 قلم اجناس پروسس و500 پایه دستگاه خشک کننده | توزیع 34 قلم اجناس پروسس مواد غذائی و500 پایه دستگاه خشک کننده افتابی سبزیجات برای 500 خانم بی بضاعت در ولایات ( کابل ،کاپیسا ،بدخشان ،تخار، کندز و هرات). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد وسایل ودستگاه های خشک کننده توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست اقتصاد خانواده و پروژه CCAP | وزارت امور داخله و اداره ارگانهای محلی | 30 قوس 1398 | 10% | 30% | 40% | 20% | فراهم شدن تسهیلات بیشتر در زمینه فعالیت های بعد از رفع حاصل برای خانم ها
78 |  | احداث 19474 قطعه باغچه های خانگی | احداث 19474 نوزده هزار چهار صدو هفتاد چهار قطعه باغچه های خانگی درولایات (کابل,غزنی, کاپیسا, پروان, لوگر, پنجشیر, بامیان, دایکندی, پکتیا, بلخ, جوزجان, سرپل, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, ننگرهار, کنر, لغمان, هرات, غور, کندهار, فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد باغچه های خانگی احداث شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (NHLP، SNaPP2، CLAP) و ریاست اقتصاد خانواده | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 50% | 0% | 10% | 40% | درآمد زائی برای خانم های کم درآمد و بی سرپرست از طریق انجام فعالیت های زراعتی و پروسس محصولات به صورت محلی و ساده
79 |  | ایجاد 1885 باب سبز خانه کوچک | ایجاد 1885 باب سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه یا بیشتر از آن درفصل زمستان درولایات (کابل,غزنی, کاپیسا, پروان, لوگر, پنجشیر, بامیان, دایکندی, پکتیا, بلخ, جوزجان, سرپل, سمنگان, بغلان, بدخشان, تخار, فاریاب, کندز, ننگرهار, کنر, لغمان, هرات, غور, کندهار, فراه و بادغیس). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعدادسبز خانه های کوچک ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (NHLP، SNaPP2 و CBARD) | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 0% | 0% | 100% | بالا رفتن اقتصاد زنان زراعت پیشه با استفاده از امکانات نوین زراعتی جهت دسترسی به سبزیجات و عرضه محصولات در فصول مختلف
80 |  | ایجاد 29570 فارم کوچک مرغهای تخمی | توزیع بسته مرغ های تخمی (15، 20، 30، 100، 500) قطعه یی برای 29570 بیست نو هزار پنجصدو هفتاد خانواده در ولایات (دایکندی، بدخشان، نیمروز، ارزگان، کابل، کنر، هرات و خوست، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، پروان، لوگر و لغمان) و آموزش تخنیکی، دیزاین و رهنمود مرغانچه (مرغ، خوراکه، دانه خوره، آبخوره، جالی، دوا و واکسین و غیره). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد فارم کوچک مرغداری ایجاد شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه های (NHLP، CLAP، SNaPP2) و ریاست اقتصاد خانواده | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 0% | 30% | 100% | 20% | بالا رفتن عواید زنان با تولید محصولات مالداری و عرضه آن به مارکیت ها
81 |  | توزیع 700 راس بز شیری نسلی | توزیع 700 بز شیری نسلی در ولایات (پکتیا، خوست، بلخ، کنر، کندز، هرات و کابل). | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد بز های شیری توزیع شده | 1 جدی 1397 | 30 سنبله 1398 | پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 سنبله 1398 | 0% | 30% | 70% | 0% | اشتغال و درآمد زائی زنان شاغل در خانه با تولید محصولات مالداری و عرضه به مارکیت های محلی
82 |  | تجهیز وبهره برداری 6 باب مرکز جمع اوری شیر و تریننگ 600 خانم گاو دار | تجهیز 6 باب مرکز جمع آوری شیر و ترنینگ 600 ششصد خانم گاو دار در ولایات ( بلخ ،پروان ،کابل، لوگر ، ننگرهار و هرات) و همچنان فعال ساختن لابراتوار سپرم منجمد ولایت هرات. | مالی , بشری و تجهیزات | مراکز جمع آوری شیر تجهیز شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | برنامه همایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2 | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 20% | 50% | 20% | فراهم شدن امکانات در کسب در آمد بیشتر با عرضه محصولات پروسس شده حیوانی
83 |  | تدویر برنامه های آموزشی برای 4260 خانم | تدویر برنامه های آموزشی برای 4260 چهار هزار دو صدو شصت نفر خانم بمنظور بلند بردن ظرفیت خانم های روستایی در عرصه های زراعت ومالداری در 34 ولایت کشور. | مالی ، بشری وتجهیزات | برنامه های آموزشی تدویر شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | ریاست اقتصاد خانواده | وزارت امور داخله ، اداره ارگانهای محلی و شورای ولایتی | 30 قوس 1398 | 10% | 30% | 40% | 20% | فراهم شدن زمینه اشتغال بیشتر زنان به فعالیت های زراعتی و مالداری با آشنائی و معلومات بهتر
****************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398 | 9512.196 | بودجه عادی | 1373.087 | بودجه انکشافی | 8139.109
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق | انکشافی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
| ربع اول | 364.7145 | 26.56% | 2762.8281 | 33.95%
| ربع دوم | 350.2878 | 25.51% | 3434.9046 | 42.2%
| ربع سوم | 339.1378 | 24.7% | 1033.726 | 12.7%
| ربع چهارم | 318.9469 | 23.23% | 907.6502 | 11.15%
| مجموع | 1373.087 | 1 | 8139.109 | 1

## Sheet1
19436900
322
26600000