## Sheet1
پلان کاری پروژه های ذخایراستراتیژیک غله جات کود نمبر AFG-390624 سال 1398
شماره | شماره | ولایت | تفصیلات اجناس | تاریخ آغاز کار پروژه | فیصدی پیشرفت کار پروژه از شروع کار الی اکنون سال 1398 | ملاحظات
| 1 | فاریاب | 20%باقیمانده کار اعمار یک باب گدام 5000تنه با ملحقات آن که شامل (احاطه دیوار دوباب اتاق اداری معه یک باب تشناب ،چاه سپتیک،چاه عمیق (.وساخت پلچک وجغل ریزی آن | 1397/5/11 | 85 | . 80%کار آن در سال 1397پیشرفته است
| 2 | پنجشیر | 70%باقیمانده کار اعمار یک باب گدام 3000تنه .ذخایر استراتیژیک غله جات | 1396/8/8 | 30 | کار پروژه 30%در سال 1397پیشرفت نموده وپول پیشرفت کار در سال 1397برای شرکت قراردادی پرداخت شده است .
| 3 | بلخ | مصارف تهیه ونصب یک باب دروازه گدام ذخایر استراتیژیک در ریاست زراعت بلخ | 1396/12/15 | 100 | کار آن در سال 97 تکمیل شده است بودجه آن در سال 1398بولایت مربوطه انتقال گردید.
| 4 | ننگرهار | مصارف باقیمانده انتقال مقدار 40هزار تن گندم کمکی کشور پاکستان از بندر تورخم به ولایات کشور . | 1397/6/24 | 100 | انتقال گندم 100%تکمیل شده است . واسناد آن بریاست محترم مالی وحسابی جهت اجراات ارسال شده است .
| 5 | غزنی | مصارف باقیمانده تخلیه گندم که از سیلوی مرکز بولایت غزنی انتقال میگردد . | 0 | 0 | انتقال مقدار 5500تن گندم از سیلوی مرکز به وزارت محترم دفاع ملی داده شده بود که از جمله مقدار ( 2909.200 ) متریک تن آنرا انتقال نموده ومتباقی آنرا به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری به اداره محترم ملی مبارزه با حوادث سپرده شده است .
| 6 | 0 | در صورت موجودیت بودجه خریداری مقدار 50هزار تن گندم مازاد دهاقین کشور. | 0 | 0 | مکتوب جهت تدارک بودجه آن بوزارت محترم مالیه ارسال شده است .
| 7 | 0 | در صورت موجودیت بودجه خریداری مقدار 100هزار متریک تن گندم از خارج کشور. | 0 | 0 | مکتوب جهت تدارک بودجه آن بوزارت محترم مالیه ارسال شده است .
| 8 | 0 | جلب کمک مقدار 250هزار تن گندم کمکی از کشور هندوستان . | 0 | 0 | در مورد جلب کمک کشور هندوستان بوزارت محترم خارجه مکتوب ارسال شده .