****



دافغانستان اسلامی جمهوریت جمهوری اسلامی افغانست

دکرنی اوبولگولواو مالداری وزارت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

**گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال 1397**

**اداره انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی**

**ســــــــــــــال 1397**

**فهرست مطالب**

**پس منظر.......................................................................................................................................................3**

**خلاصه گزارش .............................................................................................................................................3**

**گزارش تحقق فعالیت های پلان شده ......................................................................................................4**

**فغالیت های تکمیل شده ............................................................................................................................5**

**مشگلات عمده و طرح های پیشنهادی......................................................................................................7**

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان ...................................................................................7

**برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1398 .................................................................................7 ضمایم ........................................................................................................................................................8**

**ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1397 به آفغانی ..............................................................................8**

**ضمیمه شماره (2) : بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397 ................................................................9**

**ضمیمه شماره (3) تشکیل وزارت / اداره ..................................................................................................9-10**

**پس منظر**

**معرفی ریاست ، دیدگاه و اهداف :**

**معرفی ریاست :**

ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی با تعداد ( 272) نفربست های ولایاتی و تعداد (38) نفر بست های مرکزی یکی از ریاست های سکتوری وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری میباشد که مطابق به برنامه سوم (بازدهی اقتصادی) از بودیجه عادی دولتی، پلان و برنامه های خویش را در مرکز و 34 ولایات کشور تطبیق مینماید.

**دورنما ( دید گاه ) اداره انکشاف کوپراتیفهای زراعتی :**

ایجاد کوپراتیفهای ثانوی ها و اتحادیه های سر تاسری زراعتی و خدمات متمم زراعتی توانمند در کشور از طریق کار باهمی و هماهنگ ساختن خدمات در جهت رشد و توسعه زراعت افغانستان به منظور ایجاد فضای مصئون غذائی برای افراد کشور ، تجارتی و اختصاصی ساختن شیوه تولیدات زراعتی ، قادر ساختن زراعت در تولید محصولات برای چرخ های صنعتی و راه یافتن به اتحادیه بین المللی کوپراتفیها به حیث عضو و جذب همکاری های بین المللی و انکشاف صنایع روستائی و راه یافتن به بازار های بین المللی غرض فراهم آوری معلومات در مورد کوپراتیف ها و محصولات مازاد و قابل فروش شان ایجاب مینماید که باید اولاً در ولایات کوپراتیف ها ایجاد گردد بعداً در حصه خریداری محصولات مازاد شان اقدام گردد اما در مورد ثانوی ها و اتحادیه ها متذکر باید شد که ایجاد ثانوی ها و اتحادیه های ولایتی با در نظر داشت امکانات و تقاضای کوپراتیفها در زمینه ایجاد ثانوی و اتحادیه ها اقدام لازمه صورت گیرد که برای برآورده شدن این مامول اولاً باید فعالیت های تبلیغاتی در مرکز و ولایت صورت گیرد و بعداً در مورد تریننگ های مختلف النوع برای دهاقین اقدام لازم انجام پذیرد.

خلاصه گزارش

وزارت / اداره انکشاف کوپراتیف های زراعتی در سال مالی 1397 مجموعآ 34 فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن 34 فعالیت را تکمیل نموده است به تعداد ( -- ) فعالیت در حال اجرا قرار دارد ،( --) فعالیت آغاز نشده و تطبیق(--) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فغالیت ها ی اداره به (109 % ) رسیده است.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت های آغاز نا شده | فعالیت های معطل شده | فعالیت های در حال اجرا | فعالیت های تکمیل شده ف | مجمو مجموع فعالیت های پلان شده |
| / | پروژه های مطروحه تا هنوز منظور نگردیده است | ـــــــــــ | √ | ثبت کوپراتیف های زراعتی |
| / | ــــــــــ | ــــــــــ | √ | تبلیغ و آموزش ساحوی |
| / | ــــــــــ | ــــــــــ | √ | رهنمائی بازاریابی و کریدت |
| / | ــــــــــ | ــــــــــ | √ | ارتباط پروژه ها |
| / | ــــــــــ | ــــــــــ | √ | بخش ارتقا ظرفیت |
| / | ــــــــــ | ــــــــــ | √ | نظارت و ارزایابی |

**گزارش تحقق فعالیت های پلان شده:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف اصلی** | | **عنوان فعالیت عمده** | **واحد مقیاس** | **مقدار هدف (target) در سال 1397** | **اجراآت حقیقی سال مالی 1397** | **فیصدی پیشرفت مطابق به پلان** |
| رشد و انکشاف اقتصاد پایدار زراعت و مالداری از طریق ایجاد کوپراتیف های زراعتی، مالداری و ثانوی های آنها در 34 ولایت کشور | تاسیس و ثبت کوپراتیفهای جدید | باب | 32 | **31** | 97% |
| تعداد اعضای | نفر | 1500 | **1247** | %79 |
| سرمایه ســــــــهم | افغانی | 16000000 | **16333653** | %102 |
| ساحه زمینداری | جریب | 4800 | **2801** | %58 |
| تهیه و توزیع قروض و نقده مجموعاً | میلون افغانی | 95/24 | **-** | % |
| منجمله منابع کریدتی | افغانی | - | **-** | - |
| تحصیل قروض سنوات گذشته | افغانی | - | **1016505** | - |
| عرضه و فروش محصولات مازاد اعضا | تن | 100000 | **86010** | %86 |
| منجمله در بازار های داخلی | تن | 80000 | **84407** | %105 |
| منجمله در بازار های خارجی | تن | 20000 | **1603** | %8 |
| عرضه و فروش پوست قره قل | جلد | 20000 | **9513** | %48 |
| تولید پوست قره قل | جلد | 20000 | **121513** | %607 |
| تولید لبنیات | کیلو گرام | 250000 | **5/1744290** | %697 |
| تولید عسل | کیلو گرام | 3000 | **420** | %14 |
| تدویر کورسها برای کارمندان از طریق انستیتوت تربیوی | کورس | 6 | **12** | %200 |
| تعداد مشمولین | نفر | 120 | **35** | %29 |
| تدویر کورسهای هیات مدیره و نظار از طریق انستیتوت تربیوی | کورس | 12 | **11** | %92 |
| تعداد مشمولین | نفر | 300 | **123** | %41 |
| تدویر کورسها برای مامورین از طریق مدیریت های ولایتی | کورس | - | **21** | % |
| تعداد مشمولین | نفر | - | **121** | - |
| تدویر کورسهای هیات مدیره و نظار از طریق مدیریت های ولایتی | کورس | 495 | **224** | %45 |
| تعداد مشمولین | نفر | 14728 | **3883** | %26 |
| تدویر ورکشاپ | ورکشاپ | 1 | **-** | % |
| نشر مضامین | مضمون | 130 | **50** | %38 |
| انجام مصاحبه | مصاحبه | 109 | **47** | %43 |
| تدویر مجالس تربیوی برای اعضای کوپراتیف | مجلس | 265 | **266** | %100 |
| تعداد مشمولین | نفر | 5300 | **5026** | %95 |
| تدویر مجالس تربیوی با غیر اعضای کوپراتیف | مجلس | 250 | **108** | %43 |
| تعداد شاملین مجلس | نفر | 1250 | **1600** | %128 |
| توزیع وتکثیر پوستر های کوپراتیف | قطعه | 1150 | **1099** | %95 |
| تهیه و تکپیر نشریه های کوپراتیفی | نشریه | 2000 | **533** | %26 |
| نظارت از کوپراتیف ها | باب | 118 | **84** | %71 |
| ارزیابی بیلانس کوپراتیف ها | بیلانس | 118 | **66** | %55 |
| فروش دفاتر حسابی کوپراتیف های زراعتی | سیت | 32 | **8** | **%25** |
| مجموع | |  |  | **اوسط فیصدی** | **%109** |

**جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نتایج بدست امده | فعالیت های تکمیل شده |  | طبقه بندی فعالیت ها | شماره |
| با ایجاد (31) باب کوپراتیفها جدید به عضویت (1247) نفر و سرمایه سهم (16333653) افغانی مساعی مشترک اعضا کوپراتیفها زراعتی سبب رشد اقتصاد آنها گردیده و همچنان به کار انداختن وسایل ابزار های دست یابی خویش و سرمایه سهم که در اختیار خود دارد در صورت بهتر و خوبتر استفاده نموده که سبب رشد اقتصاد کوپراتیفها و اعضا ی آن میگردد. | ثبت (31 ) باب کوپراتیف های زراعتی | **تاسیس و ثبت کوپراتیفهای زراعتی**  **ب : تبلیغ و آموزش ساحوی** | | **1** |
| تعداد اعضا ( 1247) نفر |
| سرمایه سهم ( 16333653) آفغانی |
| ساحه زمینداری موازی به ( 2801) جریب |
| زمینه کاریابی ( 161) نف |
| با تدویر (374) مجلس با اعضای و غیر اعضا کوپراتیف بشمولیت (6626) نفر اعضا و همچنان با نشر (50) مضامین کوپراتیفی و انجام (47) مصاحبه رادیوی وهمچنان با  تهیه وتوزیع (2124) قعطه نشریه ، بروشور وپوستر های  کوپراتیفی از طریق پرسونل ولایتی و مرکزی کار تبلیغاتی صورت گرفته که این عمل باعث گردیده تا زارعین و مالداران را تشویق نمایند تا به دور کوپراتیفها جمع گردد و عضویت آن را کسب نماید . | تدویر مجالس تربیوی برای اعضا کوپراتیفها(266) مجلس به اشتراک (5026) نفر | **‌‌ فعالیت های تبلیغ و آموزش ساحوی** | | **2** |
| تدویر مجلس تربیوی با غیر اعضا کوپراتیفها ( 108) مجلس با اشتراک (1600) نفر . |
| انجام مصاحبه ( 47 ) مصاحبه . |
| نشر مضامین کوپراتیفی ( 50) مضمون . |
| تهیه وتوزیع نشریه های کوپراتیفی ( 523) جلد |
| توزیع بروشور های کوپراتیفی ( 1492) قعطه . |
| توزیع پوستر های کوپراتیفی ( 1099) قعطه . |
| تعلیم و تربیه و تدویر(268) کورس آموزشی کوپراتیفی سطح دانش (4152) نفر کارمند و هیات رهبری کوپراتیفها بالا برده شده که در نتیجه به کوپراتیفها زراعتی رهنمایی بهتر صورت گرفته و به اهداف نهایی شان که رشد انکشاف زراعت است نایل گردیده. | تدویر تعداد ( 12 ) کورس مامورین به شمولیت تعداد (35 ) نفر کارمند از طریق انستیتوت تربیوی | **بخش ارتقا ظرفیت تدویر کورسهای**  **آموزشی کوپراتیفی** | | **3** |
| تدویر تعداد ( 21 ) کورس مامورین به شمولیت تعداد ( 121) نفر از طریق مدیریت های ولایات . |
| تدویر تعداد ( 11 ) کورس هئیات رهبری به شمولیت تعداد (123 ) نفر از طریق انستیتیوت تربیوی . |
| تدویر تعداد ( 224 ) کورس هئیات رهبری به شمولیت تعداد ( 3873 ) نفر از طریق مدیریت های ولایتی. |
| اعزام تعداد ( 6 ) تن استادان به ولایت غرض تدویر کورسها و تدریس . |
| مطالعه و ارزیابی رواپور تعداد (9) تن کارمندان |
| تهیه پلان و مفردات درسی کورس های تدویر شده بشمول تقسیم اوقات اوراق ارزیابی و غیره |
| تدریس مضامین کوپراتیفی ، مارکیتنگ، اساسنامه ها ، طرزالعمل ها در کورس های تدویر شده |
| تنظیم صنوف درسی و کمپیوتر حفاظت و نگهداری وسایل مربوط . |
| با برنامه ریزی های منظم وعلمی مقداری (68010) تن محصولات مازاد کوپراتیف ها و (5913) جلد پوست قره قل به مارکیت های محلی به فروش رسیده و مبلغ (916505) افغانی قروض سنوات گذشته حصول گردید و همچنان مقدار(5/1650500) لیتر شیر به اتحادیه لبنیات کشور جمع آوری گردیده . که به این ترتیب اقتصاد اعضا کوپراتیف ها واتحادیه های آن بالای رفته وسبب رشد بنیه مالی اعضا میگردد. | عرضه وفروش محصولات مازاد اعضای کوپراتیفهای زراعتی جمعآ مقدار ( 86010) تن بشکل انفرادی در بازار های داخلی و خارجی که منجمله در بازار های داخلی مقدار ( 84407) تن .  منجمله در بازار های خارجی مقدار ( 1603) تن از جمله میوه جات تازه و خشک توسط اعضا کوپراتیفهای زراعتی بفروش رسیده است . | **عرضه و فروش محصولات مازاد اعضا و تحصیل قروض سنوات گذشته** | | **4** |
| عرضه وفروش تعداد ( 9513) جلد پوست قره قل |
| عرضه وفروش مقدار ( 1650500 ) لیتر شیر به ارزش مبلغ (44842116) افغانی |
| عرضه وفروش مقدار ( 1275 ) کیلوعسل به ارزش مبلغ ( 637500 ) افغانی |
| عرضه و فروش مقدار 2/17 تن گوشت مرغ از کوپراتیف تولید مرغ گوشتی هندوکش ولایت بغلان در بازار های داخلی . |
| تحصیل مبلغ (916505) افغانی قرضه سنوات گذشته تصدی تخم های بذری |
| تحصیل مبلغ ( 100000 ) افغانی قرضه سنوات گذشته ماشین آلات |
| جمع آوری شیر و پروسس شیر از اتحادیه های لبنیات مقدار ( 1744290.5/5) لیتر. |
| برداشت ورفع حاصلات نباتات مختلف النوع مقدار (685067/29) تن . |
| واکسین حیوانات تعداد (37581) راس |
| ساحه تحت بذر کوپراتیف ها در کمپاین بهاری و خزانی (61419.5) هکتار |
| عواید تراکتور ها مبلغ (1935200) افغانی . |
| تولید مرغ های گوشتی مقدار (10.2( تن |
| تولید چوچه مرغ (1018000) قطعه . |
| تولید تخم مرغ ( 396000 ) بیضه . |
| تولید پوست قره قل (121513) جلد . |
| تولید عسل ( 420 ) کیلو |
| اعمار یک باب سرد خانه به کوراتیف ممتاز ولسوالی فیروز نخشیر ولایت سمنگان |
| در گزارش سالتمام 1397 از (84) باب کوپراتیفها زراعتی نظارت صورت گرفته وارزیابی تعدادی (66 ) باب کوپراتیفهای زراعتی وهمچنان ( 8) سیت دفاتر حسابی کوپراتیفها به فروش رسیده . نواقصیکه در دفترداری موجود بود توسط تیم نظارتی نقیصه آن برطرف وبه مدیریتها ولایتی جهت بهبودی اجراآت هدایت صادر گردید. | نظارت از 84 باب کوپراتیف | **نظارت و ارزایابی از کوپراتیف های زراعتی** | | **5** |
| ارزیابی فعالیت 66 باب کوپراتیف |
| فروش دفاتر 8 سیت دفتر مسابی |

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

**تحلیل اجراات**

الف: فعالیت های در حال اجرآ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره | گزارش چگونگی تحقق فعالیت | فیصدی پیشرفت | دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق به پلان |
| 1 | تمام فعالیت ها مطابق به پلان در بعضی بخشها بیشتر از پلان اجرا گردیده است که بیانگر صد فیصد تطبیق پلان میباشد |  | نبود امنیت در بعضی از ساحات فعالیت ها را بکندی مواجه ساخته و هم چنان عدم منظوری پروژه های پیشنهادی این اداره |

ب: فعالیت های معطل شده :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره | گزارش چگونگی تحقق فعالیت | فیصدی پیشرفت | دلایل معطل شدن فعالیت |
| 1 | پروژه وسایل و وسایط |  | از منظوری و عدم منظوری پروژه به این اداره اطمینان داده نشده |
| 2 | پروژه تعمیرات مدیرت ولایتی سه ولایت |  |
| 3 | ورکشاپ مدیران ولایتی |  |

فعالیت های اغاز ناشده

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **دلایل عدم آغاز فعالیت** | **عنوان فعالیت** | **شماره** |
|  | نداریم |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **راهای حل پیشنهادی** | **مشکلات** | **شماره** |
| تامین امنیت. | نبود امنیت دربعضی مناطق | **1** |
| منظوری پروژه و بودجه مورد نظر برای تطبیق . | عدم وجوه مالی به تطبیق پروژه های انکشافی | **2** |
| تهیه وسایل حملو نقل غرض انجام فعالیت های ساحوی | نبود وسایل حمل و نقل غرض اجرا فعالیت های ساحوی | **3** |
| تشکیل وسیع گردد . | کمبود پرسونل مسلکی به سطوح ولایت و ولسوالی ها | **4** |
| کاهش مالیه به کوپراتیفها | بلند بودن مالیات بالای کوپراتیفها | **5** |
| اخذ بیلانس سالانه | ارایه بیلانس ربعوار | **6** |
| کاهش به جرایم بیلانس روزانه ( 100 ) افغانی | جرایم تأخیر بیلانس روزانه ( 500 ) افغانی | **7** |

**مشکلات وراه حل های پیشنهادی**

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| دلایل عدم شمولیت در پلان | نتایج | عنوان فعالیت تکمیال شده خارج از پلان | شماره |
| شامل فعالیت اقتصادی کوپراتیف ها بوده است | مصئون نگهداشتن محصولات و عرضه به موقع در بازار که سبب رشد اقتصادی زارعین گردیده است | عمار یک باب سرد خانه | 1 |
| دسترسی تعداد از مردم به مواد لبنی | تولید مقدار 5 ملیون لیتر شیر و مواد لبنی | 2 |
| دسترسی عده از مردم به مواد پروتینی صحی تازه در محل و منطقه و جلوگیری قسمی از واردات همچو محصولات به محل | تهیه و فروش مقدار 2/17تن گوشت مرغ | 3 |
| استفاده از عسل با کیفیت و ارزان به مردم منطقه تولید عسل که سبب رشد اقتصاد زارعین میگردد | تولید و فروش 1775 کیلو عسل | 4 |

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1398

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **شاخص ها** | **واحد مقياس** | **پلان سال 1398** | **ملاحظات** |
| **۱** | **تاسیس و ثبت کوپراتیفهای جدید** | **باب** | **40** |  |
| **2** | **تعداد اعضأ** | **نفر** | **2000** |  |
| **3** | **سرمایه ســــــــهم** | **میلیون افغانی** | **20** |  |
| **4** | **ساحه زمينداري** | **جريب** | **6000** |  |
| **5** | **تدوير كورسهای برای کارمندان ازطريق انستيتوت تربیوی** | **کورس** | **8** |  |
| **6** | **تعداد اشتراک کننده گان** | **نفر** | **160** |  |
| **7** | **تدوير كورسهای هیأت مدیره و نظارکوپراتیف هاازطريق انستيتوت تربيوي** | **کورس** | **14** |  |
| **8** | **مشمولين کورس های هیأت مدیره و نظار** | **نفر** | **420** |  |
| **9** | **تدوير كورسهاي هيات مديره و نظارکوپراتیف هاازطریق مدیریت های ولایتی** | **کورس** | **495** |  |
| **10** | **مشمولين کورس های هیأت مدیره و نظارکوپراتیف ها از طریق مدیریت های ولایتی** | **نفر** | **14728** |  |
| **11** | **تدویر ورکشاپ مدیران ولایتی** | **ورکشاپ** | **1** |  |
| **12** | **مشمولین ورکشاپ مدیران ولایتی** | **نفر** | **34** |  |
| **13** | **تدوير مجالس تربيوي براي اعضاي كوپراتيف ها** | **مجلس** | **260** |  |
| **14** | **مشمولين مجالس تربيوي اعضاي كوپراتيف ها** | **نفر** | **5200** |  |
| **15** | **تدوير مجالس تربيوي با غیر اعضا** | **مجلس** | **225** |  |
| **16** | **مشمولين مجالس تربيوي** | **نفر** | **1125** |  |
| **17** | **نشر مضامين کوپراتیفی** | **مضمون** | **142** |  |
| **18** | **انجام مصاحبه** | **مصاحبه** | **145** |  |
| **19** | **تهيه و تكثير نشريه هاي كوپراتيفي** | **نشريه** | **2500** |  |
| **20** | **تهيه و تكثير پوستر هاي كوپراتيفي** | **قطعه** | **1100** |  |
| **21** | **ارزيابي بيلانس كوپراتيف ها** | **بيلانس** | **158** |  |
| **22** | **نظارت از كوپراتيف ها زراعتي** | **باب** | **158** |  |
| **23** | **تهيه و توزیع دفاتر حسابي كوپراتيف ها** | **سيت** | **40** |  |
| **24** | **طرح و ديزاين پروژه ها** | **پروژه** | **6** |  |
| **25** | **ارزيابي پروژه ها** | **پروژه** | **10** |  |
| **26** | **عرضه و فروش محصولات مازاد اعضا مجموعاً** | **هزار تن** | **100** |  |
| **27** | **منجمله در بازار هاي داخلي** | **هزارتن** | **80** |  |
| **28** | **منجمله در بازار هاي خارجي** | **هزار تن** | **20** |  |
| **29** | **عرضه و فروش پوست قره قل** | **هزار جلد** | **10** |  |
| **30** | **تهيه و توزيع قروض** | **ميليون افغاني** | **17** |  |
| **31** | **ساحات بذر نباتات مختلف در کوپراتیف ها** | **هکتار** | **100000** |  |
| **32** | **برداشت ورفع حاصلات** | **تن** | **250000** |  |
| **33** | **عواید تراکتورها** | **افغانی** | **300000** |  |
| **34** | **تولید لبنیات** | **کیلو** | **0250000** |  |
| **35** | **تولید عسل** | **کیلو ګرام** | **3000** |  |
| **36** | **تولید پوست قره قل** | **جلد** | **20000** |  |
| **37** | **تهیه وخریداری وسایط ترانسپورتی از قبیل موتر وموتر سایکل** | **عراده** | **68** |  |
| **38** | **اعمار ساختمان ها یعنی تعمیر مدیریت های ولایتی** | **باب** | **34** |  |
| **39** | **اعمار تعمیر انستیتوت تربیوی در مرکز** | **باب** | **1** |  |

**ضمایم**

ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1397 (به افغانی)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فیصدی ازدیاد /کاهش عواید | | عواید بدست آمده به افغانی | مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی | منابع عایداتی | شماره |
| کاهش | ازدیاد |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مجموع عواید به افغانی | |

ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی یک اداره پالیسی ساز و انسجام دهنده فعالیت های کوپراتیفی میباشد بنآ کدام مدارک عایداتی ندارد.

ضمیمه شماره (2) : بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع بودجه منشور شده سال مالی 1397 | | | | | |
| بودجه انکشافی (به کلمات) | | بودجه انکشافی (به عدد) | بودجه عادی (به کلمات) | بودجه عادی (به عدد) | مجموع |
|  | |  |  |  |  |
| مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد | | | | | |
|  | مصرف بودجه انکشافی | | مصرف بودجه عادی | | مصرف بودجه |
|  | به فیصد | به مبلغ | به فیصد | به مبلغ |
|  |  |  |  |  | به رقم |
|  |  |  |  |  | به کلمات |

این بخش بصورت کل نزد ریاست محترم مالی و حسابی موجود و روشن میباشد از آن طریق حل مطبل گردد.

قابل ذکراست که متاسفانه پروژه پیشنهادی این اداره برای سال 1397 منظور نگردیده است تا مصارف آن تحریر میگردید.

ضمیمه شماره (3): تشکیل وزارت/اداره : اانکشاف کوپراتیف های زراعتی

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | تعداد شرکت های مختلط | تعداد تصدی ها | تعداد نمایندگی های خارجی | تعداد نمایندگی های ولایت | تعداد مشاوریت ها | تعداد ریاست های مرکزی بست 1 و 2 | تعداد میعینیت ها |
|  | - | - | - | در 34 ولایت | - | بست 2 یک نفر | تشکیل سال 1396 |
|  | - | - | - | در 34 ولایت | - | بست 2 یک نفر | تشکیل سال 1397 |

**بخش کارکنان مرکزی**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تشکیل منظور شده 1397 | مامورین واستادان (نفر) | | اجیران (نفر) | | نظامیان (نفر) | | مجموع (نفر) | | کارکنان مرکزی (نفر) | | | | | | مجموع (نفر) | کارکنان ولایتی (نفر) | | | | | | مجموع (نفر) | کارکنان نمایندگی های خارجی (نفر) | | | | | | | مجموع (نفر) | | کارکنان شامل رتب و معاش (نفر) | | | | | مجموع (نفر) | |
| اصل تشکیل (نفر) | 36 | | 2 | |  | | 38 | | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | |  | | مرکز | | | ولایت | |  | |
| 36 | | 2 | |  | | 38 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 38 | | |  | | 38 | |
| موجود (نفر) | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | | مجموع (نفر) | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | | مجموع (نفر) | مامور/ استاد | | اجیر | | نظامی | | مجموع (نفر) | | مرکز | | | ولایت | | مجموع (نفر) | |
| 32 | 4 | 2 |  |  |  | 34 | 4 | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | | زن | مرد | زن |
| 32 | 4 | 2 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 34 | | 4 |  |  | 38 | |

**بخش کارکنان ولایتی**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع | | تعداد کارکنان | | | | | | | | موقعیت | مجموع | تعداد کارکنان | | | | | | | | | موقعیت  موقعیت | | مجموع | تعداد کارکنان | | | | | | | موقعیت | |
| نظامین | | اجیر | | | مامور | | | نظامین | | | اجیر | | | مامور | | |  | |  | نظامین | | | اجیر | | مامور | |
| زن | مرد | زن | مرد | | زن | مرد | | زن | | مرد | زن | | مرد | زن | | مرد | زن | مرد | | زن | مرد | زن | مرد |  | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | میدان وردک |  |  | |  |  | |  |  | |  | بامیان | |  |  |  | |  |  |  |  | کابل | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | پکتیا |  |  | |  |  | |  |  | |  | تخار | |  |  |  | |  |  |  |  | بلخ | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | پنجشیر |  |  | |  |  | |  |  | |  | جوزجان | |  |  |  | |  |  |  |  | کندهار | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | سرپل |  |  | |  |  | |  |  | |  | کاپیسا | |  |  |  | |  |  |  |  | هرات | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | بادغیس |  |  | |  |  | |  |  | |  | پکتیکا | |  |  |  | |  |  |  |  | ننگرهار | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | ارزگان |  |  | |  |  | |  |  | |  | خوست | |  |  |  | |  |  |  |  | کندز | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | زابل |  |  | |  |  | |  |  | |  | کنر | |  |  |  | |  |  |  |  | بغلان | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | دایکندی |  |  | |  |  | |  |  | |  | نیمروز | |  |  |  | |  |  |  |  | بدخشان | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | فاریاب |  |  | |  |  | |  |  | |  | هلمند | |  |  |  | |  |  |  |  | لوگر | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | نورستان |  |  | |  |  | |  |  | |  | فراه | |  |  |  | |  |  |  |  | غزنی | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | سمنگان | |  |  |  | |  |  |  |  | پروان | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | غور | |  |  |  | |  |  |  |  | لغمان | |
| مجموع کل ولایات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مجموع کل | | | | | | | | نظامی | | | | | | | اجیر | | | | | | مامور | | | | | | | | | |
|  | | | | | زنان | | | زن | | | | مرد | | | زن | | | مرد | | | زن | | | | مرد | | | | | |
|  | | | | | مردان | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |

بخش تشکیل ولایتی از طریق ریاست محترم منابع بشری مستقیمآ به ریاست های زراعتی ولایات ارسال میگردد

نزد این اداره در این مورد کدام اسناد وجود ندارد بنآ از ریاست محترم منابع بشری تقاضا گردد. بااحــــــترام

ملاحظه شد : رئیس انکشاف کوپراتیف های زراعتی

ترتیب کننده : مدیریت عمومی پلان