**خلاصه گزارش هیت اعزامی جهت نظارت از پیشرفت کارپروژه‌های انکشافی ولایت لوگر**

**نظارت کننده‌گان :**

۱ – محمدشعیب(سلیمانی) مدیرعمومی تحلیل وارزیابی پروژه‌های مالداری.

۲- محمد یوسف(امرخیل) مدیرنظارت و ارزیابی پروژه‌ها.

تاریخ آغاز وختم نظارت :- 31/1/1398الی 11/2/1398

**مقــــــــدمـــــــــه:-** به اساسی پلان منظورشده ریاست نظارت و ارزیابی وبه تاسی ازمکتوب شماره 78 مورخ 31/01/1398 ریاست نظارت و ارزیابی که مزین به امضاء محترم وزیرصاحب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد. جهت نظارت از پروژه‌های انکشافی به ولایت لوگر سفرنمودیم که قرارذیل ارایه می‌گردد.

معلومات عمومی:-درولایت لوگردرسال مالی 1398 به تعداد 9 پروژه منظورگردیده که عبارتند از:

 **1-** پروژه NHLP **2-** پروژه تنظیم آب درمزرعه **3-** پروژه مجادله علیه آفات و امراض نباتی **4-** پروژه تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه **5-** پروژه تخم های بذری اصلاح شده گندم و کودکمیاوی **6-** پروژه توسعه کشت زعفران **7-** پروژه سرسبزی **8-** پروژه انکشاف مالداری و صحت حیوانی **9-** پروژه کلپ (CLAP ( به تعداد 3 پروژه که عبارت ازپروژه NHLP**،** پروژه کلپ و پروژه توزیع تخم‌های اصلاح شده بذری گندم را در و ولسوالی‌های خوشی ومحمداغه ولایت لوگر تحت نظارت و ارزیابی قرار گرفت و ازساحه نظارت عینی و با مستفیدن آن مصاحبه صورت گرفت و ازسایر پروژه‌های تذکرداده شده معلومات کتبی با تائیدی مسولین آن جمع اوری گردید که قرار ذیل ارایه می‌گردد.

**1-پروژه بخش باغات جدید NHLP .**

نظربه معلومات کتبی و تائید اداره زراعت برنامه NHLP درسال مالی 1398 در ولایت لوگر مجموعا 26 فعالیت را به پیش می‌برد که فعالیت‌های عمده ان شامل احداث کشمش خانه‌ها، احداث باغات جدید، انتخاب کلینیک‌های جدید و ترنری جهت ارایه خدمات مالداری، ساخت 50 فارم 500 قطعی مرغ و ساخت 250 فارم 100 قطعی مرغ‌های تخمی می‌باشد که نظربه ارایه معلومات کتبی ازجانب مسولین برنامه NHLP فعالیت‌های متذکره ادامه دارد. که هیئت ازجمله فعالیت‌های متذکره 9 باغ جدید را درولسوالی‌های خوشی و محمد اغه تحت نظارت وارزیابی قرارداد که قرارذیل ارایه می‌گردد.

**یافتـــــــــــه هــا:-**

* قرارمشاهده عینی که ازباغات عادی عبدالصبو، عبدالرحمن، محمدبلال، حاجی نقیب و باغات متراکم عتیق الله، عبدالرحمن و سردار در ولسوالی خوشی قریه‌جات میانه‌ده ،پائین‌ده و نوآباد در ولسوالی محمد اغه باغات حاجی بشیر وعبدالولی قریه‌جات مغل خیل و واغجان تحت نظارت قرارگرفت باغات متذکره به صورت فنی و معیاری احداث شده بود و باغداران ازکارمسولین خشنود بودند اما مشکل عمده درباغات عادی در ولسوالی خوشی این بود که باغداران درفاصله‌های معین درمیان چهارنهال یک نهال شفتالو را به شکل خود سرغرس نموده بودند که این کارخلاف دیزاین باغات می‌باشد و اظهارمیداشتند که نهال شفتالو عمرکم دارد تا زمانیکه نهال‌های سیب به ثمرمی‌رسد نهال شفتالو ازبین‌میرود.
* قرار مشاهده عینی ایکه ازباغات متذکره صورت گرفت اکثراز نهال‌ها لیبل نداشتند.
* **سفارشات:-**

ازاین که احداث باغات یک نمونه خوب برای سایر باغداران کشور به حساب می‌رود بناا به برنامه محترم NHLP سفارش میگردد تا به باغ داران فهمانیده شود که باغات احداث شده ازجانب زراعت به شکل معیاری وفنی احداث گردیده وغرس نهال‌های اضافی سبب بروز امراض ونتایج نامطلوب خواهد گردید و زحمات شان به هدرخواهد رفت.

* به برنامه محترم NHLP سفارش می‌گردد که درقسمت نظارت و مراقبت باغات جدید شان توجه جدی داشته و به کارمندان ولایتی شان گوش‌زد نمایند تا به باغداران آگاهی داده شود که لیبل‌ها را از درختان تا زمانی که نتیجه آن معلوم می‌گردد دورنسازند وهم‌چنان درقسمت ابیاری به موقع آن توجه جدی نمایند.

**2-پروژه کلپ (CLAP):**

نظربه معلومات کتبی و تائید اداره زراعت پروژه متذکره درولایت لوگرفعالیت‌هایش را به 3 انجو واگذار نموده که عبارتند از:FAO که بخش انکشاف لبنیات را پیش می‌بردDCA که خدمات وترنری را برای کوچی‌ها انجام می‌دهد و پروژه ایکاردا که دربخش قطعات نمایشی گندم، نخود، پیاز و دیگرنباتات فعالیت‌های شان را به پیش می‌برد که هیئت فعالیت‌های قطعات نمایشی ایکاردا و DCA را درولسوالی محمد اغه تحت نظارت قرارداد که قرارذیل ارایه می‌گردد.

**یافتـــــــــــه‌هــا:-**

* طوریکه قطعات نمایش گندم ونخود پروژه ایکاردا درولسوالی محمداغه قریه جات زاهد آباد و پل قندهاری تحت نظارت قرارگرفت قطعات گندم و نخود سبزکرده بودند، ولی یک مقدار زمین آن خیشاوه داشت که به مسول پروژه سفارش گردید تا به دهاقین گوش‌زد نماید که قطعات شان را عاری ازگیاه هرزه نمایند هم‌چنان یک قطعه نمایشی نخود که در قریه زاهد آباد نظارت گردیده نظربه اظهار مستفید که در سال گذشته از یک جریب زمین به مقدار30 سیرنخود برداشت نموده و به قیمت فی سیر1100 افغانی به فروش رسانیده است.

**یافته‌ها:-**

* طوری که جریان فعالیت‌های پروژهDCA در ولسوالی محمد اغه قریه سرخ اباد نظارت شد کارمندان پروژه عملا درساحه مشغول تطبیق ادویه ضد کرم به گوسفندان کوچی‌ها بودند. که نظر به اظهارکوچی‌ها تطبیق ادویه ضدکرم و واکسن بالای صحت و سلامتی حیوانات شان تاثیرمثبت نموده و از وزارت زراعت خواهانیم که این پروگرام را وسیع ساخته تا تمام حیوانات کوچی‌ها ازاجرای این فعالیت‌ها مستفید گردد.
* ازاعماریک باب کارخانه ساخت مواد خوراکه متراکم حیوانی که درسال‌های قبل برای کوچی‌ها درهمین ساحه ساخته شده نظارت گردیده قراراظهار مسول کارخانه کار و بارشان بسیارخوب است و تمام مالداران مواد خوراکه متراکم را از آنها خریداری می‌کنند و نسبت به خوراکه‌های متراکم دیگر که ازپاکستان وارد می‌شود کیفیت بسیارعالی دارد به گفته کوچی‌ها که درمدت سه ما بیشتراز 700 بوجی مواد خوراکه را به فروش رسانیده اند و در فی بوجی 50 افغانی فایده می‌گیرند و ازفعالیت‌های وزارت زراعت خشنود بودند.

**سفارشات:-**

* به پروژه محترم کلپ سفارش می‌گردد تا به کارمندان ساحوی پروژه ایکاردا گوش‌زد نمایند که قطعات نمایشی شان را درست مراقبت و مستفیدین را متوجه سازند که قطعات شان را خیشاوه و به وقت و زمان معین آن آبیاری نمایند.
* هم‌چنان پروژه محترم کلپ درصورت داشتن امکانات فعالیت‌های بخش وترنری شان را گسترش داده تا کوچی‌هایکه ازاین برنامه مستفید نمی‌شوند مستفید گردند.

**3- پروژه احداث قطعات نمایشی گندم**

قرار معلومات مدیریت ترویج ولسوالی محمد اغه در سال جاری به تعداد 8 قطعه نمایش گندم به مساحت یک جریبه برای دهاقین احداث نموده که نیم جریب آن به شکل قطار و نیم جریب دیگران به شکل عادی احداث گردیده است که هیأت 5 قطعه آن را درولسوالی محمد اغه قریه جات کدی، پل قندهاری، سفید سنگ، هوتل مامور و سرخ آباد نظارت نمود که قرارذیل ارایه می‌گردد.

**یافتـــــــــــه‌هــا:-**

* قرارمشاهده عینی که از قطعات نمایشی گندم مسفیدین هریک حسیب الله، سردارخان، بادرخان، محمد انور، سیدرحمن در قریه‌جات متذکره صورت گرفت قطعات به صورت اساسی احداث گردیده و تمام فعالیت‌های پروژه از قبیل توزیع کود و تریننگ برای شان صورت گرفته بود طوری که مشاهده گردید قطعات ایکه بصورت قطارکشت گردیده بود، بسیارخوب سبزشده و سایر دهاقین قریه‌جات ازاین قطعات دیدن می‌نمودند و می‌گفتند که این سیستم کشت گندم برایشان جالب بوده و باور داشتند که حاصلات این طرزکشت بلند خواهد بود و درصورتیکه ریاست عمومی ترویج درزمان کشت برایشان دستگاه‌های کشت قطاررا کمک کنند بسیار با ارزش خواهد بود طوری که با مستفیدین مصاحبه صورت گرفت مدیرترویج ولسوالی در قسمت احداث قطعات با ایشان زحمات زیاد کشیده و ازفعالیت‌های شخص متذکره خرسند بودند و مدیرترویج خواستاراحداث قطعات بیشتر برای این ولسوالی بود.
* **سفارشات:-**

به ریاست محترم ترویج سفارش می‌گردد تا درصورت امکان درسال‌های آینده قطعات نمایشی بیشتر را درنظر داشته باشند تا سایر دهاقین به طرزکشت این سیستم آگاهی پیدا کنند وهم‌چنان آنعده از کارمندان شان که درکارهای شان با صداقت کار می‌نمایند و مستفیدین ازکارکرده‌گی شان خشنود هستند مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی مکافات گردند.

**پروژه‌های تنظیم آب داخل مزرعه که ازمیعاد قرارداد شان سپری گردیده.**

1. پروژه قریه ملک نورمحمد مرکز تاریخ آغازپروژه 26/12/2017 تاریخ ختم پروژه 21/12/2018 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت آبیاری وتائید اداره زراعت کارپروژه %15 باقی‌مانده است.
2. پروژه قریه افضل بیک مرکزتاریخ آغازپروژه 26/12/2017 تاریخ ختم پروژه21/12/2018 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت ابیاری و تائید اداره زراعت کارپروژه %15 باقی مانده است.
3. پروژه ابیاری سیدحبیب الله مرکزتاریخ آغازپروژه 17/2/2018 تاریخ ختم پروژه 28/4/2018 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت آبیاری وتائید اداره زراعت کارپروژه %15 باقی مانده است.
4. پروژه آبیاری قریه ملک مرکز تاریخ آغاز پروژه 26/12/2017 تاریخ ختم پروژه 21/12/2018 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت آبیاری و تائید اداره زراعت کارپروژه %15 باقی مانده است.
5. پروژه آبیاری قریه‌جانان ولسوالی محمد اغه تاریخ آغاز پروژه 17/1/2018 تاریخ ختم پروژه 28/4/2019 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت آبیاری و تائید اداره زراعت کارپروژه %10 باقی مانده است.
6. پروژه آبیاری قریه میرسید محمد ولی مرکز تاریخ آغاز پروژه 17/2/2018 تاریخ ختم پروژه 28/4/2019 که نظربه ارایه معلومات کتبی آمریت آبیاری و تائید اداره زراعت کارپروژه %35 باقی مانده است.
* **سفارش:**

به پروژه محترم تنظیم آب داخل مزرعه سفارش می‌گردد تادرقسمت تکمیلی پروژه‌های شان مطابق شرایط قرارداد توجه جدی نمایند وهم‌چنان به قرارداد کننده‌گان سفارش نمایند تا فعالیت‌های پروژه های شان را سرعت بخشند.

به ریاست محترم مالی و حسابی و تدارکات سفارش میگردد تا پروژه‌های که درقسمت تکمیلی فعالیت‌های شان به وقت و زمان معین آن توجه ننموده اند در صورتی که کدام اسناد قانونی مبنی بر تمدید وقت در اختیارنداشته باشند مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات بالایشان جریمه وضع گردد.

**پروژه‌هایکه تخصیص شان مواصلت نکرده است**

1. پروژه توسعه کشت زعفران 2- پروژه‌های مالداری و صحت حیوانی از قبیل پروژه تب کانگو، پروژه مرغداری که تخصیص برای شان مواصلت نکرده و هم‌چنان پروژه‌های مالداری شامل پروژه FMD وپروژهPPR که واکسن ازمرکزارسال نگردیده است.

بناً سفارش می‌گردد تا ریاست مالی و حسابی به همکاری ریاست‌های ذیربط تخصیص بودیجوی پروژه‌های متذکره را ارسال تا پروژه‌ها به زمان معین ومطابق پلان تطبیق گردد.

**پروژه‌هایکه مطابق فصل سال فعالیت‌های شان آغاز خواهد شد**

نظربه معلومات کتبی و تائید اداره زراعت پروژه‌های توزیع تخم اصلاح شده بذری گندم و کودکیمیاوی، پروژه حفاظه نباتات، احیا وحفاظت جنگلات.

قرارشرح فوق گزارش هذا در قید (4) ورق ترتیب وتقدیم است .

 امضا امضا

تایید ریاست نظارت وارزیابی

ملاحظه شد

مقام وزارت