## تقسیم اوقات روزمره
تقسیم اوقات روزانه دفترمعینیت تاریخ 1 جوزا
شماره | وظایف | مسئول اجرا | تاریخ | انجام شده | انجام نشده | دلایل عدم اجرا | ملاحظات
1 | پیشنهاد وسایل دفتری مشاور خقوقی
2 | مکتوب به محمد آقا FAO درمورد انتقال دوریاست به آنجا
3 | همرای ارتباط خارجه درمورد سفر رازمحمد معین آبیاری وترتیب پریزینتیشن توسط اندریس |  |  | همرای اندریس درمورد پرداخت مصارف سفرصحبت شود.
4 | ایکاردا درمورد فارم ها |  | 29ثور | ساعت 2 بجه
5
6 | پلان تنظیم دفاتری ریاست مالداری
8 | لست تیم های کاری ریاست ها ترتیب شود
9 | تمام پیاده های اضافی به اداری معرفی شود
10 | لست سوپراسکیل ازتمام ریاست ها
11 | جلسه با ایرج ، ترویج ، ومعینیت |  |  | ساعت 3 بجه
12 | جلسه باایکاردا ساعت 2:00
13 | تهیه معلومات بند امیرتوسط غیور | غیور |  | تماس گرفته
14
15 | همرای غوربندی صحبت شود |  |  | سرپرست تعین شده
16 | برای کنفرانس کابل برای معین صاحب آماده شود الیسن Market Supply
17 | نسب لوحه ها درهردو تعمیر درورق های زرد
18 | پلان های کاری ریاست ها بازنگری شود |  |  | پلان های تطبیقی با پلان های تدارکاتی مطابقت داده میشود.
19 | پروتوکول تعمیرات تحت کنترول FAO
20 | تعین یکنفرمشاور درپروژه تخم های اصلاح شده
21 | پریزینتیشن IT ساعت 8 بجه
22 | پروپوزل زعفران به بودجه مناسب
23 | تشریح وضعیت بودجه انکشافی
24 | پلان تنظیم دفاتر حفاظه نباتات درتعمیر تخم های اصلاح شده بذری |  |  | حفاظه نباتات پلان خودرا ترتیب نماید
25 | افراد یکه برای سوپرسکیل تعین گردیده اند (INTERVIEW روز یکشنبه خواسته شوند. |  |  | افراد تعین گردیده است
26 | پلان وچارت استخدام افراد قراردادی ریاست های تحت اثرمعینیت
29 | نقشه تعمیر ترتیب شود
30 | بیرق وعکس رئیس جمهور تهیه شود
31

## پلان های کاری سالانه
پلان کاری ریاست اقتصاد خانواده طی سال 1398
شماره | فعالیت ها | مقاصد | شاخص | تطبیق کننده فعالیت | ساحات تطبیق فعالیت | تمویل کننده فعالیت |  |  |  | سال 1398
[6 empty] | بودجه عادی | بودجه انکشافی |  | تمویل کننده
[7 empty] | احتیاری | غیراحتیاری |  | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
الف | پالیسی ، مقررات وطرزلعمل ها
1 | تهیه پلان کاری برای تمام بخش های ریاست اقتصاد خانواده | پیشبرد امورات بهتر آمریت های ریاست اقتصاد خانواده. | موجودیت پلان های کاری برای همه آمریت های ریاست اقتصاد خانواده | ریاست اقتصاد خانواده | مرکز |  |  |  | بودجه عادی
2 | تهیه لایحه وظایف برای تمام کارمندان جدیدا لتقرر | انجام کار و وظیفه شان بدون تداخل وظیفوی | موجودیت لایحه وظایف برای کارمندان ریاست اقتصاد خانواده | ریاست اقتصاد خانواده | مرکز |  |  |  | بودجه عادی
ب | پروژه باغچه های خانگی و مصونیت غذائی
1 | سروی وانتخاب 670 مستحق به منظور تطبیق پروژه مرغداری . | تشخیص وتعین زنان مستحق جهت تطبیق پروژه | موچودیت 670 به منظور تطبیق پروژه | ریاست اقتصاد خانواده | 5ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
2 | سروی وانتخاب500زن مستحق به منظور تطبیق پروژه پروسس مواد غذائی . | تشخیص وتعین زنان مستحق جهت تطبیق پروژه | موچودیت 500 زن به منظور تطبیق پروژه | ریاست اقتصاد خانواده | 5ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
3 | سروی وانتخاب 40 زن مستحق به منظور تطبیق پروژه گاو داری. | تشخیص وتعین زنان مستحق جهت تطبیق پروژه | موچودیت 40 زن به منظور تطبیق پروژه | ریاست اقتصاد خانواده | 1ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
4 | سروی وانتخاب 50 زن مستحق به منظور تطبیق پروژه صنایع دستی | تشخیص وتعین زنان مستحق جهت تطبیق پروژه | موجودیت 40زن به منظور تطبیق پروژه | ریاست اقتصاد خانواده | 1ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
5 | سروی وانتخاب 3000زن مستحق به منظور تطبیق پروژه باغچه های خانگی بانصب سیستم ابیاری قطره ای . | تشخیص وتعین زنان مستحق جهت تطبیق پروژه | موچودیت 3000زن به منظور تطبیق پروژه | ریاست اقتصاد خانواده | 5ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
6 | تهیه وترتیب پلان مالی ، پلان تطبیقی ، پلان تدارکاتی ، لست مشخصات وسایر اسناد مورد ضرورت پروژه های منظور شده وارسال آن بریاست های محترم مالی وتدارکات . | به منظورتطبیق بهتر پروژه بوقت وزمان ان وطبق اهداف تعین شده پروژه . | موجودیت یک پلان منظم جهت تطبیق پروژه ها | ریاست اقتصاد خانواده | 13ولایت |  |  |  | بودجه انکشافی
7 | طی مراحل نمودن اسناد مالی وتدارکاتی پروژه ها . | جهت تسریح کار های پروژه بوقت وزمان ان . | جهت فراهم اوری تسهیلات در مورد تهیه وخریداری مواد مورد ضرورت پروژه . | ریاست اقتصاد خانواده | 13ولایت |  |  |  | بودجه عادی
8 | تتطبیق پروژه گاوداری | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | توزیع 40 فرد گاو دو سال وشش ماه برای 40 زن | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 2000000 |  | بودچه انکشافی
9 | تطبیق پروژه احداث باغچه های خانگی با نصب سیتم آبیاری قطره ئی . | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | احداث 3000 باغچه خانگی سبزیجات برای 3000 زن | ریاست اقتصاد خانواده | کابل ،دایکندی بامیان سمنگان و کنر |  | 17610000 |  | بودچه انکشافی
10 | تطبیق پروژه پروس مواد غذائی با توزیع ماشین های خشک کننده سبزیاجات . | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | توزیع 23 قلم وسایل پروسس مواد غذائی و500 پایه دستگا های خشک کننده سبزیجات برای 500 زن . | ریاست اقتصاد خانواده | کابل، بدخشان کاپیسا تخار و کندز |  | 1004000 |  | بودچه انکشافی
11 | تطبیق پروژه مرغداری | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | توزیع 13400 قطعه مرغ 5 ماهه با وسایل مرغداری برای 670 زن . | ریاست اقتصاد خانواده | کابل ،لغمان لوگر پروان و بغلان |  | 8911000 |  | بودچه انکشافی
12 | تطبیق پروژه صنایع دستی | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | توزیع وسایل صنایع دستی برای 50 زن | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 561000 |  | بودچه انکشافی
13 | تمدید 6 نفر کارمندان ساحوی ترویجی برای مدت یکسال جهت تطبیق پروژه ها | به منظورتطبیق بهتر پروژه بوقت وزمان ان وطبق اهداف تعین شده پروژه . | موجودیت 6نفر کارمند | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 864000 |  | بودچه انکشافی
14 | تمدید 2 نفر متخصص برای مدت یکسال |  | موجودیت 2 نفر متخصص | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 1320000 |  | بودچه انکشافی
15 | مصارف ارتباطات برای 15 تن از کارمندان ریاست اقتصاد خانواده | به منظور تماس با کارمندان مرکزی وولایتی در مورد تطبیق پروژه ها وفعالیت های ریاست اقتصاد خانواده | تحکیم ارتباطات | ریاست اقتصاد خانواده | مرکز |  | 135000 |  | بودچه انکشافی
ب | فارم بادام باغ
1 | تجهیز لابراتوار تولید سپاون (Spawn ) سمارق در بادام باغ | تولید سپاون (Spawn ) سمارق در لابراتوار | تطبیق برنامه تولید سمارق در لابراتوار | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 150000 |  | بودجه انکشافی
2 | تجهیز فارم بادام باغ | ازدیاد عایدات وبلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها | تطبیق برنامه زراعت ومالداری | ریاست اقتصاد خانواده | بادام باغ |  | 150000 |  | بودجه انکشافی
3 | استخدام 5 نفر کارگر در فارم بادام باغ برای مدت یک سال | به منظور نگهداشت سامان الات ووسایل | موجودیت 5 نفر کارگر | ریاست اقتصاد خانواده | کابل |  | 610000 |  | بودچه انکشافی
4
د | ارتقا ظرفیت
1 | تدویر کورس آموزشی برای (4260 زندر مورد کشت سبزیجات ، پروسس مواد غذایئ ، مرغداری ،گاو داری وتعلیمات تغذی . | بالابردن مهارت (4260) خانم در بخش زراعت ومالداری | ارتقاء ظرفیت ومهارت 4260خانم درموردزراعت ومالداری | ریاست اقتصاد خانواده | کابل، بدخشان کاپیسا تخار ،کندز سمنگان کنر، بامیان دایکندی لغمان لوگر پروان و بغلان |  |  | 3285000 | بودجه انکشافی
2

## پلان شش ماه
پلان کاری ریاست ( ) طی شش ماه
شماره | فعالیت ها | کود یا ماخذ فعالیت ها | شاخص اجراآت | دست آوردها مطابق شاخص ها | تطبیق کننده | محل تطبیق | نظارت کننده | سال 1389 | [5 empty] | ملاحظات
[8 empty] | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## پلان ربع وار
پلان کاری ریاست ( ) ربعوار
شماره | فعالیت ها | کود یا ماخذ فعالیت ها | شاخص اجراآت | دست آوردها مطابق شاخص ها | تطبیق کننده | محل تطبیق | نظارت کننده | سال 1389 |  |  | ملاحظات
[8 empty] | حمل | ثور | جوزا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## پلان عملیاتی ماه وار
پلان کاری ریاست ( ) ماهوار
شماره | فعالیت ها | کود یا مآخذ فعالیت ها | شاخص اجراآت | دست آوردها مطابق شاخص ها | تطبیق کننده | محل تطبیق | نظارت کننده | حمل سال 1389 | ملاحظات
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20