## Sheet1
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه‌های انکشافی سال 1398 ولایت سمنگان
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت ها |  |  | ولسوالی | قریه | قیمت به تفکیک هر ولایت (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها | کوچی ها
1 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | احیای وحفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه‌ها | AFG/390654 | احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه‌ها | انتقال، غرس، آبیاری و حفظ و مراقبت سال های بعد نهال های پسته تدویر ورکشاپ و جلسات و کرایه نظارت | دربخش از تطبیق فعالیت‌های تخنیکی سهیم اند |  |  |  | 2842400 | 1/10/1397 | 30/9/1398
2 |  | احیای فارم‎‌ها تولیدی و تکثیری نهال‌ها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز |  | احیای فارم‌ها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز | آماده ساختن و پلات بندی 8 جریب | آبیاری و مراقبت قوریه |  | مرکز | کارته مامورین | 240800 | 1397/10/1 | 1398/9/30
3 |  | تنظیم همه جانبه علفچرها و جلوگیری از توسعه صحرا |  | تنظیم همه جانبه علفچرها و جلوگیری از توسعه صحرا و تنظیم همه جانبه و ارزش افزای نباتات طبی | کرایه رفت و آمد برای شناساس انجمن تهیه تخم رشقه للمی برای احیای موازی 343 هکتار فی هکتار 5 کیلوگرام ، بذرتخم رشقه للمی در ساحه 343 هکتار |  |  |  |  | 966662 | 1/10/1397 | 30/9/1398
5 |  | آبیاری و ذخایر آب | AFG/390676 | رشد تولیدات زراعتی | لایننگ کانال عبدالواحد |  |  | دره صوف پائین | عبدالواحد | 1400913 | 1/10/1397 | 30/9/1398 | بهبودی در سیستم آبیاری 150هکتار زمین به وجود می‌آید و 400خانواده از آن مستفید می‌شوند.
6 |  |  | AFG/390676 | رشد تولیدات زراعتی | سر بند و کانال سر دره آب خورک |  |  | روی دو آب | سردره آب خورک | 1512683 | 1/10/1397 | 30/9/1398 | بهبودی در سیستم آبیاری 225 هکتار زمین به وجود می‌آید و 100 خانواده از آن مستفید می‌شوند.
7 | برنامه تولید حاصلخیزی زراعتی | برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی | AFG/390323 | بلند بردن سطح محصولات با کیفیت حیوانی در داخل کشور از طریق ارایه خدمات اصلاح نسل و کنترول امراض حیوانی | تطبیق واکسین ,PPR وبرنامه کانگو |  |  | تمام ولسوالی‌ها و مرکز |  | 468795 | 20/12/97 | 30/8/1398
8 |  | تهیه، توزیع و تصدیق‌دهی تخم‌های بذری و کودکیمیاوی | AFG/390285 | ترویج و تکثیر تخم‌های اصلاح شده بذری، بلند بردن سطح حاصلات گندم و رشد صنعت تخم بذری | تهیه و توزیع مقدار (400) متریک تن تخم گندم بذری به سطح ولایت |  |  |  |  | 16000000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
9 |  |  |  |  | ایجاد (36) قطعه نمایشی گندم |  |  |  |  | 373104 | 2/11/1397 | 30/9/1398
10 |  | توسعه کشت پخته و زعفران | AFG/390604 | انکشاف و توسعه کشت، پروسس و بازاریابی زعفران در 34 ولایت کشور با در نظرداشت استفاده از روش‌ها و وسایل پیش‌رفته و استندرد | ایجاد 10 قطعات نمونوی استندرد زعفران و توزیع کود تقویتی برای قطعات نمایشی |  |  |  |  | 1292000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
11 |  |  |  |  | آموزش دهاقین زعفران کار مرد در زمینه تولید و خانم‌های زعفران کار در زمینه پروسس و بسته بندی زعفران و ایجاد مکاتب مزرعه |  |  |  |  | 51600 | 2/11/1397 | 30/9/1398
12 |  |  |  |  | ایجاد 20 قطعه نمایشی پخته |  |  |  |  | 60000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
13 |  | برنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP) | AFG/390356 | ترویج نمودن عملیات پیشرفته زراعتی توسط دهاقین مورد نظر پروژه با تطبیق نمودن یک سیستم خدمات ترویجی زراعتی دهقان محور بشکل تدریجی و حمایت از سرمایه گذاری میباشد. آرایه خدمات توسط دهاقین زمینه را برای افزودن سهم گیری عملی دهقان در تعین نمودن خدمات موردنیاز و پروسه آرایه خدمات را فراهم میسازد. پروژه تناسب مساعدت مستقیم سرمایه گذاری رابه دهاقین نیز تقویت خواهد بخشید تا پایداری، موٍثریت و مفیدیت خدمات را ارتقا دهد. | احداث 1 هکتار باغ‌های متراکم و نیمه متراکم درختان مثمر |  |  |  |  | 1425000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
14 |  |  |  |  | توزیع 50 بسته لوازم برای جمع‌آوری و بسته‌بندی محصولات باغ‌ها |  |  |  |  | 937500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
15 |  |  |  |  | احداث 100 هکتار باغهای جدید درختان مثمر |  |  |  |  | 5850000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
16 |  |  |  |  | توزیع 15500 کیلو گرام کود فاسفیت دار ( دی ای پی) |  |  |  |  | 1193500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
17 |  |  |  |  | احیای مجدد 60 هکتار باغ‌های کهنه از طریق مشوره‌دهی فنی باغداری به باغداران |  |  |  |  | 0 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | از طریق مشوره‌دهی کارمندان ترویج به باغداران صورت می‌گیرد
18 |  |  |  |  | نصب سیستم چیله در 2 هکتار باغهای انگور |  |  |  |  | 1711500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
19 |  |  |  |  | اعمار 4 باب ذخیره‌گاه خاکی |  |  |  |  | 412500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
20 |  |  |  |  | اعمار مدیریت آبریزه های کوچک برای 4 هکتار زمین خشک و کم آب |  |  |  |  | 276748 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
21 |  |  |  |  | اعمار 6 باب چکدم های کنترولی کوچک |  |  |  |  | 1233000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
22 |  |  |  |  | دایر کردن 2200 دوره جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی برای طبقه ذکور و اناث |  |  |  |  | 312400 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
23 |  |  |  |  | ایجاد 1 پلات نمایشی برای اموزش و توسعه خدمات ترویجی |  |  |  |  | 300000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
24 |  |  |  |  | انجام بازدید وملاقات های نمایشی کارمندان باغداری از ساحه به سطح ولایت |  |  |  |  | 187500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
25 |  |  |  |  | توزیع 11 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیش‌قدم |  |  |  |  | 247500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
26 |  |  |  |  | تولید و پخش 1 عدد ویدیو کلیپ به غرض توسعه خدمات ترویجی باغداری |  |  |  |  | 7500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
27 |  |  |  |  | توزیع تخم پسته برای احداث 300 هکتار باغ‌های جدید پسته |  |  |  |  | 742500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
28 |  |  |  |  | توزیع هنگ، نخود و نباتات دیگر برای کشت، بحیث نبات دومی در 160 هکتار باغ‌های نو احداث شده پسته |  |  |  |  | 872800 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
29 |  |  |  |  | پیوند کردن نهال‌های پسته در 11 هکتار زمین |  |  |  |  | 867075 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
30 |  |  |  |  | توزیع 750 کیلو گرام خریطه پلاستیکی بذری برای کشت تخم پسته |  |  |  |  | 281250 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
31 |  |  |  |  | کنترول امراض نباتی زمستانی و تابستانی در 40 هکتار باغ‌های مثمر |  |  |  |  | 527600 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
32 |  |  |  |  | توزیع خریطه کاغذی انار و خربوزه برای کنترول میخانیکی در مقابل امراض و آفات نیاتی در 6 هکتار زمین |  |  |  |  | 84822 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
33 |  |  |  |  | توزیع 120 بسته عوامل مفیده نباتی جهت کنترول عوامل مضره امراض نباتی |  |  |  |  | 183600 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
34 |  |  |  |  | توزیع وسایل کلینیک برای 2 کلینیک سیار نباتی |  |  |  |  | 85710 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
35 |  |  |  |  | تهیه و توزیع تلک‌های پیرامونی برای کنترول حشرات در 100 پلات های‌نمایشی |  |  |  |  | 105000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
36 |  |  |  |  | تهیه و توزیع چسپ‌های پیرامونی برای کنترول حشرات در 150 پلات های نمایشی |  |  |  |  | 110250 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
37 |  |  |  |  | تهیه و توزیع تلک های دلتا برای جلوگیری امراض و حشرات در 50 پلات های نمایشی |  |  |  |  | 46100 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
38 |  |  |  |  | توزیع 30 جوره لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی |  |  |  |  | 337500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
39 | [5 empty] | توزیع تخم سبزیجات برای 500 باغچه‌خانگی |  |  |  | 375000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
40 | [5 empty] | ایجاد 100 تونل پلاستیکی برای تولید سبزیجات |  |  |  | 229500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
41 | [5 empty] | توزیغ 3 بسته لوازم پروسس سبزیجات برای دهاقین طبقه اناث |  |  |  | 137811 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
42 | [5 empty] | ایجاد 35 سبزخانه کوچک برای تولید سبزیجات |  |  |  | 1050000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
43 |  |  |  |  | ایجاد 2 سبزخانه بزرگ برای تولید سبزیجات |  |  |  |  | 900000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
44 | [5 empty] | ایجاد 35 قطعات نمایشی زعفران ( که فی قطعه دارای 1000m2 مساحت میباشد) |  |  |  | 2293725 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
45 | [6 empty] | تطبیق 17000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  |  | 510000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
46 | [6 empty] | تطبیق 120000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک (بز و گوسفند ) |  |  | 720000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
47 |  |  |  |  | توزیع لوازم واکسین، کمپاین و تهیه مواد آگاهی‌دهی، تست موثریت واکسین بعد از تطبیق، و کورس‌های آموزشی برای VFUs/PVOs در 7 ولسوالی کشور |  |  |  |  | 270655 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
48 | [6 empty] | پرداخت فیس واکسین برای VFUs بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای 136500 رآس حیوانات بزرگ و حیوانات کوچک (بز و گوسفند) |  |  | 655200 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
49 |  |  |  |  | توزیع 2 بسته مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای سرمایه گذار |  |  |  |  | 5250000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
50 | احیای اقتصادی | ایجاد باغچه‌های خانگی ومصئونیت غذائی | AFG/390741 | هدف عمومی بهبود بخشیدن مصئونیت غذائی ، حالت تغذی، رشد اقتصادی خانواده‌های نیازمند ایجاد شغل بخصوص برای زنان درمناطق شهری، نیمه شهری و روستا ها | احداث 600 باغچه های خانگی با نصب ستیم ابیاری قطره ئی | 600 |  | حضرت سلطان و فیروز نخچیر |  | 3522000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
51 |  | مبارزه علیه آفات وامراض نباتی | AFG/930357 | بهبود معشییت ساکنین روستاها وتامین مصئونیت غذائی درافغانستان ازطریق کاهش تهدیدات وخسارات آفات نباتی بادرنظرداشت صحت انسانها،حیوانات ومحیط زیست | 1- توزیع جواز آفتکشها وکود. 2-کنترول مارکیت ودکاکین آفتکشها وکود. 3-کنترول کنه‌های نباتی. 4- مبارزه علیه ملخ 5- کنترول امراض و آفات نباتی. 6-ایجاد 4 مکتب مزرعه دهاقین. 7- کنترول آمراض وآفات نباتی قرنطین داخلی. 8-توزیع نسخه آفات وامراض نباتی برای دهاقین. |  |  | مرکز،حضرت سلطان،پیروزنخچیر،خرم وسارباغ، رودوآب، دره صوف |  | 1314100 | 1/1/1398 | 30/9/1398
52 | برنامه مدیریت تغییر | پیشبینی وضعیت زراعت، هواشناسی زراعتی، تقویت سیستم تکنالوژی‌های معلوماتی و احصایه زراعتی | AFG/390505 | توسعه شبکه تیلیفون‌های داخلی سیسکو برای ارتباطات صوتی و تصویری با مرکز وزارت، واحدهای دومی و سایر ولایات | تهیه اجناس برای ارتباطات صوتی و تصویری ریاست زراعت،آبیاری و مالداری |  |  |  |  | 547500 | 1/10/1397 | 30/8/1398
مجموع: | [9 empty] | 60775803