## پلان کاری سال مالی 1397
پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج برنامه CLAP
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
بخش آبیاری
1.1 | اعمار و باسازی کانال خسگیران واقع ولسوالی خاکجبار ولایت کابل جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 180 هکتار زمین زراعتی ,همچنان بخته کاری 5 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.2 | اعمار و باسازی کانال ملنگ علیا واقع ولسوالی خاکجبار ولایت کابل جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 194 هکتار زمین زراعتی و بخته کاری 5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.3 | اعمار و باسازی کانال اشترشهر واقع ولسوالی شنواری دره غوربند ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 168 هکتار زمین زراعتی همچنان بخته کاری 6.5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.4 | اعمار و باسازی کانال الماس الدین واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 65 هکتار زمین زراعتی همچنان بخته کاری 3 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.5 | اعمار و باسازی کانال حاجی احمد شاه واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری72 هکتار زمین زراعتی همچنان بخته کاری 1.5 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.6 | اعمار و باسازی کانال حاجی ها واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 63 هکتار زمین زراعتی و بخته کاری 1.6 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.7 | اعمار و باسازی کانال قلعه بلندی رباط ها واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 72 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 4.5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.8 | اعمار و باسازی کانال سبا خیل ها واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 203 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 4.9 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
1.9 | اعمار و باسازی کانال نیم دها واقع ولسوالی محد اغه ولایت لوگر جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 275 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 8.4 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2 | اعمار و باسازی کانال زاهد اباد واقع ولسوالی محد اغه ولایت لوگر جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 220هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 6.5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.1 | اعمار و باسازی کانال هونی سیدان واقع ولسوالی مرکز ولایت لوگر جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 670 هکتار زمین زراعتی همچنان بخته کاری 4.5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.2 | اعمار و باسازی کانال سیا وچ واقع ولسوالی اندراب ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری 56 هکتار زمین زراعتی و هچنان بخته کاری 2.9 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.3 | اعمار و باسازی کانال فرقه واقع ولسوالی نهرین ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری210 هکتار زمین زراعتی . و همچنان بخته کاری 5.5 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.4 | اعمار و باسازی کانال یک هزار واقع ولسوالی نهرین ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری122 هکتار زمین زراعتی . و همچنان بخته کاری 4.6 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.5 | اعمار و باسازی کانال دو هزار واقع ولسوالی نهرین ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری484 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 9.1 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.6 | اعمار و باسازی کانال کارگر واقع ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری150 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 5.3 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.7 | اعمار و باسازی کانال حسنتال واقع ولسوالی بعلان جدید ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری1030 هکتار زمین زراعتی | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.8 | اعمار و باسازی کانال قشلاق واقع ولایت بغلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری45.3 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری یک کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2.9 | اعمار و باسازی کانال حاجی امیر برکت لختی واقع ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری100 هکتار زمین زراعتی و همجنان بخته کاری 5.6 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3 | اعمار و باسازی کانال پیرزیی واقع ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعهی | ابیاری95 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 6.1 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.1 | اعمار و باسازی کانال شیرقار گل محمد واقع ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری175 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 9.2 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.2 | اعمار و باسازی کانال ناوه واقع ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری83هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 3.2 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.3 | اعمار و باسازی کانال کوشته والو لختی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری127هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 4.8 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.4 | اعمار و باسازی کانال اربابان ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری88هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 4.2 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.5 | اعمار و باسازی کانال ناوگی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری100هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 5 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.6 | اعمار و باسازی کانال رزابند ولسوالی کامه ولایت ننگرهار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری204هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 6.5 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 20% | 30% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.7 | اعمار و باسازی کانال نو جوی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری237هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 7 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.8 | اعمار و باسازی کانال چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری520هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 10 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3.9 | اعمار و باسازی کانال بابه خان حسین خیل ولسوالی دهدادی ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری717هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 12.1 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4 | اعمار و باسازی کانال میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری1285هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 14.3 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.1 | اعمار و باسازی کانال پای مشت افغانی ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری557هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 9 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.2 | اعمار و باسازی کانال یخدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری643هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 14.7 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.3 | اعمار و باسازی کانال قلعه ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری255 هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 6.7 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30 | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.4 | اعمار و باسازی کانال اوغه ولسوالی زنده جان ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری264هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 12.2 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.5 | اعمار و باسازی کانال چهل استان ولسوالی کرخ ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری170هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 8 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.6 | اعمار و باسازی کانال پشت سر اسیاب ولسوالی کرخ ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری83هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 4 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.7 | اعمار و باسازی کانال دم پی اب ولسوالی کرخ ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری1383هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 30 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.8 | اعمار و باسازی کانال کچ جوی ولسوالی کرخ ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری370هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 8.8 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4.9 | اعمار و باسازی کانال سهر خیز ولسوالی انجیر ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری1082هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 6.3 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
5 | اعمار و باسازی کانال استانون ولسوالی غوریان ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری496هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 7.5 کیلو متر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
5.1 | اعمار و باسازی کانال جنگان ولسوالی غوریان ولایت هرات جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | ابیاری650هکتار زمین زراعتی و همچنان بخته کاری 10.7 کیلومتر جوی متذکره | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار و باسازی کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، . | حمل 1398 | جدی 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | جدی 1398 | 15% | 35% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار و باسازی کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
انکشاف صنعت لبنیات
2.1 | تاسیس فابریکه پروسس لبنیات جهت حمایت کوپراتیف های مولدین شیر و افزایش تولید شیر به سطح دهات ، انکشاف مرغداری خانگی،عرضه خدمات وترنری برای مالداران کوچی ها، اصلاح تخم ها بذری و تولید تخم های اصلاح شده بذری توسط انجمن ها به سطح دهات | ایجاد فابریکه پروسس لبنیات به ظرفیت ۳۰ تن در روز | دسترسی دهاقین به منابع تولیدی، ۱۰۰ فیصد در تولید شیر و تولید انواع مختلف تولیدات از شیر و عرضه آن به بازار داخلی | مالی ، بشری وتجهیزات | ایجاد فابریکه پروسس لبنیات به خاطر بلند بردن تولیدات داخلی کشور و جلوګیری از وارداد بیرونی و همجنان ایجاد شغل | حمل 1398 | حوت 1398 | FAO/CLAP | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت و تطبیق کننده FAO | 1905-07-14 | 15% | 40% | 30% | 15% | ایجاد فابریکه پروسس لبنیات به خاطر بلند بردن تولیدات داخلی کشور و جلوګیری از وارداد بیرونی و همجنان ایجاد شغل
انکشاف مرغداری خانگی
3.1 | کاهش غربت و تامین مصونیت غذایی از طریق انکشاف مرغداری خانګی با استفاده از روش های فنی و اصلاح شده بر سطح قریه جات | 31600 خانم بی بضاعت روستایی را تحت پوشش قرار میدهد | آموزش خانم ها روستایی در مرغداری خانګی و توزیع بسته های مرغداری | مالی ، بشری وتجهیزات | بلند بردن عاید وتامین مصونیت غذایی | حمل 1398 | سنبله 1399 | CLAP | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت و تطبیق کننده DCA | سنبله 1399 | 15% | 60% | 20% | 5% | بلند بردن عاید و فیصدی بقا حیات مرغ های توزیع شده
پروژه انکشاف مالداری در بین کوچی ها
4.1 | عرضه خدمات وترنری برای مالداران کوچی ها، | برای 50،000 مالداران کوچی | ایجاد 28 باب کلینیک صحت حیوانی و تجهیز عرضه خدمات صحت حیوانی | مالی ، بشری وتجهیزات | کاهش در مرګ و میر حیوانات | حمل 1398 | حوت 1398 | DCA/CLAP | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت و تطبیق کننده DCA | حوت 1398 | 15% | 40% | 40% | 5% | کاهش در مرګ و میر حیوانات تا ٪50 و 85٪ مالداران کوچی به حیوانات صحت حیوانی دسترسی دارند.
4.2 | انکشاف حبوبات، سبزیجات و علفوجات |  | معرفی 6 وریتی ګندم اصلاح شده و ایجاد11 باب تصدی تخم های بذری اصلاح شده و تولید دو هزار تن ګندم سالانه | مالی ، بشری وتجهیزات | 35% بلند بردن تولیدات زراعتی ګندم | حمل 1398 | حوت 1398 | DCA/CLAP | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت و تطبیق کننده DCA | حوت 1398 | 15% | 40% | 40% | 5% | 35% بلند بردن تولیدات زراعتی ګندم
4.3 | اعمار تعمیر مرکز جمع آوری شیر در قریه بایزد ولسوالی بگرام ولایت پروان جهت جمع اوری شیر مازاد اعضای کوپراتیف | با احداث این مرکز از ضیاع شدن شیر بعداز جمع آوری جلوگیری شده و مدت نگهداری آن با داشتن امکانات سرد کن بیشتر میشود . | فعالیت های عمده شامل بلند بردن ظرفیت مسلکی مالداران در بخش های مالداری،بهبود اقتصاد خانواده، خدمات تخنیکی، بلند بردن سطح تولید شیر ، حفظ الصحه شیر دوشی،تغذیه مناسب، نسلگیری وخدمات صحت حیوانی میباشد | مالی ، بشری وتجهیزات | ارائیه خدمات در بخش صحت حیوانی ، تغذیه ، نسلگیری و آموزش اعضای کوپراتیف مولدین شیر قریه مغل خیل ولایت لوگر | جدی سال 1397 | حمل 1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه CLAP و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | حمل 1398 | 100% |  |  |  | ازدیاد عاید مالدار از طریق افزایش تولید شیر، پروسس و فراهم نمودن مارکیت برای محصولات لبنی از طریق ایجاد کوپراتیف ها و اتحادیه مرکزی لبنیات میباشد
4.4 | تداوی حیوانات در مناطق دوردست ، وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری ، جلوگیری از امراض مشترک بین انسانها و حیوانات ، بلند بردن اگاهی مالداران در عرصه مالداری خاصتا در جوامع کوچیها | با اعمار 11 باب کلنیکهای ساحوی وترنری ، عرضه خدمات صحت حیوانی به مالداران کوچی عنداموقع و جلوګیری از مرگ و میر مواشی در اثرامراض ګوناګون حیوانی | فعالیت های عمده شامل بلند رفتن اگاهی مالداران در عرصه مالداری ، دست رسی سهل مالداران به خدمات وترنری ، تداوی به موقع حیوانات ، وقایه حیوانات در برابر امراض مهلک حیوانی و در نهایت کاهش مرگ و میر حیوانات | مالی ، بشری و تجهیزات | ارایه خدمات صحت حیوانی ، اگاهی مالداران در مورد امراض مختلف حیوانی ، دسترسی به معالجه و و قایه حیوانات در برابر امراض مناطق کوچی نشین بخوص در ولایت های لوگر ، کابل ، هرات ، بغلان و بلخ | حمل سال 1398 | سرطان 1398 | کارمندان پروژه کلپ ، ریاست های زراعت ولایات و امریت کوچیهای ولایات | وزارت زراعت ، پروژه کلپ ، امریت کوچیهای ولایات و ریاست های زراعت ولایات | سرطان 1398 |  | 100% |  |  | بلند رفتن سطح اگاهی مالداران ، دسترسی به خدمات با کیفیت صحت حیوانی (تداوی و وقایه )کاهش در مرگ و میر مواشی وبلاخره افزایش در محصولات حیوانی وبهتر شدن حالت اقتصادی مالداران کوچی
4.5 | اموزش های مسلکی صحت حیوانی او ایجاد کلینیک های حیوانی در مناطق دور دست کوچی نشین | تربیه 9 نفر واجد شرایط کوچی به حیث پاراویترنر در ولایات بغلان، بلخ، کابل، هرات، پروان و خوست | فعالیت های عمده شامل دست رسی سهل مالداران به خدمات وترنری ، تداوی به موقع حیوانات ، وقایه حیوانات در برابر امراض مهلک حیوانی و در نهایت کاهش مرگ و میر حیوانات. | مالی ، بشری وتجهیزات | ارایه خدمات صحت حیوانی( تداوی و قایه حیوانات در برابر امراض) در مناطق کوچی نشین بخصوص در ولایت های ذکر شده وهمچنان اگاهی مالداران در مورد امراض حیوانی | دلو ۱۳۹۷ | سرطان 1398 | کارمندان پروژه کلپ ، ریاست های زراعت ولایات و امریت کوچیهای ولایات | وزارت زراعت ، پروژه کلپ ، امریت کوچیهای ولایات و ریاست های زراعت ولایات | اسد ۱۳۹۸ |  | 100% |  |  | بلند رفتن سطح اگاهی مالداران ، دسترسی به خدمات با کیفیت صحت حیوانی (تداوی و وقایه )کاهش در مرگ و میر مواشی وبلاخره افزایش در محصولات حیوانی وبهتر شدن حالت اقتصادی مالداران کوچی
4.6 | اعمار گدام های مواد خوراکه حیوانی در ولایت کابل و هرات جهت دسترسی مالداران بخصوص در جوامع کوچیها به خوراکه باکیفیت حیوانی | اعمار ۲ باب گدام های خوراکه حیوانی در مناطق کوچی نشین ولایت های هرات وکابل جهت دسترسی مالداران به خوراکه حیوانی باکیفت در جریان زمستان سخت و موقع که مواشی شان با قلت خوراکه مواجع میباشد | فعالیت های عمده شامل اشتغال زایی ، دست رسی مالداران کوچی به خوراکه باکیفیت حیوانی ، بدست اوردن محصولات صحی از طریق تغذیه نمودن جیره باکیفت و سنجیده شده ، افزایش محصولات حیوانی و کاهش مرگ و میر در اثر تغذیه نمودن خوراکه بیلانس شده | مالی ، بشری و تجهیزات | دسترسی مالداران به خوراکه باکیفت حیوانی ، افزایش محصولات حیوانی ، اشتغال زایی ، دسترسی سهیل تر به خوراکه حیوانی با کیفیت و پایداری در عرصه ارایه خدمات | اسد ۱۳۹۸ | میزان 1398 | کارمندان پروژه کلپ ، ریاست های زراعت ولایات و امریت کوچیهای ولایات | وزارت زراعت ، پروژه کلپ ، امریت کوچیهای ولایات و ریاست های زراعت ولایات | میزان 1398 |  |  | 100% |  | افزایش محصولات حیوان ، کاهش مرگ و میر حیوانات در اثر تغذیه نمودن ، بلند رفتن کیفیت محصولات حیوانی
اصلاح نباتات خوراکه، علوفه جات و سبزیجات
5.1 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۶۰ تجربه | تطبیق تجارب تحقیقاتی جهت دریافت تطابق لاین های جدید با شرایط محیطی افغانستان و تعین عملیات های درست اگرانومیکی برای نباتات مختلف به شمول گندم،‌ نخود،‌نسک،‌ماش، نباتات علوفه یی و سبزیجات | مالی ، بشری وتجهیزات | ۶۰ تجربه تحقیقاتی در فارم های تحقیقاتی تطبیق و نتایچ آن تحلیل گردیده است | عقرب ۱۳۹۷ | میزان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 50% | 50% |  |  | دریافت لاین های جدید با خصوصیات بهتر و حاصل بیشتر
5.2 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۵ ورایتی جدید | معرفی ورایتی های گندم و بادنجان رومی و تولید تخم آن قبل از معرفی و تولید تخم بنیادی | مالی ، بشری وتجهیزات | ۵ ورایتی جدید گندم معرفی گردیده و تخم کافی آن موجود است | عقرب ۱۳۹۷ | میزان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 100% |  |  |  | معرفی ورایتی های جدید با خصوصیات بهتر و حاصلدهی بیشتر
5.3 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | تدویر یک کورس آموزشی بیرون از کشور | تدویر آموزش های در زمینه ترایل های تحقیقاتی، طرح تجارب و زراعت محافظوی | مالی ، بشری وتجهیزات | ۱۰ نفر مامورین تحقیقات آموزش دیدند | جوزا ۱۳۹۸ | سرطان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  |  | 100% |  | بهبود ظرفیت مسلکی مامورین
5.4 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | تدویر ۴ کورس آموزشی در داخل کشور | تدویر کورس های آموزشی در مورد -نگهداشت ورایتی و تکنالوژی تولید تخم -جمع آوری، ثبت و تحلیل ارقام و معلومات احصایوی و ارایه گزارشِ آن -روش های اصلاح نباتات و نگهداری جرم پلازم -طرزالعمل ها و معیارات تصدیق تخم نباتات مختلف | مالی ، بشری وتجهیزات | ۸۰ نفر مامورین تحقیقات آموزش دیدند | ثور ۱۳۹۸ | قوس ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  | 50% | 50% |  | بهبود ظرفیت مسلکی مامورین
5.5 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۲ بست | بلند بردن ظرفیت جوانان با در نظرداشت جندر از طریق برنامه تحصیلات بعد از فراغت و YPC | مالی ، بشری وتجهیزات | ۲ نفر فارغ التحصیل جوان به شکل عملی با کار های تخنیکی بخش زراعت آشنایی پیدا کردند | دلو ۱۳۹۷ | جدی ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 100% |  |  |  | بهبود ظرفیت های مسلکی جوان
5.6 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۸ مرکز تحقیقات زراعتی | مراقبت مراکز تحقیقاتی زراعتی و تهیه مواد ساده مانند خریطه ها و تگ ها | مالی ، بشری وتجهیزات | مواد ساده مربوط تحقیقات برای ۸ مرکز تحقیقاتی در وقت ضرورت تهیه گردیده است | دلو ۱۳۹۷ | جدی ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 25% | 25% | 25% | 25% | فراهم نمودن زمینه برای تحقیقات دقیقتر
5.7 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۲۱۳ قطعه نمایشی | تطبیق 213 قطعات نمایشی انواع اصلاح شده نباتاتِ خوراکه، علوفه جات و سبزیجات با عملیات زراعتی بهتر | مالی ، بشری وتجهیزات | ۲۱۳ قطعه نمایشی نباتات مختلف در ولایت کابل،‌پروان و لوگر تطبیق گردید | عقرب ۱۳۹۷ | میزان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 50% | 50% |  |  | آشنایی دهاقین با ورایتی های جدید نباتات و عملیات بهتر زراعتی
5.8 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۳ کورس آموزشی برای دهاقین | آموزش های در مورد بهترین عملیات زراعتی در رابطه به کشت و تولید بهتر علوفه جات و سبزیجات | مالی ، بشری وتجهیزات | ۱۸۰ دهقان در مورد عملیات خوب زراعتی نباتات مختلف آموزش دیدند | حمل ۱۳۹۸ | میزان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 50% | 50% |  |  | ظرفیت سازی دهاقین در مورد عملیات بهتر زراعتی
5.9 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۳ روز مزرعه | روز مزرعه با اشتراک دهاقین | مالی ، بشری وتجهیزات | ۱۸۰ دهقان در سه روز مزرعه که در ولایات کابل،‌پروان و لوگر دایر گردید اشتراک ورزیدند | ثور ۱۳۹۸ | سرطان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  | 100% |  |  | ظرفیت سازی دهاقین در مورد عملیات بهتر زراعتی و آشنایی آنها با ورایتی های جدید
5.1 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۹ شرکت تخم بذری | کمک های عمومی به 9 شرکت تولید تخم بذری اصلاح شده | مالی ، بشری وتجهیزات | در صورت ضرورت کمک های تخنیکی به ۹ شرکت تولید تخم بذری صورت گرفت | دلو ۱۳۹۷ | جدی ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 25% | 25% | 25% | 25% | تولید تخم با کیفیت گندم و دیگر نباتات
5.11 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | تولید ۱۲۵۰ متریک تن تخم تصدیق شده گندم | ارایه همکاری های تخنیکی، تهیه تخم بنیادی و کود کیمیاوی برای شرکت های تولید تخم بذری به منظورِ تولید تخم های اصلاح شدۀ بذری با کیفیت | مالی ، بشری وتجهیزات | شرکت های تولید تخم بذری که تحت پوشش پروژه هستند 1250 متریک تن تخم تصدیق شده گندم را تولید نموده است | دلو ۱۳۹۷ | جدی ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  | 100% |  |  | تهیه تخم تصدیق شده برای دهاقین در ساحات تحت پوشش
5.12 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | ۹ شرکت تخم بذری | تهیه ۲۴۰۰۰ بوری برای بسته بندی تخم،‌ چاپ و نشر بروشورهای تبلیغاتی به زبان های پشتو و دری و بازاریابی برای تولیدات شرکت های تحت پوشش | مالی ، بشری وتجهیزات | ۲۴۰۰۰ بوری تخم به شرکت های تحت پوشش توزیع و بروشور های تبلغاتی برای آنها چاپ گردید | جوزا ۱۳۹۸ | اسد ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  |  | 100% |  | معیاری ساختن تولید تخم بذری توسط شرکت های تولید تخم
5.13 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | تدویر یک کورس آموزشی داخل کشور | آموزش اعضای شرکت های تولید تخم بذری پیرامون ایجاد شرکت، مدیریتِ شرکت و ثبت و ریکارد ارقام | مالی ، بشری وتجهیزات | ۶۰ نفر اعضای شرکت های تخم بذری آموزش دیدند | دلو ۱۳۹۷ | سرطان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  |  | 100% |  |  | ظرفیت سازی اعضای شرکت های تولید تخم بذری
5.14 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | اشتراک مستفدین پروژه در ۲ نمایشگاه زراعتی | اشتراک در نمایشگاه زراعتی و روز دهقان | مالی ، بشری وتجهیزات | مستفدین پروژه در ۲ نمایشگاه زراعتی اشتراک ورزیدند | حمل ۱۳۹۸ | میزان ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 50% |  | 50% |  | رو به رو ساختن تولید کننده گان با مصرف کننده گان جهت بهبود تجارت
5.15 | کمک و همکاری جهتِ کاهش فقر در ساحاتِ روستاییِ افغانستان | استخدام ۲۷ خانم تسهیلگر و ایجاد ۳۲۴ باغچه خانگی | استخدام خانم های تسهیلگر و ایجاد باغچه های خانگی | مالی ، بشری وتجهیزات | ۲۷ خانم تسهیگر در سه ولایت استخدام و ۳۲۴ باغچه خانگی ایجاد گردید | دلو ۱۳۹۷ | جدی ۱۳۹۸ | مرکز بین الملللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه CLAP و ریاست های زراعت ولایات مربوطه |  | 50% | 50% |  |  | ترویج تولید سبزیجات در داخل حویلی و ایجاد شغل و منبع عاید برای خانم ها
****************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398 | 7000000 | بودجه عادی |  | بودجه انکشافی | 7000000
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق | انکشافی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
| ربع اول |  |  | 1750000 | 25%
| ربع دوم |  |  | 1750000 | 25%
| ربع سوم |  |  | 1750000 | 25%
| ربع چهارم |  |  | 1750000 | 25%
| مجموع |  |  | 7000000 | 100%

## Sheet1
19436900
322
26600000