|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **در حال تطبیق** | **تکمیل** | **زمان** | **فعالیت ها** | **شماره** |
| aنمایشگاه تابستانی برای بار اول بطور آزمایشی بنا بر در خواست مکرر مردم بمنظور بازار یابی برای محصولات وطنی برگزار گردید.   | - | تدویرجلسات B2B ( ملاقات تجار با تجار) جهت عقد قراردادهای تجارتی، تحکیم و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعیتدویر جلسات B2G (ملاقات تجار با دولت، مقامات ذیصلاح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) جهت عقد قراردادهااشتراک عام مردم و بازدید از میله دهقان و نمایشگاه زراعتی بهاریتدویر سمینارها و ورکشاپ های آموزشی در رابطه به دسترسی دهاقین به کریدت های زراعتی | از تاریخ 15 الی 17 اسد | برگزاری بیست و سومین نمایشگاه زراعتی تابستانی سال جاری محل برگزاری نمایشگاه زراعتی ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ | 1 |
| هدف از برگزاری این نمایشگاه زراعتی معرفی محصولات ناب افغانی، دسترسی به مارکیت واستفاده از برنامه های B2B,B2G  | فعالیت ها جریان دارد وعملاً در ساحه نمایشگاه واقع فارم بادام باغ کار به سرعت جریان دارد.  |  | 24 الی 27 میزاناز 2 اسد الی اخیر ماه جدی |  **-** آمادگی برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی خزانی ماه میزان - نظارت از جریان کار ترمیم غرفه ها و ایجاد غرفه های جدید در محل برگزاری نمایشگاهتنظیم کار های مربوط به تدویر نمایشگاه زراعتی در عربستان سعودی- نهایی سازی طرزالعمل برگزاری و تنظیم نمایشگاه های زراعتی ولایتی، ملی و بین المللی- نوشتن طرح برگزاری و تنظیم نمایشگاه های حوزه ای (ولایتی) | 2 |
|  | در حال تطبیق  | اشتراک شرکت، اتحادیه وانجمن های زعفران کاران در بخش کشت، پروسس وبسته بندی، لابراتوارها وتمام فعالیت های زنجیره ارزشی نبات زعفران در نمایشگاه های داخلی وجارجی، سمینار ها وکنفرانس های علمی. | 2 اسد الی اخیر جدی2 اسد الی اخیر ماه جدی  | هماهنگی با تیم حمایتی زعفران وآماده گی برای کنفرانس بهبود در تولیدات وصادرات محصول زعفران در کشور هماهنگی میان ریاست انکشاف سکتور خصوصی وموسسات زراعتی در مورد برگزاری کنفرانس سرتاسری استفاده از محصولات داخلی بخصوصی با نهاد ها ی دولتی.معرفی شرکت شکر بغلان به وزارت محترم مالیه ریاست مشارکت عامه و خصوصی . |  |
|  | پروسه جلب سرمایه گذاری در سکتور زراعت ومالداری از طریق ریاست انکشاف سکتور خصوصی در هماهنگی با ریاست های سکتوری وزارت روز مره جریان دارد |  | 2اسد الی اخیر ماه جدی | - تشویق تاجران داخلی جهت سرمایه گذاری در بخش زراعت ومالداری در کشور - بررسی پلان های تجارتی شرکت ها، اتحادیه ها ، انجمن ها وکو پراتیف های زراعتی ومالداری - ترتیب طرح های زراعتی ومالداری بمنظور جلب سرمایه گذاری در سکتور زراعت ومالدرای - معرفی شرکت های زراعتی ومالداری به وزارت صنعت وتجارت جهت اخذ جواز سرمایه گذاری.  | 3 |
|  |  |  | 2اسد الی اخیر ماه جدی | هماهنگی ریاست انکشاف سکتور خصوصی با جوانب ذیدخل در گسترش صادرات محصولات زراعتی از طریق دهلیز هوائی و خط آهن  | 4 |
| اولین جلسه پروگرام متذکره راجع به چگونگی وضعیت تجارت بین دو کشور وایجاد تسهیلات لازم به این پروسه بود.اقدامات که باید هردوکشور انجام دهد مورد بحث قرار گرفت ودست آورد های خوب را درقبال داشت گزارش آن قبلاً با شعبه مربوطه وزارت زراعت تشریک گردیده است. |  | علاوه از اشتراک در نمایشگاه روی بهبود ورونق هرچه بیشتر تجارت محصولات زراعتی ومالدرای، مشکلات ترانسپورتی بین دو کشورصحبت های همه جانبه صورت گرفت  | 31 جوزا الی 2 سرطان 1398 | -اشتراک در نمایشگاه تجارتی افغان ازبک وپروگرام تقویه رشد اقتصادی وتسهیل تجارت ) Facilitating Trade Promoting Economic Growth( | 5 |
|  |  |  تعداد هفت تن از تجاران وصنعت کاران به شهر قونیه کشور ترکیه به جمع از هیئت وزارت زراعت سفر کردند و از تکنالوژجدید بازدید بعمل آوردند | 25 جوزا الی 06 سنبله  | بازدید تجاران وصنعت کاران از طرز پروسس وارزش افزایی تولید گندم، استفاده از تکنالوژی جدید در شهرقونیه کشور ترکیه  | 6 |

ترتیب کننده: ریاست انکشاف سکتور خصوصی