## کندهار
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه مرسی کارپس به همکاری برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM) طی سال پلان تا ماه مارچ ۲۰۱۹ فعالیت هایی تکمیل شده یی ۱۳۹۷ میلادی میباشد در ولایت کندهار
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه مرسی کارپس به همکاری برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | جلسه ربع وار نوبتی کمیته زراعتی درولایت کندهار QPCM | 2 | مجلس | دو ورکشاپ
| تدویر نمایشګا ه محصولات زراعتی درکندهار | 1 | نمایشګاه | یک نمایشګا
| تدویركنفرانس معرفی پروژه ميزگرد برای ذیدخلان پروژه ولایت کندهار | 1 | مجلس | یک ورکشاپ
| ورکشاپ یک روزه برای امظا کردن تفاهمنامه بین عرضه کننده ګان خدمات زراعتی و دهاقین پیش قدم | 1 | ورکشاپ | یک ورکشاپ
| ټریننګهای قبل از جمع آوری محصولات زراعتی ولسوالی دامان، ارعنداب ، ډنډ، سپین بولدک وپنجوایی | 5 | ټریننګ | پنج تریننګ
| ټریننګهای ظرفیت سازی دهاقین در جمع آوری بهتر محصولات زراعتی ولسوالی های دامان، ارعنداب، ډنډ، سپین بولدک وپنجوایی در انګور، انار، تربوز، خربوزه و ترکاری | 7 | ټریننګ | هفت تریننګ

## هلمند
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM) طی سال ۱۳۹۷هـ ش در ولایت هلمند (اين پلان تا ماه مارچ ۲۰۱۹ میلادی میباشد)
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM ) در ولايت هلمند | د کرنیزو ستونزو د حل ولایتي کمېټې ربعواره غونډې دايرېدل Quarterly Meeting of Provincial Committee | څلور (۴) غونډې | غونډه | دوې (۲) غونډې | په يادو غونډو کې د کرنيزو ارزښتي کړيو پر پياوړتيا او همدارنګه کرهڼه او مارکيټ کې موجوده ستونزه پر حل بحث او کار شوی او د پام وړ لاسته راوړنې لري.
| د بزګر ورځې په مراسمو او نندارتون کې سهم اخيستل او فارم پروګرام د شريکانو ترمنځ د اړيکو پياوړي کولو ميټينګ Farmer's day Exhibition and linkage meeting of FARM stakeholders | نخير | نندارتون/ غونډه | يو (۱) نندارتون او ميټينګ | ذکرشوی فعاليت د فارم پروګرام په کاري پلان کې شامل نه ؤ، بلکې وروسته د کرنې رياست په وړانديز او ډونر په منظورۍ سهم پکښې واخيستل شو.
| د کرنیزو توکو عرضه کوونکو د ظرفیت لوړولو روزنیز کورس Capacity building training to Ag-Input Suppliers | يو (۱) روزنيز کورس | ټرنينګ | يو (۱) روزنيز کورس | د لښکرګاه، ناوې او نهرسراج ولسواليو څخه د کرنيزو توکو (زراعتي او حيواني درملو، تخمونو، کودو او ماشينرۍ) کاروباريانو په ياد روزنيز کورس کې ګډون کړی دی.
| د ګرمسير ولسوالۍ د فارم پروګرام ګټه اخيستونکو لپاره د ګردي مېز غونډه Round Table Meeting for FARM stakeholders of Garemsir District | يوه (۱) غونډه | غونډه | يوه (۱) غونډه
| د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو د کروندګرو لپاره د انګورو حاصلاتو ټولولو څخه مخکنيو او وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورسونو دايرېدل Pre and Post-Harvest Handling Trainings on Grapes Value Chain in FARM targeted districts | پنځه (۵) روزنيز کورسونه | روزنيز کورس | پنځه (۵) روزنيز کورسونه | ګټه اخيستونکي يې د هلمند ولايت د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو کروندګر او سوداګر دي.
| د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو د کروندګرو لپاره د انارو حاصلاتو ټولولو څخه مخکنيو او وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورسونو دايرول Pre and Post-Harvest Handling Trainings on Pomegranates Value Chain in FARM targeted .districts- Helmand | اووه (۷) روزنيز کورسونه | روزنيز کورس | اووه (۷) روزنيز کورسونه | ګټه اخيستونکي يې د هلمند ولايت د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو کروندګر او سوداګر دي.
| د هرات ولايت په کرنيز نندارتون کې د هلمند د کرهڼې او مارکيټ د فعالينو ګډون او روزنيز سفر Participation in Ag-Festival and Study Tours of “FARM” Helmand Stakeholders to Herat Province | يو (۱) علمي او روزنيز سفر | روزنيز سفر/ نندارتون | يو (۱) علمي/روزنيز سفر او نندارتون | د نهرسراج، لښکرګاه او ناوې ولسواليو څخه د کرهڼې او مارکيټ فعالينو برخه اخيستې.
| په هلمند کې د کرنيزو توکو او خدماتو عرضه کوونکو او کروندګرو ترمنځ د اقتصادي تفاهمونو لاسليکولو ورکشاپ دايرول Workshop for Signing of MOUs between Input suppliers and producers in Helmand | يو (۱) ورکشاپ | ورکشاپ | يو (۱) ورکشاپ | په ياد ورکشاپ کې د لښکرګاه، نهرسراج، ناوې او ګرمسېر ولسواليو څخه د فارم پروګرام ګټه اخيستونکو ګډون کړی ؤ چې په نتيجه کې يې د طرفينو ترمنځ شپږ (۶) قراردادونه لاسليک شوه.
| په هلمند کې د کرنيزو محصولاتو او توکو نندارتون Helmand Ag-Products and Inputs Exhibition- 2018 | يو (۱) نندارتون | نندارتون | يو (۱) نندارتون | په ذکرشوي نندارتون کې د فارم پروګرام پر انتخاب شويو ولسواليو برسېره د هلمند د ټولو سيمو خلکو او دولتي محلي مقاماتو ګډون کړی ؤ.
د ۱۳۹۷ لمريز کال په جريان کې په مستقيم ډؤل د ګټه اخيستونکو شمېر: |  | 1087

## بلخ
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1397 در ولایت بلخ
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه بلخ ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | گرده افشانی | 3 | ترینینگ/ ورکشاپ | 3
| روز مذرعه | 1 | بازدید | 1
| جمع آوری حاصلات | 4 | ترینینگ/ ورکشاپ | 4
| شاخه بری درختان | 6 | ترینینگ/ ورکشاپ | 6
| جشنواره انگور و زعفران در هرات | 1 | سیر علمی | 1
| کنترول همه جانبه امراض وآفات | 6 | ترینینگ/ ورکشاپ | 6
| تهیه مواد غذایی برای خانم ها | 3 | ترینینگ/ ورکشاپ | 3
| ارزیابی تهیه مواد غذایی | 2 | ارزیابی | 2
| عملیات قبل از کشت زعفران | 3 | ترینینگ/ ورکشاپ | 3
| عملیات بعد از کشت زعفران | 3 | ترینینگ/ ورکشاپ | 3
| جلسه کمیته ولایتی | 1 | ورکشاپ | 1
| استاندرد های بادام برای صادرات | 1 | ورکشاپ | 1 | فعالیت یکجایی با دفتر محترم SEDEP
| عملیات زمستانی در باغ | 4 | ترینینگ/ ورکشاپ | 4

## ننگرهار
پلان و فعالیت های سال ګذشته 2018 ریاست/پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1397در ولایت ننګرهار
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
ننګرهار پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دها قین که در زنجیرارزش پیاز(Onion) فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،و کوزکنر) | 25 | ترینګ | 25 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای زنبور داران که در زنجیره پروریش زنبور(Bee keeping) خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،بټی کوټ ،اچين و کوزکنر) | 9 | ترینګ | 9 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای خانم ها که در زنجیر ارزش پروسس موادي غذايي(Women food processing) های خود را انجام میدهد( ولایت هاي ننګرهار،لغمان نورستان و کنر) | 6 | ترینګ | 6 | 0
| دایرنمودن جلسات با کمینه ولایتی(Provincial Committee) | 2 | ورکشاپ | 2 | 0
| سفر علمی زنجیره ارزش سټور پیاز(Onion Storage) به کشور هندوستان | 1 | سفر عملی | 1 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی در مورد سنجش مفاد و فیصدی زنجیرهای آرزشی زراعتی | 2 | ورکشاپ | 2 | 0
| دایر نمودن جلسات جمواري معلومات الکترونيکي(Digetal Data Collection) | 1 | ورکشاپ | 1 | 0

## هرات
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1397 (این پلان تا ماه مارچ 2019 میلادی میباشد) در ولایت هرات
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
هرات پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) ) | دایرنمودن جلسات با کمیته ولایتی(Provincial Committee) | بلی | پنج ورکشاپ | پنج ورکشاپ
| دایرنمودن(تدویر) کارگاه های آموزشی درمورد تجزیه و تحلیل تحقیقات مرتبط برای سکتورترویج | بلی | یک ورکشاپ | 50 فیصد |  | ادامه دارد
| تدویركنفرانس معرفی پروژه (ميزگرد) برای ذینفعان(ذیدخلان) پروژه (هرات) | بلی | دو ورکشاپ | دو ورکشاپ
| تجزیه و تحلیل ازفعالیت ها(تولیدات وضرورت های خدماتی دهاقین (ولسوالی گذره، انجیل، کرخ، و مرکز ولایت) | بلی | ده ورکشاپ | هشت ورکشاپ
| شناسایی فرصت های مناسب تجارتی در سکتور زراعت | بلی | یک ورکشاپ | یک ورکشاپ
| راه اندازی نمایشگاه زراعتی | بلی | یک ورکشاپ | 70 فصد
| دایرنمودن کارگاه آموزشی برای بانوان دربخش زنجیره ارزش | بلی | 10 ورکشاپ | یک ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش زعفران | بلی | ده ورکشاپ | ده ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش انگور | بلی | هشت ورکشاپ | هشت ورکشاپ

## کابل
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1397 در ولایت کابل
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه کابل ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | معرفی ولسوالی | 2 | ورکشاپ | 2
| بالا بردن سطح آگاهی کارمندان مدریت های زراعتی | 3 | ترینینگ/ ورکشاپ | 1
| شیوه های قبل از جمع آوری حاصلات انگورو سیب همراه با معلومات درباره غنی سازی خاک | 5 | ترینینگ/ ورکشاپ | 5
| شیوه های جمع آوری و زنجیره ارزش انگورو سیب | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| شیوه های بعداز جمع آوری انگورو سیب مانند پروسس ، بسته بندی ذخیره و مارکیت یابی | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| تهیه مواد غذایی برای خانم ها | 7 | ترینینگ/ ورکشاپ | 7
| سفرهای خارجی آموزشی | 3 | سیر علمی | 1