## کندهار
پلان و فعالیت های سال جاری 1398 پروژه برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1398. این پلان تا ماه مارچ ۲۰۲۰ میلادی میباشد در ولایت کندهار
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
پروژه مرسی کارپس به همکاری برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | همکاری در تجلیل ازروز دهقان | 1 | تجلیل روز دهقان | تکمیل شده
| ټریننګ پلان تجارتی برای دو روز برای سرمایه گذاران ولسوالی های ډنډ، دامان ، ارغنداب ، پنجوایی و سپین بولدک | 1 | یک تریننګ | تکمیل شده
| ټریننګ پلان انکشافی زراعتی برای دو روز برای ولسوالی های ډنډ، دامان ، ارغنداب ، پنجوایی و سپین بولدک . | 1 | یک تریننګ | تکمیل شده
| ورکشاپ پلان انکشافی زراعتی برای مدت دو روز ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار. | 1 | یک ورکشاپ | تکمیل شده
| ورکشاپ پلان انکشافی زراعتی برای دو روز ولسوالی پنجوایی کندهار. | 1 | یک ورکشاپ | تکمیل شده
| جلسه ربع وار نوبتی کمیته زراعتی در ولایت کندهار QPCM | 1 | یک مجلس | تکمیل شده
| جلسه ربع وار نوبتی کمیته زراعتی در ولایت کندهار QPCM | 3 | مجلس |  | در حال اجرأ
| تریننګ ظرفیت سازی برای کارکنان سرد خانه ها ولایت کندهار | 1 | ټریننګ |  | در حال اجرأ
| ټریننګهای پیش از ګرفتن حاصل زراعتی ولسوالی دامان، ارعنداب ش، ډنډ، سپین بولدک وپنجوایی | 8 | ټریننګ |  | در حال اجرأ
| ټریننګهای ظرفیت سازی دهاقین در جمع آوری بهتر محصولات زراعتی ولسوالی های دامان، ارعنداب، ډنډ، سپین بولدک وپنجوایی در انګور، انار، تربوز، خربوزه و ترکاری | 8 | هشت تریننګ |  | در حال اجرأ
| سفر علمی برای مالکین قوریه جات میوه در داخل افغانستان جهت ارتباطات | 4 | سفر علمی |  | در حال اجرأ
| تریننګهای زنان در باره یی خشک کردن سبزیجات ومیوه جات | 2 | ټریننګ |  | در حال اجرأ
| تریننګهای ظرفیت سازی برای عرضه کننده های مواد زرعتی ولایت کندهار وولسوالی ها | 5 | ټریننګ |  | در حال اجرأ
| سفر علمی برای عرضه کننده ګان مواد زراعتی در داخل افغانستان | 1 | سفر علمی |  | در حال اجرأ
4543402
4543402

## هلمند
پلان و فعالیت های سال جاری ۱۳۹۸ پروژه (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM ) در ولايت هلمند (این پلان تا ماه مارچ 2020 میلادی میباشد)
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | در حال اجرأ | ملاحظات
برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM ) در ولايت هلمند | د بزګر ورځې عنعنوي جشن کې سهم اخيستل | نخير | نندارتون | يو (۱) نندارتون | فعاليت اجرا او تکميل شوی دی | ذکرشوی فعاليت د فارم پروګرام په کاري پلان کې شامل نه ؤ، بلکې وروسته د کرنې رياست په وړانديز او ډونر په منظورۍ سهم پکښې واخيستل شو.
| په هلمند کې د کاروبارونو د ودې او پراختيا روزنيز کورس دايرول Business Development Training in Helmand د ټاکل شويو ولسواليو (ګرمسېر، ناوې، لښکرګاه او نهرسراج) څخه د فارم پروګرام ګټه اخيستونکي يې ګډونوال دي. | يو (۱) | روزنيز کورس | يو (۱) روزنيز کورس | فعاليت اجرا او تکميل شوی دی | په ذکرشوي روزنيز کورس کې د ګرمسېر، ناوې، لښکرګاه او نهرسراج ولسواليو د خصوصي سکتور فعالينو برخه اخيستې.
| په هلمند کې د فارم پروګرام ګټه اخيستونکو ته د کرنې پرمختیایي پلان روزنيز کورس دايرول Agriculture Development Plan Training to FARM Stakeholders in Helmand | يو (۱) | روزنيز کورس | يو (۱) روزنيز کورس | فعاليت اجرا او تکميل شوی دی | په ياد روزنيز کورس کې د ګرمسېر، ناوې، لښکرګاه او نهرسراج ولسواليو څخه په کرهڼه او مارکيټ کې بوخت اړخونو ګډون کړی دی.
| د کرنې پرمختیایي پلان ورکشاپ District Agriculture Development Plan Workshop | درې (۳) | ورکشاپ | درې (۳) | فعاليت اجرا او تکميل شوی دی | د دغو درو (۳) ورکشاپونو له جملې څخه يو يې په ولايتي سطحه او دوه (۲) نور يې د ولسواليو (لښکرګاه او نهرسراج) لپاره پلان او داير شوي دي.
| د کرنیزو ستونزو د حل ولایتي کمېټې غونډې دايرول Provincial Committee Meeting in Helmand | درې (۳) | غونډه | يوه (۱) | 33% | يوه (۱) غونډه دايره شوې، پاتې دوې (۲) يې په پلان کې دي
| په هلمند کې د ښځو ټولنو ته د اداري او مالي چارو د تنظيم روزنيز کورس دايرول Office and Financial Management Training to key members of women associations in Helmand | يو (۱) | روزنيز کورس
| په ملي کچه د نورو ټولنو سره د هلمند د نيالګيو روزونکو اړيکې پياوړي کول Linkage of Nursery Growers Association to national level associations | يو (۱) | روزنيز او علمي سفر
| د هلمند د نيالګيو روزونکو ټولنو د غړو لپاره روزنيز کورس دايرول Training to members of 'Helmand nurseries growers associations | يو (۱) | روزنيز کورس
| په هلمند کې د شاتو مچيو ساتنې ټولنې غړو ته د ظرفيت لوړونې روزنيز کورس Capacity Building Training to Honey beekeeping Association's members in Helmand Province | يو (۱) | روزنيز کورس
| په هلمند کې د سبو او مېوو لپاره د سولر ډیهایډریټر کارولو په اړه د میرمنو عملي روزنه Practical Training of women on using solar dehydrator for vegetables and fruits trained in Helmand | دوه (۲) | روزنيز کورس/ د کيټ توزيع
| د انګورو/کشمشو محصولاتو پروسس کولو لپاره د بزګرانو ټولنو غړي روزل Training to farmers association members in processing of grape/raisin agriculture products in Lashkar Gah District | يو (۱) | روزنيز کورس
| د نادعلي ولسوالۍ د کروندګرو لپاره د انارو حاصلاتو ټولولو وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورس دايرول Post-Harvest Handling Training on Pomegranates Value Chain in Nad Ali district | يو (۱) | روزنيز کورس
| په ګرمسېر، لښکرګاه او نادعلي ولسواليو کې د انګورو حاصلاتو ټولولو څخه وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورسونه دايرول Post-Harvest Handling Trainings on Grapes Value Chain in Garemsir, Lashkar Gah and Nad Ali districts- Helmand | درې (۳) | روزنيز کورس

## بلخ
پلان و فعالیت های سال جاری 1398 ریاست/پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM) طی سال 1398 (این پلان تا ماه سپتمبر 2019 میلادی میباشد) در ولایت بلخ
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
پروژه بلخ ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | Pollination گرده افشانی | 6 | ترینینگ/ ورکشاپ | 6 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| Cover Crop & Composting نباتات پوشیشی و ساختن کمپوست | 1 | ورکشاپ | 0 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| Aphids Control کنترول شپشک های درختان | 4 | ترینینگ | 4 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| Internal Exposure Visit سیر علمی برای دهاقین داخل کشور | 1 | سیر علمی | 0 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| PHM جمع آوری حاصلات | 4 | ترینینگ | 0 | در حال اجرا | زنجیره ارزش بادام
| Pruning شاخه بری | 4 | ترینینگ | 0 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| IPM کنترول همه جانبه امراض و آفات | 4 | ترینینگ | 0 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| Almond Standards for Improved Exports استندرد های بادام برای پیشرفت صادرات | 1 | ورکشاپ | 0 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| زراعت پایدار و روش های جایگزین کشاورزی کیمیاوی | 1 | ورکشاپ | 1 | 0 | زنجیره ارزش بادام
| Provincial Committee جلسه کمیته ولایتی | 1 | ورکشاپ | 1 | 0
| Saffron Pre-Harvest عملیات قبل از کشت زعفران | 2 | ترینینگ | 0 | 0 | زنجیره ارزش زعفران
| Saffron Post- Harvest عملیات بعد از کشت زعفران | 2 | ترینینگ | 0 | 0 | زنجیره ارزش زعفران
| Saffron Internal Exposure Visit سیر علمی داخلی کشور برای زعفران | 1 | سیر علمی | 0 | 0 | زنجیره ارزش زعفران
| Bookkeeping for women حسابداری برای خانم ها | 1 | ترینینگ | 1 | 0 | تهیه و پروسس مواد غذایی برای خانم ها
| Business Marketing for women بازار یابی برای خانم ها | 1 | ترینینگ | 0 | 0 | تهیه و پروسس مواد غذایی برای خانم ها
| Packing & Labeling for women بسته بندی و برچسپ نمودن برای خانم ها | 1 | ترینینگ | 0 | 0 | تهیه و پروسس مواد غذایی برای خانم ها

## ننگرهار
پلان و فعالیت های سال 2019 ریاست/پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1398 در ولایت ننګرهار
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
ننګرهار پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دها قین که در زنجیرارزش پیاز(Onion) فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،و کوزکنر) | 28 | ترینګ | 13 | 15
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای زنبور داران که در زنجیره پروریش زنبور(Bee keeping) خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،بټی کوټ ،اچين و کوزکنر) | 21 | ترینګ | 3 | 19
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای خانم ها که در زنجیر ارزش پروسس موادي غذايي(Women food processing)خود را انجام میدهد( ولایت هاي ننګرهار،لغمان نورستان و کنر) | 8 | ترینګ | 4 | 4
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دهاقین ها که در زنجیر ارزش شاخبري شفتالو(Peach Prunning)خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،و کوزکنر) | 5 | ترینګ | 0 | 5
| دایرنمودن جلسات(Rountable) با تولید کنندگان میوه و پرورش دهنده های زنبور عسل به منظور اتصال آنها به بهترین کیفیت تولید. | 1 | ورکشاپ | 0 | 1
| سفر علمی زنبورداران زنجیره ارزش پروریش زنبور به کشور ازبکستان | 1 | سفر عملی | 0 | 1
| سفر دهاقین(Farmer exposure vist ) به ولسوالي دیگر که مناطق را مشاهده کنید و دهاقین به یکدیگر همدست شوند. | 5 | سفر | 0 | 5

## هرات
پلان و فعالیت های سالجاری 1398 ریاست/پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1398(این پلان تا ماه سپتمبر 2019 میلادی میباشد) در ولایت هرات
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
هرات پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دهاقین که در زنجیره های ارزش زعفران و ساختن پروسس سنترهای محلی فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های گذره، انجیل، زنده جان، و مرکز ولایت ) | 10 | ترینګ | 0 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دهاقین که در زنجیره های ارزش انگور فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های گذره، انجیل، زنده جان، پشتون زرغون، اوبه و مرکز ولایت ) | 10 | ترینګ | 0 | 0
| راه ترینینگ های آموزشی های در بخش های مختلف برای بانوان که در زنجیره های ارزش مواد غذایی فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های گذره، انجیل، زنده جان، پشتون زرغون، اوبه و مرکز ولایت ) | 10 | ترینګ | 0 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دهاقین که در زنجیره های ارزش عسل فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های گذره، انجیل، زنده جان، پشتون زرغون، اوبه و مرکز ولایت ) | 10 | ترینګ | 0 | 0
| برگذاری جلسات ماهیانه FLRC با دهاقین ولسوالی های زنده جان، کروخ و... | 12 | ورکشاپ | 6 | 50%
| ترینینگ مباررزه تلفیقی علیه امراض در ولسوالی های کروخ، زنده جان و .... | 8 | ترینګ | 8 | 100%
| برگذاری یک ایکپوژر ویزیت (ملاقات دیداری)از ولایت کندهار در رابطه به انگور و کشمش سازی و همچنان یک جلسه ترویجی آن برای دهاقین ولایت هرات | 2 | سفر عملی |  | 50%
| راه اندازی کارگاه اموزشی راجع به سرټیفیکشن معیارهای بین المللی (ISO) | 1 | ورکشاپ | 0 | ۲۰ فیصد
| سفر علمی سهم داران زنجیزه ارزش انگور به کشور ازبکستان و زعفران به کشور جرمنی | 2 | سفر عملی | 0 | 50 فیصد فعالیت ها انجام شده است
| سفر علمی دهاقین عضو انجمن انگور داران ولایت هرات به کشور تاجیکستان | 1 | سفر عملی | 1 | 100% انجام شده
| ایجاد 13 پروسس سنترهای محلی زعفران در ولسوالی ها زعفران کار ولایت هرات |  | تاسیس | 1 | 100% انجام شده
| دایرنمودن جلسات با کمیته ولایتی(Provincial Committee) | 4 | ورکشاپ | 4 | ؟%
| دایر نمودن ورکشاپ در نجیره ارزش زعفران و انګور همرا با سهم دارن مختلف ( NHLP, SnAP2, lead farmers) تا به انجام دادن فعالیت های مشترک به توافق برسد. | 3 | ورکشاپ | 0 | 0
| راه اندازی کار گاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای فراهم گننده گان عوامل تولید که در زنجیره های ارزش زعفران، وانګور فعالیت های خود را انجام میدهد | 2 | ورکشاپ | 1 | 0

## کابل
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1398 در ولایت کابل
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه کابل ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | جلسات ولایتی | 3 | ورکشاپ | 0
| شیوه های قبل از جمع آوری حاصلات انگورو سیب همراه با معلومات درباره غنی سازی خاک | 6 | ترینینگ/ ورکشاپ | 6
| شیوه های جمع آوری و زنجیره ارزش انگورو سیب | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| شیوه های بعداز جمع آوری انگورو سیب مانند پروسس ، بسته بندی ذخیره و مارکیت یابی | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| تهیه مواد غذایی برای خانم ها | 7 | ترینینگ/ ورکشاپ | 7
| سفرهای خارجی آموزشی | 3 | سیر علمی