**مدل انکشاف زنجیره ارزش صنعت زعفران در افغانستان**

با توجه به مشکلات موجود در انکشاف زنجیره ارزش زعفران، وزارت زراعت آبیاری و مالداری، ریاست توسعه غله‌جات با استفاده از تجارب بدست امده در سطح ملی و بین المللی و الویت‌های طرح ملی پنج‌ساله انکشاف پایدار زعفران مدل ذیل را اجرا خواهد نمود.

**هدف:**

انکشاف پایدار زنجیره ارزش صنعت زعفران از طریق افزایش مولدیت در واحد سطح، ارتقای روش‌های پروسس، افزایش و تضمین کیفیت و افزایش سهم سکتور خصوصی در بازارهای جهانی زعفران.

**اتنخاب ولایت:**

 چون حدود بیشتر از ۹۰ فیصد زعفران در هرات تولید می‌شود، لذا برای سال ۱۳۹۷ این ولایت انتخاب گردد.

**انتخاب ولسوالی:**

چهار الی پنج ولسوالی که بیشترین تولید زعفران را داشته باشند انتخاب گردد.

**انتخاب قریه:**

در هر ولسوالی تعداد ۴-۵ قریه که دارای بیشترین سطح زیر کشت زعفران بوده و مرکز یک کلستر باشد انتخاب گردد.

**تشکل ها:**

در صورت که درقریه کدام تشکل از قبیل گروپ زعفران کاران یا انجمن زعفران کار موجود باشد جهت اجرای فعالیت‌ها از انها استفاده شود و در غیر انصورت نسبت به ایجاد تشکل جدید(انجمن یا گروپ زعفران کاران ) اقدام گردد.

**انتخاب نمایندگان تشکل (انجمن-گروپ)**

هر انجمن یا گروپ باید یک‌نفر نماینده با سواد (لیسانس ، چهارده پاس یا حداقل دوازده پاس) را که ساکن قریه بوده و تجربه زعفران‌کاری داشته و علاقمند باشند را جهت آموزش، مدیریت مرکز پروسس و راهنمایی اعضا در امور تولید زعفران و پیاز با کیفیت انتخاب و معرفی نمایند.

**فعالیتها:**

* ایجاد اتاق پروسس برای هر گروپ یا انجمن
* ایجاد قطعات نمونوی استندرد با هدف تولید در فی هکتار ۸-۱۰ کیلو
* ایجاد مزارع تولید پیاز با کیفیت
* معرفی و اجرای پرکتس‌های جدید در مزارع موجود زعفران با هدف افزایش تولید از ۳.۵ کیلو در حال حاضر به ۵ کیلو

**مودل انکشاف زنجیره ارزش صنعت زعفران در افغانستان**