## Sheet1
پلان تطبیقی(عملیاتی ) پروژه های انکشافی ریاست مصئونیت غذائی وذخایر ستراتیژیک غله جات سال 1398
شماره | اسم پروژه | فعالیت ها | اجراکننده | جدی |  |  |  | دلو |  |  |  | حوت |  |  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس |  |  |  | ملاحظات
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | احیاء واعمار ذخایر استراتیژیک گندم | 70%کارباقیمانده اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت 3000تن در ولایت پنجشیر . | ریاست زراعت ولایت پنجشیر | [48 empty] | 30%کار پروژه در سال 1397پیشرفته است اما شرکت قراردادی نتوانست مطابق پلان در سال 1398کار پروژه را تکمیل نماید ریاست زراعت ولایت پنجشیر پیشنهاد فسخ قرارداد آنرا بمقام ولایت پنجشیر تقدیم نمودکه پروسه فسخ قرارداد آن در جریان میباشد . | bar: حمل 1 to سنبله 4
2 |  | 20%کار باقیمانده اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت 5000 تن با ملحقات آن .درولایت فاریاب . | ریاست زراعت ولایت فاریاب | [48 empty] | 80%کار پروژه در سال 1397پیشرفته بود اکنون قرار راپور تیلفونی ریاست زراعت ولایت فاریاب 97%کار پروژه پیشرفته است که در سال جاری مالی 100%تکمیل خواهد شد . | bar: حمل 1 to اسد 4
3 |  | تهیه ونصب یک با ب در وازه گدام 5000تنه در ریاست زراعت ولایت بلخ | ریاست زراعت ولایت بلخ | [48 empty] | کار پروژه 100% تکمیل شده است | bar: حمل 1 to حمل 4
4 |  | انتقال باقیمانده مقدار 40هزار متریک تن گندم کمکی کشور پا کستان از طریق بند ر تورخم به ذخایر کشور | ریاست ذخایر ستراتیژیک غله جات | [48 empty] | انتقالات گندم 100% تکمیل شده است | bar: جدی 2 to دلو 4
5 |  | توزیع مقدار 38044.15متریک تن گندم خوراکه در 24ولایت کشور | 24ولایت کشور | [48 empty] | دو ورق جدول توزیع ضمیمه میباشد . | bar: حمل 1 to سرطان 4
قرار شرح فوق پلان تطبیق پروژه های ذخایر استراتیژیک غله جات ترتیب وتقدیم است . با احترام