## Statsitics Dept. Action Plan
پلان عملیاتی فعالیت های ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات طی سال مالی 1398
شماره | فعالیت ها | ماه ها
|  | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
1 | دیزاین سروی های نمونوی زراعتی سال 1398 برای (34) ولایت کشور. | 1 | 1 | 1
2 | تطبیق سروی پیشبینی وضعیت زراعت در (32) ولایت کشور. |  |  |  | 1 | 1
3 | تطبیق سروی قطع نبات شالی در (13) ولایت کشور. | [9 empty] | 1
4 | تهیه و نشر گذارش تولیدات گندم طی سال 1398 | [5 empty] | 1 | 1
5 | جمع آوری ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ارگان های وزارت زراعت. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | ارسال ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی وزارت زراعت به اداره ملی احصائیه ومعلومات. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
7 | تهیه توازن گندم (Wheat Balance Sheet) به تفکیک ولایات برای تهیه و تدارک کمبود گندم در کشور. | [5 empty] | 1 | 1
8 | تهیه و نشر گذارش سالانه زراعتی | 1 | [10 empty] | 1
9 | مرکزی ساختن (MIS) تمام ارگان های وزارت در (MIS) ریاست احصائیه. | 1 | 1 | 1 |  | 1
10 | ایجاد دیتابیس های جدید در سیستم (MIS) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | تطبیق سیستم های ایجاد شده |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
12 | تهیه گذارشات ماهانه و ربع وار از پیشرفت تطبیق پروژه های انکشافی سال جاری برای وزارت اقتصاد ومالیه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل هفته وار و ماه وار از استیشن های موجوده در (34) ولایت کشور . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | تحلیل ، تجزیه و ترتیب ارقام هواشناسی به شکل هفته وار و همچنان ارسال آن به ریاست جمهوری . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | جمع آوری ارقام و معلومات از کانال های آبیاری تمام ولایات کشور از طریق عکس های ماهواره ئی جهت تثبیت و ترسیم کانال ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | تهیه نقشه های خاک از 9 ولایت و نقشه های سطح پوشش زمین از تمام ولایات کشور | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | تهیه و ترتیب نقشه های حوزه های دریائی، ساحات بزرگ و کوچک آبریزه ها با استفاده از عکس های ماهواره ئی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | تثبیت ساحات تحت کشت گندم به تفکیک آبی و للمی از طریق عکس های ماهواره ئی با استفاده از نقاط جی پی اس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
19 | جمع آوری ارقام قیمت های محصولات زراعتی و مالداری طور عمده و پرچون از مارکیت های محلی ولایات کشور.
20 | جمع آوری ارقام قیمتهای محصولات زراعتی از نزد دهاقین در (34)ولایت کشور
21 | جمع آوری ارقام قیمتهای محصولات مالداری و محصولات مرتبط به زراعت از اداره زراعت (34)ولایت کشور
22 | تهیه نشریه های قیمت های محصولات زراعتی ومالداری
23 | تهیه وجمع آوری ارقام صادرات و واردات محصولات زراعتی از طریق اداره ملی احصائیه ربع وار و سالانه