|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **حالت فعلی** | **مقدار** | **فعالیت پلان شده** | **شماره** |
| قرار داد عقد گردیده و الا یک ماه آینده شرکت برنده ملف به تسلیم دهی اجناس میباشد | 600 بسته | بسته های بهداشتی لبنی | 1 |
| تا اکنون 935 عدد توزیع گردیده و باقی مانده الا اخیر سال توزیع خواهد شد | 2000 بسته | توزیع وسایل جمع آوری میوه | 2 |
| 52 انجمن در سال جاری تاسیس گردیده | 50 انجمن | ایجاد انجمن های دهاقین | 3 |
| تا اکنون در ارتباطات ایجاد شده 1287 تن میوه جات بفروش رسانیده شده است | 2000 تن | ایجاد ارتباطات بین دهاقین و تجار  | 4 |
| با اعلان گذاشته شده | 50000 عدد | تهیه مواد بسته بندی، کارتن و سبد برای میوه تازه و خشک و مواد پروس شده | 5 |
| از میان ده ها درخواست کننده واجدین شرایط شارت لست گردیده و از ایشان درخواست پروپوزل شده است | 6 باب | ایجاد مراکز پروسس زعفران، بادام، چارمغز، جلغوزه و سبزیجات | 6 |
| وسایل آماده بوده میکانیزم توزیع آن ساخته شده و در هفته آینده توزیع خواهد شد | 2220 عدد | توزیع وسایل جمع آوری جلغوزه | 7 |
| حواله پول قسط اول تحت کار است و در ماه جاری به حساب شورا های مربوط ارسال خواهد شد | 100 باب | تاسیس سرد خانه های 10-15 تن برای پیاز | 8 |
| حواله پول قسط اول تحت کار است و در ماه جاری به حساب شورا های مربوط ارسال خواهد شد | 100 باب | تاسیس سرد خانه های 7-5 تن برای پیاز | 9 |

**پلان عملیاتی سال 1398 بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت**