## پلان کاری سال مالی 1398
پلان سال مالی 1398 SNaPP-II به اساس نتایج
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
تشریح اولویت 1: آبیاری
1 | اعمار کانال زرگر جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1775 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود207 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد . | 3/5/1397 | 4/11/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-01-24 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
2 | اعمار کانال نغلو جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 3385 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود236 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد . | 3/5/1398 | 4/11/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-24 | 30% | 50% | 20% |  | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
3 | اعمار کانال کندو قلعه جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2620 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود149 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد . | 10/12/1397 | 10/8/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-01 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
4 | اعمار کانال هودخیل سفلا جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 760 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود85 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 26/3/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-06-16 | 30% | 50% | 20% |  | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
5 | اعمار کانال شاه سلطان سرچینو جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 5060 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود242 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 23/7/1397 | 22/8/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-13 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
6 | اعمار کانال مزار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 11422 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود21 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 28/6/1397 | 28/10/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2020-01-18 | 30% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
7 | اعمار کانال قلعه پیر صاحب جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1116 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود207 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد . | 2018-05-28 | 2019-02-27 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-02-27 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
8 | اعمار کانال ارشتی جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1180 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود175 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/9/1397 | 8/5/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-30 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
9 | اعمار کانال جیرن جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1197 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود205 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 14/10/1396 | 12/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 3-Jul-19 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
10 | اعمار کانال درزگرو جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 580 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود60 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد . | 22/5/1397 | 21/5/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-08-12 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
11 | اعمار کانال باباجی صاحب جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1808 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود300 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/9/1397 | 8/5/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-30 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
12 | اعمار کانال کلمانی جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2555 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود285 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 14/4/1397 | 16/2/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-05-06 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
13 | اعمار کانال طالب جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1005 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود143 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 25/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-16 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
14 | اعمار کانال کندرو جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1329 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود207 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 1/5/1397 | 31/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-22 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
15 | اعمار کانال خواجه صاحب جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 940 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود131 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 25/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-16 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
16 | اعمار کانال باندی جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1450 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود208 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 25/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-16 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
17 | اعمار کانال سرجل جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2000 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود300 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 14/7/1397 | 13/7/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-10-05 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
18 | اعمار کانال باجوری جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2198 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود247 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 14/7/1397 | 13/7/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-10-05 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
19 | اعمار کانال کاکل میاگان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2450 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود225 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 20/6/1397 | 19/6/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-09-10 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
20 | اعمار کانال سرخیلی جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1920 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود260 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 28/6/1397 | 27/6/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-09-18 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
21 | اعمار کانال قلعه ملخ جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2668 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود248 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 13/8/1397 | 13/8/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-03 | 30% | 20% | 30% | 20% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
22 | اعمار کانال لنگرخانه خورد جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 5979 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود790 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
23 | اعمار کانال تخته پل جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1660 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود250 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
24 | اعمار کانال جوی شهر جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2500 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود308 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 21/6/1397 | 19/7/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-10-11 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
25 | اعمار کانال بابه قشقار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 3084 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود340 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
26 | اعمار کانال قلتیمور جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 4350 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود522 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهدد. | 26/6/1397 | 24/7/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-10-16 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
27 | اعمار کانال وچه ونه جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 11834 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود1322 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
28 | اعمار کانال ارغون جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 4500 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود422 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
29 | اعمار کانال گوریمار جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 6269 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود2132 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 3/1/1397 | 1/10/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-12-22 | 20% |  |  |  | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
30 | اعمار کانال تاشتیمور جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2717 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود434 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 3/1/1397 | 1/10/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-12-22 | 20% |  |  |  | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
31 | اعمار کانال شورستان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2140 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود229 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 6/3/1397 | 26/11/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-02-15 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
32 | اعمار کانال ناظر قیام الدین جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1704 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود824 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 6/3/1397 | 26/11/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-02-15 | 20% |  |  |  | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
33 | اعمار کانال لنگرخانه کلان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 6443 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود870 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 25/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-16 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
35 | اعمار کانال رباط سلیمان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2700 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود293 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 2/6/1397 | 1/10/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2017-12-22 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
36 | اعمار کانال اسلام آباد جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2985 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود450 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 3/1/1397 | 1/9/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-03-23 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
37 | اعمار کانال بنفشک جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2325 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود236 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
38 | اعمار کانال دستک تاجکی جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2820 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود228.848 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 17/2/1397 | 16/10/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-05-07 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
39 | اعمار کانال اورتاعارق جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1705 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود127.902 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 26/4/1397 | 25/4/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2018-07-17 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
40 | اعمار کانال مامورین جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2600 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود244.5 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
41 | اعمار کانال غیزان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 2273 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود220.794 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 22/5/1397 | 21/6/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 13-Aug-18 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
42 | اعمار کانال پشت آب ماش جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1789 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود158.42 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 10/12/1397 | 9/9/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-11-30 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
43 | اعمار کانال لغمان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 7500 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود765 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 5/6/1397 | 4/5/1398 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-07-26 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
44 | اعمار کانال شیرزمان جهت جلوگیری از ضایعات آب بلند بردن سطح حاصلات و مدیریت آب در مزروعه | 1770 متر اعمار کانال آبیاری | ایجاد انجمن آبیاری، برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت اعضای انجمن های آبیاری، اعمار کانال و احداث قطعات نمایشی جهت ترویج تکنالوژی زراعتی | مالی ، بشری وتجهیزات | یک انجمن آبیاری ایجاد میگردد ،به تعداد 25 دهقان کلیدی آموزش ارایه میگردد. به تعداد 3 قطعه نمایشی احداث میگردد، حدود54 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد. | 3/5/1397 | 4/11/1397 | شرکتهای ساختمانی داخلی تحت نظارت کارمندان پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت | وزارت زراعت، پروژه SNaPP-2 و ریاست های زراعت ولایات مربوطه | 2019-01-24 | 15% | 35% | 25% | 25% | بلند بردن سطح آگاهی دهاقین، جلوگیری از ضایعات آب، افزایش زمینهای زراعتی، ترویج تکنالوژی زراعتی، اعمار کانال بشکل اساسی و بهبود وضعیت محیط زیست.
تشریح اولویت 2: تولید گندم و غلات وارتقاع ظرفیت
2.1 | ترینگ برای ترینر ها ( ToT) برای کارمندان پروژه، کارمندان ترویج ریاست های مربوطه و کارمندان ترویج به سطح قریه | به تعداد 60 کارمند ترینینگ خواهد دید | ترینینگ دربخش های کنترول امراض و عافات، طروق کشت، حاصل خیزی خاک، تجارب تولید، زراعت للمی، مدیریت آب در مزرعه وغیره | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد از کارمندان ترنینگ تی او تی اخذ نمودند | 20/01/1398 | 20/03/1398 | برانامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، | 20/03/1398 | 100% |  |  |  | بلند رفتن سطح دانش کارمندان ترویج ریاست های مربوطه، کارمندان پروژه، و کارمندان ترویج به سطح قریه جات
2.2 | دایر نمودن ترنینگ ها برای دهاقین | به تعداد بیشتر از 11000 دهاقین ترینینگ های زراعتی دایر خواهد گردید | آموزش برای دهاقین در بخش های کنترول امراض و عافات، طروق کشت، حاصل خیزی خاک، تجارب تولید، زراعت للمی، مدیریت آب در مزرعه وغیره | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد از دهاقین ترینینگ اخذ نمودند | 01/01/1398 | 30/11/1398 | برانامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، | 30/12/1398 | 25% | 25% | 25% | 25% | بلند رفتن سطح دانش دهاقین، جلوگیری از ضایع شدن محصولات، بلند رفتن عایدات دهاقین، آشنایی با روشهای جدید ترویج زراعتی.
2.3 | تهیه و توزیع تخم های اصلاح شده و کود کمیاوی | خریداری وتوزیع 153 متریک تن کود کمیاوی و گندم اصلاح شده | تکمیل پروسه خریداری و توزیع (153) متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم،جواری، شالی،پخته و سبزیجات وکود کمیاوی در هفت ولایت تحت پوشش پروژه. | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد از دهافین تخم اصلاح شده و کود کمیاوی را بدست آوردند | 01/01/1399 | 10/09/1398 | برانامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، | 10/11/1398 | 25% | 25% | 50% |  | خریداری وتوزیع تخم بذری در کشور سبب بلند رفتن سطح تولید وتقویه صنعت تخم بذری میگردد
2.4 | تولید کلیپ های ویدیوی ترویجی |  | ترتیب و تکمیل نمودن کلیپهای ترویجی | مالی ، بشری وتجهیزات | کلیپ های ترویجی ترتیب گردید | 01/01/1398 | 30/08/1398 | برانامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، | 15/09/1398 | 25% | 25% | 50% |  | بلند بردن سطح دانش دهاقین توسط تصاویر و ویدیو های کوتاه
تشریح اولویت 3: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات
3.1 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری | احداث نمودن 38 گرین هوس ها | احداث و بهره برداری گلخانه های متوسط هریک به مساحت270 متر مربع | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد گرین هوس ها احداث شده | 01/01/1398 | 30/07/1398 | برنامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، و شوراهای انکشافی | 30/09/1398 | 25% | 50% | 25% |  | احداث گرین هوسهای متوسط سبب بلند بردن اقتصاد دهاقین و تولید محصولات زراعتی در فصل زمستان.
3.2 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری | احداث نمودن 75 گرین هوس های کوچک | احداث وبهره برداری گلخانه های کوچک هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 75 خانم در ولایات تحت پوشش | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد گرین هوس ها احداث شده | 01/07/1398 | 30/08/1398 | ریاست اقتصاد خانواده و برنامه همایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، و شوراهای انکشافی | 15/09/1398 | 0% | 50% | 25% | 25% | احداث گرین هوسهای کوچک سبب تقویه بنیه اقتصادی خانمهای روستاپی وبی بضاعت، دسترسی به سبزیجات در فصل زمستان، وتشویق آنها در عرصه زراعت میگردد.
3.3 | حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری وتولیدات باکیفیت | ایجاد نمودن 20 باب کشمش خانه | احداث و بهره برداری کشمش خانه ها هریک در مساحت 50 مترمربع در ولایات تحت پوشش | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد کشمش خانها احداث شده | 01/02/1398 | 30/09/1398 | برنامه همایت ازاولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، و شوراهای انکشافی | 30/09/1398 | 0% | 50% | 25% | 25% | احداث کشمش خانه سبب تقویه بنیه اقتصادی دهاقین باغدارن، پروسس نمودن انگور به طریقه پیشرفته و صحی، بدست آوردن محصول باکیفیت.
تشریح اولویت 4: مالداری
4.1 | کاهش غربت و تامین مصونیت غذائی از طریق انکشاف مرغداری خانگی به سطح قریه جات | ایجاد 4000 فارم های کوچک مرغداری خانگی | تکمیل پروسه تدارکاتی ، آموزش خانم ها در همه مسایل نگهداشت مرغ های خانگی در ولایات ننگرهار و هرات | مالی , بشری و تجهیزات | تعداد خانم تریننگ شد ه با توزیع بسته های مرغداری | 1398/1/2 | 1399/6/1 | SNaPP2 | همکار تطبیقی پروژه (NGOs ) | حوت سال 1398 |  | 20% | 40% | 40% | ایجاد منبع عایداتی و مصونیت غذائی برای خانم های روستائی
4.2 | تامین مصونیت غذایی ، حمایت و تقویه خانواده ها جهت بلند رفتن سطح اقتصادی و خود کفایی انها از طریق حمایت و انکشاف پایدار بخش گاو داری سکتور مالداری و لبنیات | تجهیز 6 باب مراکز جمع اوری شیر و تریننگ 600 خانم گاو داری و فعال ساختن لابراتوار سپرم منجمد ولایت هرات | تکمیل پروسه تدارکاتی ، آموزش خانم های گاو دار در نگهداری و پرورش گا و ها ی شیری و حفظ الصحه شیر در ولایات ( بلخ ،پروان ،کابل،لوگر ، ننگرهار،هرات) | مالی , بشری و تجهیزات | تجهیز 6 باب مراکز جمع اوری شیر و تریننگ 600 خانم گاو داری و توزیع بسته های شیردوشی ، فعال سازی لابراتوار سپرم منجمد در هرات | 1398/1/3 | 1398/10/1 | SNaPP2 | SNaPP2 | جدی سال 1398 | 10% | 20% | 50% | 20% | ایجاد منبع عایداتی و مصونیت غذائی برای خانم های روستائی ، تولید سپرم منجمد بمنظوراصلاح نسل گاو ها
4.3 | ترویج و تکثیر تخم های اصلاح شده علوفه جات برای تغذیه حیوانات | کشت 200 هکتار زمین با تخم های اصلاح شده علوفه جان | تکمیل پروسه خریداری، توزیع تخم ها علوفه با آموزش دهاقین در کشت و تغذیه زمستانی خوراکه حیوانی در ولایت بلخ ننگرهار و هرات | مالی , بشری و تجهیزات | کشت 200 هکتاز زمین با تخم علوفه با تریننگ از دهاقین و احداث 6 فید میل در مراکز اموزشی دهاقین | 1398/1/4 | 1398/10/2 | SNaPP2 | SNaPP2 | جدی سال 1398 | 20% | 40% |  | 40% | تکثیر تخم های اصلاح شده علوفه به منظور خواکه حیوانی و ترویج خوراکه متراکم حیوانی
4.4 | ایجاد منبع عایداتی از طر یق جمع آوری کشمیره و پشم و کاهش پرازیت های خارجی | تریننگ 300 مالدار و ساختن 4 حوض کوچک (حمام ضد کنه در محلات راه های پرورش گوسفند و بز) | تکمیل پروسه تدارکاتی ،آموزش مالداران ( بزو گوسفند) در جمع آوری کشمیره و پشم و مبارزه علیه پرازیت های خارجی | مالی , بشری و تجهیزات | تریننگ 300 مالدار و ساختن 4 حوض کوچک (حمام ضد کنه در محلات راه های پرورش گوسفند و بز) و | 1398/1/5 | 1398/10/3 | SNaPP2 | SNaPP2 | حوت سال 1398 | 10% | 40% | 40% | 10% | ایجاد منبع عایداتی و کاهش امراض حیوانی
تشریح اولویت 5: اصلاحات نهادی
5.1 | حمایت ورشد ارتقائی ظرفیت های مسلکی وتخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدریت تغییر | ایجاد و تجهیزنمودن 3 مرکز آموزشی ومشوره دهی دهاقین FLRCs | ایجاد وبهره برداری 3 مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین در ولایات تحت پوشش | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد مراکز اموزشی ایجاد شده | 01/03/1398 | 30/11/1398 | برانامه همایت از اولویت ملی دوم SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، | 30/11/1398 | 15% | 45% | 25% | 15% | ایجاد مراکز آموزشی سبب سهولت دهاقین در فراگیری آموزش و ایجاد روابط با جوانب ذیدخل میگردد
تشریح اولویت 6: توانمند ساختن خانمها
6.1 | حمایت وتقویه خانم های روستانی وبی بضاعت در عرصه زراعت، بهبود درتامین مصونیت غذائی ، بلند رفتن سطح اقتصاد وخودکفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی. | احداث 150 باغچه خانگی | احداث وبهره برداری باغچه های خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 150 خانم در ولایات تحت پوشش | مالی ، بشری وتجهیزات | تعداد باغچه های خانگی احداث شده | 01/01/1398 | 01/02/1398 | ریاست اقتصاد خانواده و پروژه SNaPP2 | ریاست زراعت ولایات، و شوراهای انکشافی | 30/03/1398 | 50% | 0% | 25% | 25% | احداث باغچه های خانگی سبب تقویه بنیه اقتصادی خانمهای روستاپی وبی بضاعت وتشویق آنها در عرصه زراعت میگردد.
تشریح اولویت 7: بخش قرضه ها
7.1 | دسترسی دهاقین، مالداران و خانواده ها به امکانات مالی یا قرضه های کوچک | توزیع قرضه های زراعتی به 1800 دهاقین و مالداران | بخش عرضه خدمات مالی یا قرضه های کوچک برای دهاقین و مالداران و کمک به فامیل های بی بضاعت | مالی | 1800 دهاقین و مالداران به قرضه های کوچک زراعتی دسترسی پیدا نموده | 1397/7/9 | 1406/10/19 | اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان | وزازت مالیه و اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان |  | 10% | 30% | 40% | 10% | توزیع قرضه های کوچک زراعتی به 1800 دهاقین و مالداران سبب تقویه اقتصادی دهاقین، مالداران و خانمهای روستاپی وبی بضاعت وتشویق آنها در عرصه زراعت میگردد.
****************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398 | 9000000 | بودجه عادی |  | بودجه انکشافی | 9000000
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق | انکشافی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
| ربع اول |  |  | 2250000 | 25%
| ربع دوم |  |  | 2250000 | 25%
| ربع سوم |  |  | 2250000 | 25%
| ربع چهارم |  |  | 2250000 | 25%
| مجموع |  |  | 9000000 | 100%

## Sheet1
19436900
322
26600000