**خلاصه گزارش هیأت اعزامی جهت نظارت ازپیشرفت کار پروژه های انکشافی طی سال ما لی 1398 ریاست زراعت ولایت تخار**

**نظـارت کننــده گـان :**

1- سیدعبدالرافع " ابراهیمی " مدیرعمومی تحلیل وارزیابی پروژه ها.

2-اعجازاحمد"سمسور"مدیرعمومی نظارت وارزیابی پروژه ها.

**تاریخ آغـاز وختم نظـارت:- 13/5/1398 الی24/5/1398**

**معلـومـات عمــومی پروژه ها :**

به اساس پلان منظور شده و مکتوب شماره (394) مورخ 27/4/ 1398مدیریت اجرائیه ریاست نظارت وارزیابی جهت نظارت از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی طی سال مالی 1398 به ولایت تخار توظیف گردیدیم ابتداموضوع سفرخویش راباریس اداره زراعت درجریان گزاشتیم سپس ریس اداره زراعت به مسئولین پروژه هاهدایت فرمود درزمینه باهیات همکاری نمایندبعدازاخذمعلومات ازمدیریت پلان در این ولایت به تعدد (14) پروژه در سال مالی 1398 پلان گردیده از جمله پروژه های (تنظیم منابع طبعی بخش سرسبزی، قطعات نمایشی شالی ، حوزه دریایی پنج آمو وبرنامه ملی باغداری ومالداری (NHLP) توسط هیاٌت تحت نظارت قرار گرفته وبامستفدین آنهامصاحبه نمودیم که ذیلأ ارائیه میگردد.

**1- تنظیم منابع طبیعی(سرسبزی) :-**

قرارمطالعه اسنادپلان تطبیقی پروژه ومشاهده عینی که ازساحه تطبیق پروژه درباغ ذخیره درمرکز صورت گرفت آماده ساختن 10جریب زمین،پرکاری20000خریطه پلاستیکی وبذرآن،خیشاوه وکتمن کاری4جریب زمین،پاک کاری 400 متر جوی،تهیه 15مترمکعب کمپوست،تراسپلانت 10000اصله نهال وبذردوجریب زمین درساحه آزادصورت گرفته است.

**یافته ها:**

* قرار مشاهده عینی که ازساحه تطبیق پروژه صورت گرفت 10جریب زمین هموارکاری شده اماپلات بندی نگردیده است وقراراظهارمسئول پروژه بافراهم شدن شرایط موسمی فعالیت باقی مانده راتکمیل منیماید.

**سفارشات:**

* بنا"سفارش میگرددتاریاست زراعت به مدیریت جنگلات هدایت نمایدکه بامساعدشدن شرایط موسمی پلات بندی10جریب زمین رامطابق پلان به وقت وزمان پلان شده تکمیل نماید.

**2- قطعه نمایشی شالی :**

نظر به معلومات کتبی مدیرعمومی ترویج و تائید ریاست زراعت ولایت تخار120قطعه نمایشی شالی در120جریب زمین به سیستم قطارکشت گردیده وپروگرام آموزشی 1200نفربرای4دورکه تاحال 2دوراموزش داده شده،خریداری کودسفید به مقدار(21)کیلوگرام،شالی سرخه 12کیلوگرام 2عددخیشاوه کن 1400افغانی پول روزمزدکارکاروکلاه ضدآفتاب برای هرمستفیدداده شده وصرف تابلیت های اموزشی برای کارمندان خریداری نگردیده است وما یک جا با آمر امورزراعتی وریس اداره زراعت به قریه جات ( نمک فروشی،خطایان وآهندره)رفته وقطعات نمایشی شالی رامشاهده نموده وبامستفدین آنهامصاحبه نمودیم.

**یافته ها:**

* قرار مشاهده عینی که ازقطعه نمایشی شالی عبدالمطلب ولدعبدالاحمد درمرکزولایت قریه نمک فروشی صورت گرفت قطعه نمایشی شالی بشکل خطی بذرگردیده که خیشاوه نمودن،دواپاشی وهرنوع عمل اگروتخنکی بالای آنهابه سهولت انجام میگردد،قطعه نمایشی شالی که بشکل خطی بذرگردیده نسبت به شالی های همچوارکه به شکل محلی بذرگرددیده تیلربیشترتولیدنموده وکیفیت شان خوبتربه مشاهده میرسد ودهاقین ازین پروسه رضایت مندی نشان میدهند.

**سفارش:**

* قرارمشاهده عینی ومصاحبه که بادهاقین قطعات نمایشی شالی درقریه نمک فروشی صورت گرفت مستفدین قطعات نمایشی شالی ازبذرشالی به سیستم خطی رضایت دارند ومیگویندکه این طریقه نسبت به طریقه محلی خوبتراست ومیتواندکه نورآفتاب مستقیم به ریشه هرنبات بتابدوهمچنان کنترول گیاهان هرزه به سهولت صورت میگیردبنا"سفارش میگرددتاریاست عمومی ترویج تعداد قطعات نمایشی شالی راافزایش داده واین سیستم را در ولسوالی ها وقریه جات که شالی کاری بشکل محلی درآن مروج است ترویج نمایند .

**3- حوزه دریایی پنج آمو :**

نظر به معلومات کتبی انجینیرنبی محمدمسئول ولایتی پروژه حوزه دریایی پیج آمودرولایت تخارفعالیت های ذیل دربخش آبریزه ها(بذرپسته درساحه 77هکتارزمین،بادام 40هکتارزمین،هنگ62هکتارزمین،رشقه للمی77هکتار زمین،توت5 هکتارزمین،بیدروسی 3هکتارزمین،ذخیره گاه آب 5باب،شبکه آبیاری به سیستم سولری برای هرشورای انکشافی،احداث چکدم وبذرقوریه پسته در4500خریطه پلاستیکی درقریه حاجی توختر)برای شوراهای انکشافی شامل شورای انکشافی احمدخان، شورای انکشافی حاجی توختر،شورای انکشافی هموارسای،شورای انکشافی عبدالنظربیک وشورای انکشافی آس علیا،دربخش ایجادقطعات نمایشی شالی ودایرنمودن آموزش دهاقین درمرکزوولسوالی خواجه غاربرای100نفرزن و500نفرمرد وهمچنان دربخش احیاوبازسازی شبکه های دومی وسومی کانال درمرکزقریه جات قلبرس46ساختمان،نهرچمن77ساختمان،ولسوالی دشت قلعه387ساختمان درپلان میباشدکه تاختم دسامبر2019تکمیل میگرددوفعالیت های ذیل دربخش بذرپسته45هکتارزمین،بذربادام17.3هکتارزمین،بذرهنگ2هکتارزمین،بذررشقه للمی41 هکتارزمین،توت 2.4هکتارزمین،بیدروسی1.8هکتارزمین،بذرقوریه پسته در4500خریطه پلاستیکی،احداث چکدم ها، اعمار4باب ذخیره گاه آب ونصب شبکه های آبیاری سولری دربخش ایجادقطعات نمایشی شالی ودایرنمودن تریننگ 50% ودربخش احیاوبازسازی شبکه های آبیاری درمرکزقریه قلبرس30ساختمان،قریه نهرچمن40ساختمان وولسوالی دشت قلعه150ساختمان تاحال تکمیل گردیده است.

**یافته ها :**

* قرار مشاهده عینی که ازفعالیت بخش آبریزه های شورای انکشافی حاجی توختردرمرکزولایت صورت گرفت ازبذربادام درساحه 10هکتار درپلان است 2.9هکتارکه 29%رااحتوامیکندوازبذرهنگ درساحه17هکتاردرپلان است2هکتارکه 11%رااحتوامیکند،بذررشقه للمی 17هکتاردرپلان است15هکتارکه 88% را احتوا میکند انجام داده است بذرتخمیانجات که درچقرک های چکدم هاصورت گرفته بودتقریبا"90%سبزمیباشد.
* قرار مشاهده عینی که ازفعالیت کارساختمان های شبکه های آبیاری دومی وسومی درمرکزقریه جات قلبرس ونهرچمن صورت گرفت کارساختمان شبکه های آبیاری قریه قلبرس از46ساختمان که درپلان است 30ساختمان آن تکمیل گردیده که 90%رااحتوامینمایدوکارساختمان شبکه آبیاری قریه نهرچمن که 77 ساختمان درپلان است40ساختمان آن تکمیل گردیده که 51%رااحتوامینماید شکل ظاهری کارساختمانی ساخمان هاخوب میباشد وساختمانهای که کارساختمانی آنها تکمیل گردیده نصب دروازه های فلزی آن باقی مانده که بعدازتکمیل کارساختمانی همه ساختمان هانصب میگردد.

**سفارشات:**

* قرار مشاهده عینی که ازفعالیت بخش آبریزه های شورای انکشافی حاجی توختردرمرکزولایت صورت گرفت ازبذربادام درساحه 10هکتارکه درپلان است 2.9هکتارکه 29%رااحتوامیکندوازبذرهنگ درساحه17هکتارکه درپلان است2هکتارکه 11%رااحتوامیکند،بذررشقه للمی که 17هکتاردرپلان است15هکتاررکه 88% را احتوا میکند انجام داده است بنا"سفارش میگرددتامسئول ولایتی حوزه دریایی پنج آموفعالیت های باقی مانده رامطابق به پلان به وقت وزمان تعین شده تکمیل نماید.
* قرار مشاهده عینی که ازفعالیت کارساختمان های احیاوبازسازی شبکه های آبیاری دومی وسومی درمرکزقریه جات قلبرس ونهرچمن صورت گرفت کار16ساختمان شبکه آبیاری درقریه قلبرس وکار37ساختمان شبکه آبیاری درقریه نهرچمن باقی مانده است بنا"سفارش میگرددتامسئول پروژه حوزه دریایی پنج آموبه مسئول ولایتی این پروژه درولایت تخارتفهیم نمایدکه کارساختمان های باقی مانده رامطابق به پلان به وقت وزمان تعین شده تکمیل نماید.

**4- برنامه ملی باغداری ومالداریNHLP:**

نظر به معلومات کتبی سیدمدثرمسئول ولایتی این پروژه وتائیدریاست زراعت برنامه NHLP درولایت تخارفعالیت های ذیل رادرسال مالی انجام میدهد:احداث779.5جریب باغ های جدید،احداث58 جریب باغ ها ی متراکم ونیمه متراکم،توزیع وسایل باغداری برای باغداران،توزیع 6قلم ادویه بخاطرکنترول امراض وآفات،توزیع19920کیلوگرام کودDAPبرای باغ های نواحداث،ایجادکلینک سیارنباتی درولسوالی اشکمش،7حوض خاکی،یک باب کشمش خانه،2پایه سولرسیستم،4بندچکدم و 3واترشیت،توزیع تخم سبزیجات برای 1000خانم درولسوالی دشت قلعه،بهارک،فرخاروبنگی،توزیع39باب گرین هوس وایجاد250مکتب ساحوی برای آموزش دهاقین،واحداث 50فارم 500قطعه ای مرغ های گوشتی انجام خواهدداد.

**یافته ها:**

* قرار مشاهده عینی ومصاحبه که بادهاقین درولسوالی های فرخاروورسج درقریه جات (دهن زره،شهربالا،باغ ذخیره،بوستان سرای،یاوارعلی،میان شهروویغنان)صورت گرفت وضعیت نهال های باغ های جدیدخوبتربمشاهده میرسدومسئول ولسوالی فرخارشخص پرتلاش وزحمت کش میباشد که خدمات شان قابل قدراست.
* قرارمشاهده عینی یک نوع مرض دردرختان ناک بلخی درولسوالی فرخاربه مشاهده میرسدکه شاخ های نهال های مثمراز قسمت بالابه طرف پایان خشک شده است ومسئول ولسوالی اظهارداردکه شاخچه های درختان مریض رابه مرکزولایت غرض تشخیص مرض ارسال نمودیم تاحال نتایج آن تشخیص نگردیده است.
* قراراظهارمسئول بخش مرغداری پروژه NHLPومشاهده عینی 50فارم 500قطعه ای مرغ های گوشتی برای 50 خانم درولسوالی های فرخار،بنگی وتالقان کارساختمان فارم هاتامرحله سرتاق به دوش مستفدین میباشد وپروژه برای آنهاهیج نوع همکاری ندارد وکارآنها تکمیل شده است وتاحال چوچه مرغ هابرای مستفدین توزیع نگردیده است.

**سفارش:**

* قرار مشاهده عینی که ازباغهای ناک بلخی درولسوالی فرخارصورت گرفت ناک های سالهای قبل که سرمحصول آمده است ازقسمت بالای شاخچه ها به طرف پائین خشک شده است بنا"سفارش میگرددتاپروژه محترم NHLPدرموردحل این مشکل اقدام جدی نمایددرغیرآن تمام باغ های ناک درین ولسوالی ازبین رفته وبه ولسوالی های همجوارنیزسرایت خواهد کردکه یک مشکل جدی دربخش باغداری میباشد.
* قرارمصاحبه که ازبخش 50فارم500قطعه ای مرغ های گوشتی صورت گرفت صرف کارساختمانی آنها تکمیل گردیده است بنا"سفارش میگرددتاپروژه محترمNHLPبخش مالداری به مسئول ولایتی هدایت دهدچوچه مرغ های گوشتی رامطابق به پلان وطرزالعمل به وقت وزمان پلان شده برای مستفدین توزیع نماید.

**پروژه های که کارآنها جدیدا"درساحه آغازگردیده است:**

1-احاطه دیوارفارم زراعتی کلفگان. 2-احاطه دیوارفارم زراعتی فرخار. 3-احاطه دیوارفارم زراعتی بنگی.4-احاطه دیوارفارم زراعتی ورسج. 5-احاطه دیوارفارم زراعتی خواجه غار.6-احاطه دیوارفارم زراعتی وچاه عمیق مرکز.

**پروژه های که درمراحل تدارکاتی قراردارند:**

1. توزیع 850متریک تن گندم بذری اصلاح شده وکود کیمیاوی. 2-قطعات نمایشی زعفران. 3-قطعات نمایشی گندم.4-اعمارکمپلکس سردخانه عصری.

**سفارشات:** به ریاست زراعت سفارش میگرددتادرهمکاری ریاست غله جات وزیربنای زراعتی پروسه تدارکات رامطابق به قانون وطرزالعمل تدارکات تکمیل نمایند.

قــــرار شرح فوق گــزارش هـــذا در قیــد (4) ورق ترتیب وتقــــــــدیم است.

**با احتـــــــــــرام**

امضــاً امضــاً

**تائیــد ریاست نظـارت وارزیابی**

**ملاحظه شد مقام وزارت**