**خلاصه گزارش هیأت اعزامــی جهت نظارت ازپیشرفت کار پروژه های انکشافــی طـی سال ما لی 1398 ریاست زراعت ولایت سرپل:**

**نظـارت کننــده گـان :**

۱- جمال الدین "سادات " کارمند ریاست نظارت و ارزیابی

2- سید عزیز " سادات " کارمند ریاست نظارت و ارزیابی

**تاریخ آغـاز وختم نظـارت:-** 6/5/1398 الی 23/5/1398

**معلـومـات عمــومی:**

به اساس پلان منظور شده و مکتوب شماره 391 مورخ 24/4/1398 مدیریت اجرائیه ریاست نظارت وارزیابی جهت نظارت از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی طی سال مالی 1398 به ولایت سرپل توظیف گردیدیم در این ولایت به تعدد ( 8) پروژه در سال 1398 منظور گردیده از جمله به تعداد ( 7 ) پروژه قرار معلومات ارائیه شده عملاٌ در ساحه فعالیت های خویش را آغاز نمودند و پروژه تهیه و توزیع تخم های اصلاح شده بزری و کودکیمیای تا حال نسبت نرسدن موسوم تطبیق آن فعالیت هایش آغاز نگردیده است، از جمله پروژه های که فعالیت هایش آغاز شده پروژه های ( NHLP ، توسعه کشت زعفران، توسعه کشت پخته، سرسبزی و گسترش فضای سبز منابع طبیعی و ترناب و کانال جولکی) توسط هیاٌت تحت نظارت قرار گرفت. معلومات پروژه نظارت شده ذیلأ ارائیه میگردد.

1. **پروژه باغداری ومالداری NHLP :-**

قرار معلومات کتبی مسئول برنامه NHLP درولایت سرپل دربخشهای احداث 396جریب باغات جدید، احداث 2 هکتار باغات نمایشی متراکم، احیای مجدد 80 جریب باغات کهنه، نصب سیستم چیله انگور در 5 جریب باغ، دایر کردن مکتب ساحوی دهاقین 408 جلسه، ایجاد یک قطعه نمایشی برای آموزش و خدمات ترویجی، توزیع 19 قلم وسایل باغداری برای دهاقین پیشقدم و مامورین ترویج، توزیع مقدار 7920 کیلوگرام DAP برای باغ های جدیدالاحداث، احداث 15.5 جریب باغ پسته، کنترول امراض نبات زمستانی و تابستانی در 135 قطعه باغ و ایجاد یک باب پروسس سنتر سبزیجات فعالیت داشته است.

**یافتـــــــــــه هــا:-**

* قسمیکه از باغات جدید الاحداث درقریه جات بغاوی علیا، یک آب دشت، ده تپه، اولقانی کلان، رحمت آباد، کهنه بازار، فیض آباد، اولقانی و آسیاباد مرکز سرپل نظارت صورت گرفت به تعداد 16 نفر مستفید مصاحبه و از موازی 40 جریب باغ جدید الاحداث مشاهده عینی صورت گرفت؛ نهال های سیب، گیلاس، چهار مغز، املوک، آلوی فارمیسا، انگور، شفتالو، زردآلو، ناک و بادام طبق پلان توزیع و غرس گردیده نهال های غرس شده تاحال سبز بنظر میرسید.
* قرار مشاهده عینی که از 11جریب باغ نو احداث پسته در قریه آسیاباد مرکز سرپل نظارت صورت گرفت و با 3 نفر مستفید آن مصاحبه گردید نهال های پسته بشکل غیر مستقیم کشت شده که تاحال تقریباٌ 20 فیصد نهال های کشت شده خشت شده است علت خشک شدن نهال ها را موجودیت یک نوع کرم سفید قوسی را در زمین شان وانمود نموده اظهار داشتند که با وجود استفاده ادویه جات مختلف با امکانات شخصی و با همکاری برنامه ملی باغداری و مالداری تا حال از تخریبات این کرم جلوگیری نشده است.
* قرار مشاهده عینی تانکر ذخیره آب و جالی بخاطر احاطه دور باغ های پسته توزیع نشده کارمندان ساحوی برنامه ملی باغداری مالداری اظهار داشتند که تانکر ذخیره آب و جالی به باغ های پسته نظر به تقاضای مستفیدین پروژه صورت میگیرد، در سال جاری ستفیدین پسته تقاضای تانکر ذخیره آب و جالی برای باغ پسته شان را به علت بلند بودن سبسایدی نداشتند.
* نظر به اظهارات دهاقين تا كنون كود DAP باغات توزيع نگرديده است مسول ولایتی پروژه تعهد نمود که كود DAP بزود ترین فرصت توزیع خواهد شد.
* مسؤلین پروژه NHLP درولایت سرپل ازبودیجه منظورشده ومصرف شده فعالیتها اگاهی نداشتند.

**سفـــــــارشات:-**

* به دفتر مرکزی برنامه محترم NHLPسفارش میگردد تا در مشوره به متخصصین حفاظه نباتات در قسمت جلوگیری از تخریب کرم های باغات پسته اقدام جدی نمائید در غیر آن نظر به اظهار مستفیدین نهال های باقی مانده نیز از بین خواهد رفت.
* چون اکثریت باغ های پسته که توسط برنامه ملی باغداری و مالداری در ساحات آزاد احداث میگردد، در صورت عدم توزیع جالی بخاطر احاطه دور باغ های پسته امکان تخریب نهال ها توسط مواشی بیشتر میگردد، بناٌ به برنامه محترم NHLPسفارش میگردد تا علاقه مندان باغ پسته توسط کارمندان ساحوی بیشتر در مورد مزایای احاطه باغ های پسته ترغیب شوند.
* به برنامه محترم NHLPسفارش میگردد تا کود کیمیاوی DAPرابه وقت وزمان معین انتقال و مطابق پلان برای مستفیدین توزیع نمایند.
* به دفترمرکزی NHLP سفارش میگردد که جهت شفا فیت بهترمسؤلین ساحوی را ازبودیجه منظورشده ومصرف شده آگاه ساخته تا آنها بتوانند دروقت نظارت هیئت، معلومات کافی را درمورد مصا رف بودیجوی خود به هیئت ارایه نمایند.

1. **توسعه کشت زعفران:**

نظر به معلومات مدیریت ترویج زعفران ریاست زراعت ولایت سرپل در سال 1398 در این ولایت 20 قطعه نمایشی زعفران برای 20 دهقان پیش قدم در هر قطعه 500 کیلوگرام پیاز زعفران و یک بسته زراعتی شامل (ماسک، دستکش،پنس،پتنوس،سبدپلاستیکی ویک قطی المونیمی، 300 گرام ویتاواکس، 300گارم نیورین و 1.4 کیلوگرام دلفارد) توزیع گرید ما از جمله 20 قطعه نمایشی زعفران همراه مدیر زعفران به ساحه رفته طور انتخابی 6 قطعه نمایشی زعفران درمرکز مشاهده عینی نموده وبامستفدین آنها مصاحبه نمودیم.

**یافتـــــــــــه هــا:-**

* قرارمصاحبه ومشاهده عینی که از6 قطعه نمایشی زعفران در قریه جات شاه چنار، چابوک، امام خورد و چهارباغ مرکز سرپل صورت گرفت برای هرقطعه مقدار500 کیلوگرام پیاززعفران ویک بسته وسایل زراعتی شامل (یک بسته ماسک،یک بسته دستکش،پنس،پتنوس،سبدپلاستیکی، یک قطی المونیمی، 300 گرام ویتاواکس، 300گارم نیورین)توزیع شده وزعفران کشت گردیده، اموزش یک روزه برای مستفیدین داده شده است.
* قرار اظهار دهاقین پیاز زعفران و بسته آن به ما بی وقت توزیع گردید، مدیر زعفران اظهار نمود پیاز و بسته زعفران نسبت مشکلات تدارکاتی دیرتر به دسترس ما قرار گرفت بدین ملحوظ نا وقت تر از زمان مناسب بذر توزیع و کشت گریده است.
* مدیر زعفران اظهار داشت که چون زعفران یک نبات جدیداٌ ترویج شده میباشد دهافین در مورد زعفران آگاهی درست ندارند، لهذا آموزش یک روزه به مستفیدن پروژه زعفران بسنده نبوده است بخاطر آگاهی بیشتر مستفدین معیاد آموزش بیشتر در نظر گرفته شود.
* قرار مشاهده عینی کود دلفارد تاحال به مستفیدین توزیع نشده است.

**سفارشات:-**

* اکثریت فعالیت های زراعتی موسومی بوده به ریاست محترم زراعت، آبیاری مالداری سرپل سفارش میگردد در آینده موضوع تدرکاتی پروژه زعفران را به وقت معین آن تکمیل نماید تا پروژه مطابق پلان به وقت معین آن تطبیق گردد، و ریاست غله جات از چگونگی تطبیق در ولایات نظارت نمایند.
* به ریاست محترم غله جات سفارش میگردد در صورت امکان معیاد روز های آموزشی به پروژه زعفران به خاطر آگاهی بیشتر مستفیدین و پایداری پروژه بیشتر گردد.
* به ریاست محترم زراعت، آبیاری و مالداری سرپل سفارش میگردد به آمریت خدمات امور زراعتی هدایت دهند تا کود دلفارد را به وقت مناسب آن توزیع نماید.

1. **پروژه احداث قطعه نمایشی پخته:**

نظر به معلومات کتبی مدیریت عمومی ترویج ریاست زراعت ولایت سرپل در سال 1398 در این ولایت 20 قطعه نمایشی پخته برای 20 دهقان پیش قدم در هر قطعه 10 کیلوگرام تخم بذری پخته و یک بوری کود یوریای 50 کیلوگرامه توزیع گریده ما از جمله 20 قطعه نمایشی پخته همراه مدیر عمومی ترویج به ساحه رفته طور انتخابی 5 قطعه نمایشی پخته را درمرکز مشاهده عینی نموده وبامستفدین آنها مصاحبه نمودیم.

**یافته ها:-**

* قرار مشاهده عینی و مصاحبه که از 5 قطعه نمایشی 5 مستفید در قریه جات کهنه بازار، شاه چنار، چهاربکه جوی شهید، چهار باغ و چابوک مرکز سرپل صورت گرفت در هر قطعه 10 کیلوگرام تخم پخته و 50 کیلوگرام کود کیمیاوی یوریا توزیع گردیده است.
* قرار مشاهده عینی و مصاحبه که از قطعه نمایشی مهدی ولد رضا در قریه چهارباغ مرکز سرپل صورت گرفت، مزرعه کاملاٌ گیاه هرزه روییده نبات اصلی یعنی پخته بسیار ضعیف و نادر در مزرعه دیده میشود، مستفید مذکور اظهار داشت که چون نبات پخته یک نبات نو است ما در مورد آن آگاهی درست نداریم و آموزش از طرف پروژه داده نشده است، و همچنان اظهار داشت آب کافی برای آبیاری مزرعه خویش نداریم بناٌ پخته درست نمو نکرده است.
* قرار مشاهده عینی و مصاحبه که از قطعه نمایشی پخته محمد آصف در قریه کهنه بازار و حسین از قریه چابوک مرکز صورت گرفت در قطعه نمایشی محمد آصف نبات کنجد و تربوز را بشکل انترکراپ کشت نموده است، در قطعه حسین پخته بشکل درست آبیاری نشده بنا نمو درست نداشته است موصوف اظهار داشت آب کافی جهت آبیاری به وقت معین آن به مزرعه نمی رسد.
* قرار مصاحبه با مستفیدین در مورد پخته برای شان آموزش داده نشده است، مدیر ترویج اظهار داشت که در پروژه قطعه نمایشی پخته آموزش از طرف مرکز در نظر گفته نشده بود.

**سفارشات:-**

* به ریاست محترم زراعت، آبیاری و مالداری سرپل سفارش میگردد با مدیریت ترویج تفهیم و هدایت نماید تا در انتخاب ستفیدین قطعه نمایشی پخته در زمان سروی دقت داشته که اشخاص علاقه مند را انتخاب نماید.
* بمنظور این که بلند بردن ظرفیت مستفیدین در اگروتخنیک نباتات خیلی مهم و عمده است بناٌ به ریاست محترم غله جات سفارش میگردد تا در آینده بخاطر آگاهی بیشتر به مستفیدین در پروژه توسعه پخته بخش آموزش را نیز در نظر بگیرند.

1. **احیای فارم های تولیدی وتکثیری جهت گسترش فضای سبز:**

بعداز اخذ معلومات کتبی مدیریت منابع طبیعی وبا تائید ریاست زراعت همراه با مدیر سرسبزی به ساحه تطبیق پروژه در مرکز جنگل باغ رفته وکار پروژه را ازنزدیک مشاهده نمودیم.

**یافتـــــــــــه:-**

* قرار مشاهده عینی که از ساحه مرکز جنگل باغ صورت گرفت فعالیت های آماده ساختن و پلات بندی 12 جریب زمین، پاک کاری جوی ها بطول 400 متر، تهیه 30 متر مکعب کمپوست، تراسپلانت 10000 اصله نهال و بذر ساحه یک جریب زمین در ساحه آزاد در ساحه تطبیق گردیده از فعالیت خشاوه کتمن کاری 3 جریب زمین در ساحه دو دوره آن تطبیق گردیده یک دور آن تاحال اجرا نشده است مدیر سرسبزی اطمینان داد که یک دوره باقی مانده خیشاوه به وقت مناسب آن تطبیق میگردد.

**سفارش:-**

* به مدیریت منابع طبیعی ریاست زراعت سرپل سفارش میگردد که فعالیت یک دوره باقی مانده خیشاوه و کتمن کاری 3 جریب زمین را مطابق پلان به وقت و زمان معین آن تطبیق نماید.

1. **- پروژه ترناب و کانال جولکی:**

نظر به معلومات کتبی انجنیر آبیاری ریاست زراعت آبیاری، ومالداری ولایت سرپل ترناب و کانال جولکی در قریه سرخک بطول 390 متر توسط شر کت مقدس سادات اعمار میگردد، تاریخ آغاز 19/4/1398 و تاریخ ختم آن 19/11/1398 میباشد.

**یافته:-**

* قرار مشاهده عینی که یک جا با انجنیر آبیاری ریاست زراعت از کار اعمار ترناب و کانال مذکور در قریه سرخک مرکز سرپل صورت گرفت کندن کاری و سنگ کاری بخش ترناب کانال نو آغاز گردیده در ساحه عملاٌ کار جریان داشته و کار کانال تاحال آغاز نگردیده فیصدی پیشرفت فعالیت های پروژه تا حال قابل اندازه گیری نمی باشد، میکسر در ساحه وجود نداشته کانکریت توسط کارگرها با دست تهیه میگردید که این عمل خلاف حصول ساختمانی و قرار داد است.

**سفارش:-**

* قرار مشاهده عینی از کار اعمار ترناب و کانال جولکی در قریه سرخک مرکز سرپل صورت گرفت سنگ کاری جریان داشته ولی در ساحه کار میکسر موجود نبود بنا به ریاست محترم آبیاری سفارش میگردد به همکاری رئیس زراعت با مدیریت آبیاری ریاست زراعت سرپل تفهیم نماید تا ذریعه شرکت قرار دادی به هر قیمت که میشود میکسر را در ساحه موجود نماید در غیر آن کار پیشرفت پروژه کیفیت مناسبی نخواهد داشت که مسئولیت آینده پروژه بدوش شرکت قرار دادی و مسئولین خواهد بود.

قــــرار شرح فوق گــزارش هـــذا در قیــد ( 5 ) اوراق ترتیب وتقــــــــدیم است.

**با احتـــــــــــرام**

امضــاً امضــاً

**تائیــد ریاست نظـارت وارزیابی**

**ملاحظه شد مقام وزارت**