## Projects
وزارت زراعت آبیاری ومالداری معینیت مالی واداری ریاست مالی وحسابی
ارقام به ملیون افغانی |  | راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 | [14 empty] | 25/7/2019
شماره | کودپروژه | نام / شرح پروژه | سال آغاز | ریاست تطبیق کننده | تمویل کننده | نوعیت وجوه | اختیاری / غیر اختیاری | بودجه منظورشده سال مالی 1398 |  |  | تعدیلات داخلی پروژه ها |  | مجموع بودجه منظورشده | تخصیص | فیصدی تخصیص | مصارف | فیصدی مصارف | ملاحظات
[8 empty] | وجوه منظورشده (جدید) | ضمیمه بودجه | بررسی وسط سال | تنقیص | تزئید
وزارت زراعت آبیاری و مالداری | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | -325.316 | -367 | 367 | 7888.193 | 5326.787 | 67.53% | 3121.708 | 39.57%
1 | AFG/390244 | ساختمان وتجهیزدفتر ترویج در ولایات و ولسوالی ها | 1383 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 64.482 |  |  |  |  | 64.482 | 56.544 | 87.69% | 16.741 | 25.96%
2 | AFG/390258 | تهیه ، توزیع وتصدیق تخمهای بذری و کود کیمیاوی | 1384 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 674.75 |  |  | -367 |  | 307.75 | 92.788 | 30.15% | 75.314 | 24.47%
3 | AFG/390323 | برنامه ملی انکشاف مالداری وصحت حیوانی | 1384 | عمومی مالداری وصحت حیوانی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 100 |  |  |  |  | 100 | 65.033 | 65.03% | 48.144 | 48.14%
4 | AFG/390331 | احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی | 1385 | عمومی تحقیقات زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | 28.137 | 89.32% | 23.075 | 73.25%
5 | AFG/390356 | پروگرام ملی باغداری و مالداری (NHLP) | 1385 | پروژه NHLP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 1860 |  |  |  |  | 1860 | 1575.274 | 84.69% | 893.89 | 48.06%
6 | AFG/390357 | مبارزه علیه آفات و امراض نباتی | 1385 | حفاظه نباتات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 61 |  |  |  |  | 61 | 39.877 | 65.37% | 30.738 | 50.39%
7 | AFG/390395 | انکشاف زراعت در ولسوالی های سرحدی(Border Project) | 1386 | پروژه NHLP | هندوستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 25 |  |  |  |  | 25 | 24.955 | 99.82% | 24.955 | 99.82%
8 | AFG/390505 | پیشبینی وضعیت زراعت، هواشناسی زراعتی، تقویت وتوسعه سیستم تکنالوژی های معلوماتی واحصائیه زراعتی | 1388 | تکنالوژی واحصائیه | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20.305 |  | -6.664 |  |  | 13.641 | 9.273 | 67.98% | 4.117 | 30.18%
9 | AFG/390592 | برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت( AMIP) | 1388 | پروژه AMIP | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 216.432 |  |  |  |  | 216.432 | 100.207 | 46.3% | 18.214 | 8.416%
10 | AFG/390594 | برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار(NVDA) | 1389 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 220.596 |  |  |  |  | 220.596 | 168.744 | 76.49% | 153.034 | 69.37%
11 | AFG/390596 | پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) | 1389 | پروژه AAIP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 744 |  |  |  |  | 744 | 545.943 | 73.38% | 298.198 | 40.08%
12 | AFG/390598 | تنظیم آب در مزرعه ( OFWMP) | 1389 | پروژه OFWMP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 682.68 |  |  |  |  | 682.68 | 559.15 | 81.91% | 242.47 | 35.52%
13 | AFG/390604 | توسعه کشت پخته وزعفران | 1390 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 67.705 |  | -22.703 |  |  | 45.002 | 38.171 | 84.82% | 25.705 | 57.12%
14 | AFG/390624 | احیاء واعمارذخایراستراتیژیک گندم | 1391 | ذخایراستراتیژیک | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 60 |  |  |  | 52 | 112 | 90.043 | 80.4% | 80.445 | 71.83%
15 | AFG/390654 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | 1390 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 38 |  |  |  | 130 | 168 | 141.249 | 84.08% | 135.696 | 80.77%
16 | AFG/390659 | تقویت زراعت و انکشاف دهات در زون غرب (SARD) | 1390 | عمومی ترویج | ایتالیا | بلاعوض | غیر اختیاری | 53.175 |  |  |  |  | 53.175 | 32.799 | 61.68% | 32.799 | 61.68%
17 | AFG/390676 | پروژه آبیاری و ذخایر آب | 1391 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 280 |  | 78 |  | 185 | 543 | 123.66 | 22.77% | 56.246 | 10.36%
18 | AFG/390711 | برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) | 1392 | پروژه CLAP | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیر اختیاری | 520.8 |  |  |  |  | 520.8 | 400.911 | 76.98% | 104.497 | 20.06%
19 | AFG/390713 | زراعت درمناطق شهری، حومه شهری واقتصادخانواده | 1396 | اقتصاد خانواده | کویت فند | بلاعوض | غیراختیاری | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 100%
20 | AFG/390741 | ایجاد باغچه های خانگی ومصئونیت غذایی | 1394 | اقتصاد خانواده | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 46 |  |  |  |  | 46 | 40.868 | 88.84% | 39.549 | 85.98%
21 | AFG/390742 | کمربند سبزکابل | 1394 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 90 |  | -29.303 |  |  | 60.697 | 49.446 | 81.46% | 21.156 | 34.86%
22 | AFG/390747 | برنامه ملی دارای اولویت | 1394 | SNAP2 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیراختیاری | 669.6 |  |  |  |  | 669.6 | 642.123 | 95.9% | 461.652 | 68.94%
23 | AFG/390749 | اعمارکمپلکس سردخانه های عصری | 1395 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 350 |  | -206.34 |  |  | 143.66 | 8.758 | 6.096% | 4.162 | 2.897%
24 | AFG/390754 | حوزه دریایی پنج آمو | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 374.234 |  |  |  |  | 374.234 | 214.189 | 57.23% | 154.073 | 41.17%
25 | AFG/390756 | ترویج زراعت دراراضی خشک | 1396 | عمومی ترویج | استرالیا | بلاعوض | غیراختیاری | 62.064 |  |  |  |  | 62.064 | 29.511 | 47.55% | 21.857 | 35.22%
26 | AFG/390758 | (Tranch2) برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 213.156 |  |  |  |  | 213.156 | 111.898 | 52.5% | 99.955 | 46.89%
27 | AFG/390760 | احداث ذخایر ستراتیژیک غله جات (SGRP ) | 1396 | پروژه مربوطه | بانک جهانی | بلاعوض | غیراختیاری | 272.762 |  |  |  |  | 272.762 | 30.941 | 11.34% | 19.368 | 7.101%
28 | AFG/390763 | احداث پروژه بند قلعه و کانال زمین داور | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 148 |  | -74 |  |  | 74 | 66.743 | 90.19% | 0 | 0%
29 | AFG/390764 | پروژه آبیاری اندخوی | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 95.568 |  | -36.862 |  |  | 58.706 | 10.922 | 18.6% | 10.922 | 18.6%
30 | AFG/390765 | توسعه سرمایه گذاری وبازار یابی محصولات زراعتی | 1397 | سکتورخصوصی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 26.3 |  | -8.202 |  |  | 18.098 | 6.265 | 34.62% | 4.948 | 27.34%
31 | AFG/390766 | احداث قوریه جات خانگی در ولایات پکتیا ،پکتیکا وخوست | 1397 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 50 |  | -12.786 |  |  | 37.214 | 12.214 | 32.82% | 12.214 | 32.82%
32 | AFG/390767 | پروژه انکشاف امور کوچی ها مربوط وزارت زراعت | 1397 | عمومی مالداری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20 |  | -6.456 |  |  | 13.544 | 3.544 | 26.17% | 3.544 | 26.17%
33 | AFG/390768 | پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری (HVCDP) | 1397 | عمومی مالداری | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری |  | 74.4 |  |  |  | 74.4 | 5.607 | 7.536% | 3.03 | 4.073%
مجموع عمومی | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | -325.316 | -367 | 367 | 7888.193 | 5326.787 | 67.53% | 3121.708 | 39.57%
[13 empty] | 1898.294 | 883.535 |  | 592.716
[13 empty] | 5989.899 | 4443.252 |  | 2528.992

## Total & Graph
وزارت زراعت آبیاری و مالداری
معینیت مالی واداری
ریاست مالی وحسابی
| جدول عمومی مصارفات بودجه انکشافی سال مالی 1398 |  |  | ارقام به ملیون افغانی
شرح بودجه | مجموع بودجه | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف | مصارف تخمینی الی ختم سال | فیصدی مصارف تخمینی الی ختم سال
| 7888.193 | 5326.787 | 67.53% | 3121.708 | 39.57% | #REF! | #REF!
نوع بودجــــــــــــه | مجموع بودجه منظورشده | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف
مجموع بودجه اختــــیاری | 1898.294 | 883.535 | 46.54% | 592.716 | 31.22%
مجموع بودجه غیر اختیاری | 5989.899 | 4443.252 | 74.18% | 2528.992 | 42.22%
مجمــــــــــــــــــــوع | 7888.193 | 5326.787 | 67.53% | 3121.708 | 39.57%