## Projects
وزارت زراعت آبیاری ومالداری معینیت مالی واداری ریاست مالی وحسابی
ارقام به ملیون افغانی |  | راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 | [14 empty] | 29/8/2019
شماره | کودپروژه | نام / شرح پروژه | سال آغاز | ریاست تطبیق کننده | تمویل کننده | نوعیت وجوه | اختیاری / غیر اختیاری | بودجه منظورشده سال مالی 1398 |  |  | تعدیلات داخلی پروژه ها |  | مجموع بودجه منظورشده | تخصیص | فیصدی تخصیص | مصارف | فیصدی مصارف | ملاحظات
[8 empty] | وجوه منظورشده (جدید) | ضمیمه بودجه | بررسی وسط سال | تنقیص | تزئید
وزارت زراعت آبیاری و مالداری | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | -325.316 | -559 | 559 | 7888.193 | 5569.183 | 70.6% | 3578.891 | 45.37%
1 | AFG/390244 | ساختمان وتجهیزدفتر ترویج در ولایات و ولسوالی ها | 1383 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 64.482 |  |  |  |  | 64.482 | 22.818 | 35.39% | 18.165 | 28.17%
2 | AFG/390258 | تهیه ، توزیع وتصدیق تخمهای بذری و کود کیمیاوی | 1384 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 674.75 |  |  | -367 |  | 307.75 | 93.572 | 30.41% | 80.799 | 26.25%
3 | AFG/390323 | برنامه ملی انکشاف مالداری وصحت حیوانی | 1384 | عمومی مالداری وصحت حیوانی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 100 |  |  |  |  | 100 | 71.964 | 71.96% | 61.798 | 61.8%
4 | AFG/390331 | احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی | 1385 | عمومی تحقیقات زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | 28.514 | 90.52% | 26.104 | 82.87%
5 | AFG/390356 | پروگرام ملی باغداری و مالداری (NHLP) | 1385 | پروژه NHLP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 1860 |  |  |  |  | 1860 | 1670.963 | 89.84% | 991.139 | 53.29%
6 | AFG/390357 | مبارزه علیه آفات و امراض نباتی | 1385 | حفاظه نباتات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 61 |  |  |  |  | 61 | 39.877 | 65.37% | 37.632 | 61.69%
7 | AFG/390395 | انکشاف زراعت در ولسوالی های سرحدی(Border Project) | 1386 | پروژه NHLP | هندوستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 25 |  |  |  |  | 25 | 25.15 | 100.6% | 24.955 | 99.82%
8 | AFG/390505 | پیشبینی وضعیت زراعت، هواشناسی زراعتی، تقویت وتوسعه سیستم تکنالوژی های معلوماتی واحصائیه زراعتی | 1388 | تکنالوژی واحصائیه | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20.305 |  | -6.664 |  |  | 13.641 | 9.273 | 67.98% | 4.788 | 35.1%
9 | AFG/390592 | برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت( AMIP) | 1388 | پروژه AMIP | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 216.432 |  |  |  | 192 | 408.432 | 100.207 | 24.53% | 20.568 | 5.036%
10 | AFG/390594 | برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار(NVDA) | 1389 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 220.596 |  |  |  |  | 220.596 | 169.247 | 76.72% | 157.354 | 71.33%
11 | AFG/390596 | پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) | 1389 | پروژه AAIP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 744 |  |  |  |  | 744 | 573.38 | 77.07% | 317.646 | 42.69%
12 | AFG/390598 | تنظیم آب در مزرعه ( OFWMP) | 1389 | پروژه OFWMP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 682.68 |  |  |  |  | 682.68 | 606.838 | 88.89% | 308.927 | 45.25%
13 | AFG/390604 | توسعه کشت پخته وزعفران | 1390 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 67.705 |  | -22.703 |  |  | 45.002 | 39.424 | 87.6% | 37.665 | 83.7%
14 | AFG/390624 | احیاء واعمارذخایراستراتیژیک گندم | 1391 | ذخایراستراتیژیک | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 60 |  |  |  | 52 | 112 | 92.553 | 82.64% | 87.234 | 77.89%
15 | AFG/390654 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | 1390 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 38 |  |  |  | 130 | 168 | 152.138 | 90.56% | 146.001 | 86.91%
16 | AFG/390659 | تقویت زراعت و انکشاف دهات در زون غرب (SARD) | 1390 | عمومی ترویج | ایتالیا | بلاعوض | غیر اختیاری | 53.175 |  |  |  |  | 53.175 | 33.446 | 62.9% | 33.446 | 62.9%
17 | AFG/390676 | پروژه آبیاری و ذخایر آب | 1391 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 280 |  | 78 |  | 185 | 543 | 144.86 | 26.68% | 116.4 | 21.44%
18 | AFG/390711 | برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) | 1392 | پروژه CLAP | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیر اختیاری | 520.8 |  |  |  |  | 520.8 | 404.085 | 77.59% | 159.322 | 30.59%
19 | AFG/390713 | زراعت درمناطق شهری، حومه شهری واقتصادخانواده | 1396 | اقتصاد خانواده | کویت فند | بلاعوض | غیراختیاری | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 100%
20 | AFG/390741 | ایجاد باغچه های خانگی ومصئونیت غذایی | 1394 | اقتصاد خانواده | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 46 |  |  |  |  | 46 | 41.358 | 89.91% | 39.926 | 86.8%
21 | AFG/390742 | کمربند سبزکابل | 1394 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 90 |  | -29.303 |  |  | 60.697 | 35.807 | 58.99% | 27.4 | 45.14%
22 | AFG/390747 | برنامه ملی دارای اولویت | 1394 | SNAP2 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیراختیاری | 669.6 |  |  |  |  | 669.6 | 654.102 | 97.69% | 502.191 | 75%
23 | AFG/390749 | اعمارکمپلکس سردخانه های عصری | 1395 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 350 |  | -206.34 |  |  | 143.66 | 8.758 | 6.096% | 4.836 | 3.366%
24 | AFG/390754 | حوزه دریایی پنج آمو | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 374.234 |  |  | -120 |  | 254.234 | 215.996 | 84.96% | 161.359 | 63.47%
25 | AFG/390756 | ترویج زراعت دراراضی خشک | 1396 | عمومی ترویج | استرالیا | بلاعوض | غیراختیاری | 62.064 |  |  |  |  | 62.064 | 29.511 | 47.55% | 24.521 | 39.51%
26 | AFG/390758 | (Tranch2) برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 213.156 |  |  | -72 |  | 141.156 | 120.569 | 85.42% | 106.733 | 75.61%
27 | AFG/390760 | احداث ذخایر ستراتیژیک غله جات (SGRP ) | 1396 | پروژه مربوطه | بانک جهانی | بلاعوض | غیراختیاری | 272.762 |  |  |  |  | 272.762 | 34.19 | 12.53% | 26.631 | 9.763%
28 | AFG/390763 | احداث پروژه بند قلعه و کانال زمین داور | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 148 |  | -74 |  |  | 74 | 66.743 | 90.19% | 0 | 0%
29 | AFG/390764 | پروژه آبیاری اندخوی | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 95.568 |  | -36.862 |  |  | 58.706 | 10.922 | 18.6% | 10.922 | 18.6%
30 | AFG/390765 | توسعه سرمایه گذاری وبازار یابی محصولات زراعتی | 1397 | سکتورخصوصی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 26.3 |  | -8.202 |  |  | 18.098 | 9.196 | 50.81% | 6.945 | 38.37%
31 | AFG/390766 | احداث قوریه جات خانگی در ولایات پکتیا ،پکتیکا وخوست | 1397 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 50 |  | -12.786 |  |  | 37.214 | 19.062 | 51.22% | 18.022 | 48.43%
32 | AFG/390767 | پروژه انکشاف امور کوچی ها مربوط وزارت زراعت | 1397 | عمومی مالداری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20 |  | -6.456 |  |  | 13.544 | 3.544 | 26.17% | 3.544 | 26.17%
33 | AFG/390768 | پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری (HVCDP) | 1397 | عمومی مالداری | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری |  | 74.4 |  |  |  | 74.4 | 40.116 | 53.92% | 14.918 | 20.05%
مجموع عمومی | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | -325.316 | -559 | 559 | 7888.193 | 5569.183 | 70.6% | 3578.891 | 45.37%
[13 empty] | 1898.294 | 890.383 |  | 728.181
[13 empty] | 5989.899 | 4678.8 |  | 2850.71

## Total & Graph
وزارت زراعت آبیاری و مالداری
معینیت مالی واداری
ریاست مالی وحسابی
| جدول عمومی مصارفات بودجه انکشافی سال مالی 1398 |  |  | ارقام به ملیون افغانی
شرح بودجه | مجموع بودجه | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف | مصارف تخمینی الی ختم سال | فیصدی مصارف تخمینی الی ختم سال
| 7888.193 | 5569.183 | 70.6% | 3578.891 | 45.37% | #REF! | #REF!
نوع بودجــــــــــــه | مجموع بودجه منظورشده | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف
مجموع بودجه اختــــیاری | 1898.294 | 890.383 | 46.9% | 728.181 | 38.36%
مجموع بودجه غیر اختیاری | 5989.899 | 4678.8 | 78.11% | 2850.71 | 47.59%
مجمــــــــــــــــــــوع | 7888.193 | 5569.183 | 70.6% | 3578.891 | 45.37%