## جوز جان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1397 ولایت جوزجان
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت ها |  |  | ولسوالی | قریه | قیمت به تفکیک هر ولایت (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | وضعیت پروژه | اضافه از پلان | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها | کوچی ها
1 |  | پروژه تقلیل خطر از تغیر اقلیم(CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | تقلیل خطر از تغیر اقلیم | ساختن 3 باب سبزخانه بزرگ | بلی |  | خواجه دو کوه ، خانقاه، فیض اباد | ارباب قورلق ،کلته شاخ سفله،حیداباد | 1887365 | 2018-10-01 | 1397/9/15 | تکمیل گردیده
[5 empty] | ساختن 190 بسته لبنیات | بلی |  | خواجه دو کوه ، خانقاه، فیض اباد | چوباش ترکمنیه | 5452278 | 1398/03/29 | 1398/07/14 | تکمیل گردیده
7 | برنامه تولید حاصلخیزی زراعتی | برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی | AFG/390323 | بلند بردن سطح محصولات با کیفیت حیوانی در داخل کشور از طریق ارایه خدمات اصلاح نسل و کنترول امراض حیوانی | تطبیق واکسین ,PPR وبرنامه کانگو |  |  | تمام ولسوالی ها ومرکز |  | 816905 | 20/12/97 | 30/8/1398
8 |  |  |  |  | خریداری خوراکه فارم قره قل ولایت جوز جان |  |  | مرکز |  | 2000000 | 1/10/1397 | 30/9/1398
9 |  | تهیه ، توزیع و تصدیق دهی تخمهای بذری و کودکیمیاوی | AFG/390285 | ترویج و تکثیر تخم های اصلاح شده بذری، بلند بردن سطح حاصلات گندم و رشد صنعت تخم بذری | تهیه و توزیع مقدار (300) متریک تن تخم گندم بذری به سطح ولایت |  |  |  |  | 12000000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
10 |  |  |  |  | ایجاد (43) قطعه نمایشی گندم |  |  |  |  | 445652 | 2/11/1397 | 30/9/1398
11 |  | توسعه کشت پخته و زعفران | AFG/390604 | انکشاف و توسعه کشت، پروسس و بازاریابی زعفران در 34 ولایت کشور با در نظرداشت استفاده از روش ها و وسایل پیشرفته و استندرد | ایجاد (5) قطعات نمونوی استندر زعفران و توزیع کودتقویتی برای قطعات نمایشی |  |  |  |  | 652000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
12 |  |  |  |  | اموزش دهاقین زعفران کار مرد در زمینه تولید و خانم های زعفران کار در زمینه پروسس و بسته بندی زعفران و ایجاد مکاتب مزرعه |  |  |  |  | 51600 | 2/11/1397 | 30/9/1398
13 |  |  |  |  | ایجاد 20 قطعه نمایشی پخته |  |  |  |  | 60000 | 2/11/1397 | 30/9/1398
14 |  | برنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP) | AFG/390356 | ترویج نمودن عملیات پیشرفته زراعتی توسط دهاقین مورد نظر پروژه با تطبیق نمودن یک سیستم خدمات ترویجی زراعتی دهقان محور بشکل تدریجی و حمایت از سرمایه گذاری میباشد. آرایه خدمات توسط دهاقین زمینه را برای افزودن سهم گیری عملی دهقان در تعین نمودن خدمات موردنیاز و پروسه آرایه خدمات را فراهم میسازد. پروژه تناسب مساعدت مستقیم سرمایه گذاری رابه دهاقین نیز تقویت خواهد بخشید تا پایداری، موٍثریت و مفیدیت خدمات را ارتقا دهد. | احداث 1 هکتار باغ متراکم و نیمه متراکم درختان مثمر |  |  |  |  | 1425000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
15 |  |  |  |  | توزیع 50 بسته لوازم برای جمع آوری و بسته بندی محصولات باغها |  |  |  |  | 937500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
16 |  |  |  |  | احداث 80 هکتار باغهای جدید درختان مثمر |  |  |  |  | 4680000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
17 |  |  |  |  | توزیع 12000 کیلو گرام کود فاسفیت دار ( دی ای پی) |  |  |  |  | 924000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
18 |  |  |  |  | احیآ مجدد 60 هکتار باغهای کهنه از طریق مشوره دهی فنی باغداری به باغداران |  |  |  |  | 0 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 |  |  | از طریق مشوره دهی کارمندان ترویج به باغداران صورت میگیرد
19 |  |  |  |  | نصب سیستم چیله در 2 هکتار باغهای انگور |  |  |  |  | 1711500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
20 |  |  |  |  | اعمار 1 باب ذخیره گاه خاکی |  |  |  |  | 103125 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
21 |  |  |  |  | اعمار 1 باب چک دم های کنترولی کوچک |  |  |  |  | 205500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
22 |  |  |  |  | اعمار 2 باب کشمش خانه یک طبقه ی |  |  |  |  | 815400 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
23 |  |  |  |  | دایر کردن 1250 جلسات اموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی برای طبقه ذکورو اناث |  |  |  |  | 177500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
24 |  |  |  |  | ایجاد 1 پلات نمایشی برای اموزش و توسعه خدمات ترویجی |  |  |  |  | 300000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
25 |  |  |  |  | انجام بازدید وملاقات های نمایشی کارمندان باغداری از ساحه به سطح ولایت |  |  |  |  | 187500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
26 |  |  |  |  | توزیع 7 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم |  |  |  |  | 157500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
27 |  |  |  |  | تولید و پخش 1 عدد ویدیو کلیپ به غرض توسعه خدمات ترویجی باغداری |  |  |  |  | 7500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
28 |  |  |  |  | توزیع تخم پسته برای احداث 15 هکتار باغهای جدید پسته |  |  |  |  | 74250 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
29 |  |  |  |  | توزیع هنگ، نخود و نباتات دیگر برای کشت، بحیث نبات دومی در 70 هکتار باغهای نو احداث شده پسته |  |  |  |  | 381850 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
30 |  |  |  |  | پیوند کردن نهال های پسته در 8 هکتار زمین |  |  |  |  | 630600 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
31 |  |  |  |  | توزیع 150 کیلو گرام خریطه پلاستیکی بذری برای کشت تخم پسته |  |  |  |  | 56250 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
32 |  |  |  |  | کنترول امراض نباتی زمستانی و تابستانی در 40 هکتار باغهای مثمر |  |  |  |  | 527600 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
33 |  |  |  |  | توزیع خریطه کاغذی انار و خربوزه برای کنترول میخانیکی در مقابل امراض و افات نیاتی در 6 هکتار زمین |  |  |  |  | 84822 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
34 |  |  |  |  | توزیع 120 بسته عوامل مفیده نباتی جهت کنترول عوامل مضره امراض نباتی |  |  |  |  | 183600 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
35 |  |  |  |  | توزیع وسایل کلینیک برای 1 کلینیک سیار نباتی |  |  |  |  | 42855 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
36 |  |  |  |  | تهیه و توزیع تلک های پیرامونی برای کنترول حشرات در 50 پلات های نمایشی |  |  |  |  | 52500 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
37 |  |  |  |  | تهیه و توزیع چسپ های پیرامونی برای کنترول حشرات در 200 پلات های نمایشی |  |  |  |  | 147000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
38 |  |  |  |  | تهیه و توزیع تلک های دلتا برای جلوگیری امراض و حشرات در 100 پلات های نمایشی |  |  |  |  | 92200 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
39 |  |  |  |  | توزیع 20 جوره لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی |  |  |  |  | 225000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
40 | [5 empty] | توزیع تخم سبزیجات برای 500 باغچه خانگی |  |  |  | 375000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
41 | [5 empty] | ایجاد 60 تونل پلاستیکی برای تولید سبزیجات |  |  |  | 137700 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
42 | [5 empty] | توزیغ 4 بسته لوازم پروسیس سبزیجات برای دهاقین طبقه اناث |  |  |  | 183748 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
43 | [5 empty] | ایجاد 40 سبزخانه کوچک برای تولید سبزیجات |  |  |  | 1200000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
44 |  |  |  |  | ایجاد 2 سبزخانه بزگ برای تولید سبزیجات |  |  |  |  | 900000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
45 | [6 empty] | تطبیق 21000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  |  | 630000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
46 | [6 empty] | تطبیق 150000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک (بز و گوسفند) |  |  | 900000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
47 |  |  |  |  | توزیع لوازم واکسین، کمپاین و تهیه مواد آگاهی دهی، تست موثریت واکسین بعد از تطبیق، و کورسهای آموزشی برای VFUs/PVOs در 13 ولسوالی کشور |  |  |  |  | 502645 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
48 | [6 empty] | پرداخت فیس واکسین برای VFUs بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای 170000 رآس حیوانات بزرگ و حیوانات کوچک (بز و گوسفند) |  |  | 816000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
49 | [6 empty] | قرارداد با 9 واحد کلینیک های وترنری ساحوی (VFUs) در ولایات برای تطبیق برنامه تعهدات صحی ( دایر نمودن کورسهای آموزشی، DRSF, LSF وجمع اوری بسته سمپل ها) و پرداخت هزینه ترانسپورت برای انتقال سمپل به ادارات ولایتی. |  |  | 949725 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
50 |  |  |  |  | پرداخت هزینه با 9 نفر کارمندان دولتی (PVOs ) برای نظارت از ( کورسهای آموزشی، DSA، مصارف ترانسپورت و انتقال سمپل از ولایات به کابل) و همچنان مصارف تیلفونی کارمندان دولتی |  |  |  |  | 739125 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
51 |  |  |  |  | توزیع بسته های سمپل گیری، ریجنت های لابراتوار، وسایل مصرفی لابراتوار و بسته های آموزشی به 81 واحد کلینیک های وترنری ساحوی (.VFUs) |  |  |  |  | 833310 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
52 |  |  |  |  | توزیع 2 بسته مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای سرمایه گذار |  |  |  |  | 5250000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
53 |  |  |  |  | قرارداد با 7 واحد کلینیک های وترنری ساحوی ( VFUs) برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایرکردن کورسهای اموزشی برای دهاقین ذکور) |  |  |  |  | 462000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
54 | [5 empty] | قرارداد با 14 نفر نماینده گان اناث ترویجی برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایر نمودن کورسهای اموزشی برای دهاقین اناث در دهات) |  |  |  | 420000 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
55 |  |  |  |  | توزیع بسته های حمایوی برای 910 مستفدین خدمات ترویجی مالداری (ذکور و اناث ) |  |  |  |  | 841750 | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398
56 | احیای اقتصادی | مبارزه علیه آفات وامراض نباتی | AFG/930357 | بهبود معشییت ساکنین روستاها وتامین مصئونیت غذائی درافغانستان ازطریق کاهش تهدیدات وخسارات آفات نباتی بادرنظرداشت صحت انسانها،حیوانات ومحیط زیست | 1- توزیع جواز آفتکشها وکود. 2-کنترول مارکیت ودکاکین آفتکشها وکود. 3-کنترول کنه های نباتی. 4- مبارزه علیه ملخ 5- کنترول آمراض وآفات نباتی. 6-ایجاد 4 مکتب مزرعه دهاقین. 7- کنترول آمراض وآفات نباتی قرانطین داخلی. 8-توزیع نسخه آفات وامراض نباتی برای دهاقین. |  |  | مرکز ولایت،فیض آباد،آقچه،حواجه دوکو،درزآب، منگچیک |  | 675600 | 1/1/1398 | 30/9/1398
مجموع: | [9 empty] | 53312955

## ننگرهار
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1397 ولایت ننگرهار
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت ها |  |  | ایجاد شغل دایمی | ولسوالی | قریه | قیمت به تفکیک هر ولایت (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | وضعیت پروژه | اضافه از پلان | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها | کوچی ها
1 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | پروژه تقلیل خطر از تغیر اقلیم(CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | تقلیل خطر از تغیر اقلیم | اماده ساختن 5 باب سبز خانه بزرگ | بلی | نخیر | دایمی | کامه ،کوز کنړ وخیوه وبهسود | مسلم آباد ، سراچه تغلو، عطاور وخالصه | 2920023 | 1397/8/16 | 1397/11/20 | تکمیل گردیده است .
2 |  |  |  |  | ساختن یک باب مر کز پروسس غذا | بلی | نخیر | دایمی | کامه | خالصه | 1946440 | 1397/7/24 | 1397/9/8 | تکمیل گردیده است .