## جوز جان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1398 ولایت جوزجان
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت ها |  |  | ولسوالی | قریه | قیمت به تفکیک هر ولایت (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | وضعیت پروژه | اضافه از پلان | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها | کوچی ها
1 |  | پروژه تقلیل خطر از تغیر اقلیم(CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | تقلیل خطر از تغیر اقلیم | اماده ساختن 37 دانه سبز خانه های عصری کوچک وبزرگ | بلی |  | خواجه دو کوه ، خانقاه، فیض اباد | ارباب قورلق ،کلته شاخ سفله، چوباش ترکمن، الالی وطنی ویاتی روغ | 10733025 | 2019-07-11 | 2019-11-18 | تکمیل گردیده
2 |  |  |  |  | ساختن 190 بسته لبنیات | بلی |  | خواجه دو کوه ، خانقاه، فیض اباد | چوباش ترکمنیه | 5452278 | 1398/03/29 | 1398/07/14 | تکمیل گردیده
3 |  |  |  |  | 5 باب پروسس غذا | بلی |  | خواجه دو کوه | عرب قلاق | 295550 | 1398/01/07 | 1398/01/21 | تکمیل گردیده
4 |  |  |  |  | باغچه های خانګی | بلی |  | خواجه دو کوه | چوباش ترکمنیه | 223080 | 2019-03-21 | 2019-04-15 | تکمیل گردیده
5 |  |  |  |  | پروژه آبیاری (کانال و کاریز) | بلی |  | خانقاه وخواجه دوکوه | چوباش ترکمنیه | 2621548.8 | 1398/01/20 | 1398/07/28 | تکمیل گردیده
6 |  |  |  |  | 12 باب ذخیره اب | بلی |  | خانقاه وفیض اباد | چوباش ترکمنیه ؛ینگی قلعه وشیشه خانه یی افغانیه وعربیه | 19037350 | 1398/01/20 | 1398/07/27 | تکمیل گردیده
7 |  |  |  |  | توزیع وسایل باغداری | بلی |  | خواجه دوکوه | یتی روغ | 1347500 | 2019-Nov-02 | 2019-Dec-02 | تکمیل گردیده
8 |  |  |  |  | 10باب مرکز جمع آورای شیر | بلی |  | خانقاه | اشرف | 1121949 | 1398/04/28 | 1398/06/17 | تکمیل گردیده

## ننگرهار
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1398 ولایت ننگرهار
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت ها |  |  | ایجاد شغل دایمی | ولسوالی | قریه | قیمت به تفکیک هر ولایت (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | وضعیت پروژه | اضافه از پلان | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها | کوچی ها
1 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | پروژه تقلیل خطر از تغیر اقلیم(CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | تقلیل خطر از تغیر اقلیم | اماده ساختن 17 سبز خانه های عصری کوچک وبزرگ | بلی | نخیر | دایمی | کامه ،کوز کنړ وخیوه | مسلم آباد ، سراچه تغلو، خلیسا، کوز مټاخیل ، زاخیل ، کاریز کبیر ، ثمرخیل ،پل سراچه،کوز ملاخیل ، بهر اباد،بیله یاری ،قلعه ملک | 4923211 | 1398/07/22 | 1398/09/16 | تکمیل گردیده است .
2 |  |  |  |  | ساختن 80 بسته لبنیات | بلی | نخیر | دایمی | کامه | زاخیل | 1116960 | 1398/03/29 | 1398/07/14 | تکمیل گردیده است .
3 |  |  |  |  | مرکز جمع آورای شیر | بلی | نخیر | دایمی | کامه | زاخیل | 357400 | 1398/04/28 | 1398/06/17 | تکمیل گردیده است .
4 |  |  |  |  | نصب 2 باب آبیاری قطره ېي | بلی | نخیر | دایمی | کوز کنړ | پادشاهی قلعه وکوز ملکان | 629063.1 | 1398/05/31 | 1398/07/28 | تکمیل گردیده است .
5 |  |  |  |  | 3 باب پروژه آبیاری ( ترناب، پلچک، کانال، دیوال استنادی، تقسیم کننده اب) | بلی | نخیر | دایمی | کامه و بهسود | سراچه نغلو ؛ بیله یاری و کاریز کبیر | 6491445 | 1398/03/20 | 1398/05/12 | تکمیل گردیده است . |  | پروژه کاریز کبیر تحت کار میباشد
6 |  |  |  |  | دیوارهای استنادی جلوگیر از سیلاب | بلی | نخیر | دایمی | بهسود | مسلم اباد | 10006735 | 1398/01/13 | 1398/08/11 | درحال جریا است |  | 80 فیصد کار این فعالیت تکمبل گردیده و۲۰ فیصد کار متباقی این فعالیت در ربع اول 1399 تکمیل خواهد گردید
7 |  |  |  |  | اماده ساختن12 قوریه نهال که مجموعآ 3 جریب زمین را تحت پوشش گرفته است | بلی | نخیر | دایمی | کامه ،کوز کنړ وبهسود | خالصه ،ثمرخیل ،کاریز کبیر ، بهره اباد ، مسلم اباد ، پادشاهی قلعه وقلعه ملک | 3629642 | 1397/12/05 | 1398/02/19 | تکمیل گردیده است .
8 |  |  |  |  | ساختن 35 باب سیستم چیله انگور که مجموعآ 17.5 جریب میباشد | بلی | نخیر | دایمی | کامه ،کوز کنړ وبهسود | کاریز کبیر ،سراچه نغلو،ثمرخیل ،مسلم اباد ،بیله یاری ،ملک کلی و قلعه تکی | 4133759 | 1397/12/05 | 1398/02/09 | تکمیل گردیده است .