## پلان تطبیقی برنامه 1397
پلان عملیاتی پروژه های تنظیم، احیاء و حفاظت جنگلات و آبریزه ها بابت سال مالی 1397
جز الف: احیا و حفاظت جنگلات، تنظیم ابریزه ها و زنجیره ارزش افزایی محصولات جنگل
فعالیتهای عمده | میعاد | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | بودجه تخمینی سال 1397 | مسئول
پیامد 1:- احیا و حفاظت جنگلات پسته، جلغوزه و بادام کوهی از طریق پروژه های عایداتی در مشارکت فعال انجمن ها وجوامع محلی | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF!
محصول1. 1:-موجودیت 320 هکتار جنگلات احیا شده پسته ، جلغوزه و بادام کوهی به کمک 64 پروژه عایداتی در ولایات هرات، بادغیس، تخار، بدخشان، سمنگان، لوگر، کنر، دایکندی و پنجشیر | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF! | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت 1.: رهنمایی انجمن های مربوطه در مورد چگونگی بذر للمی پسته ، جلغوزه و بادام کوهی توسط مدیریت جنگلات | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 0 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت 2.: بذر مستقیم و قرغ نمودن 320 هکتار جنگلات پسته، جلغوزه ، بادام کوهی و لمنز به کمک70 پروژه عایداتی در ولایت هرات، بادغیس، تخار، بدخشان، سمنگان ، لوگر ، کنر و پنجشیر | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 6400000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت 3: تهیه وخریداری 590 کیلوگرام تخم پسته ، جلغوزه و بادام کوهی |  | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF!
پیامد 2: حفاظت آب و خاک با اعمار چکدم در ولایت تخار و لوگر | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 1040000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
محصول1.2 :- موجودیت 1300 مترمکعب چکدم در ساحات آسیب پذیر غرض جلوگیری از تخریب خاک و آب. | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 1040000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت 1 :تهیه سنگ و اعمار 1300 متر مکعب چکدم از مواد محلی (سنگ ، چوب وغیره )در ولایت تخار و لوگر. | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 1040000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
پیامد 3:تولید 40 هزار اصله نهال جلغوزه در ولایات پکیتا، پکتیکا وخوست | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF! | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
محصول 3.1: موجودیت 40 هزار اصله نهال جلغوزه | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF! | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت 1: موجودیت جالی برای سایه نمودن بالای 20 هزار خریطه پلاستیکی بذر شده جلغوزه در ولایت پکتیکا و خوست | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 20000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت2: حفاظت و آبیاری 20000 خریطه پلاستیکی در ولایات خوست، وپکتیکا | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF! | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
فعالیت3: تهیه 80 کیلوگرام خریطه پلاستیک و بذر80 کیلوگرام تخم جلغوزه در آن برای تولید حدود 20 هزار اصله نهال جلغوزه در ولایت پکتیا | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF! | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
پیامد: 4: تولید نهال جهارمغز از طریق ایجاد قوریه خانگی برای 100 انجمن درولایت کنرها | یک سال | 1397/9/30 | 1397/9/30 | 1250000
محصول5: موجودیت 5000 کیلو گرام تخم چارمغز با کیفیت و توزیع آن برای 100 انجمن غرض بذر در خریطه های پلاستیکی در قوریه های خانگی. | یک سال | 1397/9/30 | 1397/9/30 | 1250000
فعالیت5.1: خریداری 5000 کیلو گرام تخم چارمغز با کیفیت برای بذر در خریطه های پلاستیکی توسط 100 انجمن جنگلداری. | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 1250000 | کارمندفنی، اعضای جوامع محلی، آمرمنابع طبیعی
پیامد 5: بلند رفتن ظرفیت انجمنها د رتهیه پلان مدیریتی، پلان گزاری تنظیم جنگلات و ارزش افزائی محصولایت پسته و جلغوزه در سطح محل | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF!
محصول: اجرای کرایه ترانسپورست غرض نظارت از ساحات تطبیق پروژه ها و توظیف تیم مرکز به منظور نظارت از امور فعالیت های تخنیکی به ولایات برای 12 ولایت. | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF!
فعالیت 1: استخدام 2 نفر متخصص ارزش افزائی پسته و جلغوزه در مرکز | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | 1080000
فعالیت6.1: نظارت از فعالیت های تخنیکی و تهیه پلان مدیریتی انجمن ها در ساحات تطبیق پروژه ها | یک سال | 1396/10/1 | 1397/9/30 | #REF!
ب : احیای فارم ها و جنگلباغ ها غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز
فعالیت ها | معیاد | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | بودجه تخمینی | مسئولیت
پیامد 1: تولیدسالانه درحدود2190000 اصله نهال | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 8290505.3333 | ریاست عمومی منابع طبیعی
محصول 1: احیا( 219 ) جریب قوریه در28 ولایت کشور | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 8290505.3333 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات، ریاست زراعت ولایات
اماده ساختن وپلات بندی (219 )جریب زمین | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 2190000 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات، ریاست زراعت ولایات
بذرساحه 34 جریب زمین درساحه آذاد | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 136000
پرکاری (115000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 193333.3333
خیشاوه کتمن کاری (122) جریب زمین برای 3 مرتبه | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 4880000
پاککاری جوی ها بطول (8377) متر | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 83772
احداث سرک ها ی فرعی فارم بطول (1000) متر | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 20000
تهیه(392) مترمکعب کمپوست | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 313400
تراسپلانت (257000) اصله نهال | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 474000
پیامد2:داشتن 5جریب جنگل بانکس درولایت ننگرهار | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1116166.6667 | ریاست عمومی منابع طبیعی
محصول 2 : تعداد 10000 اصله نهال بانکس غرس شده است | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1116166.6667 | ریاست جنگلات
حفر چقرک | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 133333.3333 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
نهال شانی نهال بانکس | یکسال | 1جدی 1397 | 30قوس 1398 | 66666.6667
آبیاری نهال های غرس شده برای یک مرتبه | یکسال | 1جدی 1398 | 30قوس 1399 | 66666.6667
خریداری 10000 نهال ریشه ئی بانکس وانتقال آن به ساحه | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 800000
آموزش کارمندان توسط ترینر | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 18000
تهیه غذا ، قرطاسیه وسایر ضروریات ورکشاپ | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 17500
تدویر ورکشاپ یک روزه برای 35 نفر کارمندان ریاست زراعت دربخش بانکس | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 14000
پیامد3:فراهم اوری تسهیلات فارمها از طریق تجهیز سامان الات وابزارکار | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1031500 | ریاست عمومی منابع طبیعی
محصول 3:تهیه وخریداری تجهیزات ، سامان الات وابزارکاربرای پیشبرد فعالیت های تخنیکی قوریه | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1031500 | ریاست جنگلات
ترتیب لست مشخصات وسایل وارسال آن به بخش مربوط جهت خریداری | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
خریداری وتسلیم دهی اجناس وجمع قید آن درجمع معتمد جنسی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1031500
پیامد4: ایجاد مرکز تولید نهال جهت سرسبزی از طریق اعمار زیزبنهای ساختمانی ( اعمار تعمیر ، احاطه ، چاه عمیق ، اجرای فعالیت های تخنیکی و تجهیز دفتر ) | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 12345792 | ریاست عمومی منابع طبیعی
محصول 4.1: موجودیت ازتکمیلی کارباقیمانده اعمار تعمیر ، احاطه ، چاه عمیق ، اجرای فعالیت های تخنیکی و تجهیز دفتر درولایت میدان وردک | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 12345792 | ریاست جنگلات
فعالیت: آغاز و ادامه کار باقیمانده تعمیر و احاطه دفتر فارم در میدارن وردک | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 10865694 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
پرداخت 20% پول تعمیر چهار اتاقه، چاه سپتیک، چاه عمیق و ترمیم گلخانه در فارم قرغه که از سال قبل باقی مانده است | یکسال | 1جدی 1397 | 30قوس 1398 | 1480098 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
پیامد5: تامین آب وافزایش تولید نهال در فارمها از طریق حفر حلقه چاه عمیق با 3سیستم واتر پمپ سولری ، سیستم ابیاری وایجاد گرین هوس | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 5298102 | ریاست عمومی منابع طبیعی
محصول.1 5: دوذخیره آب وشبکه آبیاری درولایات پنجشیروفاریاب ترمیم گردیده است | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 2813000 | ریاست جنگلات
تهیه وترتیب نقش، برآوردوقیمت تخمینی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
سپردن مشخصات به اعلان داوطلبی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0
آغازکارساختمانی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 2813000
محصول.5.2 : موجودیت وو حلقه چاه عمیق با 3سیستم واتر پمپ سولری درولایات پکتیا،غزنی وخوست نصب گردیده است | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1900000 | ریاست جنگلات
تهیه وترتیب نقش، برآوردوقیمت تخمینی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
سپردن مشخصات به اعلان داوطلبی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0
آغازکارساختمانی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 1900000
محصول 7: یک باب گرین هوس درولایت پکتیکا اعمارشده است | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 585102 | ریاست جنگلات
تهیه وترتیب نقش، برآوردوقیمت تخمینی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0 | آمریت احیا وتوسعه جنگلات و ریاست زراعت ولایات
سپردن مشخصات به اعلان داوطلبی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 0
آغازکارساختمانی | یکسال | 1جدی 1396 | 30قوس 1397 | 585102
مجموع بودچه بخش احیای فارم ها و تولید نهال |  |  |  | 28082066
مجموع بودجه برنامه ملی منابع طبیعی

## پلان مالی سالانه به تفکیک ماه96 (hidden)
ضمیمه 5. پلان مالی سالانه برای سال 1396
جز الف: احیاء وحفاظت جنگلات، تنظیم آبریزه ها و زنجیره ارزش افزایی محصولات جنگل
| سال مالی | 1395
|  | کود | شرخ |  |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
| دیپاتمنت فرعی | [5 empty] | خلاصه پلان مالی
| برنامه تنظیم منابع طبیعی | [5 empty] | تمام معاملات- ثبت شده وثبت نشده
پلان مالی - انکشافی 1
مبلغ (27621533) افغانی
کود | شرح | مجموعه سال | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | بیلانس
مجموعه عمومی ثبت شده و نشده |  | 27621533 | 120000 | 120000 | 161000 | 825100 | 725100 | 6524000 | 7566500 | 6136500 | 1378500 | 2308500 | 1595333 | 161000 | 0
22 | استخدام یکنفر متخصص یکنفرکارمندان در مرکز جهت ارتقای ظرفیت جوامع محل دربخش جمع آوری میوه پسته و جلغوزه | 1440000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
22 | ایجاد 28 پروژه عایداتی غرض حفاظت ، بذر للمی پسته و لمنز و قرغ نمودن آن در 5 ولایت . | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933333.3333 | 933333.3333 | 933333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | آبیاری و حفاظت 395000 نهالهای پسته و جلغوزه و آبریزه ها | 9752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250666.6667 | 3250666.6667 | 3250666.6667
22 | تهیه 8490000 لیتر آب از منبع به ساحه در بخش جنگلات پسته و جلغوزه و آبریزه ها | 2547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849000 | 849000 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | حفر چقرک و غرس 405750 اصله نهال های مختلف النوع در ولایات کنر ، پنچشیر و بدخشان | 2410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205000 | 1205000 | 0
22 | خریداری 405750 اصله نهال های مختف النوع در ولایات بدخشان ، پنجشیر ، کنر . | 3770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942500 | 942500 | 942500 | 942500
22 | حفر چقرک و بذر 10 هکتار جلغوزه در ولایت لوگر | 229333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 229333 |  | 0
22 | خریداری 250 کیلو گرام تخم پسته ، لمنز و جلغوزه برای بذر للم و بذر مستقیم در ولایات تخار ، سمنگان ، هرات ، بادغیس ، کنر ، لوگر | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | اعمار 1200 مترمکعب چکدم در ولایت تخار و کنر | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | کرایه به منظور نظارت از فعالیتهای جاری و سالهای گذشته ،و مراقبت از جنگلات طبیعی و جلسات آگاهی عامه با انجمنها | 410000 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0
22 | خریداری روغنیات برای ولایت بلخ، بدخشان، بامیان ، و خریداری 4 عراده زرنج ، 1454 متر ترپال و 100 بشکه 10 لیتره برای ولایت بلخ و 500 متر پیپ یک انچ رابری برای ولایت بامیان ، خریداری قیچی و کراچی برای ولایت بدخشان | 1128200 | 0 | 0 | 0 | 564100 | 564100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | تدویر جلسات آگاهی عامه در رابطه به اهمیت و حفاظت جنگلات و قانون تظیم امور جنگلات در ولایت کنر | 300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 0
| ترتیب کننده: | سید امین الله فخری |  | مرور و چک کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  | تصدیق کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
| امضا |  |  | امضا | [5 empty] | امضا
جز ب: تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی
| سال مالی | 1395
|  | کود | شرح |  |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
خلاصه پلان ملی
| دیپارتمنت فرعی |  | ریاست علفچر |  |  |  | تمام معاملات ثبت شده وثبت ناشده
| برنامه تنظیم منابع طبیعی |  | تنظیم منابع طبیعی |  |  |  | پلان مالی - انکشافی 1
مبلغ ( 23883075 افغانی
کود | شرح | مجموع سال | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | ميزان | عقرب | قوس | بیلانس
مجموع عمومی |  | 23883075.08 | 336000 | 336000 | 1624466.6667 | 2383180.1511 | 1622380.1511 | 1236302.1111 | 1276302.1111 | 1196302.1111 | 2718185.4444 | 3717985.4444 | 3717985.4444 | 3717985.4444 | 0
22 | اجناس وخدمات | 23883075.08 | 336000 | 336000 | 1624466.6667 | 2383180.1511 | 1622380.1511 | 1236302.1111 | 1276302.1111 | 1196302.1111 | 2718185.4444 | 3717985.4444 | 3717985.4444 | 3717985.4444 | 0
22 | شناسایی تعداد 12 انجمن در12 ولایت | 240000 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 0
22 | تنظیم علفچرطبیعی 400 هکتارساحات علفچر ولایات بدخشان، بغلان ، بلخ وتخار با حصار سیم خار دار ونصب پایه چوبی وتناوب چرای مواشی | 1732000 |  |  | 288666.6667 | 288666.6667 | 288666.6667 | 288666.6667 | 288666.6667 | 288666.6667 |  |  |  |  | 0
22 | احیاء 110 هکتارساحات نباتات طبی | 7878200 | [8 empty] | 1969550 | 1969550 | 1969550 | 1969550 | 0
22 | احیایی 50 هکتارزمین للمی مخروبه توسط تکثیررشقه للمی | 172500 |  |  |  | 86250 | 86250 | [7 empty] | 0
22 | تدویرورکشاپ ارتقای ظرفیت برای 132نفراعضای انجمن | 396000 |  |  |  |  | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 |  |  |  |  | 0
22 | چاپ مواد نشراتی وآموزشی علفچرونباتات طبی | 240000 |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 0
| تثبیت ریگهای روان درساحه 100 هکتار | 4999000 |  |  | 999800 | 999800 | [5 empty] | 999800 | 999800 | 999800 | 0
22 | قرطاسیه ومصارف اداری | 599656.08 |  |  |  | 299828.04 | 299828.04 | [7 empty] | 0
22 | نظارت وارزیابی پروژه | 0 | [12 empty] | 0
22 | استخدام 12 نفرکارمندان ساحوی علفچرونباتات طبی | 1860000 |  |  |  | 180000 | 180000 | 180000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0
22 | استخدام 24 نفرکارگراجتماعی | 2592000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 0
22 | معاش دونفر متخصص علفچر ونباتات طبی | 1440000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
22 | تهیه وخریداری وسایل ، وسایط وتجهیزات ( موترسایکل، آبپاش ، کودعضوی، کیمیاوی، قیچی و غیره ) | 1733719 |  |  |  | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 192635.4444 | 0
| ترتیب کننده: | غلام دستگیر سروری |  | مرور و چک کننده: |  | انجنیر محمد عارف حسینی |  |  | تصدیق کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
| امضا |  |  | امضا | [5 empty] | امضا
ج 1: احیای فارم ها و جنگلباغ ها غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز
| سال مالی | 1396
|  | کود | شرح |  |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
| دیپارتمنت فرعی | [5 empty] | خلاضه پلان مالی
| برنامه :تنظیم منابع طبیعی | [5 empty] | تمام معاملات- ثبت شده و ثبت نشده
پلان مالی – انکشافی -1
مبلغ( 44637488 ) افغانی
کود | شرح | مجموع سال | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | ميزان | عقرب | قوس | بیلانس
مجموع |  | 44637487.6 | 0 | 2445000 | 3125000 | 8960333.2 | 1859866.6 | 1859866.6 | 10403910.7 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 10403910.7 | 0 | 0
مجموع اجناس و خدمات |  | 21128932.8 | 0 | 2445000 | 3125000 | 2539866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 1859866.6 | 0 | 0
22 | احیا وحفاظت قوریه | 13854932.8 |  |  |  | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 | 1731866.6 |  | 0
22 | استخدام (16) نفر محافظین | 1024000 |  |  |  | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 |  | 0
22 | ایجاد 150 جریب جنگل باغ های چنار | 4890000 |  | 2445000 | 2445000 | [9 empty] | 0
22 | خریداری تجهزات ،روغنیات مواد ووسایل کار | 1360000 |  |  | 680000 | 680000 | [8 empty] | 0
مجموع دارایی ها |  | 23508554.8 | 0 | 0 | 0 | 6420466.6 | 0 | 0 | 8544044.1 | 0 | 0 | 0 | 8544044.1 | 0 | 0
25 | اعماردیواراحاطه فارم های قوریه کارته مامورین سمنگان ، جنگل باغ شبرغان ومیدان وردک | 19261399.8 |  |  |  | 6420466.6 |  |  | 6420466.6 |  |  |  | 6420466.6 |  | 0
25 | اعمار تعمیرات قوریه تاشلی گذر ولایت فاریاب | 600000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0
25 | ترمیم تعمیر فارم جدید ولایت ننگرهار وجنگل باغ شبرغان | 1182457 | [6 empty] | 591228.5 |  |  |  | 591228.5 |  | 0
25 | اعمار کانال آبیاری قوریه فارم جدید ولایت ننگرهار | 600000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 0
25 | حفر 3 حلقه چاه عمیق درولایات کندهار ، زابل ومرکز با نصب واترپمپ های سولر مکمل السباب وبا ضمایم آن | 1864698 | [6 empty] | 932349 |  |  |  | 932349 |  | 0
| ترتیب کننده: | احمد شاه امر خیل |  | مرور و چک کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  | تصدیق کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
| امضا |  |  | امضا | [5 empty] | امضا
جز د: انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی
| سال مالی | 1395
|  | کود | شرخ |  |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
| دیپاتمنت فرعی | [5 empty] | خلاصه پلان مالی
| برنامه تنظیم منابع طبیعی | [5 empty] | تمام معاملات- ثبت شده وثبت نشده
پلان مالی - انکشافی 1
مبلغ (6211500) افغانی
کود | شرح | مجموعه سال | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | بیلانس
مجموعه |  | 6211500 | 0 | 0 | 611000 | 495500 | 1005000 | 1000000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 450000 | 450000 | 0
22 | اجناس وخدمات | 5306500 | 0 | 0 | 611000 | 495500 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 450000 | 450000 | 0
1 | استخدام 37 نفر محافظ مرد،،4 نفر صفا کار زن، 2 نفر سوپروایزر برای پارک ملی بند امیر، واخان، کول حشمت خان، پل مالان و 4 نفر کارمند فنی غرض سروی های علمی و فنی ( تنوع حیات ساحه) برای دشت ناورغزنی | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 450000 | 450000 | 0
2 | خریداری 7جوره یونیفورم برای محافظین دشت ناور و پل مالان | 45500 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | خردیاری 10 باب سایه بان برای محافظین | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | حفر1700 متر جر(کانال) محافظتی و احصار سبز با غرس 6000 اصله نهال بومی بادر نظر داشت حفظ حالت طبیعی ساحه | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | خریداری 16 متر پیپ آهنی 6 انج برای انتقال آب غرض آبیاری نهالها در پل مالان | 16000 |  |  | 16000 | [9 empty] | 0
6 | خریداری روغنیات برای تیم ساحوی غرض نظارت از روند تطبیق پروژه و موتر سایکل های محافظین ضم ترمیم موترسایکل های محافظین | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| فعالیت ها-کسب دارائی | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | حفر چهار حلقه ذباله دانی برای پارک ملی بندامیر | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [7 empty] | 0
2 | ایجاد 10 باب سایه بان از چوب خار در پارک ملی بند امیر | 400000 |  |  |  |  | 400000 | [7 empty] | 0
3 | ترمیم دفتر سابقه پارک ( مرکز سیاحین) | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [7 empty] | 0
4 | انکشاف و بهبود 250 طویله خانگی مواشی مردم غرض مصون ساختن مواشی از گزند حیوانات وحشی | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0
| ترتیب کننده: | احمد ضیاء میرزاده |  | مرور و چک کننده: |  | سید رحمن زیارمل |  |  | تصدیق کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
| امضا |  |  | امضا | [5 empty] | امضا
ضمیمه 5:
پلان مالی توحیدی سالانه برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی سال 1396
| سال مالی | 1395
|  | کود | شرخ |  |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
| دیپاتمنت فرعی | [5 empty] | خلاصه پلان مالی
| برنامه | [5 empty] | تمام معاملات- ثبت شده وثبت نشده
پلان مالی - انکشافی 1
مبلغ 103353597 افغانی
کود | شرح | مجموعه سال | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
مجموعه عمومی ثبت شده و نشده |  | 103353596.68 | 456000 | 2901000 | 5521466.6667 | 12664113.3511 | 5545679.7511 | 10620168.7111 | 20130046.8111 | 9742668.7111 | 6506552.0444 | 8769686.0444 | 16167229.1444 | 4328985.4444 | 0
25 | فعالیت ها-کسب دارائی | 24413554.8 | 0 | 0 | 0 | 6420466.6 | 455000 | 450000 | 8544044.1 | 0 | 0 | 0 | 8544044.1 | 0
22 | اجناس وخدمات 4 بخش برنامه | 77940040.88 | 456000 | 2901000 | 5521466.6667 | 6243646.7511 | 4757346.7511 | 10170168.7111 | 11252668.7111 | 9742668.7111 | 6506552.0444 | 8436352.0444 | 7623185.0444 | 4328985.4444
22 | نطارت و ارزیابی از اجزای برنامه | 1000001 | ثور: 333333; سرطان: 333334; میزان: 333334
| ترتیب کننده گان | سید امین الله فخری | دلو: احمد شاه امرخیل; ثور: غلام دستگیر سروری; سرطان: احمد ضیا میرزاده
| وظیفه | آمر احیاء و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها | دلو: آمر احیاء و توسعه جنگلات; ثور: آمر تنظیم علفچر ها; سرطان: مدیر نظارت و گزارش دهی
| امضاء |  | دلو: ________________; ثور: ________________; سرطان: ________________; عقرب: توحید کننده
| مرور و چک کننده گان | محمد امان امانیار | دلو: محمد عارف حسینی; حمل: سید رحمن زیارمل; سرطان: محمد رفیع قاضی زاده; عقرب: رفاع الدین امینی
| وظیفه | رئیس جنگلات | دلو: رئیس علفچر ها; حمل: رئیس ساحات حفاظت شده; سرطان: رئیس عمومی منابع طبیعی; عقرب: مدیر عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
| امضاء | ________________ | دلو: ________________; ثور: ________________; سرطان: ________________; قوس: ________________
|  | :تصدیق کننده | ثور: :تصدیق کننده; میزان: منظور کننده :
|  | محمد رفیع قاضی زاده | ثور: انجنیرفهیم الله ضیائی; میزان: اسد الله ضمیر
|  | رئیس عمومی منابع طبیعی | ثور: معین آبیاری ومالداری; میزان: وزیر زراعت ، آبیاری ومالداری
|  |  | ________________ |  |  |  |  | ________________ |  |  |  | ________________
Note on B88: zia.mirzada: شامال معاشات ، تمام فعالیت های پروژه بدون خریداری تجهیزات وزیر بنا ها
Note on B95: zia.mirzada: زیر بنا ها و خریداری تجهیزات

## پلان گاری سالانه با نواقص (hidden)
ضمیمه 3: پلان کاری سالانه برنامه برای سال 1397
الف: احیاء و حفاظت جنگلات، تنظیم آبریزه ها و زنجیره ارزش افزایی محصولات جنگل
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد |  | ارزش مجموعی | معیاد |  | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
[7 empty] | وضعیت |  | تاریخ آغاز | تاریخ ختم
هرات | کشک کهنه |  | احیای 40 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی و قروغ نمودن به کمک 8 پروژه عایداتی | پروژه عایداتی | 8 | 100000 | پلان شده | 800000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 2880 | 20160
|  |  | خریداری تخم پسته برای بذر للمی | کیلو گرام | 80 | 800 | پلان شده | 64000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 2881 | 20167
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. | کرایه | 0 | 0 | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 2882 | 20174
مجموع فرعی | [7 empty] | 904000 |  |  |  |  | 8643 | 60501
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
بادغیس | قادس ،مقر مرکز | ده برنج ،خارستانلامان | احیای 50 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی و قروغ نمودن به کمک 26 پروژه عایداتی. | پروژه عایداتی | 10 | 100000 | پلان شده | 1000000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 3600 | 25200
|  |  | خریداری تخم پسته برای بذر للمی | کیلو گرام | 100 | 800 | پلان شده | 80000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. | کرایه |  | 0 |  | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | کارمند محلی |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 1120000 |  |  |  |  | 3600 | 25200
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز |  | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
تخار | نمک آب وبهارک | بادام دره ، خطایان ،جوی شیخ وقبر قاضی | احیای 20 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی و قروغ نمودن به کمک 4 پروژه عایداتی. | پروژه عایداتی | 4 | 100000 | پلان شده | 400000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 1440 | 10080
|  |  | خریداری تخم پسته برای بذر للمی | کیلوگرام | 40 | 800 | پلان شده | 32000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | تنظیم ابریزه با اعمار 200متر مکعب چکدم و ابگردان از سنگ و مواد محلی در یکی ساحاتیکه تحت خطر سیلاب شدید قرار دارد یا ساحه که احیا میگردد. | متر مکعب | 200 | 700 | پلان شده | 160000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 200 | 1400
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. |  | 0 |  | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 632000 |  |  |  |  | 1640 | 11480
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
بدخشان | ارگو، درایم |  | احیای 20 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی و قروغ نمودن به کمک 4 پروژه عایداتی. | پروژه عایداتی | 4 | 100000 | پلان شده | 400000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 1440 | 10080
|  |  | تهیه و خریداری تخم پسته برای بذر | کیلو گرام | 40 | 800 | پلان شده | 32000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. | اصله |  | 0 | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 472000 |  |  |  |  | 1440 | 10080
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
سمنگان | مرکز | حضرت سلطان | احیای 30 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی و قروغ نمودن به کمک6 پروژه عایداتی. | پروژه عایداتی | 6 | 100000 | پلان شده | 600000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 2160 | 15120
|  |  | تهیه و خریداری تخم پسته برای بذر | کیلو گرام | 60 | 800 | پلان شده | 48000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. | 0 | 0 | 0 | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | کارمند محلی |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 688000 |  |  |  |  | 2160 | 15120
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
پکتیا | مرکز |  | استخدام 2 نفر محافظ غرض حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی از سال 1395 | نفر | 2 | 144000 | پلان شده | 288000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 720 | 5040
|  |  | جالی با ملحفات آن برای تهیه سایه بان برای نوجست های جلغوزه |  |  | 10000 | پلان شده | 10000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 298000 |  |  |  |  | 720 | 5040
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
پکتیکا | مرکز |  | استخدام 1 نفر محافظ غرض حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی از سال 1395 | نفر | 1 | 144000 | پلان شده | 144000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 360 | 2520
|  |  | جالی با ملحفات آن برای تهیه سایه بان برای نوجست های جلغوزه |  |  | 10000 | پلان شده | 10000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 154000 |  |  |  |  | 360 | 2520
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
خوست | مرکز |  | استخدام 1 نفر محافظ غرض حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی از سال 1395 | نفر | 1 | 144000 | پلان شده | 144000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 360 | 2520
|  |  | جالی با ملحفات آن برای تهیه سایه بان برای نوجست های جلغوزه |  |  |  | پلان شده | 10000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 154000 |  |  |  |  | 360 | 2520
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده غیر مستقیم
لوگر | ازره |  | احیای و حفاظت 50 هکتار جلغوزه با بذر للمی به کمک 10 پروژه عایداتی. | پروژه عایداتی | 10 | 100000 | پلان شده | 1000000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 3600 | 25200
|  |  | خریداری تخم جلغوزه برای بذر مستقیم | کیلو گرام | 50 | 1500 | پلان شده | 75000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | تنظیم ابریزه ها با اعمار 200چکدم با مواد محلی در جای که خطر سیلاب متصور است. | متر مکعب | 200 | 800 | پلان شده | 160000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 200 | 1400
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. |  |  |  | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  |  |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 1275000 |  |  |  |  | 3800 | 26600
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
کنر | مانوگی، وته پور، و دانگام |  | بذر للم و حفاظت ساحه 90 هکتار جنگلات طبیعی تخریب شده لمنز، نشتر، به کمک پروژه های عایداتی ( هر پروژه عایداتی برای 5 هکتار ساحه تخریب شده جدید و یک نفر محافظ) | پروژه عایداتی | 18 | 100000 | پلان شده | 1800000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 7382 | 51674
|  |  | خریداری تخم نشتر، لمنز، بلوط و اغور اسکی برای بذر للمی. | کیلو گرام | 180 | 700 | پلان شده | 126000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | خریداری تخم چارمغز با کیفیت که قابلیت جوانه زدن را داشته باشد. | کیلو گرام | 5000 | 250 | پلان شده | 1250000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | اعمار چکدم غرض حفاظت آب و خاک | متر مکعب | 900 | 800 | پلان شده | 720000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 900 | 6300
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. | انجممن | 100 | 10000 | پلان شده | 1000000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 4896000 |  |  |  |  | 8282 | 57974
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
پنجشیر | شتل ، دره وعنابه | روی دره ،کرامان وآب دره | احیای 20 هکتار بذر للمی بادام کوهی به کمک 4 پروژه عایداتی ( هر پروژه عایداتی برای یک نفر کارگر محافظ و 5 هکتار) | پروژه عایداتی | 4 | 100000 | پلان شده | 400000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 1440 | 10080
|  |  | تهیه و خریداری تخم بادام کوهی | کیلو گرام | 40 | 800 | پلان شده | 32000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. |  |  |  | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  |  |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 472000 |  |  |  |  | 1440 | 10080
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
دایکندی | مرکز |  | احیای 30 هکتار بذر للمی بادام کوهی به کمک 6 پروژه عایداتی ( هر پروژه عایداتی برای یک نفر کارگر محافظ و 5 هکتار) | پروژه عایداتی | 6 | 100000 | پلان شده | 600000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 2160 | 15120
|  |  | تهیه و خریداری تخم پسته. | کیلو گرام | 60 | 800 | پلان شده | 48000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  | مردم عام | 0 | 0
|  |  | کرایه موتر غرض نظارت از ساحه و راپور دهی معه تصاویر، بازنگری انجمن ها، آموزش آنها در تهیه پلان مدیریتی ساحه ، قانون جنگلات و شناسائی ساحات جدید برای تطبیق فعالیت های احیای جنگلات. |  |  |  | پلان شده | 40000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  |  |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 688000 |  |  |  |  | 2160 | 15120
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
مرکز | مرکز |  | استخدام 2 نفر متخصص در بخش ارتقای ظرفیت انجمن ها | نفر | 2 | 60000 | پلان شده | 1200000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | مردم عام | 600 | 4200
|  |  | سفریه و کرایه تیم فنی غرض سفر به ولایات غرض نظارت از امور پروژه ها. |  |  |  |  | 817000 | 1396/10/1 | 1397/9/30 |  |  |  | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 2017000 |  |  |  |  | 600 | 4200
مجموعی عمومی تنظیم جنگلات و آبریزه ها | [7 empty] | 13770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35205 | 246435
ج : تنظیم همه جانبه علفچر ونباتات طبی سال 1397 | [13 empty] | 0
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت ها | واحد مقیاس | تعداد | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | بودجه | معیاد پروژه |  | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
[9 empty] | تاریخ آغاز | تاریخ ختم
بدخشان | درایم وکشکان | دره قاق وتنگانی | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 | [8 empty] | 0
|  |  | احیاء علفچرتوسط بذر تخم علوفه | هکتار | 60 | [8 empty] | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه برای موازی 60 هکتار فی هکتار 5 کیلوگرام | کیلوگرام | 300 |  | 500 | 150000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم علفوفه درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 600000 | 4000 | 400 | 60000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | احیاء نباتات طبی هنگ | هکتار | 10 | [8 empty] | 0
|  |  | حفر و اصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 50000 | 125 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | چاله | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 15 |  | 4000 | 60000 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 12 |  | 300 | 3600 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 50000 |  | 0.2 | 10000 | 1عقرب | 30عقرب | √ |  | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 612169 |  |  |  |  | 750 | 5250
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بلخ | شورتپه ،چمتال، دهداتی | بوزارق | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 | [8 empty] | 0
|  |  | استخدام کارمند فنی برای 9 ماه | نفر | 1 |  | 12000 | 108000 | 1حمل | 30قوس |  | لیسانس زراعت | 0 | 0
|  |  | استخدام نگران برای 12ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | تثبیت ریگ های روان | هکتار | 66 |  |  |  | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 76000 | 500 | 400 | 60800 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 152 | 1064
|  |  | غرس قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 76000 | 300 | 400 | 101333.3333 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 253.3333 | 1773.3333
|  |  | کشیدن نهال ازمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر | اصله | 66000 | 100 | 400 | 264000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 660 | 4620
|  |  | تهیه یکعراد ه زرنج برای انتقال قلمه و نهال ریشه گز، تاغ وسکساول درساحه | عراده | 1 |  | 100000 | 100000 | 1دلو | 30دلو | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | حفرچقرک برای غرس نهال ریشه | حلقه | 66000 | 80 | 400 | 330000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 825 | 5775
|  |  | غرس نهال ریشه گز، تاغ وسکساول | اصله | 66000 | 80 | 400 | 330000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 825 | 5775
|  |  | تهیه آب برای آبیاری نهال بک مرتبه | لیتر | 1320000 |  | 0.2 | 264000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده یک مرتبه | اصله | 66000 | 50 | 400 | 528000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 1320 | 9240
|  |  | آماده ساختن موازی 20 جریب زمین برای بذر تخم علوفه وغرس قلمه گز ، تاغ وسکساول درمرکزارایه خدمات تنظیم علفجر | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | 1حوت | 15حوت | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه تخم علوفه اگروپایرون | کیلوگرام | 15 |  | 500 | 7500 | 1جدی | 30جدی | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم علوفه در قطار ( فاصله بین قطار 50 سانتی ) | مترمربع | 20000 | 4000 | 400 | 2000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 5 | 35
|  |  | تهیه کود وسیاه وسفید | کیلوگرام | 200 |  | 80 | 16000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن یک مراتبه | مترمربع | 20000 | 100 | 400 | 80000 | اول ثور | 30سنبله | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | احیاء نباتات طبی هنگ | هکتار | 10 | [8 empty] | 0
|  |  | حفر و اصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 50000 | 125 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | ابیار توسط اب پاش | چاله | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30قوس | √ |  | 200 | 1400
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 15 |  | 4000 | 60000 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 12 |  | 300 | 3600 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 50000 |  | 0.2 | 10000 | 1عقرب | 30عقرب | √ |  | 0 | 0
|  |  | تهیه روغنیات برای زرنج و واترپمپ | لیتر | 200 |  | 50 | 10000 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 2861802.3333 |  |  |  |  | 5240.3333 | 36682.3333
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بغلان | خنجان | دشت امرود | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ |  |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ |  | 0 | 0
|  |  | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 |  |  |  | اجدی | 30 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | احیاء علفچراز طریق بذر تخم رشقه للمی | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 30 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم رشقه للمی | کیلوگرام | 500 |  | 200 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم رشقه للمی وزیر خاک نمودن | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | احیاء نباتات طبی هنگ | هکتار | 10 | [5 empty] | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | حفرواصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 50000 | 250 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | چاله | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 15 |  | 4000 | 60000 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 12 |  | 300 | 3600 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 50000 |  | 0.2 | 10000 | 1عقرب | 30عقرب | √ |  | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 602169 |  |  |  |  | 850 | 5950
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
جوزجان | مرکز ، قرقین |  | استخدام نگران برای 12 ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | تثبیت ریگ های روان | هکتار | 50 |  |  |  | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 500 | 400 | 48000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 120 | 840
|  |  | غرس قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 300 | 400 | 80000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | کشیدن نهال ازمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر | اصله | 50000 | 100 | 400 | 200000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 500 | 3500
|  |  | تهیه یکعراد ه زرنج برای انتقال قلمه و نهال ریشه گز، تاغ وسکساول درساحه | عراده | 1 |  | 100000 | 100000 | 1دلو | 30دلو | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | حفرچقرک برای غرس نهال ریشه | حلقه | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | غرس نهال ریشه گز، تاغ وسکساول | اصله | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | تهیه آب برای آبیاری نهال بک مرتبه | لیتر | 1000000 |  | 0.2 | 200000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده یک مرتبه | اصله | 50000 | 50 | 400 | 400000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 1000 | 7000
|  |  | آماده ساختن زمین برای بذر تخم علوفه وغرس قلمه گز | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | 1حوت | 15حوت | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه تخم علوفه اگروپایرون | کیلوگرام | 15 |  | 500 | 7500 | 1جدی | 30جدی | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم علوفه در قطار ( فاصله بین قطار 50 سانتی ) | مترمربع | 20000 | 4000 | 400 | 2000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 5 | 35
|  |  | تهیه کود وسیاه وسفید | کیلوگرام | 200 |  | 80 | 16000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن برای یک مراتبه | مترمربع | 20000 | 100 | 400 | 80000 | اول ثور | 30سنبله | √ | کارگر | 200 | 1400
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | کارگر | 0 | 0
|  |  | احیاء نباتات طبی شیرین بویه | هکتار | 10 | [8 empty] | 0
|  |  | حفرواصلاح چاله ،نرم کاری خاک وغرس قلمه شیرین بویه | حلقه | 50000 | 125 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه قلمه ریشه شیرین بویه ، توسط کارگران محلی | قلمه | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30عقرب |  | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | چاله | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خریداری قیجی شاخه بری فیلکو | دسته | 10 |  | 1500 | 15000 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 12 |  | 300 | 3600 | 1جوزا | 30سنبله | √ |  | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 100000 |  | 0.2 | 20000 | 1عقرب | 30عقرب | √ |  | 0 | 0
|  |  | کرایه انتقال قلمه ریشه شرین بویه | عراده | 2 |  | 4000 | 8000 | 1عقرب | 30عقرب |  |  | 0 | 0
|  |  | خریداری روغنیات زرنج | لیتر | 200 |  | 50 | 10000 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 2356669 |  |  |  |  | 4475 | 31325
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
سمنگان | مرکز، خرم سارباغ،حضرت سلطان | حضرت سلطان ، دره شرق | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ |  |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 |  |  |  | اجدی | 30 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | احیاء علفچراز طریق بذر تخم رشقه للمی | هکتار | 100 |  |  |  | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم رشقه للمی | کیلوگرام | 500 |  | 200 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم رشقه للمی | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | احیاء نباتات طبی هنگ | هکتار | 20 | [8 empty] | 0
|  |  | حفرواصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 100000 | 125 | 400 | 320000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 800 | 5600
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | حلقه | 100000 | 250 | 400 | 160000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 30 |  | 4000 | 120000 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 24 |  | 300 | 7200 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 100000 |  | 0.2 | 20000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 915769 |  |  |  |  | 1450 | 10150
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
غزنی | ناهور | بهائی ,بخارا، وسبزناله | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 |  |  |  | 1حمل | 30قوس | √ | لیسانس زراعت | 0 | 0
|  |  | استخدام کارمند فنی برای 9 ماه | نفر | 1 |  | 12000 | 108000 | 1حمل | 30قوس |  |  | 270 | 1890
|  |  | استخدام نگران برای 12 ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 360 | 2520
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن برای 1 مراتبه | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | اول ثور | 30سنبله | √ | کارگر | 400 | 2800
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | کارگر | 60 | 420
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 1جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 454569 |  |  |  |  | 1090 | 7630
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
غور | مرکز, دولتیارولعل | کاسی ،تیل بای، نظر،دهن قره باغی | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 |  |  |  | 1حمل | 30قوس | √ | لسانس زراعت | 270 | 1890
|  |  | استخدام نگران برای 12ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 360 | 2520
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | کارگر | 240 | 1680
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن برای یک مراتبه | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | اول ثور | 30سنبله | √ | کارگر | 400 | 2800
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 1جدی | 30قوس | √ |  | 30*2 | #VALUE!
مجموع | [7 empty] | 346569 |  |  |  |  | 1270 | 8890
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
فاریاب | اندخوی |  | استخدام کارمند فنی برای 9 ماه | نفر | 1 |  | 12000 | 108000 | 1حمل | 30قوس | √ | لیسانس زراعت | 270 | 1890
|  |  | استخدام نگران برای 12ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 360 | 2520
|  |  | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1حمل | 30حمل | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | تثبیت ریگ های روان | هکتار | 50 |  |  |  | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 500 | 400 | 48000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 120 | 840
|  |  | غرس قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 300 | 400 | 80000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | کشیدن نهال ازمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر | اصله | 50000 | 100 | 400 | 200000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 500 | 3500
|  |  | تهیه یکعراد ه زرنج برای انتقال قلمه و نهال ریشه گز، تاغ وسکساول درساحه | عراده | 1 |  | 100000 | 100000 | 1دلو | 30دلو | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | حفرچقرک برای غرس نهال ریشه | حلقه | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | غرس نهال ریشه گز، تاغ وسکساول | اصله | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | تهیه آب برای آبیاری نهال یک مرتبه | لیتر | 1000000 |  | 0.2 | 200000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده یک مرتبه | اصله | 50000 | 50 | 400 | 400000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 1000 | 7000
|  |  | آماده ساختن زمین برای بذر تخم علوفه وغرس قلمه گز | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | 1حوت | 15حوت | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه تخم علوفه اگروپایرون | کیلوگرام | 15 |  | 500 | 7500 | 1جدی | 30جدی | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم علوفه در قطار ( فاصله بین قطار 50 سانتی ) | مترمربع | 20000 | 4000 | 400 | 2000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 5 | 35
|  |  | تهیه کود وسیاه وسفید | کیلوگرام | 200 |  | 80 | 16000 | 15حوت | 30حوت | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن برای 1 مراتبه | مترمربع | 20000 | 100 | 400 | 80000 | اول ثور | 30سنبله | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | کارگر | 60 | 420
|  |  | احیا وحفاظت نبات طبی هنگ | هکتار | 10 |  |  | 0 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | حفرو اصلاح چاله ، نرم کاری خاک ، وبذرتخم هنگ | قلمه | 50000 | 125 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه اب | لیتر | 50000 |  | 0.2 | 10000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | ابیاری توسط ابپاش | لیتر | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خریداری تخم هنگ | عدد | 15 |  | 4000 | 60000 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 12 |  | 300 | 3600 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | روغنیات زرنج | لیتر | 200 |  | 50 | 10000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 2481669 |  |  |  |  | 4985 | 34895
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
هرات | غوریان وربات سنگی | تورغندی وشه بخش | استخدام نگران برای 12ماه | نفر | 1 |  | 8000 | 96000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 360 | 2520
|  |  | احیایی علفچر طبیعی توسط قروغ ، تناوب چرا ، تنظیم حیوانات مواشی درساحه حصار شده 1396توسط انجمن | هکتار | 40 |  |  |  | اجدی | 30 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تثبیت ریگ های روان | هکتار | 50 |  |  |  | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 500 | 400 | 48000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 120 | 840
|  |  | غرس قلمه گز، تاغ وسکساول | قلمه | 60000 | 300 | 400 | 80000 | 15دلو | 15حوت | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | کشیدن نهال ازمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر | اصله | 50000 | 100 | 400 | 200000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 500 | 3500
|  |  | تهیه یکعراد ه زرنج برای انتقال قلمه و نهال ریشه گز، تاغ وسکساول درساحه | عراده | 1 |  | 100000 | 100000 | 1دلو | 30دلو | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | حفرچقرک برای غرس نهال ریشه | حلقه | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | غرس نهال ریشه گز، تاغ وسکساول | اصله | 50000 | 80 | 400 | 250000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 625 | 4375
|  |  | تهیه آب برای آبیاری نهال یک مرتبه | لیتر | 1000000 |  | 0.2 | 200000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده یک مرتبه | اصله | 50000 | 50 | 400 | 400000 | 1عقرب | 15قوس | √ | مردم محل | 1000 | 7000
|  |  | آماده ساختن زمین مراکز تکثیری برای بذر تخم علوفه وغرس قلمه | مترمربع | 40000 | 100 | 400 | 160000 | 1حوت | 15حوت |  | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | تهیه تخم علوفه اگروپایرون | کیلوگرام | 15 |  | 500 | 7500 | 1جدی | 30جدی |  | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرتخم علوفه در قطار درساحه 2 هکتارمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر | مترمربع | 20000 | 4000 | 400 | 2000 | 15حوت | 30حوت |  | مردم محل | 5 | 35
|  |  | تهیه کود وسیاه وسفید | کیلوگرام | 200 |  | 80 | 16000 | 15حوت | 30حوت |  | مردم محل | 0 | 0
|  |  | کارگر برای خیشاوه نمودن برای 1 مراتبه | مترمربع | 20000 | 100 | 400 | 80000 | اول ثور | 30سنبله | √ | کارگر | 200 | 1400
|  |  | کارگر آبیاری و درو نمودن برای مدت 8 ماه | نفر | 1 |  | 9000 | 72000 | 1ثور | 30میزان | √ | کارگر | 60 | 420
|  |  | تهیه روغنیات برای زرنج | لیتر | 200 |  | 50 | 10000 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ |  | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 1990069 |  |  |  |  | 4095 | 28665
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بادغیس | قلعه نو |  | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 1 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم علوفه | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه برای موازی 100 هکتار فی هکتار 5 کیلوگرام | کیلوگرام | 500 |  | 500 | 250000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم علفوفه درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 438569 |  |  |  |  | 270 | 1890
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
دایکندی | خدر وسنگ تخت |  | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 1 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم علوفه | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه فی هکتار 5 کیلوگرام | کیلوگرام | 500 |  | 500 | 250000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم علفوفه درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 438569 |  |  |  |  | 250 | 1750
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
پنجشیر | پریان | وریاچ | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم علوفه | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه برای موازی 100 هکتار فی هکتار 5 کیلوگرام | کیلوگرام | 500 |  | 500 | 250000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم علفوفه درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 438569 |  |  |  |  | 270 | 1890
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
میدان وردگ | حصله اول بهسود |  | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم رشقه للمی | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم رشقه برای موازی 100 هکتار | کیلوگرام | 500 |  | 200 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم رشقه للمی درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 288569 |  |  |  |  | 270 | 1890
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
تخار | مرکز | جوییخ وقبر قاضی | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم رشقه للمی | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه برای موازی 100 هکتار | کیلوگرام | 500 |  | 200 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم رشقه للمی درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | احیاء نبات طبی هنگ | هکتار | 20 | [6 empty] | مردم محل |  | 0
|  |  | حفرواصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 100000 | 125 | 400 | 320000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 800 | 5600
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | حلقه | 100000 | 250 | 400 | 160000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 30 |  | 4000 | 120000 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 24 |  | 300 | 7200 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 100000 |  | 0.2 | 20000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع | [7 empty] | 915769 |  |  |  |  | 1470 | 10290
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بامیان | مرکز ،سیغان،ورس وکه مرد | قرغن تو، وقریجا وسولای سه گانه | شناسایی انجمن علفچر ونباتات طبی | انجمن | 1 |  | 10000 | 10000 | 1جدی | 30دلو | √ |  |  | 0
|  |  | تدویرورکشاپ اموزشهای تخنیکی وپلان سازی برای اعضای انجمن | نفر | 20 |  | 3000 | 60000 | 30حوت | 30حمل | √ |  | 20 | 140
|  |  | احیاء موازی 100 هکتار علفچرتوسط بذر تخم علوفه | هکتار | 100 |  |  |  | اجدی | 31 قوس | √ | مردم محل |  | 0
|  |  | تهیه تخم علوفه برای موازی 100 هکتار فی هکتار 5 کیلوگرام | کیلوگرام | 500 |  | 500 | 250000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | بذرپاشی و زیرخاک نمودن تخم رشقه للمی درساحات تخریب شده علفچر | مترمربع | 1000000 | 4000 | 400 | 100000 | 1 حوت | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | احیاء نباتات طبی هنگ | هکتار | 10 | [6 empty] | مردم محل |  | 0
|  |  | حفرواصلاح چاله ،نرم کاری خاک وبذرتخم هنگ | حلقه | 50000 | 125 | 400 | 160000 | 1میزان | 30عقرب | √ | مردم محل | 400 | 2800
|  |  | ابیاری توسط اب پاش | حلقه | 50000 | 250 | 400 | 80000 | 1عقرب | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خریداری تخم هنگ | کیلوگرام | 15 |  | 4000 | 60000 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | خریداری اب پاش | عدد | 24 |  | 300 | 7200 | 1جوزا | 30سنبله | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | تهیه اب | لیتر | 50000 |  | 0.2 | 10000 | 1عقرب | 30عقرب | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مصارف اموزش انجمنها و نظارت از فعالیت های تطبیق شده پروژه |  | 1 |  | 18569 | 18569 | 12 جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 755769 |  |  |  |  | 870 | 6090
مرکز | مرکز |  | استخدام یک نفر متخصص علفچرها | نفر | 1 | 11 | 83111 | 914221 |  |  |  |  | 690 | 4830
|  |  | تمدید قرارداد یک نفر متخصص نباتات طبی | نفر | 1 | 12 | 83111 | 997332 | [5 empty] | 0
مجموع فرعی | [7 empty] | 1911553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 4830
مجموع بودجه بخش تنظیم علفچر ها و نباتات طبی | [7 empty] | 17808821.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28295.3333 | 198067.3333
ج : احیای فارم ها و جنگل باغ ها غرض گسترش فضای سبز | [13 empty] | 0
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
کابل | استالف | عقب ولسوالی | آماده ساختن وپلات بندی یک جریب زمین | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 10000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 25 | 175
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (287) متر | متر | 287.2 |  | پلان شده | 2872 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.18 | 50.26
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 20 |  | پلان شده | 16000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 40 | 280
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 202872 |  |  |  |  | 232.18 | 1625.26
پروان | ولسوالی جبل السراج | مرکز باغ جبل السراج | آماده ساختن وپلات بندی 5 جریب زمین | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 50000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 125 | 875
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(11) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 11 |  | پلان شده | 8800 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 22 | 154
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 225300 |  |  |  |  | 313.25 | 2192.75 | 2506
کاپیسا | مرکز | شوخی | آماده ساختن وپلات بندی 5 جریب زمین | متر مربع | 10000 |  | پلان شده | 50000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 125 | 875
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | متر مربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | متر مربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (500) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | متر مکعب | 20 |  | پلان شده | 16000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 40 | 280
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 233000 |  |  |  |  | 332.5 | 2327.5
میدان وردک | ولسوالی سید آباد | دشت توپ | آماده ساختن وپلات بندی 30 جریب زمین | مترمربع | 60000 |  | پلان شده | 300000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 750 | 5250
|  |  | احداث سرک های فرعی فارم | متر | 1000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | احداث جوی های جدید بطول (500) متر | متر | 500 |  | پلان شده | 5000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 12.5 | 87.5
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | اعماردیوار احاطه ، تعمیر ، چاه عمیق وفعالیت های تخنیکی قرارداد شده 1396 | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 10865694 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6791.0588 | 47537.4113
مجموعی فرعی | [7 empty] | 11398694 |  |  |  |  | 7623.5588 | 53364.9113
پنجشیر | رخه ومرکز | مره لاق ودشتک | اماده ساختن وپلات بندی (4 )جریب زمین | مترمربع | 8000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(12) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 12 |  | پلان شده | 9600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 24 | 168
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | ترمیم ذخیره آب وشبکه آبیاری قوریه فارم مره لاق | شبکه | 1 |  | پلان شده | 1250000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 781.25 | 5468.75
مجموعی فرعی | [7 empty] | 1456100 |  |  |  |  | 1021.5 | 7150.5
بامیان | مرکز | شش پل | اماده ساختن وپلات بندی (4 )جریب زمین | مترمربع | 8000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع |  |  | پلان شده | 160000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 133.3333 | 933.3333
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر |  |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(12) مترمکعب کمپوست | مترمکعب |  |  | پلان شده | 9600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 24 | 168
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 242100 |  |  |  |  | 263.5833 | 1845.0833
بلخ | مرکز ولسوالی بلخ | ده هدادی | اماده سا ختن 20جریب زمین | مترمربع | 40000 |  | پلان شده | 150000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 375 | 2625
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | پرکاری (20000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 20000 |  | پلان شده | 26666.6667 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 66.6667 | 466.6667
|  |  | خیشاوه کتمن کاری 7جریب زمین برای3 مرتبه | مترمربع | 14000 |  | پلان شده | 280000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 233.3333 | 1633.3333
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 20 |  | پلان شده | 16000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 40 | 280
|  |  | تراسپلانت (15000) اصله نهال | اصله | 15000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 533666.6667 |  |  |  |  | 792.5 | 2315.8333
فاریاب | مرکز | تاشلی گذر | آماده ساختن وپلات بندی 3 جریب زمین | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 75 | 525
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (2) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 80000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 66.6667 | 466.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | اعمار سیتم آبیاری فارم تاشلی گذر | سیتم | 1 |  | پلان شده | 1563000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 1712000 |  |  |  |  | 189.1667 | 1324.1667
جوزجان | مرکز | جنگل باغ شبرغان | آماده ساختن وپلات بندی 5 جریب زمین | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 50000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 125 | 875
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 600 | 4200
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (20000) اصله نهال | اصله | 20000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 359000 |  |  |  |  | 822.5 | 5757.5
سمنگان | مرکز | کارته مامورین | اماده ساختن وپلات بندی (6 )جریب زمین | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | پرکاری (20000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 20000 |  | پلان شده | 26666.6667 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 66.6667 | 466.6667
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 500 | 3500
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(12) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 12 |  | پلان شده | 9600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 24 | 168
|  |  | تراسپلانت (20000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 353266.6667 |  |  |  |  | 808.1667 | 5657.1667
سرپل | مرکز | جنگل باغ | اماده ساختن وپلات بندی (5)جریب زمین | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 50000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 125 | 875
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 20 |  | پلان شده | 16000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 40 | 280
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 323000 |  |  |  |  | 399.1667 | 2794.1667
پکتیا | مرکز | باغ تیره | اماده سا ختن10جریب زمین | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(25) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | حفریک حلقه چاه عمیق ونصب سولر | حلقه | 1 |  | پلان شده | 700000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 262.5 | 1837.5
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 1008500 |  |  |  |  | 625.4167 | 4377.9167
غزنی | مرکز | جنگل باغ | آماده ساختن وپلات بندی 6 جریب زمین | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پرکاری (19000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 15000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(11) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 10.75 |  | پلان شده | 8600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 21.5 | 150.5
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | حفریک حلقه چاه عمیق ونصب سولر | حلقه | 1 |  | پلان شده | 700000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 262.5 | 1837.5
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 1045600 |  |  |  |  | 718.1667 | 5027.1667
پکتیکا | مرکز | مرکز | اماده سا ختن5جریب زمین | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 50000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 125 | 875
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | پرداخت پول سبز خانه قرارداد شده سال 1396 | باب | 1 |  | پلان شده | 585102 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 803602 |  |  |  |  | 271.25 | 1898.75
خوست | تنی | مرکز ولسوالی | اماده سا ختن10جریب زمین | مترمربع | 20000 |  | پلان شده | 100000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(10) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 10 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | نصب سیتم انرژی آفتابی یک حلقه چاه در قوریه تنی | حلقه | 1 |  | پلان شده | 500000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 187.5 | 1312.5
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 634500 |  |  |  |  | 473.75 | 3316.25
ننگرهار | ولسوالی بهسود وفارم جدید | ولسوالی بهسود وفارم جدید | اماده سا ختن 15جریب زمین | مترمربع | 30000 |  | پلان شده | 150000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 375 | 2625
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 20 | 140
|  |  | پرکاری (40000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 40000 |  | پلان شده | 53333.3333 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 133.3333 | 933.3333
|  |  | خیشاوه کتمن کاری 7جریب زمین برای3 مرتبه | مترمربع | 14000 |  | پلان شده | 280000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 700 | 4900
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 20 |  | پلان شده | 16000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 40 | 280
|  |  | تراسپلانت (15000) اصله نهال | اصله | 15000 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 75 | 525
|  |  | حفر چقرک | حلقه | 10000 |  | پلان شده | 133333.3333 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 333.3333 | 2333.3333
|  |  | نهال شانی نهال بانکس | اصله | 10000 |  | پلان شده | 66666.6667 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده برای یک مرتبه | اصله | 10000 |  | پلان شده | 66666.6667 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | تدویر ورکشاپ یک روزه برای 35 نفر کارمندان ریاست زراعت | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 14000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 35 | 245
|  |  | آموزش کارمندان توسط ترینر | نفر | 1 |  | پلان شده | 18000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 0 | 0
|  |  | تهیه غذا ، قرطاسیه وسایر ضروریات ورکشاپ | مرتبه | 35 |  | پلان شده | 17500 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 35 | 245
|  |  | خریداری نهال ریشه ئی بانکس وانتقال آن به ساحه | اصله | 10000 |  | پلان شده | 800000 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی |  | 0
|  |  | خریداری اجناس ووسایل وسایر ضروریات ازقبیل (متر ، بیل ، کلند کود سیاه وسفید ) وغیره | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 101500 | 1جدی | 1جدی | 1جدی | 1جدی |  | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 1758000 |  |  |  |  | 2087.5 | 14612.5
لغمان | مرکز | باغ قلعه سراج | اماده ساختن وپلات بندی (4 )جریب زمین | مترمربع | 8000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (3) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 6000 |  | پلان شده | 120000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (250) متر | متر | 250 |  | پلان شده | 2500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 6.25 | 43.75
|  |  | تهیه(10) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 10 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 214500 |  |  |  |  | 286.25 | 2003.75
کنر | مرکز | مندکول | اماده ساختن وپلات بندی (4 )جریب زمین | مترمربع | 8000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | پرکاری (30000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 30000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 349000 |  |  |  |  | 464.1667 | 3249.1667
هرات | گذره | جنگل باغ پل پشتو | اماده ساختن وپلات بندی (8 )جریب زمین | مترمربع | 16000 |  | پلان شده | 80000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (8) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 600 | 4200
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (350) متر | متر | 350 |  | پلان شده | 3500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 8.75 | 61.25
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (30000) اصله نهال | اصله | 30000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 433500 |  |  |  |  | 1008.75 | 7061.25
فراه | مرکز | جنگل باغ شمالی | اماده ساختن وپلات بندی (6 )جریب زمین | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | پرکاری (20000) خریطه پلاستیکی وبذرآن | خریطه | 20000 |  | پلان شده | 26666.6667 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 66.6667 | 466.6667
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 600 | 4200
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (15000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 395666.6667 |  |  |  |  | 914.1667 | 6399.1667
غور | مرکز | مرکز | آماده ساختن وپلات بندی6جریب زمین | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 60000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 150 | 1050
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (350) متر | متر | 350 |  | پلان شده | 3500 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 8.75 | 61.25
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 329500 |  |  |  |  | 415.4167 | 2907.9167
بادغیس | مرکز | فارم شگوفان | آماده ساختن وپلات بندی10جریب زمین | مترمربع | 20000 |  | پلان شده | 100000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 250 | 1750
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (12000) اصله نهال | اصله | 12000 |  | پلان شده | 24000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 60 | 420
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 417000 |  |  |  |  | 567.5 | 3972.5
بدخشان | کشم | مرکز ولسوالی | آماده ساختن وپلات بندی8جریب زمین | مترمربع | 16000 |  | پلان شده | 80000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 389000 |  |  |  |  | 497.5 | 3482.5
بغلان | بغلان جدید | باغ اختر | آماده ساختن وپلات بندی15جریب زمین | مترمربع | 30000 |  | پلان شده | 150000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 375 | 2625
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 423000 |  |  |  |  | 649.1667 | 4544.1667
تخار | مرکز | جنگل باغ تالقان وچاه عمیق | آماده ساختن وپلات بندی15جریب زمین | مترمربع | 28000 |  | پلان شده | 140000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 350 | 2450
|  |  | بذرساحه دو جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 600 | 4200
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (350) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(15) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 15 |  | پلان شده | 12000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 30 | 210
|  |  | تراسپلانت (20000) اصله نهال | اصله | 20000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 100 | 700
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 473000 |  |  |  |  | 1107.5 | 7752.5
کند هار | ژیری | مرکزترویجی | آماده ساختن وپلات بندی 4 جریب زمین | مترمربع | 4000 |  | پلان شده | 40000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (2) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 80000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 300 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 10 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 20 | 140
|  |  | تهیه(10) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 10 |  | پلان شده | 8000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 337.5 | 2362.5
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 165000 |  |  |  |  | 575 | 4025
هلمند | مرکز | مرکز | آماده ساختن وپلات بندی 10جریب زمین | مترمربع | 16000 |  | پلان شده | 80000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (6) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 12000 |  | پلان شده | 240000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 200 | 1400
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (300) متر | متر | 300 |  | پلان شده | 3000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 7.5 | 52.5
|  |  | تهیه(10) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 12 |  | پلان شده | 9600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 24 | 168
|  |  | تراسپلانت (10000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 386600 |  |  |  |  | 491.5 | 3440.5
دایکندی | شهرستان | مرکز | آماده ساختن وپلات بندی6.5 جریب زمین | مترمربع | 14000 |  | پلان شده | 70000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 175 | 1225
|  |  | بذرساحه یک جریب زمین درساحه آذاد | مترمربع | 2000 |  | پلان شده | 4000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 10 | 70
|  |  | خیشاوه کتمن کاری (5) جریب زمین برای 3 مرتبه | مترمربع | 10000 |  | پلان شده | 200000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 166.6667 | 1166.6667
|  |  | پاککاری جوی ها بطول (333) متر | متر | 340 |  | پلان شده | 3400 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 8.5 | 59.5
|  |  | تهیه(20) مترمکعب کمپوست | مترمکعب | 12 |  | پلان شده | 9600 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 24 | 168
|  |  | تراسپلانت (11000) اصله نهال | اصله | 10000 |  | پلان شده | 20000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 50 | 350
|  |  | مواد ،تجهیزات ،وسایل کاروروغنیات | مرتبه | 1 |  | پلان شده | 30000 | 1جدی | 30قوس | √ | مردم محل | 0 | 0
مجموعی فرعی | [7 empty] | 337000 |  |  |  |  | 434.1667 | 3039.1667
مجموع بودجه بخش احیای فارم ها و تولید نها | [7 empty] | 26601968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24385.2387 | 167465.0046
د :انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی | [13 empty] | 0
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | ارزش مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بامیان | یکاولنگ | بند امیر | موجودیت صفا کار | نفر | 4 | 32000 | پلان شده | 288000 | 12/1395 | 9/1397 | // | سیاحین | 1440 | 10080
| یکاولنگ | بند امیر | موجودیت محافظین | نفر | 10 | 80000 | پلان شده | 720000 | 12/1395 | 9/1397 | // | سیاحین | 1440 | 10080
| یکاولنگ | بند امیر | موجودیت پیاده رو سنگفرش و پخته | متر | 1000 | 2500 | پلان شده | 2500000 | 10/1395 | 09/1397 | // | سیاحین | 1400 | 9800
| یکاولنگ | بند امیر | موجودیت آب در کمپلکس | شبکه | 1 | 2147680 | پلان شده | 2147680 |  | 9/1397 | // | محافظین و سیاحین | 50 | 350
مجموع فرعی | مجموع فرعی | [6 empty] | 5655680 |  |  |  |  | 4330 | 30310
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | ارزش مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
بدخشان | واخان | پارک ملی واخان | موجودیت سوپروایزر | نفر | 1 | 12000 | پلان شده | 108000 | 01/1397 | 9/1397 | // | سیاحین | 360 | 2520
| واخان | پارک ملی واخان | موجودیت محافظین | نفر | 15 | 8000 | پلان شده | 1080000 | 01/1397 | 9/1397 | // | سیاحین | 360 | 2520
مجموع فرعی | مجموع فرعی | [6 empty] | 1188000 |  |  |  |  | 720 | 5040
ولایات | ولسوالی | قریه | محصول | واحد | کمیت | قیمت فی واحد | وضعیت | قیمت | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | پروژه | نوع مستفید شونده گان | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
کابل | بگرامی | کول حشمت خان | موجودیت محافظین | نفر | 9 | 9115 | پلان شده | 984420 | 12/1395 | 9/1397 | // | سیاحین و مردم محل | 3240 | 22680
مجموع فرعی | مجموع فرعی | [6 empty] | 984420 |  |  |  |  | 3240 | 22680
مجموع بودجه اکوسیستم های بار ارزش طبیعی | [7 empty] | 7828100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 58030
مصارف متفرقه در مرکز وزارت
مرکز | مرکز | مرکز | تمدید قرارداد 1 نفر متخصص مدیریت تغیر منابع طبیعی | نفر | 1 |  |  | 1248000 | 12/1395 | 9/1397 | // |  | 0 | 0
مرکز | مرکز | مرکز | مصارف اداری، نظارت، ارزیابی ومصارف احتمالی |  |  |  |  | 1083110.3 | 12/1395 | 9/1397 | // |  |  | 0
مجموع فرعی | مجموع فرعی | [6 empty] | 2331110.3
پلان کاری توحیدی سالانه برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی برای سال 1397
مقصد مشخص |  |  | قیمت هربخش به افغانی |  |  | قیمت به دالر |  | تاریخ آغاز | تاریخ ختم |  |  |  | مستفید شونده مستقیم | مستفید شونده مستقیم
الف | احیاء و حفاظت جنگلات، تنظیم آبریزه ها زنجیره ارزش افزایی محصولات |  | 13770000 |  |  | 201492.5373 |  | 1/10/1396 | 30/9/1397 |  |  |  | 35205 | 246435
ب | تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی |  | 17808821.3333 |  |  | 260591.474 |  | 1/10/1396 | 30/9/1397 |  |  |  | 28295.3333 | 198067.3333
ج | احیای فارم ها و جنگل باغ ها غرض گسترش فضای سبز |  | 26601968 |  |  | 389259.1162 |  | 1/10/1396 | 30/9/1397 |  |  |  | 24385.2387 | 167465.0046
د | انکشاف ایکوسیستم های طبیعی با ارزش |  | 7828100 |  |  | 114546.3857 |  | 1/10/1396 | 30/9/1397 |  |  |  | 8290 | 58030
مصارف متفرقه | معاش 2 نفر متخصص ،نظارت ،ارزیابی از فعالیت های برنامه ملی منابع طبیعی ومصارف احتمالی |  | 2331110.3 |  |  | 34110.4814 |  | 1/10/1396 | 30/9/1397 |  |  |  | 0 | 0
مجموع عمومی برنامه در سال 1397 به افغانی |  |  | 68339999.6333 |  |  | 999999.9946 |  | 1/10/1397 | 30/9/1397 |  |  |  | 96175.5721 | 669997.3379
ترتیب کنند گان
اسم |  | وظیفه |  | محل امضاء
| سید امین الله فخری | امرتنظیم جنگلات وابریزه ها
| احمد شاه امرخیل | امر احیا وتوسعه جنگلات
| غلام دستگیر سروری | امرتنظیم علفچرها
| عبدالقیوم پاینده | مدیر پارک های ملی
مرور و چک کننده گان
| محمد امان امانیار | رئیس جنگلات
| انجنیر محمد عارف حسینی | رئیس علفچر ها
| سید رحمن زیارمل | رئیس ساحات حفاظت شده
توحید کننده:
| رفاع الدین امینی | مدیر عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
| تصدیق کننده |  | تصدیق کننده | [6 empty] | منظور کننده
| محمد رفیع قاضی زاده |  | انجنیر فهیم الله ضیائی | [6 empty] | نصیراحمد درانی
| رئیس عمومی منابع طبیعی |  | معین آبیاری ومنابع طبیعی | [6 empty] | وزیر زراعت، آبیاری ومالداری

## فارمت تدارکات (hidden)
اداره تدارکات ملی ریاست پالیسی تدارکات امریت انسجام پلان های تدارکاتی فورم پلان تدارکاتی ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری سال مالی 1396
شماره | سکتور | اداره تدارکاتی | نوع بودجه عادی/ انکشافی | کود بودجوی | عنوان نام پروژه در بودجه منظور شده | تمویل کننده پروژه | شرح تدارکات پروژه | نوع قرارداد | ترجیح تدارکات از منابع داخلی | شماره قرارداد | تاریخ موافقه کتبی تمویل کننده با وزارت مالیه در مورد وجوه مالی | روش تدارکات(در صورت استفاده از شیوه های دیگردلایل ان واضح گردد | قیمت تخمینی تدارکات/پروژه به افغانی | تاریخ تخمینی منظوری اغاز پروسه تدارکات پروژه | تاریخ تخمینی اعلان تدارکات پروژه | تاریخ تخمینی باز گشای افر ها | تاریخ اغاز ارزیابی افر ها | تاریخ ختم ارزیابی افر ها | تاریخ ارایه گذارش ارزیابی | تاریخ تخمینی نشر اطلا عیه تصمیم بر اعطای قرارداد | تاریخ تخمینی امضای قرارداد | معیاد ورانتی/گرانتی/معیادرفع نواقص ساختمان | تاریخ تخمینی تکمیل پروژه /قرارداد | ملاحظات
1 | زراعت وانکشاف دهات | وزارت زراعت ابیاری و مالداری | انکشافی | AFG/390504 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | دولت افغانستان | اعمار یکباب تعمیر چهار اتاقه با تمام ملحقات مورد ضرورت درولایت میدان وردک | کارتمام | داده شده | 500 | تاریخ تهعد مالی | باز داخلی | 3660000 | 1/10/1395 | 5/10/1395 | 6/11/1395 | 8/11/1395 | 12/11/1395 | 13/11/1395 | 17/11/1395 | 20/11/1395 | اگر گرانتی یا ورانتی در نظر گرفته شده باشد معیاد ان ذکر گردد | مدت کار پروژه جمع تاریخ عقد قرارداد گردد
داده شده
[7 empty] | حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب واترپمپ سولر انرژی چها انچه درولایت میدان وردک | [5 empty] | 700000
[7 empty] | اعمار دیوار واحاطه بطول (2400) متر فنس درولایت میدان وردک | [5 empty] | 11496000
[7 empty] | اعمار تعمیردو اتاق فارم تاشلی گذربشکل پخته درولایت فاریاب | [5 empty] | 400000
[7 empty] | اعمار کانال آبیاری فارم قوریه فارم جدید درولایت ننگرهار | [5 empty] | 700000
[7 empty] | ترمیم وتعویض دروازه وکلکین تعمیر قوریه فارم جدیددرولایت ننگرهار | [5 empty] | 200000
[7 empty] | حفر یک حلقه چاه عمیق با امورایجابی ونصب واتر پمپ سولری با تمام ملحقات مورد ضرورت آن درولایت کنده هار | [5 empty] | 700000
[7 empty] | حفر یک حلقه عمیق با ملحقات مورد ضرورت ونصب یک پایه واتر پمپ سولری با تمام امور ایجابی آن درولایت زابل | [5 empty] | 700000
[7 empty] | اعمار یکباب تعمیر چهار اتاقه با تمام ملحقات مورد ضرورت درولایت ارزگان | [5 empty] | 3500000
[7 empty] | حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب واترپمپ سولر انرژی چها انچه درولایت ارزگان | [5 empty] | 700000
[7 empty] | اعمار دیوار احاطه بطول (2120) متر فارم کرنا بشکل پخته واساسی درولایت ارزگان | [5 empty] | 25440000
7 | نوت : فارمت به زبان دری وسال ان هجری 1395 باشد ودرسال اینده فی دالررا به 63 افغانی وزارت مالیه نرخ داده است
ترتیب کننده : نام : میر عبدالقادر (میرپور) وظیفه : مدیرپلانگذاری امضآ : | [7 empty] | تصدیق کننده : نام دکترایمل شینواری وظیفه : رئیس تهیه وتدارکات امضا : | [11 empty] | منظور کننده : نام : اسدالله (ضمیر) وظیفه :وزیر زراعت ابیاری ومالداری امضآ :
اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات ملی
آمریت انسجام پلان های تدارکاتی
فورمه گزارش (6 ماهه) از تطبیق پلانهای تدرکاتی ( به شمول ولایات) وزارت/اداره: ( ) 1396
شماره | سکتور | نوع بودجه( عادی/انکشافی) | کود بودجه | عنوان/ نام پروژه در بودجه منظور شده | تمویل کننده پروژه | شرح تدارکات پروژه | نوع قرار داد | ترجیع تدارکات از منابع داخلی | شماره قرار داد | تاریخ موافقه کتبی تمویل کننده یا وزارت مالیه در مورد وجوه مالی | روش تدارکات( درصورت استفاده از شیوه های دیگردلایل آن واضیح گردد) | قیمت تدارکات/پروژه به (افغانی) | تاریخ منظوری آغاز پروسه تدرکات/پروژه | تاریخ اعلان تدارکات /پروژه | تاریخ بازگشایی آفرها | تاریخ آغاز ارزیابی آفرها | تاریخ ختم ارزیابی آفرها | تاریخ ارایه گزارش ارزیابی | تاریخ نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرار داد | تاریخ امضا قرار داد | تاریخ تکمیل پروژه/ قرارداد | ملاحظات
1 | زراعت | انکشافی | AFG/390654 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی | دولت | اعمار یک باب اطاق محافظین و یک باب تشناب در کول حشمت خان کابل |  |  |  |  | باز | 700000 | 15/10/1395
2 | [5 empty] | پاک کاری جوی مستان و ساحه داخل کول حشمت خان با انتقال کثافات آن |  |  |  |  | باز | 1500000 | 15/10/135
3 | [5 empty] | ایجاد 2000 متر پیاده رو معه سیستم ایمنی(کتاره) از گل بیک الی بند ذوالفقار پارک ملی بند امیر ولایت بامیان |  |  |  |  | باز | 3000000 | 15/10/1395
4 | [5 empty] | هموار کاری و جغل اندازی به ضخامت 10 سانتی متر غرض ایجاد پارکنگ در بند امیر بامیان |  |  |  |  | باز | 750000 | 15/10/1395
5 | [5 empty] | ایجاد 4 باب محل تماشا و 5 باب تشناب بد رفت در پارک ملی بند امیر |  |  |  |  | باز | 3000000 | 15/10/1395
6 | [5 empty] | انکشاف و بهبود 500 طویله خانگی مواشی مردم غرض مصون ساختن مواشی از گزند حیوانات وحشی |  |  |  |  | باز | 1000000 | 15/10/1395
اداره تدارکات ملی ریاست پالیسی تدارکات امریت انسجام پلان های تدارکاتی فورم پلان تدارکاتی ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری سال مالی 1396
شماره | سکتور | اداره تدارکاتی | نوع بودجه عادی/ انکشافی | بودجه اختیاری یاغیراختیاری | کود بودجوی | عنوان نام پروژه در بودجه منظور شده | ولایت | ولسوالی | قریه | تمویل کننده پروژه | شرح تدارکات پروژه | نوع تدارکات | روش یاشیوه تدارکات(درصورت استفاده ازشیوه های دیگردلایل واضع گردد) | نوع قرارداد | کتگوری تدارکات | پروژه پلان شده جدیدیاانتقالی سال های قبل | ترجیح تدارکات از منابع داخلی | شماره قرارداد | مبلغ منظورشده بودجه | قیمت تخمینی تدارکات/پروژه به افغانی | تاریخ موافقه کتبی تمویل کننده با وزارت مالیه در مورد وجوه مالی | روش تدارکات(در صورت استفاده از شیوه های دیگردلایل ان واضح گردد | تاریخ تخمینی منظوری اغاز پروسه تدارکات پروژه | تاریخ ختم ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان درصورت که لازم باشد | تاریخ تخمینی اعلان تدارکات پروژه | تاریخ تخمینی باز گشای افر ها | تاریخ ختم ارزیابی افر ها | تاریخ ارایه گذارش ارزیابی | تاریخ تخمینی نشر اطلا عیه تصمیم بر اعطای قرارداد | تاریخ تخمینی امضای قرارداد | میعادپروژه | تاریخ تخمینی تکمیل پروژه | ملاحظات
1 | زراعت وانکشاف دهات | وزارت زراعت ابیاری و مالداری | انکشافی |  | AFG/390504 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی |  |  |  | دولت افغانستان |  |  |  | کارتمام |  |  | داده شده | 500 |  |  | تاریخ تهعد مالی | باز داخلی | 1/10/1395 |  | 5/10/1395 | 6/11/1395 | 12/11/1395 | 13/11/1395 | 17/11/1395 | 20/11/1395 | اگر گرانتی یا ورانتی در نظر گرفته شده باشد معیاد ان ذکر گردد | مدت کار پروژه جمع تاریخ عقد قرارداد گردد
[7 empty] | فاریاب |  |  |  | اعمار تعمیردو اتاق فارم تاشلی گذربشکل پخته | [8 empty] | 600000
[7 empty] | جوزجان |  |  |  | ترمیم احاطه جنگل باغ شبرغان بشکل پخته واساسی | [8 empty] | 14436000
[7 empty] | جوزجان |  |  |  | ترمیم تعمیر وحوض آبیازی جنگل باغ شبرغان | [8 empty] | 977678
[7 empty] | سمنگان |  |  |  | اعمار دیوار تخریب شده فارم کارته مامورین سمنگان | [8 empty] | 2202200
[7 empty] | ننگرهار |  |  |  | ترمیم وتعویض دروازه وکلکین تعمیر قوریه فارم جدید | [8 empty] | 480000
[7 empty] | ننگرهار |  |  |  | اعمار کانال آبیاری فارم قوریه فارم جدید | [8 empty] | 900000
[7 empty] | کنده هار |  |  |  | حفر یک حلقه چاه عمیق با امورایجابی ونصب واتر پمپ سولری با تمام ملحقات مورد ضرورت آن درولایت کنده هار | [8 empty] | 700000
[7 empty] | زابل |  |  |  | حفر یک حلقه عمیق با ملحقات مورد ضرورت ونصب یک پایه واتر پمپ سولری با تمام امور ایجابی آن درولایت زابل | [8 empty] | 700000
ترتیب کننده : نام : وظیفه : امضآ : | [13 empty] | تصدیق کننده : نام: وظیفه : امضا : | [14 empty] | منظور کننده : نام : وظیفه : امضآ :

## Financial Plan with errors (hidden)
سال مالی |  | 1397 |  |  |  |  | جمهوری اسلامی افغانستان
کود پروژه |  | AFG/390654 |  |  |  |  | درخواست صلاحیت برای تقسیم اوقات،تادیات،مکلفیت های ثبت نشده
اداره فرعی |  | ریاست عمومی منابع طبیعی
نام پروژه |  | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به مشارکت جامعه |  |  |  |  | پلان مالی انکشافی
شماره | اجزای وجه | شرح فعالیت |  |  |  | موقعیت |  | مجموعی مبلغ/افغانی | زمان تطبیق | [11 empty] | ملاحظات
[6 empty] | ولایت | ولسوالی |  | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
| 22 | تمدید قرارداد یک نفر متخصص مدیریت تغیر منابع طبیعی |  |  |  | مرکز | مرکز | 1248000 |  |  | 312000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000
| 22 | استخدام دونفرمتخصصین علفجرونباتات طبی |  |  |  |  | مرکز | 1911553 |  |  | 415555 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222 | 166222
| 22 | نظارت وارزیابی فعالیت ها برنامه |  |  |  |  | مرکز | 1083110 | زمان تطبیق ثور: 583110; زمان تطبیق سرطان: 500000
1 | 22 | کرایه و سفریه تیم تخنیکی جهت سفر به ولایات به منظور تهیه پلان مدیریتی برای انجمن های جنگلداری |  |  |  |  | مرکز | 817000 |  |  |  |  | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 106500
| 22 | استخدام دو نفر کارمند فنی در بخش ارزش افزائی پسته و جلغوزه در مرکز |  |  |  |  | مرکز | 1200000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| 22 | استخدام 9 نفرمحفاظ در کول حشمت خان | [5 empty] | 984420 |  |  | 246105 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035 | 82035
2 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 10هزار اصله نهال (احیا 5 جریب قوریه وخیشاوه 3 جریب زمین قوریه) |  |  |  | کابل | استالف | 202872 |  |  | 30000 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 0
3 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 50هزار اصله نهال (احیا 5 جریب قوریه وخیشاوه 3 جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | پروان | مرکز وولسوالی جبل السراج | 225300 |  |  | 20000 | 25660 | 25662 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 | 0
4 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 300هزار اصله نهال (احیا 30 جریب قوریه وخیشاوه 3 جریب زمین قوریه) |  |  |  | کاپیسا | مرکز | 233000 |  |  | 20000 | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 0
| 22 | احیاء 100 علفچر، شناسایی 1 انجمن وتدویرورکشاپ |  |  |  | میدان وردک | بهسود 1 | 288569 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق میزان: 200000
5 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 50هزار اصله نهال (احیا 5 جریب قوریه وخیشاوه 3 جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | چک | 533000 |  |  | 200000 | 41625 | 41625 | 41625 | 41625 | 41625 | 41625 | 41625 | 41625 | 0
| 25 | با اتمام رسانیدن فعالیت های ساخمتانی قرارداد شده(اعمار تعمیر ، احاطه ، چاه عیمق ، خریداری تجیهزات وفعالیت های تخنیکی سال 1396 |  |  |  |  | چک | 10865694 | زمان تطبیق جوزا: 5432847; زمان تطبیق میزان: 5432847; زمان تطبیق قوس: 0
6 | 22 | احیای 50 هکتار جلغوزه با بذر للمی به کمک 20 پروژه عایداتی معه خریداری 50 کیلو گرام تخم جلغوزه و اعمار 200 متر مکعب چکدم |  |  |  | لوگر | ازره | 1275000 | زمان تطبیق ثور: 500000; زمان تطبیق جوزا: 500000; زمان تطبیق سرطان: 160000; زمان تطبیق قوس: 115000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 60هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 5 جریب زمین قوریه) |  |  |  | پکتیا | مرکز | 308500 |  |  | 30000 | 34812 | 34812 | 34812 | 34812 | 34813 | 34813 | 34813 | 34813 | 0
7 | 25 | حفریک حلقه چاه عمیق با نصب سیتم انرژی آفتابی |  |  |  |  | مرکز | 700000 | زمان تطبیق اسد: 700000; زمان تطبیق قوس: 0
| 22 | استخدام 2 نفر محافظ جهت حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی جلغوزه از سال 1396 در ولایت پکتیا و پکتیکا معه خریداری جالی جهت حفاظت نوجست ها از شدت نور آفتاب. |  |  |  |  | مرکز | 298000 |  |  | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 | 34000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| 22 | استخدام یک نفر محافظ جهت حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی جلغوزه از سال 1396 در ولایت پکتیا و پکتیکا معه خریداری جالی جهت حفاظت نوجست ها از شدت نور آفتاب. |  |  |  | پکتیکا | مرکز | 154000 |  |  | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | 22000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
8 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 50هزار اصله نهال (احیا 5جریب قوریه وخیشاوه3جریب زمین قوریه) |  |  |  |  | مرکز | 218500 |  |  | 30000 |  | 26928 | 26928 | 26928 | 26929 | 26929 | 26929 | 26929 | 0
| 25 | پرداخت پول قرارداد یک باب گرین هاوس قرارداد شده سال 1396 |  |  |  |  | مرکز | 585102 | زمان تطبیق جوزا: 585102; زمان تطبیق قوس: 0
| 22 | استخدام کارمند ونگران وفعالیت تخنیکی درموازی 4 هکتارمرکزارایه خدمات تنظیم علفچر واحیآء 40 هکتارعلفچر |  |  |  | غزنی | ناهور | 454569 |  |  | 24000 | 270569 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
9 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 60هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 5 جریب زمین قوریه) |  |  |  |  | مرکز | 345600 |  |  | 30000 | 39450 | 39450 | 39450 | 39450 | 39450 | 39450 | 39450 | 39450 | 0
| 25 | حفریک حلقه چاه عمیق با نصب سیتم انرژی آفتابی |  |  |  |  | مرکز | 700000 | زمان تطبیق سرطان: 700000
10 | 22 | استخدام یک نفر محافظ جهت حفاظت 10000 خریطه پلاستیکی جلغوزه از سال 1396 در ولایت پکتیا و پکتیکا معه خریداری جالی جهت حفاظت نوجست ها از شدت نور آفتاب. |  |  |  | خوست | مرکز | 154000 |  |  | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | 22000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 100هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه و فعالیت های مرتبط به ان) |  |  |  |  | تنی | 134500 | زمان تطبیق حوت: 20000; زمان تطبیق سنبله: 38166; زمان تطبیق میزان: 38167; زمان تطبیق عقرب: 38167; زمان تطبیق قوس: 0
| 25 | نصب سیستم انرژی آفتابی بالای چاه عمیمق موجود |  |  |  |  | تنی | 500000 | زمان تطبیق ثور: 500000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 60هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 5 جریب زمین قوریه) |  |  |  | سمنگان | مرکز | 353267 |  |  | 30000 | 40409 | 40409 | 40409 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 0
| 22 | احیاء 140 علفچرو20 هکتارنبات طبی هنگ ، شناسایی 1 انجمن وتدویر ورکشاپ |  |  |  |  | مرکز، خرم سارباغ وحضرت سلطان | 915769 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق جوزا: 127200; زمان تطبیق میزان: 700000
11 | 22 | احیای 30 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی به کمک 6 پروژه عایداتی معه خریداری 60 کیلو گرام تخم پسته. |  |  |  |  | مرکز ، خرم سارباغ و حضرت سلطان | 688000 | زمان تطبیق ثور: 300000; زمان تطبیق جوزا: 300000; زمان تطبیق قوس: 88000
| 22 | احیاء 40 هکتارعلفچر و 10 هکتار نبات طبی هنگ ، تثبیت ریگهای روان 66 هکتار، استخدام کارمند ونگران ،بذرتخم علوفه وغرس قلمه گز درموازی 4 هکتاروخریداری یکعراده زرنج |  |  |  | بلخ | شورتیپه ، جمتال ، ده دادی | 2861802 |  |  | 371633 | 148569 | 172000 | 83600 | 20000 | 20000 | 20000 | 270000 | 1736000 | 20000
12 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | بلخ | 533667 |  |  | 30000 | 62959 | 62959 | 62959 | 62958 | 62958 | 62958 | 62958 | 62958 | 0
13 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 50هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 5جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | سرپل | مرکز | 323000 |  |  | 30000 | 36625 | 36625 | 36625 | 36625 | 36625 | 36625 | 36625 | 36625 | 0
14 | 22 | احیاء 10 هکتار نبات طبی شیرین بویه ، تثبیت ریگهای روان 50هکتار، استخدام نگران ،بدرتخم علوفه وغرس قلمه گز درموازی 4 هکتار |  |  |  | جوزجان | مرکز وقرقین | 2356669 |  |  | 589500 | 36569 | 8000 | 26600 | 8000 | 8000 | 8000 | 1656000 | 8000 | 8000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | مرکز | 359000 |  |  | 30000 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 0
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 15030هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 3جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | فاریاب | مرکز | 149000 | زمان تطبیق حوت: 20000; زمان تطبیق ثور: 25800; زمان تطبیق جوزا: 25800; زمان تطبیق سرطان: 25800; زمان تطبیق میزان: 25800; زمان تطبیق عقرب: 25800; زمان تطبیق قوس: 0
| 25 | اعمار شبکه آبیاری فارم تاشلی گذر |  |  |  |  | مرکز | 1563000 | زمان تطبیق ثور: 781500; زمان تطبیق میزان: 781500; زمان تطبیق قوس: 0
15 | 22 | تثبیت 50 هکتارریگهای روان واحیاء 10 هکتارنبات طبی هنگ بذرتخم علوفه درموازی 4 هکتارشناسایی 1 انجمن واستخدام 1نفرکارمند و1نگران |  |  |  |  | اندخوی | 2481669 |  |  | 466069 | 242000 | 20000 | 83600 | 20000 | 20000 | 20000 | 1570000 | 20000 | 20000
| 22 | استخدام 14 نفر محافظ وصفاکار درپارک ملی بند امیر |  |  |  | بامیان |  | 1008000 |  |  |  | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000
16 | 25 | اعمار1000 متر پیاده رو ، اعمار یک شبکه تامین اب برای کمپلکس بند امیر ، |  |  |  |  | یکه اولنگ | 4647680 | زمان تطبیق سرطان: 3718144; زمان تطبیق اسد: 929536
| 22 | احیاء 140 علفچرو 10 هکتار نبات طبی هنگ ، شناسایی 1 انجمن وتدویرورکشاپ |  |  |  | بامیان | مرکز، سیغان، کهمرد | 755769 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق جوزا: 67200; زمان تطبیق میزان: 600000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | مرکز | 242100 |  |  | 30000 |  | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 0
17 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | ننگرهار | ښیوه | 540333 |  |  |  | 67541 | 67541 | 67541 | 67542 | 67542 | 67542 | 67542 | 67542 | 0
| 22 | احداث جنگل بانکس |  |  |  |  | ښیوه | 368167 | زمان تطبیق حوت: 368167
| 22 | تدویر ورکشاپ آموزشی بانکس |  |  |  |  | ښیوه | 49500 | زمان تطبیق حوت: 49500
| 25 | خریداری نهال بانکس وانتقال آن به ساحه |  |  |  |  | ښیوه | 800000 | زمان تطبیق حوت: 800000
18 | 22 | احیا و حفاظت 90هکتار جنگلات طبیعی تخریب شده لمنز، نشتر به 18 پروژه عایداتی معه، اعمار 900 متر مکعب چکدام،بذر5هزار کیلوتخم چهارمغز برای 100 انجمن جنگداری وتاسیس 100 انجمن |  |  |  | کنر ها | مانوگی، وته پور و دانگام | 4896000 | زمان تطبیق ثور: 500000; زمان تطبیق جوزا: 500000; زمان تطبیق سرطان: 500000; زمان تطبیق اسد: 240000; زمان تطبیق سنبله: 440000; زمان تطبیق عقرب: 856000; زمان تطبیق قوس: 1860000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 40هزار اصله نهال (احیا 5 جریب قوریه وخیشاوه 4جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | مرکز | 349000 |  |  | 30000 | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 0
19 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | لغمان | مرکز | 214500 |  |  | 20000 | 32416 | 32416 | 32417 |  |  | 32417 | 32417 | 32417 | 0
20 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 40هزار اصله نهال (احیا 4جریب قوریه وخیشاوه 2جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | کندهار | ژیړی | 165000 | زمان تطبیق حوت: 30000; زمان تطبیق حمل: 33750; زمان تطبیق ثور: 33750; زمان تطبیق جوزا: 33750; زمان تطبیق عقرب: 33750; زمان تطبیق قوس: 0
21 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 80هزار اصله نهال (احی8 جریب قوریه وخیشاوه 6جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | هلمند | مرکز | 386600 |  |  | 30000 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 0
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 80هزار اصله نهال (احیا 8 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | کشم | 389000 |  |  | 30000 | 44875 | 44875 | 44875 | 44875 | 44875 | 44875 | 44875 | 44875 | 0
22 | 22 | احیاء 100 هکتارعلفچرو 10هکتارنبات طبی هنگ ، شناسایی 1 انجمن وتدویر ورکشاپ |  |  |  |  | درایم وتشکان | 612169 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق جوزا: 63600; زمان تطبیق سنبله: 150000; زمان تطبیق میزان: 310000
| 22 | احیای 20 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی به کمک 4 پروژه عایداتی و خریداری 40 کیلو گرام تخم پسته. |  |  |  | بدخشان | ارگو، درایم و کشکان | 472000 | زمان تطبیق ثور: 200000; زمان تطبیق جوزا: 200000; زمان تطبیق قوس: 72000
| 22 | استخدام 15 نفر محافظ ویک نفر سوپوروایرز با خریداری 16 جوره یونفورم جهت حفاظت ومدیریت پارک ملی واخان |  |  |  |  | واخان | 1188000 |  |  |  | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000
| 22 | احیاء 100 علفچرو 20 هکتار نبات طبی هنگ ، شناسایی 1 انجمن وتدویرورکشاپ |  |  |  |  | مرکز | 915769 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق جوزا: 127200; زمان تطبیق میزان: 700000
23 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 140هزار اصله نهال (احیا 14 جریب قوریه وخیشاوه 6جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | تخار | مرکز | 473000 |  |  | 30000 | 55375 | 55375 | 55375 | 55375 | 55375 | 55375 | 55375 | 55375 | 0
| 22 | احیای 20 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی کمک 4 پروژه عایداتی و خریداری 40 کیلو گرام تخم پسته معه اعمار 200 متر مکعب چکدم |  |  |  |  | مرکز، نمک آباد و بارک | 632000 | زمان تطبیق ثور: 205000; زمان تطبیق جوزا: 205000; زمان تطبیق سرطان: 145000; زمان تطبیق قوس: 77000
24 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 15 جریب قوریه وخیشاوه 75جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | بغلان جدید | 423000 |  |  | 30000 | 49125 | 49125 | 49125 | 49125 | 49125 | 49125 | 49125 | 49125 | 0
|  | احیاء 140 هکتار علفچرو10هکتارنبات طبی هنگ ،شناسایی 1 انجمن وتدویر ورکشاپ |  |  |  | بغلان | خنجان | 602169 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق جوزا: 63600; زمان تطبیق میزان: 450000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 80هزار اصله نهال (احیا 8جریب قوریه وخیشاوه 6جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | مرکز | 417000 |  |  | 30000 | 48375 | 48375 | 48375 | 48375 | 48375 | 48375 | 48375 | 48375 | 0
| 22 | احیاء 100 علفچر، شناسایی 1 انجمن وتدویرورکشاپ |  |  |  | بادغیس | قلعه نو | 438569 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق میزان: 350000
25 | 22 | احیای 50 هکتار جنگلات به کمک 10 پروژه عایداتی معه خریداری 100 کیلو گرام تخم پسته |  |  |  |  | قادس ، مقر، قلعه نو و مرکز | 1120000 | زمان تطبیق ثور: 500000; زمان تطبیق جوزا: 500000; زمان تطبیق قوس: 120000
26 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 60هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 6جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  | فراه | مرکز | 395667 |  |  | 30000 | 45709 | 45709 | 45709 | 45708 | 45708 | 45708 | 45708 | 45708 | 0
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | گذره | 433500 |  |  | 30000 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50438 | 50438 | 50438 | 50438 | 0
27 | 22 | احیاء 40 هکتارعلفچر ، تثبیت ریگهای روان 50 هکتار، استخدام نگران بدرتخم علوفه وغرس قلمه گز درموازی 4 هکتاروخریداری یکعراده زرنج |  |  |  | هرات | غوریان ورباط سنگی | 1990069 |  |  | 447500 | 178569 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1308000 | 8000 | 8000
| 22 | احیای 40 هکتار جنگلات پسته با بذر للمی به کمک 8 پروژه عایداتی معه خریداری 80 کیلو گرام تخم پسته |  |  |  |  | کشک کهنه، غوریان، رابات سنگی و گذره | 904000 | زمان تطبیق ثور: 400000; زمان تطبیق جوزا: 400000; زمان تطبیق قوس: 104000
28 | 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 60هزار اصله نهال (احیا5جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | مرکز | 329500 |  |  | 30000 | 37437 | 37437 | 37437 | 37437 | 37438 | 37438 | 37438 | 37438 | 0
| 22 | استخدام نگران ،بدرتخم علوفه وغرس قلمه گز درموازی 4 هکتار مرکزارایه خدمات تنظیم علفچر واحیآء 40 هکتارعلفچر |  |  |  | غور | مرکز ، دولت یار ولعل | 346569 |  |  | 24000 | 258569 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| 22 | احیای 20 هکتار بادام کوهی به کمک 4 پروژه عایداتی معه خریداری 40 کیلو گرام تخم بادام کوهی. |  |  |  |  | پریان، شتل و دره عنابه | 472000 | زمان تطبیق ثور: 200000; زمان تطبیق جوزا: 200000; زمان تطبیق قوس: 72000
29 | 22 | احیاء 100 علفچر، شناسایی 1 انجمن وتدویرورکشاپ |  |  |  | پنجشیر | پریان | 438569 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق میزان: 350000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | بازارک | 206100 |  |  | 30000 |  | 29350 | 29350 | 29350 | 29350 |  | 29350 | 29350 | 0
| 25 | ترمیم ذخیره شبکه آبیاری فارم مره لاق |  |  |  |  | بازارک | 1250000 | زمان تطبیق سرطان: 625000; زمان تطبیق عقرب: 625000; زمان تطبیق قوس: 0
| 22 | احیای 30 هکتار بادام کوهی به کمک 6 پروژه عایداتی معه خریداری 60کیلو گرام تخم بادام کوهی. |  |  |  |  | خدیر،میامور | 688000 | زمان تطبیق ثور: 300000; زمان تطبیق جوزا: 300000; زمان تطبیق عقرب: 88000
30 | 22 | احیاء 100 علفچر، شناسایی 1 انجمن وآموزش وتدویرورکشاپ |  |  |  | دایکندی | خدیر، وسنگ تخت | 438569 | زمان تطبیق حمل: 88569; زمان تطبیق میزان: 350000
| 22 | احیا وحفاظت قوریه جهت تولید بیش از 150هزار اصله نهال (احیا 6 جریب قوریه وخیشاوه 7جریب زمین قوریه وسایر فعالیت های تخنیکی ) |  |  |  |  | شهرستان | 337000 |  |  | 30000 | 38375 | 38375 | 38375 | 38375 | 38375 | 38375 | 38375 | 38375 | 0
[8 empty] | 68340000 |  |  | 5308029 | 3654987 | 7142511 | 11738452 | 8332878 | 3798474 | 2560171 | 16997669 | 5344072 | 3462757
ترتیب کننده گان
اسم |  |  | وظیفه |  | محل امضاء
| سید امین الله فخری |  | امرتنظیم جنگلات وابریزه ها
| احمد شاه امرخیل |  | امر احیا وتوسعه جنگلات
| غلام دستگیر سروری |  | امرتنظیم علفچرها
| رفاع الدین امینی |  | مدیر عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
| عبدالقیوم پاینده |  | مدیر پارک های ملی
مرور و چک کننده گان
| محمد امان امانیار |  | رئیس جنگلات
| انجنیر محمد عارف حسینی |  | رئیس علفچر ها
| سید رحمن زیارمل |  | رئیس ساحات حفاظت شده
|  |  |  | تصدیق کننده |  |  |  |  | زمان تطبیق حوت: تائید کننده; زمان تطبیق سنبله: منظور کننده
|  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده |  |  |  |  | زمان تطبیق حوت: انجنیر فهیم الله ضیائی; زمان تطبیق سنبله: نصیر احمد درانی
|  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | زمان تطبیق حوت: معین آبیاری ومنابع طبیعی; زمان تطبیق سنبله: وزیر زراعت، آبیاری ومالدای

## B41397 with errors (hidden)
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه
فورمه واحد ترتیب و گزارشدهی بودجه
شماره پروژه درسند بودجه( ) |  |  | سال 1397
قسمت اول: معلومات عمومی
نام برنامه/پروژه: |  | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی |  |  | نوع پروژه: |  | جدید | انتقالی
شماره تشخصیه AFG برنامه/ پروژه ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
شماره تشخصیه کشور/ موسسه کمک دهنده: ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
نام موافقتنامه:
شماره موافقتنامه:
1396
1399
مدت گزارشدهی:
شرح مختصر برنامه/ پروژه:
این برنامه در مطابقت به ماده چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی کشور، طرح استراتیژیک برنامه ملی دارای اولویت اول (NPP1) در رابطه به "انکشاف منابع طبیعی و آب" ، بیانیه تاریخی (2 حمل سال 1394) جلالتماب رئیس جمهور ج.ا.ا. بمناسبت روز دهقان که اهداف حکومت وحدت ملی را در راستای سکتور زراعت برای 5 سال آینده ارایه و طبقآ در بخش منابع طبیعی، اینریاست خود را مکلف برای اجرای اهداف مشخص در خصوص موارد: (1) احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی، (2) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلانگذاری دقیق، (3) تقویه زنجیره ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل (بخصوص پسته و جلغوزه)، (4) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهر ها و کمربند شهری کابل، (5) حفاظت علفچر ها و احیا مجدد علفچر، و جلوگیری از ریگ های روان، (6) تنظیم، پروسس و بهره برداری پایدار نباتات طبی (خصوصا هنگ و شرین بویه) توسط جامعه، و (7) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی، میداند. علاوتا، طرح اجزای این برنامه منبی بر پلان منظور شده توسط شورای محترم وزیران در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست ج.ا.ا. در رابطه به احیا و حفاظت جنگلات و آبریزه ها و در مطابقت به دید گاه وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت ها از نحوه پروژه ای به سمت انسجام دهی فعالیت ها تحت چتر برنامه ملی، ترتیب گردیده است. علاوتا این برنامه بصورت همه جانبه موارد پایداری، انکشاف منابع بشری، ایجاد زمینه اشتغال و درآمد و تساوی جندر را با در نظر داشت اصل مشارکت جوامع در نظر گرفته که با این روش میتوان از تخریبات منابع جلوگیری، بنیه و سرمایه های طبیعی کشور را جهت استفاده معقول و پایدار تقویه ، تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی را کاهش و در نتیجه زمینه را برای ایجاد معیشت پایدارجوامع محلی بهبود و عواید ملی را تقویت بخشید. با در نظرداشت اهمیت و مشکلات موجود در راستای حفاظت و تنظیم منابع طبیعی، طرح اجزای این برنامه منبی بر پلان منظور شده توسط شورای محترم وزیران در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست ج.ا.ا. در رابطه به احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها و در مطابقت به دید گاه وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت ها از نحوه پروژه ای به سمت انسجام دهی فعالیت ها تحت چتر برنامه ملی، ترتیب گردیده طرح این برنامه ملی به اساس تداوم فعالیت های انکشافی سال قبل قرار ذیل ترتیب گردیده است: الف: احیا و حفاظت جنگلات، آبریزه ها و تنظیم رفع حاصل محصولات جنگل ب: تنظیم همه جانبه علفچرها و نباتات طبی ج: سرسبزی و گسترش فضای سبز در حومه شهر ها و کمربند سبز شهر کابل. . د: انکشاف ایکوسیستم های طبیعی با ارزش.
اهداف مشخص برنامه/ پروژه:
این برنامه دارای 4 بخش عمده ذیل مبیاشد: الف: احیاوحفاظت جنگلات،آبریزه هاوتنظیم رفع حاصل محصولات جنگل (1) احیا و حفاظت(304) هکتار جنگلات، ابریزه ها، اعمار1300 متر مکعب چکدم ، شناسی 632 انجمن جنگلداری، حفاظت وابیاری30 هزار اصله نهال به منظور بهبود محیط زیست و معیشت جوامع محل (1) تنظیم همه جانبه علفچرها به اشتراک جوامع محلی، احیاء( 1140) هکتار علفچر تخریب شده ، تثبیت (200 ) هکتار ریکهای روان و احیای(100)هکتار نباتات طبی، احیای 16 هکتار مرارکز تولیدی تخم علوفه وقلمه گز وغیره ج :(4)احیای وفارمهای تولید وتکثیر نهالها جهت سرسبز وکسترش فضاس سبز احیا وحفاظت قورجات جهت تولید اضافه از 1 ملیون نهال برای سرسبزی واحداث (5) جریب جنگل بانس ، اعمار یک باب تعمیر با احاطه فارم وحفر3 حلقه چاه عمیق با نصب سیستم سولری در فارمها غرض توسعه سرسبزی وبهبود محیط زیست. د:) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی حفاظت وتنظیم ایکوسیستم های بار ارزش طبیعی، بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی ازطریق اعمار 2900 متر پیاده ور ، ایجاد یک شبکه تامین اب برای تعمیر کمپلکس پارک ملی بند امیر ولایت بامیان معه استخدام 39 نفر پرسونل حفاظتی ومدیریتی سه ساحه حفاظت شده به منظور حفاظت اکوسیستم ها با ارزش طبیعی ، فراهم اوری تسهیلات لازم با اشتراک حامعه
معلومات مفصل در مورد همکاران برنامه/پروژه: مدیریت و رهبری این برنامه بدوش ریاست عمومی منابع طبیعی بوده ریاست های سکتوری به صفت همکاران بخش تخنیکی در پییشبرد فعالیت های برنامه با سهم گیری فعال و مستقیم آمریت های منابع طبیعی و مدیریت جنگلات و علفچرها در چوکات اداره زراعت به همکاری هیئت ولایتی و مردم محل صورت میگیرد. وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت، اداره ملی حفاظت محیط زیست، ریاست مالی و حسابی، ریاست عمومی پلان, ریاست تدارکات، ریاست زراعت ولایات، مستوفیت ولایات، شوراهای ولایتی ، ولسوالی ها انجمن های منابع طبیعی و موسسات همکار منحیث شرکای کاری و همکاران بیرونی این برنامه شمرده میشوند.
همکاران |  |  |  | شخص ارتباطی | ادرس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون
وزارت /ارگان مربوطه |  | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری |  | رفاع الدین امینی | refauddin.amini@mail.gov.af |  |  | 700007218
کشور/ موسسه کمک د هنده
ارگان تطبیق کننده |  | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری |  | ریاست عمومی منابع طبیعی / ریاست های ( جنگلات، علفجرها وساحات حفاظت شده )
قراردادی( سطح اول)
موقعیت پروژه |  |  |  | 26ولایت
سکتور ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | زراعت وانکشاف دهات
برنامه ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | تنظیم منابع طبیعی
مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | جندر، محیطزیست ، مبارزه بامواد مخدر، همکاری های منطقوی ومبارزه با فساد اداری .
پروژه مذکور چگونه به اهداف سکتوری و مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان کمک مینماید؟
رشد اقتصادی و مصئونیت غذایی متکی بر تنظیم منابع طبیعی ، تقویت ایکوتوریزم، افزایش تولیدات و حاصلات زراعتی، بهبود زیربنا های فزیکی و توسعه بازارها میباشد. این راهی است بسوی کاهش فقر، کشت قانونی و امنیت ملی درکشورکه رابطه مستقیم باستراتیژی انکشاف ملی افغانستان را دارا میباشد.
قسمت دوم: جزئیات مالی( به میلیون افغانی): برای برنامه/پروژه جدید صرف آن معلوماتی که بدسترس شما قرار دارد ارایه نماید.
مجموع قیمت پروژه | مبلغ وعده شده |  | تعهد کتبی |  | پرداخت/ تادیه
|  |  | مبلغ | تاریخ | در همین مدت |  |  | مبلغ مجموعی
نوع تمویل: |  |  | نوع کمک: بلاعوض |  | مجرای تمویل:
تقسیمات نیازمندی |  |  | تقسیمات سالانه نیازمندی ( به هزارافغانی)
|  |  | 1395 | 1396 تخمینی | 1397 | 1398 | 13999 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات
اجناس و خدمات
دارایی ها/ تجهیزات
مجموع برنامه/پروژه:
تقسیمات مصارف |  |  | تقسیمات سالانه تعهد کتبی( به هزارافغانی)
|  |  | 1396 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0
اجناس و خدمات |  |  | 47528524
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 20811476
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 68340000
تقسیمات ولایتی برای مدت یکسال( به هزارافغانی): |  |  | سال 1396
نام ولایت: | معاشات و سایر امتیازات |  | اجناس و خدمات | دارایی ها و تجهیزات | مجموع بودجه افغانی | مجموع بودجه به دالر
مرکز وزارت |  |  | 7244083 |  | 7244083
ولایت کابل |  |  | 202872 |  | 202872
پروان |  |  | 225300 |  | 225300
میدان وردک |  |  | 821569 | 10865694 | 11687263
لوگر |  |  | 1275000 |  | 1275000
غزنی |  |  | 800169 | 700000 | 1500169
پکتیا |  |  | 606500 | 700000 | 1306500
پکتیکا |  |  | 372500 | 585102 | 957602
خوست |  |  | 288500 | 500000 | 788500
سمنگان |  |  | 1957036 |  | 1957036
بلخ |  |  | 3395469 |  | 3395469
جوزجان |  |  | 2715669 |  | 2715669
فاریاب |  |  | 2630669 | 1563000 | 4193669
بامیان |  |  | 2005869 | 4647680 | 6653549
سرپل |  |  | 323000 |  | 323000
کاپیسا |  |  | 233000 |  | 233000
ننگرهار |  |  | 1758000 |  | 1758000
لغمان |  |  | 214500 |  | 214500
کنر |  |  | 5245000 |  | 5245000
نورستان |  |  |  |  | 0 | 0
نیمروز |  |  |  |  | 0 | 0
هلمند |  |  | 386600 |  | 386600
کندهار |  |  | 165000 |  | 165000
زابل |  |  |  |  | 0
اروزگان |  |  |  |  | 0
بدخشان |  |  | 2661169 |  | 2661169
تخار |  |  | 2020769 |  | 2020769
بغلان |  |  | 1025169 |  | 1025169
کندز |  |  |  |  | 0
بادغیس |  |  | 1975569 |  | 1975569
هرات |  |  | 3327569 |  | 3327569
فراه |  |  | 395667 |  | 395667
غور |  |  | 676069 |  | 676069
پنجشیر |  |  | 1116669 | 1250000 | 2366669
دایکندی |  |  | 1463569 |  | 1463569
مجموع |  |  | 47528524 | 20811476 | 68340000
قسمت سوم: پیشرفت در زمینه تطبیق پروژه:
وضعیت پروژه:
باردهی ها یا کارهای مهم و میزان پیشرفت:
شاخص ها/بازدهی ها یا نتایج کمی مورد نظر |  |  |  | خلاصه پیشرفت کار |  |  |  | فیصدی پشرفت کار
الف : احیا وحفاظت جنگلات ، تنظیم ابریزه ها وارزش افزای محصول جنگل :
موجودیت 2 نفر کارمندان در بخش بازنگری انجمنها و آموزش آنها در قسمت جمع آوری فنی میوه پسته در مرکز وتهیه پلانهای مدیریتی جنگلات
موجودیت احیا وحفاظت ( 350 )هکتار جنگلات به کمک 70 پروژه عایداتی ،تاسیس 100 انجمن و ایجاد قوریه خانگی برای 100 انجمن های جنگداری به منظور حد اقل 300 هزار اصله نهال چهارمغز
تهیه سنگ و اعمار (1300 )مکتر مکعب چکدم در ولایت کنر ها
تدویر ورکشاپ اگاهی عامه در رابطه به اهمیت و حفاظت جنگلات در لایت کنر. ایچاد 632 انجمن جنگلداری
تولید( حفاظت وابیاری 30هزار اصله نهال جلغوزه
ب : تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جامعه:
شناسی انجمن علفچرها در ولایات
احیای طبیعی علفچر به مساحت 1140 هکتار
احیای مصنوعی نباتات طبی هنگ وشرین بویه به مساحت 100 هکتار
.ارتقای ظرفیت کارمندان علفچر وجامعه محلی واعضای انجمن ها .
تثبیت ریکهای روان به مساحت 216 هکتار با نهالهای گز، سکساول وتاغ درولایات
ج : احیای فارمهای تولید وتکثیری نهالها جهت سرسبز وگسترش فضای سبز
احیا وففاظت 219 جریب زمین قورجات جهت سرسبزی وگسترش فضای سبز
احیا5 جریب وتوسعه جنگل باغ بانس
حفر 4 حلقه چاه عمیق واعمار تعمیر فارم معه احاطه وملحقات ان وایجاد 2 شبکه ابیاری فارم
د: انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی
استخدام39 نفر پرسونل خدماتی و حفاظتی و فنی برای3 ساحه ( بند امیر، پارک ملی واخان، و کول حشمت خان) و خریداری49 جوره یونیفورم برای محافظین
اعماریک شبکه تامین اب کملکس بند امیر ولایت بامیان
، ایجاد 1000 متر پیاده رو در پارک ملی بند امیر بامیان
متفرقه :تمدید قرارداد واستخدام متخصص دربخش های منابع طبیعی ، تهیه پلانهای مدیرتی برای انجمن ها در ولایات، نظارت و.ارزیابی از پروژه ومصارف اداری
قسمت چهارم: معلومات در مورد ارزیابی موثریت کمکها( اعلامیه پاریس): صرف برای برنامه/پروژه در حال جاری, برای برنامه/پروژه جدید صرف نظر نمائید.
1. آیا پروژه مذکور بخش کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت دارد یاخیر؟ اگر دارد درین صورت مبلغ آنرا ذکر نمایید |  |  |  |  | بلی
2ا ین کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت با حکومت و سایر کشورها/ موسسات کمک دهنده شامل در عین سکتور همآهنگ شده یا خیر؟ |  |  |  |  | بلی
3.برنامه/پروژه مذکور سیستم اداره امور مالی کشور مارا استفاده مینماید یاخیر؟ |  |  |  |  | بلی
4.به هدف تطبیق پروژه مذکور از واحد موازی تطبیق پروژه استفاده میشود یاخیر؟ |  |  |  |  | نخیر
5. برای نظارت از پروژه مذکور به چه تعدا د هئیت از دفتر مرکزی مرجع تمویل کننده به ساحه سفر نموده است؟
6.چه تعداد ازین ماموریتها با وزارت شما همآهنگ بوده است؟
قسمت پنجم: نظربات/ مشکلات:
نا امنی، حوادث طبیعی وعدم اجرای بودجه درزمان مناسب، ضعف هماهنگی ادارات زیربط در مرکز و ولایات، تخصیص سالانه ناکافی و کمبود بودجه بصورت متداوم مطابق برنامه ، مغلق بودن پروسه استخدام، شیوه اجرای فعالیت های تخنیکی
معلومات مربوط به شخصی که فورمه را خانه پری مینماید:
اسم |  | موسسه یا داره مربوطه | بسمت یا وظیفه شخص | ادارس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون | تاریخ
رفاع الدین "امینی " |  | ریاست عمومی منابع طبیعی | مدیرعمومی پلان و هماهنگی پروژه ها | refauddin.amini@mail.gov.af |  |  | 700007218
ترتیب کنندگان :
اسم |  | وظیفه |  | محل امضاء
احمد شاه امرخیل |  | امر احیا وتوسعه جنگلات
اجمد ضیا میرزده |  | مدیر عمومی سروی ومطالعات ساحات حفاظت شده
سید این الله فخری |  | امر تنظیم امور جنگلات وابریزه ها
غلام دستگیر سروری |  | امرتنظیم علفچرها
عبد القیوم پاینده |  | مدیر پارک های ملی
مرور و چک کننده :
محمد امان اماینار |  | رئیس جنگلات
انجنیر محمد عارف حسینی |  | رئیس علفچر ها
سیدالرحمن زیارمل |  | رئیس ساحات حفاظت شده
توحید کننده:
رفاع الدین "امینی " |  | مدیری عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
تصدیق کننده منظور کننده |  |  |  | تائید کننده منظور کننده |  | منظور کننده
محمد رفیع قاضی زاده |  |  |  | انجنیر فهیم الله ضیائی |  | نصیراحمد درانی
رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  |  | معین آبیاری ومنابع طبیعی |  | وزیر زراعت، آبیاری ومالداری

## b4 (hidden)
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه
فورمه واحد ترتیب و گزارشدهی بودجه
شماره پروژه درسند بودجه( ) |  |  | سال 1395
قسمت اول: معلومات عمومی
نام برنامه/پروژه: |  | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی |  |  | نوع پروژه: |  | جدید | انتقالی
شماره تشخصیه AFG برنامه/ پروژه ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
شماره تشخصیه کشور/ موسسه کمک دهنده: ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
نام موافقتنامه:
شماره موافقتنامه:
1395
1399
مدت گزارشدهی:
شرح مختصر برنامه/ پروژه:
این برنامه در مطابقت به ماده چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی کشور، طرح استراتیژیک برنامه ملی دارای اولویت اول (NPP1) در رابطه به "انکشاف منابع طبیعی و آب" ، بیانیه تاریخی (2 حمل سال 1394) جلالتماب رئیس جمهور ج.ا.ا. بمناسبت روز دهقان که اهداف حکومت وحدت ملی را در راستای سکتور زراعت برای 5 سال آینده ارایه و طبقآ در بخش منابع طبیعی، اینریاست خود را مکلف برای اجرای اهداف مشخص در خصوص موارد: (1) احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی، (2) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلانگذاری دقیق، (3) تقویه زنجیره ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل (بخصوص پسته و جلغوزه)، (4) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهر ها و کمربند شهری کابل، (5) حفاظت علفچر ها و احیا مجدد علفچر، و جلوگیری از ریگ های روان، (6) تنظیم، پروسس و بهره برداری پایدار نباتات طبی (خصوصا هنگ و شرین بویه) توسط جامعه، و (7) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی، میداند. علاوتا، طرح اجزای این برنامه منبی بر پلان منظور شده توسط شورای محترم وزیران در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست ج.ا.ا. در رابطه به احیا و حفاظت جنگلات و آبریزه ها و در مطابقت به دید گاه وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت ها از نحوه پروژه ای به سمت انسجام دهی فعالیت ها تحت چتر برنامه ملی، ترتیب گردیده است. علاوتا این برنامه بصورت همه جانبه موارد پایداری، انکشاف منابع بشری، ایجاد زمینه اشتغال و درآمد و تساوی جندر را با در نظر داشت اصل مشارکت جوامع در نظر گرفته که با این روش میتوان از تخریبات منابع جلوگیری، بنیه و سرمایه های طبیعی کشور را جهت استفاده معقول و پایدار تقویه ، تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی را کاهش و در نتیجه زمینه را برای ایجاد معیشت پایدارجوامع محلی بهبود و عواید ملی را تقویت بخشید. با در نظرداشت اهمیت و مشکلات موجود در راستای حفاظت و تنظیم منابع طبیعی، طرح اجزای این برنامه منبی بر پلان منظور شده توسط شورای محترم وزیران در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست ج.ا.ا. در رابطه به احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها و در مطابقت به دید گاه وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت ها از نحوه پروژه ای به سمت انسجام دهی فعالیت ها تحت چتر برنامه ملی، ترتیب گردیده است. طرح این برنامه ملی برای انسجام فعالیت پروژه های سالهای قبل منابع طبیعی که تحت کود نمبر AFG/390654 (پروژه احیاء جنگلات و تنظیم آبریزه ها) و AFG/390655 (پروژه سرسبزی و جلوگیری از توسعه صحرا) و اجرای فعالیت های پلان شده جدید، تحت چهار اجزای کلیدی این برنامه، از قرار ذیل ترتیب گردیده است: الف: احیا و حفاظت جنگلات، آبریزه ها و تنظیم رفع حاصل محصولات جنگل. ب: تنظیم همه جانبه علفچرها و نباتات طبی. ج: سرسبزی و گسترش فضای سبز در حومه شهر ها و کمربند سبز شهر کابل. د: انکشاف ایکوسیستم های طبیعی با ارزش.
اهداف مشخص برنامه/ پروژه:
این برنامه دارای 4 بخش عمده ذیل مبیاشد: الف: احیاوحفاظت جنگلات،آبریزه هاوتنظیم رفع حاصل محصولات جنگل (1) احیا و حفاظت جنگلات، ابریزه ها و ارزش افزائی محصولات جنگل به منظور بهبود محیط زیست و معیشت جوامع محل در ساحه 1610هکتار هکتار در سال 1395 ب: تنظیم همه جانبه علفچرهاونباتات طبی (1) تنظیم همه جانبه علفچرها به اشتراک جوامع محلی، احیاء 510 هکتار ساحه علفچر تخریب شده ، تثبیت 105 هکتار ریکهای روان و احیای 55 هکتار نباتات طبی (2) تطبیق سیستم سلوی - پاسچر در ساحه 10 هکتار به منظور تولید علوفه برای تقویه درآمد مالداران وجلوگیری از فرسایش خاک وتخریب علفچرها ونباتات طبی . ج :(4) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهر ها و کمربند شهری کابل احیا 244 جریب زمین فارم ها،تولید حدود 2 ملیون نهال برای سرسبزی وتوسعه180 جریب زمین جنگل باغ چنار. د:) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی حفاظت وتنظیم ایکوسیستم های بار ارزش طبیعی، بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی ازطریق تنظیم ساحات حفاظت شده وحیات وحش به اشتراک جوامع محلی .
ج: سرسبزی و گسترش فضای سبز در شهر ها و کمر بند شهر کابل 1. احیای فارم ها و مراکز تکثیری و آموزشی ااحیا وحفاظت قوریجات جهت تولید نهالهای جنگلاتی وزینتی در 32 ولایت ، احداث جنگل باغ ها ی چنار به اشتراک مردم در 6 ولایت . د: انکشاف ایکوسیستمهای طبیعی باارزش (1)فراهم اوری تسهیلات لازم توریستکی از طریق ایجاد زیربنا ها وتنظیم وحفاظت ساحات تحت پروگرام تاپایان پروژه (3) حفاظت منابع طبیعی پارک ملی بند امیر ودره شاه فولادی ولایت بامیان، پارک ملی ولسوالی واخان بدخشان و ساحات حفاظت شده پشنهادی وکول حشمت خان کابل ، (4) ایجاد کار وبهبود معیشت مردم اطراف ساحات متذکره. (5) تنویر اذهان عامه در مورد اهمیت ساحات حفاظت شده ومنابع طبیعی آن. (6) جلوگیری از تخلفات با تطبیق قوانین وپالیسی ها .
معلومات مفصل در مورد همکاران برنامه/پروژه: مدیریت و رهبری این برنامه بدوش ریاست عمومی منابع طبیعی بوده ریاست های سکتوری به صفت همکاران بخش تخنیکی در پییشبرد فعالیت های برنامه با سهم گیری فعال و مستقیم آمریت های منابع طبیعی و مدیریت جنگلات و علفچرها در چوکات اداره زراعت به همکاری هیئت ولایتی و مردم محل صورت میگیرد. وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت، اداره ملی حفاظت محیط زیست، ریاست مالی و حسابی، ریاست عمومی پلان, ریاست تدارکات، ریاست زراعت ولایات، مستوفیت ولایات، شوراهای ولایتی ، ولسوالی ها انجمن های منابع طبیعی و موسسات همکار منحیث شرکای کاری و همکاران بیرونی این برنامه شمرده میشوند.
همکاران |  |  |  | شخص ارتباطی | ادرس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون
وزارت /ارگان مربوطه |  | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری |  | رفاع الدین امینی | refauddin.amini@mail.gov.af |  |  | 700007218
کشور/ موسسه کمک د هنده
ارگان تطبیق کننده |  | وزارت زراعت، آبیاری و مالداری |  | ریاست عمومی منابع طبیعی / ریاست های ( حنگلات، علفجرها وساحات حفاظت شده )
قراردادی( سطح اول)
موقعیت پروژه |  |  |  | 33ولایت
سکتور ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | زراعت وانکشاف دهات
برنامه ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | تنظیم منابع طبیعی
مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | جندر، محیطزیست ، مبارزه بامواد مخدر، همکاری های منطقوی ومبارزه با فساد اداری .
پروژه مذکور چگونه به اهداف سکتوری و مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان کمک مینماید؟
رشد اقتصادی و مصئونیت غذایی متکی بر تنظیم منابع طبیعی ، تقویت ایکوتوریزم، افزایش تولیدات و حاصلات زراعتی، بهبود زیربنا های فزیکی و توسعه بازارها میباشد. این راهی است بسوی کاهش فقر، کشت قانونی و امنیت ملی درکشورکه رابطه مستقیم باستراتیژی انکشاف ملی افغانستان را دارا میباشد.
قسمت دوم: جزئیات مالی( به میلیون افغانی): برای برنامه/پروژه جدید صرف آن معلوماتی که بدسترس شما قرار دارد ارایه نماید.
مجموع قیمت پروژه | مبلغ وعده شده |  | تعهد کتبی |  | پرداخت/ تادیه
|  |  | مبلغ | تاریخ | در همین مدت |  |  | مبلغ مجموعی
نوع تمویل: |  |  | نوع کمک: بلاعوض |  | مجرای تمویل:
تقسیمات نیازمندی |  |  | تقسیمات سالانه نیازمندی ( به هزارافغانی)
|  |  | 1395 | 1396 تخمینی | 1397 | 1398 | 13999 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات
اجناس و خدمات
دارایی ها/ تجهیزات
مجموع برنامه/پروژه:
تقسیمات مصارف |  |  | تقسیمات سالانه تعهد کتبی( به هزارافغانی)
|  |  | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0
اجناس و خدمات |  |  | 45489709.0346 | 46059709.0346
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 570000
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 46059709.0346 | 46059709.0346
تقسیمات ولایتی برای مدت یکسال( به هزارافغانی): |  |  | سال 1396
نام ولایت: | معاشات و سایر امتیازات |  | اجناس و خدمات | دارایی ها و تجهیزات | مجموع بودجه | مجموع بودجه به دالر | مصرف سال 1394
مرکز وزارت |  |  | 600000 |  | 600000 | 8955.2239
ولایت کابل |  |  |  |  | 0 | 0
پروان |  |  | 1412398 | 60000 | 1472398 | 21976.0896
میدان وردک |  |  |  |  | 0 | 0
لوگر |  |  |  |  | 0 | 0
غزنی |  |  | 2375098 |  | 2375098 | 35449.2239
پکتیا |  |  |  |  | 0 | 0
پکتیکا |  |  |  |  | 0 | 0
خوست |  |  |  |  | 0 | 0
سمنگان |  |  | 2796998 | 60000 | 2856998 | 42641.7612
بلخ |  |  | 6425238 |  | 6425238 | 95899.0746
جوزجان |  |  | 4208346 |  | 4208346 | 62811.1343
فاریاب |  |  | 3054853.0346 |  | 3054853.0346 | 45594.8214
بامیان |  |  | 1631798 | 150000 | 1781798 | 26594
سرپل |  |  | 1998498 | 60000 | 2058498 | 30723.8507
کاپیسا |  |  |  |  | 0 | 0
ننگرهار |  |  |  |  | 0 | 0
لغمان |  |  |  |  | 0 | 0
کنر |  |  |  |  | 0 | 0
نورستان |  |  |  |  | 0 | 0
نیمروز |  |  |  |  | 0 | 0
هلمند |  |  |  |  | 0 | 0
کندهار |  |  |  |  | 0 | 0
زابل |  |  |  |  | 0 | 0
اروزگان |  |  |  |  | 0 | 0
بدخشان |  |  | 2795798 | 60000 | 2855798 | 42623.8507
تخار |  |  | 2580998 | 60000 | 2640998 | 39417.8806
بغلان |  |  | 1999698 | 60000 | 2059698 | 30741.7612
کندز |  |  |  |  | 0 | 0
بادغیس |  |  | 1628398 | 60000 | 1688398 | 25199.9701
هرات |  |  | 4504346 |  | 4504346 | 67229.0448
فراه |  |  | 4411438 |  | 4411438 | 65842.3582
غور |  |  | 3065806 |  | 3065806 | 45758.2985
پنجشیر |  |  |  |  | 0 | 0
دایکندی |  |  |  |  | 0 | 0
مجموع |  |  | 45489709.0346 | 570000 | 46059709.0346 | 687458.3438 | 0
قسمت سوم: پیشرفت در زمینه تطبیق پروژه:
وضعیت پروژه:
باردهی ها یا کارهای مهم و میزان پیشرفت:
شاخص ها/بازدهی ها یا نتایج کمی مورد نظر |  |  |  | خلاصه پیشرفت کار |  |  |  | فیصدی پشرفت کار
تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جامعه: 1. تشکیل ( 31 ) انجمن در ولایات بادغیس، بامیان ، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، تخار، جوزجان، سرپل، سمنگان، غور ، غزنی ، فاریاب، فراه وهرات 2. احیای طبیعی علفچر به مساحت 1300 هکتار درولایات بادغیس، بامیان ، بدخشان، بغلان،بلخ ، پروان، تخار، جوزجان، سرپل، سمنگان، غور ، غزنی وهرات 3. احیای مصنوعی نباتات طبی هنگ وشرین بویه به مساحت 170 هکتار درولایات بدخشان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور ، فراه وهرات . 4.ارتقای ظرفیت کارمندان علفچر وجامعه محلی واعضای انجمن ها در حدود بیشتر از341 نفر . 5. تثبیت ریکهای روان به مساحت 200 هکتار با غرس 200000 اصله نهال گز، سکساول وتاغ درولایات بلخ ، جوزجان، فاریاب ، فراه ، وهرات . 6. ایجاد 20 کیلومتر کمر بند سبز ( بادشکن )جهت کاهش باد وطوفان در ولایت فاریاب . 7. تجهیز 1دفتر ولایتی ومرکز تولیدی وتکثیری با وسایل افزار کار درولایت بامیان . 8. استخدام وتوظیف 15 نفر کارمندفنی وتخنیکی لیسانسه زراعت مخصوصا منابع طبیعی 9. استخدام 49 نفر محافظ برای حفاظت علفچرهای طبیعی ولایات ادغیس، بامیان ، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، تخار، جوزجان، سرپل، سمنگان، غور ، غزنی ، فاریاب، فراه وهرات 10. نظارت و ارزیابی از ساحات تحت پوشش 15 ولایت تحت فعالیت پروژه
قسمت چهارم: معلومات در مورد ارزیابی موثریت کمکها( اعلامیه پاریس): صرف برای برنامه/پروژه در حال جاری, برای برنامه/پروژه جدید صرف نظر نمائید.
1. آیا پروژه مذکور بخش کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت دارد یاخیر؟ اگر دارد درین صورت مبلغ آنرا ذکر نمایید |  |  |  |  | بلی
2ا ین کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت با حکومت و سایر کشورها/ موسسات کمک دهنده شامل در عین سکتور همآهنگ شده یا خیر؟ |  |  |  |  | بلی
3.برنامه/پروژه مذکور سیستم اداره امور مالی کشور مارا استفاده مینماید یاخیر؟ |  |  |  |  | بلی
4.به هدف تطبیق پروژه مذکور از واحد موازی تطبیق پروژه استفاده میشود یاخیر؟ |  |  |  |  | نخیر
5. برای نظارت از پروژه مذکور به چه تعدا د هئیت از دفتر مرکزی مرجع تمویل کننده به ساحه سفر نموده است؟
6.چه تعداد ازین ماموریتها با وزارت شما همآهنگ بوده است؟
قسمت پنجم: نظربات/ مشکلات:
نا امنی، حوادث طبیعی وعدم اجرای بودجه درزمان مناسب، ضعف هماهنگی ادارات زیربط در مرکز و ولایات، تخصیص سالانه ناکافی و کمبود بودجه بصورت متداوم مطابق برنامه ، مغلق بودن پروسه استخدام، شیوه اجرای فعالیت های تخنیکی
معلومات مربوط به شخصی که فورمه را خانه پری مینماید:
اسم |  | موسسه یا داره مربوطه | سمت یا وظیفه شخص | ادارس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون | تاریخ
رفاع الدین "امینی " |  | ریاست عمومی منابع طبیعی | مدیرعمومی پلان و هماهنگی پروژه ها | refauddin.amini@mail.gov.af |  |  | 700007218
ترتیب کننده :
اسم |  | وظیفه |  | محل امضاء
غلام دستگیر سروری |  | امرتنظیم علفچرها
مرور و چک کننده :
انجنیر محمد عارف حسینی |  | رئیس علفچر ها
توحید کننده:
رفاع الدین "امینی " |  | مدیری عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
تصدیق کننده منظور کننده |  |  |  | تصدیق کننده منظور کننده |  | منظور کننده
محمد رفیع قاضی زاده |  |  |  | انجنیر راز محمد راز |  | اسدالله ضمیر
رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  |  | معین آبیاری ومنابع طبیعی |  | وزیر زراعت، آبیاری ومالدای
جدول معلومات ووجوه پیشنهادی سال های 1396 - 1398 پروژه های انکشافی درحال جریان جهت ترتیب متحدالمال شماره دوم بودجه
1- شرح مختصرپروژه
نام پروژه |  |  | سال شروع | سال ختم | شرح مختصرفعالیت های پروژه
برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بخش سرسبزی ، احیای فارمها ومراکز تکثیری وآموزشی |  |  | 1/10/1396 | 30/9/1396 | نام / شرح فعالیت های عمده |  |  |  | بودجه پیشنهادی به دالر
[9 empty] | 1396 | 1397 | 1398
[5 empty] | 1- استخدام 16 نفر محافظین قوریجات |  |  |  | 15283.5821 | 280395.5522 | 298035.8507
[5 empty] | 2 - احیا وحفاظت قوریجات ( اجرای عملیات تخنیکی ) |  |  |  | 198768.597
[5 empty] | 3- جنگل کاری به اشتراک مردم |  |  |  | 58388.0597
[5 empty] | 4- اعمار دیوار احاطه فارم کرنا ولایت ارزگان ومیدان وردک |  |  |  | 551283.5821
[5 empty] | 5- اعمار تعمیرقوریه های فارم کرنا ارزگان ، میدان وردک وفاریاب |  |  |  | 112835.8209
[5 empty] | 6-ترمیم تعمیر قوریه فارم جدید ولایت ننگرهار |  |  |  | 2985.0746
[5 empty] | 7- اعمار کانال آبیاری قوریه فارم جدید ولایت ننگرهار |  |  |  | 10447.7612
[5 empty] | 8- حفر چاه های عمیق ونصب واترپمپ های سولری درفارم های ولایات میدان وردک ، کندهار ، ارزگان وزابل |  |  |  | 41791.0448
[5 empty] | 9- خریداری مواد ، تجهیزات وروغنیات |  |  |  | 21194.0299
[9 empty] | 1012977.5522 | 280395.5522 | 298035.8507
2- عمده ترین دست آوردهای پروژه
دست آوردهای کلیدی سال های 1393 الی 1395 |  |  |  |  | دست آوردهای سال جاری که حاصل ویاتوقع میرود که الی اخیرسال مالی 1395حاصل گردد
1- بهبود محیط زیست وگسترش سرسبزی درشهر ها وحومه آن |  |  |  |  | 1-تولید سالانه بیشتراز 3 ملیون اصله نهال های مختلف النوع جنگلاتی در سراسر کشور
2- تولید نهال های باکیفیت وتوزیع آن طبق طرزالعمل به متقاضیان آن |  |  |  |  | 2- جلوگیری ازغصب ساحات فارم ها توسط اشخاص غیرمسول
3- گسترش سرسبزی وتقویه اقتصاد دهاقین از طریق احداث جنگل باغ های چنار |  |  |  |  | 3- گسترش سرسبزی وتقویه اقتصاد دهاقین از طریق احداث جنگل باغ های چنار
4- آگاهی دهی درمورد اهمیت نهالشانی |  |  |  |  | 4- تنظیم سیتم آبیاری فارم ها
5- تجهیز فارم با وسایل ووسایط مورد ضرورت
3- تفصیل مالی پروژه های انکشافی درحال اجرا
تفصیل پروژه های انکشافی (پروژه های درحال اجرا) |  |  |  |  | مصارف پروژه های انکشافی به دالر
کود | نام پروژه |  |  | موقعیت | مصارف حقیقی |  | فیصدی پیشرفت کارپروژه | بودجه منظورشده | بودجه پیشنهادی یا پلان شده به دالر
[5 empty] | مصارف ازشروع پروژه الی ختم سال 1394 | پیش بینی شده الی ختم سال 1395 | 1395 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398
22 |  |  |  |  | 0 | 323686.5672 | 40% | 323686.5672 | 293634.2687 | 300395.5522 | 323035.8507
25 |  |  |  |  | 0 | 5417.9104 | 100% | 5417.9104 | 719343.2836
مجموع بودجۀ پروژه |  |  |  |  | 0 | 329104.4776 | 140% | 329104.4776 | 1012977.5522 | 300395.5522 | 323035.8507
تقسیمات مصارف انجام شده وبودجه پیشنهادی سال مالی 1395 به تفکیک کودها وولایات
شماره | نام ولایت | سال مالی 1395 ( ارقام به دالر ) |  |  |  | بودجه پیشنهادی سال مالی 1396 به دالر |  |  | بودجه پلان شده سال 1397 | بودجه پلان شده سال 1398
|  | مصرف حقیقی انجام شده |  | مصارف متوقعه الی اخیرسال | مجموع | اجناس وخدمات (کود22) | دارایی ها وتجهیزات (کود25) | مجموع
1 | مرکز وزارت | 7671.6418 |  | 6965.2388 | 14636.8806 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000
2 | کانال ننگرهار | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ولایت کابل | 0 |  | 6383.0896 | 6383.0896 | 6323.3881 | 0 | 6323.3881 | 4830.8507 | 4830.8507
4 | پروان | 5776.5672 |  | 14248.3134 | 20024.8806 | 18771.1493 | 0 | 18771.1493 | 17278.6119 | 17278.6119
5 | وردک | 13618.209 |  | 1202.6866 | 14820.8955 | 5522.3881 | 236656.7164 | 242179.1045 | 7238.806 | 7238.806
6 | لوگر | 14388.0597 |  | 5000 | 19388.0597 | 18611.9403 | 0 | 18611.9403 | 17119.403 | 17119.403
7 | غزنی | 3024.8806 |  | 5000 | 8024.8806 | 9995.0299 | 0 | 9995.0299 | 9398.0149 | 9398.0149
8 | پکتیا | 0 |  | 5082.0896 | 5082.0896 | 0 | 0 | 0 | 5194.0299 | 5194.0299
9 | پکتیکا | 723.8806 |  | 3820.8955 | 4544.7761 | 18604.4776 | 0 | 18604.4776 | 17111.9403 | 17111.9403
10 | خوست | 3815.9254 |  | 4477.6119 | 8293.5373 | 7032.3433 | 0 | 7032.3433 | 6584.5821 | 6584.5821
11 | سمنگان | 8526.3731 |  | 5417.9104 | 13944.2836 | 5123.3881 | 0 | 5123.3881 | 5272.6418 | 5272.6418
12 | بلخ | 6636.8209 |  | 4492.5373 | 11129.3582 | 18104.4776 | 0 | 18104.4776 | 16611.9403 | 16611.9403
13 | جوزجان | 0 |  | 10801 | 10801 | 8592.0448 | 0 | 8592.0448 | 7099.5075 | 7099.5075
14 | فاریاب | 2238.806 |  | 2910.4478 | 5149.2537 | 4373.1343 | 5970.1493 | 10343.2836 | 5865.6716 | 5865.6716
15 | بامیان | 2191.0448 |  | 1900 | 4091.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.2537
16 | سرپل | 1656.7164 |  | 7099.5075 | 8756.2239 | 6442.791 | 0 | 6442.791 | 4950.2537 | 4950.2537
17 | کاپیسا | 3656.7164 |  | 3741.2985 | 7398.0149 | 6472.6418 | 0 | 6472.6418 | 4980.1045 | 4980.1045
18 | ننگرهار | 2589.5522 |  | 15415.4179 | 18004.9701 | 23736.3134 | 13432.8358 | 37169.1493 | 22243.7761 | 22243.7761
19 | لغمان | 1791.0448 |  | 4159 | 5950.0448 | 4059.7015 | 0 | 4059.7015 | 4208.9552 | 4208.9552
20 | کنر | 2526.8657 |  | 5580.1045 | 8106.9701 | 8345.7761 | 0 | 8345.7761 | 8196.5224 | 8196.5224
21 | نورستان | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7147.7612
22 | نیمروز | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.2836
23 | هلمند | 2837.4328 |  | 5269.5373 | 8106.9701 | 9487.5672 | 0 | 9487.5672 | 7845.7761 | 7845.7761
24 | کندهار | 2238.806 |  | 925.3731 | 3164.1791 | 7679.1045 | 10447.7612 | 18126.8657 | 7679.1045 | 7679.1045
25 | زابل | 0 |  | 4216.4179 | 4216.4179 | 5500 | 10447.7612 | 15947.7612 | 6992.5373 | 6992.5373
26 | اروزگان | 2507.4627 |  | 955.1642 | 3462.6269 | 6268.597 | 442388.0597 | 448656.6567 | 6865.6119 | 6865.6119
27 | بدخشان | 6716.4179 |  | 1630.8507 | 8347.2687 | 9780.1045 | 0 | 9780.1045 | 9481.597 | 9481.597
28 | تخار | 2514.9254 |  | 12606.9701 | 15121.8955 | 12196.5224 | 0 | 12196.5224 | 10703.9851 | 10703.9851
29 | بغلان | 1948.6567 |  | 17979.209 | 19927.8657 | 6465.1791 | 0 | 6465.1791 | 6315.9254 | 6315.9254
30 | کندز | 2238.806 |  | 2216.4179 | 4455.2239 | 4007.4627 | 0 | 4007.4627 | 4007.4627 | 4007.4627
31 | بادغیس | 6293.5373 |  | 0 | 6293.5373 | 10442.791 | 0 | 10442.791 | 9696.5224 | 9696.5224
32 | هرات | 2388.0597 |  | 6833.8358 | 9221.8955 | 11559.209 | 0 | 11559.209 | 9768.1642 | 9768.1642
33 | فراه | 4286.0746 |  | 3343.2836 | 7629.3582 | 11062.194 | 0 | 11062.194 | 9569.6567 | 9569.6567
34 | غور | 223.8806 |  | 19137 | 19360.8806 | 5599.5075 | 0 | 5599.5075 | 5450.2537 | 5450.2537
35 | پنجشیر | 1537.3134 |  | 3651.7463 | 5189.0597 | 4412.9403 | 0 | 4412.9403 | 4263.6866 | 4263.6866
36 | دایکندی | 15987.5672 |  | 4089.5522 | 20077.1194 | 19062.194 | 0 | 19062.194 | 17569.6567 | 17569.6567
مجموع عمومی |  | 132552.0448 |  | 196552.5075 | 329104.5522 | 293634.3582 | 719343.2836 | 1012977.6418 | 300395.5522 | 323035.8507
3- تشکیل / تعدادکارمندان
نام پروژه |  |  |  | تعداد کارمندان استخدام شده موجود |  | تعدادکارمندانیکه درنظراست تا فعالیت های پروژه را به پیش ببرد
|  |  |  | سال 1395 |  | 1396 |  | 1397 |  | 1398
|  |  |  | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد
[5 empty] | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
4- موثریت دربخش کاهش فقروتساوی جندر
آیا موضوع کاهش فقر و یا تساوی جنسیت درین پروژه درنظر گرفته شده است یا خیر؟ |  |  | در زمینه چگونگی مؤثریت این فعالیت در بخش کاهش فقر و تساوی جندرمعلومات لازم را بشکل مختصر درج نمائید.
کاهش فقر |  |  | با احیای وحفاظت قوریجات تولید نهال های زراعتی ازدیاد می یابد. همچنان از طریق ارتقای ظرفیت دهاقین درقسمت تولید نهال واحدات قوریجات ازدیاد می یابد که در کاهش فقر خانوادګی در روستای تحت پلان دراقتصاد روستا ها ممد واقع میگردد
تساوی جنسیت (تساوی جندر) |  |  | از اینکه پروژه مذکور یک بخش ازمحیط زیست بوده ودراکثر فعالیت های تخنیکی قوریه استخدام طبقه اناث ضرورت بوده ودر تمام ولایات تساوی جندردرنظرگرفته میشود
[7 empty] | تعداد |  | فیصد
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت مستقیم ازپروژه نفع میبرند
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت غیر مستقیم ازپروژه نفع میبرند
بصورت مشخص چی مقدارازبودجه پیشنهادی شما ممکن درراستای تساوی جندربمصرف برسد.
فیصدی مشترکین زن در تطبیق پروژه
تاثیر بالای استخدام ( تعداد افراد که جدیدآ به کار گماشته خواهند شد )
قسمت پنجم: نظربات/ مشکلات:
نا امنی، حوادث طبیعی وعدم اجرای بودجه درزمان مناسب، ضعف هماهنگی ادارات زیربط در مرکز و ولایات، تخصیص سالانه ناکافی و کمبود بودجه بصورت متداوم مطابق برنامه ، مغلق بودن پروسه استخدام، شیوه اجرای فعالیت های تخنیکی
معلومات مربوط به شخصی که فورمه را خانه پری مینماید:
اسم |  | موسسه یا داره مربوطه | سمت یا وظیفه شخص | ادارس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون | تاریخ
رفاع الدین "امینی " |  | ریاست عمومی منابع طبیعی | مدیرعمومی پلان و هماهنگی پروژه ها | refauddin.amini@mail.gov.af |  |  | 700007218
ترتیب کننده گان :
اسم |  | وظیفه |  | محل امضاء
سید امین الله فخری |  | امرتنظیم جنگلات وابریزه ها
احمد شاه امرخیل |  | امر احیا وتوسعه جنگلات
غلام دستگیر سروری |  | امرتنظیم علفچرها
احمد ضیا میرزاده |  | مدیر گزارش دهی ونظارت
مرور و چک کننده گان
محمد امان امانیار |  | رئیس جنگلات
انجنیر محمد عارف حسینی |  | رئیس علفچر ها
سید رحمن زیارمل |  | رئیس ساحات حفاظت شده
توحید کننده:
رفاع الدین "امینی " |  | مدیری عمومی پلان و هماهنگی پروژه ها
تصدیق کننده منظور کننده |  |  |  | تصدیق کننده منظور کننده |  | منظور کننده
محمد رفیع قاضی زاده |  |  |  | انجنیر راز محمد راز |  | اسدالله ضمیر
رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  |  | معین آبیاری ومنابع طبیعی |  | وزیر زراعت، آبیاری ومالدای
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه
فورمه واحد ترتیب و گزارشدهی بودجه
شماره پروژه درسند بودجه( ) |  |  | سال 1396
قسمت اول: معلومات عمومی
نام برنامه/پروژه: |  | احیا و حفاظت جنگلات و تننظیم ابریزه ها |  |  | نوع پروژه: | جدید |  | انتقالی
شماره تشخصیه AFG برنامه/ پروژه ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
شماره تشخصیه کشور/ موسسه کمک دهنده: ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
نام موافقتنامه:
شماره موافقتنامه:
تاریخ آغاز برنامه/پروژه: |  |  |  | 1/10/1395
تاریخ ختم برنامه/ پروژه: |  |  |  | 30/9/1396
مدت گزارشدهی:
شرح مختصر برنامه/ پروژه:
در اثر جنگهای سه دهه اخیر جنگلات طبیعی کشور که متضمن تحفظ و توازن محیط، رشد معیشت جوامع محلی و ممد پدیده حیات است وسیعا قطع و یا طعمه حریق های مدهش گردیده اند. که در نتیجه آن وقایع تخریب خاک،جاری شدن سیلابها افزایش یافته و به تولیدات محصولات جنگلاتی مانند پسته، جلغوزه و سایر نباتات غذایی داخل جنگل و اقتصاد کشور صدمه شدید وارد گردیده است.در این پروژه برای مدت یک سال در نظر است که ساحه مجموعی ( 1239 ) هکتار جنگلات پسته ، جلغوزه، بادام کوهی توسط انجمنها تحت احیا و حفاظت قرار گیرد. . در بخش ارزش افزائی محصولات جنگل قرار است که 420 انجمن اموزش داده شود که چگونه میوه پسته و یا جلغوزه را بعد از پخته شدن کامل جمع آوری، پروسس، بسته بندی و ذخیره نماید .ت . در نتیجه با تطبیق فعالیت های فوق محیط زیست ، معیشت محلی و عواید ملی بهبود می یابد.
اهداف مشخص برنامه/ پروژه:
احیا و حفاظت جنگلات ، حفاظت آب و خاک و ارزش افزائی محصولات جنگل به منظور بهبود محیط زیست و معیشت جوامع محل
معلومات مفصل در مورد همکاران برنامه/پروژه:
همکاران |  |  |  | شخص ارتباطی | ادرس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون
وزارت /ارگان مربوطه |  | وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری |  | سید امین الله "فخری" | sayedamin_58@yahoo.com |  |  | 799107362
کشور/ موسسه کمک د هنده |  | 0
ارگان تطبیق کننده |  | وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری
قراردادی( سطح اول)
موقعیت پروژه |  |  |  | 21 ولایت
سکتور ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | زراعت و انکشاف دهات
برنامه ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | تنظیم منابع طبعی
مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | جندر، محیط زیست ، مبارزه با مواد مخدر، همکاریهای منطقوی و مبارزه با فساد ادآری
پروژه مذکور چگونه به اهداف سکتوری و مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان کمک مینماید؟
تنظیم منابع طبیعی یکی از پروگرامهای چارچوب ملی انکاشاف زراعت (NADF) بوده و در برنامه اول اولویت دار ملی (NPP1) "انکشاف منابع طبیعی و آب های ملی" نیز به حیث یکی از برناه های اولویت دار گنجانیده شده است . احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها یکی از اجزای برنامه تنظیم منابع طبیعی میباشد که میتواند در طویل مدت اهداف اقتصادی ، محیطی و اجتماعی پلانهای استراتیژیک وزارت و استراتیژی انکشاف ملی را تامین نماید.زیرا با تطبیق این پروژه در سال اول ساحه 1239هکتار جنگلات پسته ، جلغوزه بادام کوهی و غیره تحت احیا حفاظت قرار داده میشود که نتیجه نهائی آن افزایش در محصولات جنگلات طبیعی از قبیل میوه پسته ،جلغوزه و محصولات چوبی بوده و عواید حاصله از ان در طویل مدت باعث رشد عواید ملی و محلی میگرد .
قسمت دوم: جزئیات مالی( به هزار افغانی): برای برنامه/پروژه جدید صرف آن معلوماتی که بدسترس شما قرار دارد ارایه نماید.
مجموع قیمت پروژه | مبلغ وعده شده |  | تعهد کتبی |  | پرداخت/ تادیه
|  |  | مبلغ | تاریخ | در همین مدت |  |  | مبلغ مجموعی
670750
نوع تمویل: | اختیاری |  | نوع کمک: | بلاعوض | تمویل کننده : دولت افغانستان
تقسیمات نیازمندی |  |  | تقسیمات سالانه نیازمندی ( به هزارافغانی)
|  |  | حقیقی سال 1396 | تخمینی 1397 | 1398 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0
اجناس و خدمات |  |  | 670750 | 52000000 | 53000000 | 105670750 | 0
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 3670750 | 52000000 | 53000000 | 105670750 | 0
تقسیمات مصارف |  |  | تقسیمات سالانه تعهد کتبی( به هزارافغانی)
|  |  | حقیقی سال 1396 | تخمینی 1397 | 1398 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
اجناس و خدمات |  |  | 670750 | 54000000 | 54500000 | 109170750
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 3000000
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 3670750 | 54000000 | 54500000 | 109170750 | 0 | 0
تقسیمات ولایتی برای مدت یکسال( به هزارافغانی): |  |  | سال 1395
نام ولایت: | معاشات و سایر امتیازات |  | اجناس و خدمات | دارایی ها و تجهیزات | مجموع بودجه
مرکز وزارت |  |  | 300000 | 160000 | 460000
ولایت کابل |  |  | 0 | 0 | 0
وردک |  |  | 0 | 0 | 0
لوگر |  |  | 0 | 0 | 0
غزنی |  |  | 0 | 0 | 0
پکتیا |  |  | 0 | 0 | 0
پکتیکا |  |  | 0 | 0 | 0
خوست |  |  | 0 | 0 | 0
سمنگان |  |  | ارزش مالی به افغانی | 0 | 0
بلخ |  |  | 0 | 0 | 0
جوزجان |  |  | 0 | 0 | 0
فاریاب |  |  | 0 | 0 | 0
بامیان |  |  | 0 | 0 | 0
سرپل |  |  | 0 | 0 | 0
کاپیسا |  |  | 0 | 0 | 0
ننگرهار |  |  | 0 | 0 | 0
لغمان |  |  | 0 | 0 | 0
کنر |  |  | 0 | 0 | 0
نورستان |  |  | 0 | 0 | 0
نیمروز |  |  | 0 | 0 | 0
هلمند |  |  | 0 | 0 | 0
کندهار |  |  | 0 | 0 | 0
زابل |  |  | 0 | 0 | 0
اروزگان |  |  | 0 | 0 | 0
بدخشان |  |  | 0 | 0 | 0
تخار |  |  | 0 | 0 | 0
بغلان |  |  | 250000 | 0 | 250000
کندز |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
بادغیس |  |  | 0 | 0 | 0
هرات |  |  | 120750 | 0 | 120750
فراه |  |  | 0 | 0 | 0
غور |  |  | 0 | 0 | 0
پنجشیر |  |  | 0 | 0 | 0
دایکندی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع | 0 |  | 670750 | 160000 | 830750 | 12399.2537
قسمت سوم: پیشرفت در زمینه تطبیق پروژه:
وضعیت پروژه:
باردهی ها یا کارهای مهم و میزان پیشرفت:
شاخص ها/بازدهی ها یا نتایج کمی مورد نظر |  |  |  | خلاصه پیشرفت کار |  |  |  | فیصدی پشرفت کار
موجودیت 2 نفر کارمندان در بخش بازنگری انجمنها و آموزش آنها در قسمت جمع آوری فنی میوه پسته در مرکز
آموزش 420 انجمن جنگلداری در بخشهای پلان گذاری،احیا، حفاظت و جمع آوری محصولات پسته و جلغوزه ،پروسس و بسته بندی و ذخیره آن
تدویر جلسات و ورکشاپهای آگاهی عامه در 13 ولایت برای جوامع محلی
موجودیت حوامع آگاه و مسلکی در ولایات بدخشان،تخار،کندز،بغلان،سمنگان،بلخ،جوزجان،سرپل،فاریاب،هرات و بادغیس در رابطه به بهره برداری میوه پسته به شکل فنی
موجودیت ( 1269) هکتار جنگلات احیا شده پسته، جلغوزه، بادام کوهی و یوکلپتوس
ایجاد 81 پروژه عایداتی به منظور احیا و حفاظت جنگلات طبیعی پسته ، جلغوزه و بادام کوهی
موجودیت 1000 مترمکعب چکدم در ولایات بدخشان، تخار،سمنگان،فاریاب،کاپیسا و غزنی
حفاظت و آبیاری 209000 نهال پسته در ولایت بلخ ،110000نهال در ولایت غزنی و 6000 نهال در ولایت بامیان
خریداری تخم پسته ، جلغوزه و بادام کوهی، روغنیات برای تانکرهای آبیاری ولایت بلخ، بدخشان و واترپمپ بامیان
خریداری 1520 کیلو تخم پسته ، جلغوزه و بادام کوهی،
خریداری 6060 لتر روغنیات برای تانکرهای آبیاری ولایت بلخ، بدخشان و واترپمپ بامیان
اعمار 1000 متر مکعب چکدم در ولایات تخار و کاپیسا
تطبیق فعالیتهای تخنیکی قوریه در ساحه 7 جریب در مرکز
قسمت چهارم: معلومات در مورد ارزیابی موثریت کمکها( اعلامیه پاریس): صرف برای برنامه/پروژه در حال جاری, برای برنامه/پروژه جدید صرف نظر نمائید.
1. آیا پروژه مذکور بخش کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت دارد یاخیر؟ اگر دارد درین صورت مبلغ آنرا ذکر نمایید
2ا ین کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت با حکومت و سایر کشورها/ موسسات کمک دهنده شامل در عین سکتور همآهنگ شده یا خیر؟
3.برنامه/پروژه مذکور سیستم اداره امور مالی کشور مارا استفاده مینماید یاخیر؟ |  |  |  |  | نخیر
4.به هدف تطبیق پروژه مذکور از واحد موازی تطبیق پروژه استفاده میشود یاخیر؟
5. برای نظارت از پروژه مذکور به چه تعدا د هئیت از دفتر مرکزی مرجع تمویل کننده به ساحه سفر نموده است؟
6.چه تعداد ازین ماموریتها با وزارت شما همآهنگ بوده است؟
قسمت پنجم: نظربات/ مشکلات:
چالش های عمده درقسمت تطبیق پروژه عبارت اند از: - منارعه بالاملکیت جنگلات بین جوامع محلی هم مرز - آگاهی ضعیف مردم از ارزش های ساحات حفاطت شده وحیات وحش - ظرفیت ناکافی پرسونل ولایتی در تطبیق پروگرام ها. - مشکلات امنیتی در بعضی اوقات. -
معلومات مربوط به شخصی که فورمه را خانه پری مینماید: |  |  |  | آدرس ایمیل |  | شماره تیلیفون |  | تاریخ
اسم |  | موسسه یا داره مربوطه | سمت یا وظیفه شخص | sayedamin_58@yahoo.com |  | 799107362 |  | 18/10/1392
سید امین الله "فخری" |  | امریت تنظیم جنگلات و آبریزه ها | آمر تنظیم جنگلات و آبریزه ها
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه
فورمه واحد ترتیب و گزارشدهی بودجه
شماره پروژه درسند بودجه( ) |  |  | سال 1396
قسمت اول: معلومات عمومی
نام برنامه/پروژه: |  | احیا و حفاظت جنگلات و تننظیم ابریزه ها |  |  | نوع پروژه: | جدید |  | انتقالی
شماره تشخصیه AFG برنامه/ پروژه ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
شماره تشخصیه کشور/ موسسه کمک دهنده: ( فقط برای پروژه های در حال جاری)
نام موافقتنامه:
شماره موافقتنامه:
تاریخ آغاز برنامه/پروژه: |  |  |  | 1/10/1395
تاریخ ختم برنامه/ پروژه: |  |  |  | 30/9/1396
مدت گزارشدهی:
شرح مختصر برنامه/ پروژه:
در اثر جنگهای سه دهه اخیر جنگلات طبیعی کشور که متضمن تحفظ و توازن محیط، رشد معیشت جوامع محلی و ممد پدیده حیات است وسیعا قطع و یا طعمه حریق های مدهش گردیده اند. که در نتیجه آن وقایع تخریب خاک،جاری شدن سیلابها افزایش یافته و به تولیدات محصولات جنگلاتی مانند پسته، جلغوزه و سایر نباتات غذایی داخل جنگل و اقتصاد کشور صدمه شدید وارد گردیده است.در این پروژه برای مدت یک سال در نظر است که ساحه مجموعی ( 1239 ) هکتار جنگلات پسته ، جلغوزه، بادام کوهی توسط انجمنها تحت احیا و حفاظت قرار گیرد. . در بخش ارزش افزائی محصولات جنگل قرار است که 420 انجمن اموزش داده شود که چگونه میوه پسته و یا جلغوزه را بعد از پخته شدن کامل جمع آوری، پروسس، بسته بندی و ذخیره نماید .ت . در نتیجه با تطبیق فعالیت های فوق محیط زیست ، معیشت محلی و عواید ملی بهبود می یابد.
اهداف مشخص برنامه/ پروژه:
احیا و حفاظت جنگلات ، حفاظت آب و خاک و ارزش افزائی محصولات جنگل به منظور بهبود محیط زیست و معیشت جوامع محل
معلومات مفصل در مورد همکاران برنامه/پروژه:
همکاران |  |  |  | شخص ارتباطی | ادرس ایمیل |  |  | شماره تیلیفون
وزارت /ارگان مربوطه |  | وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری |  | سید امین الله "فخری" | sayedamin_58@yahoo.com |  |  | 799107362
کشور/ موسسه کمک د هنده |  | 0
ارگان تطبیق کننده |  | وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری
قراردادی( سطح اول)
موقعیت پروژه |  |  |  | 21 ولایت
سکتور ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | زراعت و انکشاف دهات
برنامه ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | تنظیم منابع طبعی
مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی |  |  |  | جندر، محیط زیست ، مبارزه با مواد مخدر، همکاریهای منطقوی و مبارزه با فساد ادآری
پروژه مذکور چگونه به اهداف سکتوری و مسایل مشترک ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان کمک مینماید؟
تنظیم منابع طبیعی یکی از پروگرامهای چارچوب ملی انکاشاف زراعت (NADF) بوده و در برنامه اول اولویت دار ملی (NPP1) "انکشاف منابع طبیعی و آب های ملی" نیز به حیث یکی از برناه های اولویت دار گنجانیده شده است . احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها یکی از اجزای برنامه تنظیم منابع طبیعی میباشد که میتواند در طویل مدت اهداف اقتصادی ، محیطی و اجتماعی پلانهای استراتیژیک وزارت و استراتیژی انکشاف ملی را تامین نماید.زیرا با تطبیق این پروژه در سال اول ساحه 1239هکتار جنگلات پسته ، جلغوزه بادام کوهی و غیره تحت احیا حفاظت قرار داده میشود که نتیجه نهائی آن افزایش در محصولات جنگلات طبیعی از قبیل میوه پسته ،جلغوزه و محصولات چوبی بوده و عواید حاصله از ان در طویل مدت باعث رشد عواید ملی و محلی میگرد .
قسمت دوم: جزئیات مالی( به هزار افغانی): برای برنامه/پروژه جدید صرف آن معلوماتی که بدسترس شما قرار دارد ارایه نماید.
مجموع قیمت پروژه | مبلغ وعده شده |  | تعهد کتبی |  | پرداخت/ تادیه
|  |  | مبلغ | تاریخ | در همین مدت |  |  | مبلغ مجموعی
0
نوع تمویل: | اختیاری |  | نوع کمک: | بلاعوض | تمویل کننده : دولت افغانستان
تقسیمات نیازمندی |  |  | تقسیمات سالانه نیازمندی ( به هزارافغانی)
|  |  | حقیقی سال 1396 | تخمینی 1397 | 1398 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0
اجناس و خدمات |  |  | 0 | 52000000 | 53000000 | 105000000 | 0
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 0 | 52000000 | 53000000 | 105000000 | 0
تقسیمات مصارف |  |  | تقسیمات سالانه تعهد کتبی( به هزارافغانی)
|  |  | حقیقی سال 1396 | تخمینی 1397 | 1398 | مجموع
معاشات و سایر امتیازات |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
اجناس و خدمات |  |  | 0 | 54000000 | 54500000 | 108500000
دارایی ها/ تجهیزات |  |  | 0
مجموع برنامه/پروژه: |  |  | 0 | 54000000 | 54500000 | 108500000 | 0 | 0
تقسیمات ولایتی برای مدت یکسال( به هزارافغانی): |  |  | سال 1395
نام ولایت: | معاشات و سایر امتیازات |  | اجناس و خدمات | دارایی ها و تجهیزات | مجموع بودجه
مرکز وزارت |  |  | 0 | 0 | 0
ولایت کابل |  |  | 0 | 0 | 0
وردک |  |  | 0 | 0 | 0
لوگر |  |  | 0 | 0 | 0
غزنی |  |  | 0 | 0 | 0
پکتیا |  |  | 0 | 0 | 0
پکتیکا |  |  | 0 | 0 | 0
خوست |  |  | 0 | 0 | 0
سمنگان |  |  | 0 | 0 | 0
بلخ |  |  | 0 | 0 | 0
جوزجان |  |  | 0 | 0 | 0
فاریاب |  |  | 0 | 0 | 0
بامیان |  |  | 0 | 0 | 0
سرپل |  |  | 0 | 0 | 0
کاپیسا |  |  | 0 | 0 | 0
ننگرهار |  |  | 0 | 0 | 0
لغمان |  |  | 0 | 0 | 0
کنر |  |  | 0 | 0 | 0
نورستان |  |  | 0 | 0 | 0
نیمروز |  |  | 0 | 0 | 0
هلمند |  |  | 0 | 0 | 0
کندهار |  |  | 0 | 0 | 0
زابل |  |  | 0 | 0 | 0
اروزگان |  |  | 0 | 0 | 0
بدخشان |  |  | ارزش مالی به افغانی | 0 | 0
تخار |  |  | 0 | 0 | 0
بغلان |  |  | 0 | 0 | 0
کندز |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
بادغیس |  |  | 0 | 0 | 0
هرات |  |  | 0 | 0 | 0
فراه |  |  | 0 | 0 | 0
غور |  |  | 0 | 0 | 0
پنجشیر |  |  | 0 | 0 | 0
دایکندی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
قسمت سوم: پیشرفت در زمینه تطبیق پروژه:
وضعیت پروژه:
باردهی ها یا کارهای مهم و میزان پیشرفت:
شاخص ها/بازدهی ها یا نتایج کمی مورد نظر |  |  |  | خلاصه پیشرفت کار |  |  |  | فیصدی پشرفت کار
موجودیت 2 نفر کارمندان در بخش بازنگری انجمنها و آموزش آنها در قسمت جمع آوری فنی میوه پسته در مرکز
آموزش 420 انجمن جنگلداری در بخشهای پلان گذاری،احیا، حفاظت و جمع آوری محصولات پسته و جلغوزه ،پروسس و بسته بندی و ذخیره آن
تدویر جلسات و ورکشاپهای آگاهی عامه در 13 ولایت برای جوامع محلی
موجودیت حوامع آگاه و مسلکی در ولایات بدخشان،تخار،کندز،بغلان،سمنگان،بلخ،جوزجان،سرپل،فاریاب،هرات و بادغیس در رابطه به بهره برداری میوه پسته به شکل فنی
موجودیت ( 1269) هکتار جنگلات احیا شده پسته، جلغوزه، بادام کوهی و یوکلپتوس
ایجاد 81 پروژه عایداتی به منظور احیا و حفاظت جنگلات طبیعی پسته ، جلغوزه و بادام کوهی
موجودیت 1000 مترمکعب چکدم در ولایات بدخشان، تخار،سمنگان،فاریاب،کاپیسا و غزنی
حفاظت و آبیاری 209000 نهال پسته در ولایت بلخ ،110000نهال در ولایت غزنی و 6000 نهال در ولایت بامیان
خریداری تخم پسته ، جلغوزه و بادام کوهی، روغنیات برای تانکرهای آبیاری ولایت بلخ، بدخشان و واترپمپ بامیان
خریداری 1520 کیلو تخم پسته ، جلغوزه و بادام کوهی،
خریداری 6060 لتر روغنیات برای تانکرهای آبیاری ولایت بلخ، بدخشان و واترپمپ بامیان
اعمار 1000 متر مکعب چکدم در ولایات تخار و کاپیسا
تطبیق فعالیتهای تخنیکی قوریه در ساحه 7 جریب در مرکز
قسمت چهارم: معلومات در مورد ارزیابی موثریت کمکها( اعلامیه پاریس): صرف برای برنامه/پروژه در حال جاری, برای برنامه/پروژه جدید صرف نظر نمائید.
1. آیا پروژه مذکور بخش کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت دارد یاخیر؟ اگر دارد درین صورت مبلغ آنرا ذکر نمایید
2ا ین کمک تخنیکی یا ارتقای ظرفیت با حکومت و سایر کشورها/ موسسات کمک دهنده شامل در عین سکتور همآهنگ شده یا خیر؟
3.برنامه/پروژه مذکور سیستم اداره امور مالی کشور مارا استفاده مینماید یاخیر؟ |  |  |  |  | نخیر
4.به هدف تطبیق پروژه مذکور از واحد موازی تطبیق پروژه استفاده میشود یاخیر؟
5. برای نظارت از پروژه مذکور به چه تعدا د هئیت از دفتر مرکزی مرجع تمویل کننده به ساحه سفر نموده است؟
6.چه تعداد ازین ماموریتها با وزارت شما همآهنگ بوده است؟
قسمت پنجم: نظربات/ مشکلات:
چالش های عمده درقسمت تطبیق پروژه عبارت اند از: - منارعه بالاملکیت جنگلات بین جوامع محلی هم مرز - آگاهی ضعیف مردم از ارزش های ساحات حفاطت شده وحیات وحش - ظرفیت ناکافی پرسونل ولایتی در تطبیق پروگرام ها. - مشکلات امنیتی در بعضی اوقات. -
معلومات مربوط به شخصی که فورمه را خانه پری مینماید: |  |  |  | آدرس ایمیل |  | شماره تیلیفون |  | تاریخ
اسم |  | موسسه یا داره مربوطه | سمت یا وظیفه شخص | sayedamin_58@yahoo.com |  | 799107362 |  | 18/10/1392
سید امین الله "فخری" |  | امریت تنظیم جنگلات و آبریزه ها | آمر تنظیم جنگلات و آبریزه ها

## جد.ل مالی برای پرو›ه (hidden)
جدول معلومات ووجوه پیشنهادی سال های 1396 - 1398 پروژه های انکشافی درحال جریان جهت ترتیب متحدالمال شماره دوم بودجه
1- شرح مختصرپروژه
نام پروژه |  |  | سال شروع | سال ختم | شرح مختصرفعالیت های پروژه
برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بخش سرسبزی ، احیای فارمها ومراکز تکثیری وآموزشی |  |  | 1/10/1396 | 30/9/1396 | نام / شرح فعالیت های عمده |  |  |  | بودجه پیشنهادی به دالر
[9 empty] | 1396 | 1397 | 1398
[5 empty] | 1- استخدام 16 نفر محافظین قوریجات |  |  |  | 15283.5821 | 280395.5522 | 298035.8507
[5 empty] | 2 - احیا وحفاظت قوریجات ( اجرای عملیات تخنیکی ) |  |  |  | 198768.597
[5 empty] | 3- جنگل کاری به اشتراک مردم |  |  |  | 58388.0597
[5 empty] | 4- اعمار دیوار احاطه فارم کرنا ولایت ارزگان ومیدان وردک |  |  |  | 551283.5821
[5 empty] | 5- اعمار تعمیرقوریه های فارم کرنا ارزگان ، میدان وردک وفاریاب |  |  |  | 112835.8209
[5 empty] | 6-ترمیم تعمیر قوریه فارم جدید ولایت ننگرهار |  |  |  | 2985.0746
[5 empty] | 7- اعمار کانال آبیاری قوریه فارم جدید ولایت ننگرهار |  |  |  | 10447.7612
[5 empty] | 8- حفر چاه های عمیق ونصب واترپمپ های سولری درفارم های ولایات میدان وردک ، کندهار ، ارزگان وزابل |  |  |  | 41791.0448
[5 empty] | 9- خریداری مواد ، تجهیزات وروغنیات |  |  |  | 21194.0299
[9 empty] | 1012977.5522 | 280395.5522 | 298035.8507
2- عمده ترین دست آوردهای پروژه
دست آوردهای کلیدی سال های 1393 الی 1395 |  |  |  |  | دست آوردهای سال جاری که حاصل ویاتوقع میرود که الی اخیرسال مالی 1395حاصل گردد
1- بهبود محیط زیست وگسترش سرسبزی درشهر ها وحومه آن |  |  |  |  | 1-تولید سالانه بیشتراز 3 ملیون اصله نهال های مختلف النوع جنگلاتی در سراسر کشور
2- تولید نهال های باکیفیت وتوزیع آن طبق طرزالعمل به متقاضیان آن |  |  |  |  | 2- جلوگیری ازغصب ساحات فارم ها توسط اشخاص غیرمسول
3- گسترش سرسبزی وتقویه اقتصاد دهاقین از طریق احداث جنگل باغ های چنار |  |  |  |  | 3- گسترش سرسبزی وتقویه اقتصاد دهاقین از طریق احداث جنگل باغ های چنار
4- آگاهی دهی درمورد اهمیت نهالشانی |  |  |  |  | 4- تنظیم سیتم آبیاری فارم ها
5- تجهیز فارم با وسایل ووسایط مورد ضرورت
3- تفصیل مالی پروژه های انکشافی درحال اجرا
تفصیل پروژه های انکشافی (پروژه های درحال اجرا) |  |  |  |  | مصارف پروژه های انکشافی به دالر
کود | نام پروژه |  |  | موقعیت | مصارف حقیقی |  | فیصدی پیشرفت کارپروژه | بودجه منظورشده | بودجه پیشنهادی یا پلان شده به دالر
[5 empty] | مصارف ازشروع پروژه الی ختم سال 1394 | پیش بینی شده الی ختم سال 1395 | 1395 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398
22 |  |  |  |  | 0 | 323686.5672 | 40% | 323686.5672 | 293634.2687 | 300395.5522 | 323035.8507
25 |  |  |  |  | 0 | 5417.9104 | 100% | 5417.9104 | 719343.2836
مجموع بودجۀ پروژه |  |  |  |  | 0 | 329104.4776 | 140% | 329104.4776 | 1012977.5522 | 300395.5522 | 323035.8507
تقسیمات مصارف انجام شده وبودجه پیشنهادی سال مالی 1395 به تفکیک کودها وولایات
شماره | نام ولایت | سال مالی 1395 ( ارقام به دالر ) |  |  |  | بودجه پیشنهادی سال مالی 1396 به دالر |  |  | بودجه پلان شده سال 1397 | بودجه پلان شده سال 1398
|  | مصرف حقیقی انجام شده |  | مصارف متوقعه الی اخیرسال | مجموع | اجناس وخدمات (کود22) | دارایی ها وتجهیزات (کود25) | مجموع
1 | مرکز وزارت | 7671.6418 |  | 6965.2388 | 14636.8806 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000
2 | کانال ننگرهار | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ولایت کابل | 0 |  | 6383.0896 | 6383.0896 | 6323.3881 | 0 | 6323.3881 | 4830.8507 | 4830.8507
4 | پروان | 5776.5672 |  | 14248.3134 | 20024.8806 | 18771.1493 | 0 | 18771.1493 | 17278.6119 | 17278.6119
5 | وردک | 13618.209 |  | 1202.6866 | 14820.8955 | 5522.3881 | 236656.7164 | 242179.1045 | 7238.806 | 7238.806
6 | لوگر | 14388.0597 |  | 5000 | 19388.0597 | 18611.9403 | 0 | 18611.9403 | 17119.403 | 17119.403
7 | غزنی | 3024.8806 |  | 5000 | 8024.8806 | 9995.0299 | 0 | 9995.0299 | 9398.0149 | 9398.0149
8 | پکتیا | 0 |  | 5082.0896 | 5082.0896 | 0 | 0 | 0 | 5194.0299 | 5194.0299
9 | پکتیکا | 723.8806 |  | 3820.8955 | 4544.7761 | 18604.4776 | 0 | 18604.4776 | 17111.9403 | 17111.9403
10 | خوست | 3815.9254 |  | 4477.6119 | 8293.5373 | 7032.3433 | 0 | 7032.3433 | 6584.5821 | 6584.5821
11 | سمنگان | 8526.3731 |  | 5417.9104 | 13944.2836 | 5123.3881 | 0 | 5123.3881 | 5272.6418 | 5272.6418
12 | بلخ | 6636.8209 |  | 4492.5373 | 11129.3582 | 18104.4776 | 0 | 18104.4776 | 16611.9403 | 16611.9403
13 | جوزجان | 0 |  | 10801 | 10801 | 8592.0448 | 0 | 8592.0448 | 7099.5075 | 7099.5075
14 | فاریاب | 2238.806 |  | 2910.4478 | 5149.2537 | 4373.1343 | 5970.1493 | 10343.2836 | 5865.6716 | 5865.6716
15 | بامیان | 2191.0448 |  | 1900 | 4091.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.2537
16 | سرپل | 1656.7164 |  | 7099.5075 | 8756.2239 | 6442.791 | 0 | 6442.791 | 4950.2537 | 4950.2537
17 | کاپیسا | 3656.7164 |  | 3741.2985 | 7398.0149 | 6472.6418 | 0 | 6472.6418 | 4980.1045 | 4980.1045
18 | ننگرهار | 2589.5522 |  | 15415.4179 | 18004.9701 | 23736.3134 | 13432.8358 | 37169.1493 | 22243.7761 | 22243.7761
19 | لغمان | 1791.0448 |  | 4159 | 5950.0448 | 4059.7015 | 0 | 4059.7015 | 4208.9552 | 4208.9552
20 | کنر | 2526.8657 |  | 5580.1045 | 8106.9701 | 8345.7761 | 0 | 8345.7761 | 8196.5224 | 8196.5224
21 | نورستان | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7147.7612
22 | نیمروز | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.2836
23 | هلمند | 2837.4328 |  | 5269.5373 | 8106.9701 | 9487.5672 | 0 | 9487.5672 | 7845.7761 | 7845.7761
24 | کندهار | 2238.806 |  | 925.3731 | 3164.1791 | 7679.1045 | 10447.7612 | 18126.8657 | 7679.1045 | 7679.1045
25 | زابل | 0 |  | 4216.4179 | 4216.4179 | 5500 | 10447.7612 | 15947.7612 | 6992.5373 | 6992.5373
26 | اروزگان | 2507.4627 |  | 955.1642 | 3462.6269 | 6268.597 | 442388.0597 | 448656.6567 | 6865.6119 | 6865.6119
27 | بدخشان | 6716.4179 |  | 1630.8507 | 8347.2687 | 9780.1045 | 0 | 9780.1045 | 9481.597 | 9481.597
28 | تخار | 2514.9254 |  | 12606.9701 | 15121.8955 | 12196.5224 | 0 | 12196.5224 | 10703.9851 | 10703.9851
29 | بغلان | 1948.6567 |  | 17979.209 | 19927.8657 | 6465.1791 | 0 | 6465.1791 | 6315.9254 | 6315.9254
30 | کندز | 2238.806 |  | 2216.4179 | 4455.2239 | 4007.4627 | 0 | 4007.4627 | 4007.4627 | 4007.4627
31 | بادغیس | 6293.5373 |  | 0 | 6293.5373 | 10442.791 | 0 | 10442.791 | 9696.5224 | 9696.5224
32 | هرات | 2388.0597 |  | 6833.8358 | 9221.8955 | 11559.209 | 0 | 11559.209 | 9768.1642 | 9768.1642
33 | فراه | 4286.0746 |  | 3343.2836 | 7629.3582 | 11062.194 | 0 | 11062.194 | 9569.6567 | 9569.6567
34 | غور | 223.8806 |  | 19137 | 19360.8806 | 5599.5075 | 0 | 5599.5075 | 5450.2537 | 5450.2537
35 | پنجشیر | 1537.3134 |  | 3651.7463 | 5189.0597 | 4412.9403 | 0 | 4412.9403 | 4263.6866 | 4263.6866
36 | دایکندی | 15987.5672 |  | 4089.5522 | 20077.1194 | 19062.194 | 0 | 19062.194 | 17569.6567 | 17569.6567
مجموع عمومی |  | 132552.0448 |  | 196552.5075 | 329104.5522 | 293634.3582 | 719343.2836 | 1012977.6418 | 300395.5522 | 323035.8507
3- تشکیل / تعدادکارمندان
نام پروژه |  |  |  | تعداد کارمندان استخدام شده موجود |  | تعدادکارمندانیکه درنظراست تا فعالیت های پروژه را به پیش ببرد
|  |  |  | سال 1395 |  | 1396 |  | 1397 |  | 1398
|  |  |  | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد
[5 empty] | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
4- موثریت دربخش کاهش فقروتساوی جندر
آیا موضوع کاهش فقر و یا تساوی جنسیت درین پروژه درنظر گرفته شده است یا خیر؟ |  |  | در زمینه چگونگی مؤثریت این فعالیت در بخش کاهش فقر و تساوی جندرمعلومات لازم را بشکل مختصر درج نمائید.
کاهش فقر |  |  | با احیای وحفاظت قوریجات تولید نهال های زراعتی ازدیاد می یابد. همچنان از طریق ارتقای ظرفیت دهاقین درقسمت تولید نهال واحدات قوریجات ازدیاد می یابد که در کاهش فقر خانوادګی در روستای تحت پلان دراقتصاد روستا ها ممد واقع میگردد
تساوی جنسیت (تساوی جندر) |  |  | از اینکه پروژه مذکور یک بخش ازمحیط زیست بوده ودراکثر فعالیت های تخنیکی قوریه استخدام طبقه اناث ضرورت بوده ودر تمام ولایات تساوی جندردرنظرگرفته میشود
[7 empty] | تعداد |  | فیصد
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت مستقیم ازپروژه نفع میبرند
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت غیر مستقیم ازپروژه نفع میبرند
بصورت مشخص چی مقدارازبودجه پیشنهادی شما ممکن درراستای تساوی جندربمصرف برسد.
فیصدی مشترکین زن در تطبیق پروژه
تاثیر بالای استخدام ( تعداد افراد که جدیدآ به کار گماشته خواهند شد )

## بودجه توحیدی سالانه و 5 ساله بر (hidden)
بودجه عمومی پنج ساله برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بابت سال 1395 الی 1399
شماره | بخش ها |  | سال (1395) | سال (1396) | سال (1397) | سال (1398) | سال (1399) | مجموع مصرف / پیشرفت
|  |  | ( افغانی ) | ( افغانی ) | (افغانی) | (افغانی) | ( افغانی ) | ( افغانی )
1 | احیاء و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها |  | 56700000 | 110300710.96 | 64617715.6267 | 61263048.96 | 56856798.96 | 349738274.5067
2 | تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی |  | 31500000 | 88617492 | 66174992 | 45024992 | 40524992 | 271842468
3 | سرسبزی و گسترش فضای سبز و کمر بند شهر کابل | 1. سرسبزی و گسترش فضای سبز نوت : تحت برنامه است اما ازوجو مالی از som تمویل میگردد. | 1890000000 | 75600000 | 80400000 | 67000000 | 67000000 | 2180000000
|  | 2. کمربند سبز شهر کابل | 22050000 | 165605265 | 170298255 | 201857466 | 194568536 | 754379522
4 | انکشاف ایکوسیستم های باارزش طبیعی |  | 15750000 | 21515194.88 | 27355113 | 22970120 | 27293528 | 114883955.88
مجموع عمومی به افغانی |  |  | 2016000000 | 461638662.84 | 408846075.6267 | 398115626.96 | 386243854.96 | 3670844220.3867
مجموع عمومی به دالر امریکایی |  |  | 5000000 | 7327597.8229 | 6102180.2332 | 5942024.283 | 5764833.6561 | 30136635.9952
بودجه عمومی پنج ساله برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بابت سال 1395 الی 1399
شماره | بخش ها |  | سال (1395) | سال (1396) | سال (1397) | سال (1398) | سال (1399) | مجموع مصرف / پیشرفت
|  |  | ( افغانی ) | ( افغانی ) | (افغانی) | (افغانی) | ( افغانی ) | ( افغانی )
1 | احیاء و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها |  | 56700000 | 110300710.96 | 64617715.6267 | 61263048.96 | 56856798.96 | 349738274.5067
2 | تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی |  | 31500000 | 88617492 | 66174992 | 45024992 | 40524992 | 271842468
3 | سرسبزی و گسترش فضای سبز و کمر بند شهر کابل | 1. سرسبزی و گسترش فضای سبز نوت : تحت برنامه است اما ازوجو مالی از som تمویل میگردد. | 0 | 75600000 | 80400000 | 67000000 | 67000000 | 290000000
|  | 2. کمربند سبز شهر کابل | 22050000 | 165605265 | 170298255 | 201857466 | 194568536 | 754379522
4 | انکشاف ایکوسیستم های باارزش طبیعی |  | 15750000 | 21515194.88 | 27355113 | 22970120 | 27293528 | 114883955.88
مجموع عمومی به افغانی |  |  | 126000000 | 461638662.84 | 408846075.6267 | 398115626.96 | 386243854.96 | 1780844220.3867
مجموع عمومی به دالر امریکایی |  |  | 20000000 | 7327597.8229 | 6102180.2332 | 5942024.283 | 5764833.6561 | 45136635.9952
بودجه عمومی پنج ساله برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی بابت سال 1395 الی 1399
شماره | بخش ها |  | سال (1395) | سال (1396) | سال (1397) | سال (1398) | سال (1399) | مجموع مصرف / پیشرفت
|  |  | ( دالر ) | ( دالر ) | ( دالر ) | ( دالر ) | ( دالر ) | ( دالر )
1 | احیاء و حفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها |  | 900000 | 1750804.9359 | 964443.5168 | 914373.8651 | 848608.9397 | 5378231.2575
2 | تنظیم همه جانبه علفچر ها و نباتات طبی |  | 500000 | 1406626.8571 | 987686.4478 | 672014.806 | 604850.6269 | 4171178.7377
3 | سرسبزی و گسترش فضای سبز و کمر بند شهر کابل | 1. احیای فارم ها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز | 350000 | 1200000 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 4750000
|  | 2. کمربند سبز شهر کابل | 3000000 | 2628655 | 2541765 | 3012798 | 2904008 | 14087226
4 | انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی |  | 250000 | 341511.0298 | 408285.2687 | 342837.6119 | 407366.0896 | 1750000
مجموع عمومی به دالر امریکایی |  |  | 5000000 | 7327597.8229 | 6102180.2332 | 5942024.283 | 5764833.6561 | 30136635.9952