## کوه آسمایی
وزارت زراعت آبیاری ومالداری معینیت آبیاری و منابع طبیعی ریاست عمومی منابع طبیعی واحد تطبیق پروژه کمربند سبز شهر کابل
پلان عملیاتی حفظ و مراقبت ساحه قرغه شهر کابل 1398
شماره | فعالیت های قابل اجرا | شاخص | ربع اول | [11 empty] | ربع دوم | [11 empty] | ربع سوم | [11 empty] | ربع چهارم | [11 empty] | تطبیق کننده | حالت | ملاحظات
|  |  | جدی |  |  |  | دلو |  |  |  | حوت |  |  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
الف | فعالیت های قابل اجرا در ربع اول
1 | ترتیب آموزه ها و ارایه گذارش به تمام کارمندان کمربند سبز
2 | نظارت یومیه از ساحه آبریزه، دفتر ، تاسیسات، شبکه، حاضریی و موجویدت تکنیشن و محافظین و رهنمایئ آنها
3 | ترتیب پلان مدیریتی برای سال جدید
4 | برف تکانی نهال های سوزنی برگ
5 | پر کاری حوض های جذبی در صورت که برف موجود باشد
6 | پاک کاری ذخیره
7 | مسیر دهی آب باران و برف به حوض های جذبی
8 | بسیج جوامع محلی برای کمپاین بهاری
9 | شاخه بری | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
10 | شناسائی و عقد قرارداد کارگر روز مزد. | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
11 | شناسائی ساحه توسعوی در مجاورت ساحات قبلی | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
12 | هماهنگی با بخش های انجینری ، سرسبزی، ارتباطات عامه و رهبری پروژه | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
13 | ارایه گزارش ماه وار | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
ب | فعالیت های قابل اجرا در ربع دوم
1 | استخدام افراد شایسته کار از میان جمع مردم محل
2 | استخدام 39 نفر کارگر جهت آبیاری 23000 اصله نهال | 39 نفر
3 | بررسی وضعیت نهال های غرس شده و تشخیص نهال های تلف شده 1395 | تعداد نهال های تلف شده
4 | تهیه لیست نهال های تلف شده و شریک ساختن ان با دفتر مرکزی | تعداد
5 | ترمیم تراس های تخریب شده | متر
6 | آبیاری 23000 اصله نهال برای 6 مراتبه ( هر مرتبه بیش از 15 لیتر آب به هر نهال داده شود) | اصله نهال | bar: دلو 1; دلو 3 to حوت 1; حوت 3 to حوت 4; ثور 1; ثور 3 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
ج | فعالیت های قابل اجرا در ربع سوم
1 | تمدید قرارداد 13 نفر کار برای آبیاری و حفاظت از ساحه | 13 نفر | [48 empty] | فهیم "باختری" و هئیت
2 | آبیاری 23000 اصله نهال در ساحه برای 9 مراتبه ( هر مرتبه بیش از 15 لیتر به هر نهال داده شود) | اصله نهال | [48 empty] | فهیم "باختری" | bar: سرطان 1 to سرطان 2; سرطان 4 to اسد 1; اسد 3 to اسد 4; سنبله 2 to سنبله 4
د | فعالیت های قابل اجرا در ربع چهارم
1 | تمدید قرارداد 13 نفر کار برای آبیاری و حفاظت از ساحه | 13 نفر | [48 empty] | فهیم "باختری" و هئیت
2 | آبیاری 23000 اصله نهال در ساحه برای 6 مراتبه ( هر مرتبه بیش از 15 لیتر آب به هر نهال داده شود) | اصله نهال | [48 empty] | فهیم "باختری" | bar: میزان 1 to میزان 2; میزان 4 to عقرب 1; عقرب 3 to عقرب 4
3 | غرس نهال های جدید بجای نهال های تلف شده | اصله نهال
4 | آبیاری نهال های جدید الغرس برای یک مرتبه | اصله نهال
5 | گذارش ربع وار
هـ | نظارت و تهیه گزارش
1 | ترتیب پلان کاری برای کارگران و تکنیشن ها | 1 مرتبه | [48 empty] | فهیم " باختری"
2 | آموزش دهی کارگران | طبق ضرورت
3 | تنظیم تیم های کاری در ساحه | دوامدار | [48 empty] | فهیم " باختری"
4 | نظارت و بررسی از فعالیت های روزمره کارگردان و تکنیشن ها | روزمره | [48 empty] | فهیم " باختری" | bar: جدی 4 to حوت 4; حمل 4 to قوس 2
5 | اخذ گزارش از تکنیشن ها بطور هفته وار , ماه وار , ربع وار | دوامدار | [48 empty] | فهیم " باختری" | bar: جدی 4 to حوت 4; حمل 4 to قوس 2
6 | توحید گزارش ها وارسال ان به دفتر مرکزی | 15 روزه , ماهوار , ربع وار, سالانه | [48 empty] | فهیم " باختری" | bar: جدی 2; جدی 4; دلو 2; دلو 4; حوت 2; حوت 4; حمل 2; حمل 4; ثور 2; ثور 4; جوزا 2; جوزا 4; سرطان 2; سرطان 4; اسد 2; اسد 4; سنبله 2; سنبله 4; میزان 2; میزان 4; عقرب 2; عقرب 4; قوس 2
| ترتیب کننده : محمد فهیم باختری | تصدیق کننده : محمد امین نثار | ثور 3: بررسی کننده : عبدالمنان عزیزی; میزان 4: تائید کننده : محمد رفیع " قاضی زاده "
| مسئول ساحوی | متخصص سرسبزی و جنگلات | ثور 3: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل; میزان 4: رئیس عمومی منابع طبیعی

## تپه های قرغه
وزارت زراعت آبیاری ومالداری ریاست عمومی منابع طبیعی واحد تطبیق پروژه کمربند سبز شهر کابل
پلان عملیاتی حفظ و مراقبت از تپه های قرغه شهر کابل 1396
شماره | فعالیت های قابل اجرا | شاخص | زمان تطبیق | [39 empty] | تطبیق کننده | حالت | ملاحظات
|  |  | حوت |  |  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
الف | فعالیت های قابل اجرا در ربع اول | [41 empty] | مسعود الله لطیفی
1 | استخدام 13 نفر کارگر درهماهنگی با انجمن جنگلداری شهری برای غرس نهال و ابیاری | نفر | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
2 | غرس 10000 اصله نهال در چقورک های حفر شده سال 1395 | اصله نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
3 | ابیاری 10000 اصله نهال جدیدا غرس شده ( هر مرتبه 15 لیتر آب برای هر نهال داده شود) | اصله نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
ب | فعالیت های قابل تطبیق در ربع دوم
1 | 13 نفر ربع اول تمدید قرارداد گردیده و 72 نفر جدید استخدام گردد | 85 نفر | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
2 | بررسی وضعیت نهال های غرس شده و تشخیص نهال های تلف شده | حالت نهال ها | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
3 | تهیه لست نهال های تلف شده و شریک ساختن ان با دفتر مرکزی | تعداد نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
4 | ترمیم تراس های تخریب شده | متر | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
5 | آبیاری 80 هزار چاله های بذر شده در دو جریب قوریه برای 9 مراتبه ( به شکل منظم و طبق ضرورت) | چقورک | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: ثور 1 to ثور 3; جوزا 1 to جوزا 3; سرطان 1 to سرطان 3
6 | آبیاری 41868 اصله نهال غرس شده ، 31800 حلقه چقورک و 10 هزار اصله نهال غرس شده 1396 برای 5 مرتبه ( هر مرتبه 15 لیتر برای هر نهال داده شود ) | اصله نهال / چقورک | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: ثور 1; ثور 3; جوزا 1; جوزا 3; سرطان 1; سرطان 3
ج | فعالیت های قابل تطبیق در ربع سوم
1 | از جمله 85 نفر ربع دوم 30 نفر ان فسخ قرارداد و 55 نفر ان برای ربع سوم تمدید قرارداد گردد . | 55 نفر | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
2 | آبیاری 41868 اصله نهال و 31800 حلقه چقورک بذر شده و 10 هزار اصله نهال جدید الغرس برای 9 مرتبه توسط شبکه آبیاری ( هر مرتبه 15 لیتر آب برای هر نهال داده شود) | اصله نهال / چقورک | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: سرطان 1 to سرطان 3; اسد 1 to اسد 3; سنبله 1 to سنبله 3
3 | آبیاری 100 هزار اصله نهال گز برای 5 مرتبه هر مرتبه 15 لیتر آب برای نهال داده شود) | اصله نهال | bar: سرطان 1 to سرطان 3; اسد 1 to اسد 3; سنبله 1 to سنبله 3
4 | آبیاری 80 هزار چاله های بذر شده در دو جریب قوریه برای ( ) مراتبه | نهالی | bar: سرطان 1 to سرطان 3; اسد 1 to اسد 3; سنبله 1 to سنبله 3
5 | ملچینگ 50000 متر مربع علوفه درو شده | متر مربع | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
د | فعالیت های قابل تطبیق در ربع چهارم
1 | 55 نفر ربع سوم تمدید قرارداد و 36 نفر دیگر جدیداً استخدام گردد | 91 نفر | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
2 | غرس 47332 اصله نهال جدید در مساحت 64 هکتار | اصله نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
3 | آبیاری تمام نهال غرس شده 1395 و 1396 برای 6 مراتبه توسط شبکه ( هر مرتبه بیش از 15 لیتر آب برای هر نهال داده شود) | اصله نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
4 | آبیاری 80 هزار چاله بذر شده و خیشاوه در ساحه دو جریب قوریه به شکل منظم و نظر به ضرورت | نهالی
5 | غرس نهال های جدید بجای نهال های تلف شده | اصله نهال | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
6 | آبیاری نهال جدید الغرس برای یک مرتبه | اصله نهال
ح | نظارت و تهیه راپور ها
1 | ترتیب پلان کاری برای کارگران و تکنیشن ها | 1 مراتبه | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
2 | آموزش دهی کارگران | طبق ضرورت | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
3 | تنظیم تیم های کاری در ساحه | دوامدار | [40 empty] | مسعود الله لطیفی
4 | نظارت و بررسی از فعالیت های روزمره کارگردان و تکنیشن ها | روزمره | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: حمل 3 to قوس 2
5 | اخذ گزارش از تکنیشن ها بطور هفته وار , ماه وار , ربع وار | دوامدار | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: حمل 3 to قوس 2
6 | توحید گزارش ها وارسال ان به دفتر مرکزی | 15 روزه , ماهوار , ربع وار, سالانه | [40 empty] | مسعود الله لطیفی | bar: حوت 2; حوت 4; حمل 2; حمل 4; ثور 2; ثور 4; جوزا 2; جوزا 4; سرطان 2; سرطان 4; اسد 2; اسد 4; سنبله 2; سنبله 4; میزان 2; میزان 4; عقرب 2; عقرب 4; قوس 2
ترتیب کننده : مسعود الله " لطیفی" تصدیق کننده: محمد امین نثار بررسی کننده: عبدالمنان عزیزی تائید کننده: محمد رفیع "قاضی زاده" مسئول ساحوی متخصص سرسبزی شهری سرپرست پروژه کمربند سبز شهر کابل رئیس عمومی تنظیم منابع طبیعی

## قصبه
وزارت زراعت آبیاری ومالداری ریاست عمومی منابع طبیعی واحد تطبیق پروژه کمربند سبز شهر کابل
پلان عملیاتی حفظ و مراقبت از ساحه قصبه ، کابل 1396
شماره | فعالیت های قابل اجرا | شاخص | زمان تطبیق | [35 empty] | تطبیق کننده | حالت | ملاحظات
|  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
الف | فعالیت های ربع دوم | [37 empty] | محمد فاروق منگل
1 | اطلاع دادن به مردم محل و تشریح شرایط استخدام به آنها | درمساجد / اطراف ساحه | [36 empty] | محمد فاروق منگل
2 | انتخاب افراد شایسته کار از میان جمع مردم محل | سن / قدرت جسمی / قابلیت کار | [36 empty] | محمد فاروق منگل
3 | استخدام 107 نفر کارگر برای آبیاری | 107 نفر | [36 empty] | محمد فاروق منگل
4 | بررسی وضعیت نهال های غرس شده و تشخیص نهال های تلف شده | حالت نهال ها | [36 empty] | محمد فاروق منگل
5 | تهیه لست نهال های تلف شده و شریک ساختن ان با دفتر مرکزی | تعداد اصله نهال | [36 empty] | محمد فاروق منگل
6 | غرس نهال های جدید بجای نهال های تلف شده | تعداد اصله نهال | [36 empty] | محمد فاروق منگل
7 | ترمیم تراس های تخریب شده | متر | [36 empty] | محمد فاروق منگل
8 | تهیه آب آبیاری 32785 اصله نهال و30000 حلقه چقورک در ساحه برای 6 مرتبه ( برای هر نهال 15 لیتر آب در هر مرتبه داده شود) | اصله نهال / چقورک | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: ثور 1 to ثور 2; ثور 4 to جوزا 1; جوزا 3 to جوزا 4
ب | فعالیت های ربع سوم
1 | تمدید قرارداد 36 نفر کارگر برای آبیاری و حفاظت از ساحه | 36 نفر | [36 empty] | محمد فاروق منگل
2 | آبیاری 32785 اصله نهال و 30000 حلقه چقورک بذر شده 1395 برای 9 مرتبه ( برای هر نهال 15 لیتر آب در هر مرتبه داده شود ) | اصله نهال / چقورک | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: سرطان 1 to سرطان 2; سرطان 4 to اسد 1; اسد 3 to اسد 4; سنبله 2 to سنبله 4
3 | ملچ نمودن 50000 متر مربع توسط علوفه درو شده | متر مکعب | [36 empty] | محمد فاروق منگل
ج | فعالیت های ربع چهارم
1 | تمدید قرارداد 36 نفر و استخدام 65 نفر جدید برای غرس ، آبیاری و حفاظت از ساحه | 101 نفر | [36 empty] | محمد فاروق منگل
2 | غرس 50000 اصله نهال جدید در ساحه 52 هکتار | اصله نهال | [36 empty] | محمد فاروق منگل
3 | آبیاری 50000 اصله نهال جدید الغرس برای یک مرتبه | لیتر | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: عقرب 4 to قوس 2
4 | آبیاری 32785 اصله نهال غرس شده 1395 و 30000 چقورک بذر شده سال 1395 برای 6 مراتبه ( برای هر نهال 15 لیتر آب در هر مرتبه داده شود) | اصله نهال / چقورک | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: عقرب 4 to قوس 2
5 | بذر 76515 حلقه چقورک های حفر شده 1395 | اصله نهال | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: میزان 2 to میزان 3; عقرب 1 to عقرب 2; عقرب 4 to قوس 1
د | نظارت و تهیه راپور ها
1 | ترتیب پلان کاری برای کارگران و تکنیشن ها | 1 مراتبه | [36 empty] | محمد فاروق منگل
2 | آموزش دهی کارگران | طبق ضرورت | [36 empty] | محمد فاروق منگل
3 | تنظیم تیم های کاری در ساحه | دوامدار | [36 empty] | محمد فاروق منگل
4 | نظارت و بررسی از فعالیت های روزمره کارگردان و تکنیشن ها | روزمره | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: حمل 3 to قوس 2
5 | اخذ گزارش از انها بطور هفته وار , ماه وار , ربع وار | دوامدار | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: حمل 3 to قوس 2
6 | توحید گزارش ها وارسال ان به دفتر مرکزی | 15 روزه , ماهوار , ربع وار, سالانه | [36 empty] | محمد فاروق منگل | bar: حمل 2; حمل 4; ثور 2; ثور 4; جوزا 2; جوزا 4; سرطان 2; سرطان 4; اسد 2; اسد 4; سنبله 2; سنبله 4; میزان 2; میزان 4; عقرب 2; عقرب 4; قوس 2
ترتیب کننده : محمد فاروق منگل تصدیق کننده: محمد امین نثار بررسی کننده: عبدالمنان عزیزی تائید کننده: محمد رفیع "قاضی زاده" مسئول ساحوی متخصص سرسبزی شهری سرپرست پروژه کمربند سبز شهر کابل رئیس عمومی تنظیم منابع طبیعی

## شیردروازه
وزارت زراعت آبیاری ومالداری ریاست عمومی منابع طبیعی واحد تطبیق پروژه کمربند سبز شهر کابل
پلان عملیاتی حفظ و مراقبت ساحه کوه شیردروازه شهر کابل 1396
شماره | فعالیت های قابل اجرا | شاخص | زمان تطبیق | [35 empty] | تطبیق کننده | حالت | ملاحظات
|  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
الف | فعالیت های قابل تطبیق در ربع دوم
2 | انتخاب افراد شایسته کار از میان جمع مردم محل | سن / قدرت جسمی / قابلیت کار | [36 empty] | قوت علی "فکرت"
3 | استخدام 55 نفر کار در طول پروژه برای آبیاری | 55 | [36 empty] | قوت علی "فکرت" وهیئت
4 | بررسی وضعیت نهال های غرس شده و تشخیص نهال های تلف شده | تعداد نهال | [36 empty] | قوت علی "فکرت"
| تهیه لیست نهال های تلف شده و شریک ساختن ان با دفتر مرکزی | تعداد نهال
6 | ترمیم تراس های تخریب شده | متر | [36 empty] | کارگران
7 | آبیاری 22100 اصله نهال غرس شده و 10664 حلقه چقورک بذر شده برای 2 مرتبه توسط کارگر ( هر مرتبه آبیاری 15 لیتر به هر نهال داده شود) | اصله / چقورک | [36 empty] | کارگران
ب | فعالیت های قابل تطبیق در ربع سوم
1 | تمدید قرارداد 20 نفر ربع دوم جهت آبیاری و حفاظت از ساحه | 20 نفر | [36 empty] | قوت علی "فکرت" وهیئت
2 | آبیاری 22100 اصله نهال و 10664 حلقه چقورک بذر شده برای 9 مرتبه توسط شبکه ایجاد شده ( هر مرتبه آبیاری 15 لیتر به هر نهال داده شود) | اصله / چقورک | [36 empty] | کارگران
| ملچنگ 50000 متر مربع توسط علف درو شده | متر مربع | [36 empty] | کارگران
ج | فعالیت های قابل تطبیق در ربع چهارم
1 | تمدید قرارداد 20 نفر کار ربع سوم جهت آبیاری و حفاظت از ساحه | 20 نفر | [36 empty] | قوت علی "فکرت" وهیئت
2 | آبیاری 22100 اصله نهال و 10664 حلقه چقورک بذر شده ( هر مرتبه آبیاری به هر نهال داده شود) | اصله / چقورک | [36 empty] | کارگران
5 | غرس نهال های جدید بجای نهال های تلف شده | اصله نهال
| آبیاری نهال جدید الغرس برای یک مرتبه | اصله نهال
د | نظارت و تهیه راپور ها
1 | ترتیب پلان کاری برای کارگران و تکنیشن ها | 1 مراتبه | [36 empty] | قوت علی "فکرت"
| آموزش دهی کارگران | طبق ضرورت | [36 empty] | قوت علی "فکرت"
2 | تنظیم تیم های کاری در ساحه | دوامدار | [36 empty] | قوت علی "فکرت"
3 | نظارت و بررسی از فعالیت های روزمره کارگران و تکنیشن ها | روزمره | [36 empty] | قوت علی "فکرت" | bar: حمل 3 to قوس 2
4 | اخذ گزارش از تکنین ها بطور هفته وار , ماه وار , ربع وار | دوامدار | [36 empty] | قوت علی "فکرت" | bar: حمل 3 to قوس 2
5 | توحید گزارش ها وارسال ان به دفتر مرکزی | 15 روزه , ماهوار , ربع وار, سالانه | [36 empty] | قوت علی "فکرت" | bar: حمل 2; حمل 4; ثور 2; ثور 4; جوزا 2; جوزا 4; سرطان 2; سرطان 4; اسد 2; اسد 4; سنبله 2; سنبله 4; میزان 2; میزان 4; عقرب 2; عقرب 4; قوس 2
ترتیب کننده : قوت علی " فکرت" تصدیق کننده: محمد امین نثار بررسی کننده: عبدالمنان عزیزی تائید کننده: محمد رفیع "قاضی زاده" مسئول ساحوی متخصص سرسبزی شهری سرپرست پروژه کمربند سبز شهر کابل رئیس عمومی تنظیم منابع طبیعی