## پلان کاری سال مالی 1397
پلان سال مالی 1397 به اساس نتایج
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز (تخمین شده) | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
تشریح اولویت 1: آبیاری
1.1 | بازسازی شبکه های آبیاری | ساحه تحت پوشش آبیاری درحدود (۲۰،۰۰۰) هکتار زمین | بازسازی (۸۳) هشتاد و سه شبکه آبیاری که کار فزیکی آنها در سال ۱۳۹۶ شروع شده و در سال ۱۳۹۷ تکمیل میشود. این شبکه های آبیاری در ۹ ولایت شامل (ننګرهار، کنړ، لغمان، کابل، پروان، لوګر، هرات، تخار، و بغلان، ) میباشد. | 592352342 | تکمیل نمودن ۸۳ شبکه های آبیاری در سال ۱۳۹۷ | 1396 | 1397 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 15% | 30% | 30% | 25% | اشتغال زایی در حدود 6000 نفر در جریان کار شبکه آبیاری
|  | ساحه تحت پوشش آبیاری در حدود (۵،۰۰۰) هکتار زمین | بازسازی (۲۰) شبکه آبیاری که در سال ۱۳۹۷ اغاز میګردد در (۵) ولایات کشور شامل (هرات، کنړ، کابل، وردک و لوګر) میباشد | 290000000 | بازسازی۲۰ شبکه های آبیاری | ۱-جدی-۱۳۹۶ | 1397 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 10% | 20% | 50% | 20% | بعضی از آین شبکه های آبیاری در سال ۱۳۹۷ تکمیل و تسلیم نمیشود و به سال ۱۳۹۸ منتقل خواهد شد.
1.2 | ایجاد قطعات نمایشی | ساحه تحت پوشش اوردن (۱۰) هکتار | ایجاد نمودن ۱۰ قطعات نمایشی در ۷ ولایات (کابل، پروان، هرات، بلخ، ننګرهار،کنړ، بغلان) | 300000 | ایجاد ۱۰ قطعات نمایشی | ۱-جدی-۱۳۹۶ | ۳۰-قوس-۱۳۹۷ | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 5% | 20% | 35% | 40%
1.3 | ایجاد مکاتب محلی دهقان | ساحه تحت پوشش اوردن (۱۵) هکتار | ایجاد نمودن ۳۰ مکاتب محلی دهقان در ۱۲ ولایات کشور (کابل، پروان، کاپیسا، هرات، بلخ، سمنګان، جوزجان، ننګرهار، کنړ، لغمان، بغلان، تخار) | 900000 | ایجاد ۳۰ مکابت محلی دهقان | ۱-جدی-۱۳۹۶ | ۳۰-قوس-۱۳۹۷ | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 5% | 25% | 30% | 40%
1.4 | خریداری ماشین های لیزر | هموار نمودن زمین توسط ماشین لیزر | خریداری ۸۴ ماشین لیزر برای هموار نمودن زمین | 32836003 | خریداری ۸۴ ماشین لیزر | ۱-جدی-۱۳۹۶ | ۳۰-قوس-۱۳۹۷ | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 0% | 10% | 20% | 40%
1.5 | اموزش دادن به دهاقین | اموزش دادن به ۶،۰۰۰ دهاقین | اموزش دادن در بخش های مختلف به ۶،۰۰۰ دهاقین انجمن های آبیاری | 6092000 | اموزش دادن به ۶،۰۰۰ دهاقین | ۱-جدی-۱۳۹۶ | ۳۰-قوس-۱۳۹۷ | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) |  | تا ۳۰ قوس ۱۳۹۷ | 10% | 10% | 40% | 40%
تشریح اولویت 2: تولید گندم و غلات
2.1
2.2
تشریح اولویت 3: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات
3.1
3.2
تشریح اولویت 4: مالداری
4.1
4.2
تشریح اولویت 5: تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم
5.1
5.6
تشریح اولویت 6: مصئونیت غذایی
6.1
6.2
تشریح اولویت 7: اصلاحات نهادی
7.1
7.2
****************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۷ | 1059270000 | بودجه عادی | 0 | بودجه انکشافی | 1059270000
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق | انکشافی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
| ربع اول |  |  | 52963500 | 5%
| ربع دوم |  |  | 264817500 | 25%
| ربع سوم |  |  | 317781000 | 30%
| ربع چهارم |  |  | 423708000 | 40%
| مجموع |  |  | 1059270000 | 100%