## پلان کاری سال مالی 1398
پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز (افغانی) | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
تشریح اولویت 1: آبیاری
1.1 | بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور بمنظور تحت آب در آوردن زمین های زراعتی | تکمیل و تسلیم نمودن ۵۰ شبکه آبیاری | ۵۰ شبکه آبیاری که کار فزیکی آن در سال ۱۳۹۷ شروع شده، تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود. این شبکه ها شامل ۱۲ ولایت (لوګر، وردک، پروان، کابل، پکتیا، لغمان، ننګرهار، کنړ، بلخ، هرات، تخار، وبغلان) میشود | 681406618 | تعداد شبکه های باز سازی شده | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزارت و ریاست زراعت آبیاری و مالداری | 30 قوس سال 1398 | 15% | 20% | 25% | 40% | افزایش در حاصلات زراعتی از ۱۵-۲۰ فیصد افزایش در زمین زراعتی از ۱۵-۲۰ فیصد کاهش در ضایعات آب از ۲۰-۲۵ فیصد ایجاد شغل موقت (در حال جریان کار فزیکی شبکه آبیاری) در حدود 3000 نفر
1.2 |  | به تعداد 42 شبکه های آبیاری قطره یی نمایشی نصب خواهد گردید | ایجاد 42 شبکه ابیاری قطره یی در پنج زون (کابل ,ننگرهار مزار, هرات و بغلان) | 38147000 | ایجاد 37 شبکه های آبیاری قطره یی | ا قوس 1397 | ا جوزا1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزارت و ریاست زراعت آبیاری و مالداری | 30 سرطان 1398 | 60% | 35% | 5% | 0% | ترویج سیستم آبیاری قطره یی
1.3 |  | به تعداد 84 ماشین لیزر لیول ویا هموار کننده زمین خریداری خواهد گردید | خریداری 84 ماشین لیزر لیول و توزیع آن به دهاقین متقاضی به صورت سبسایدی که 70% قیمت آن توسط پروژه و 30% آن تو سط دهاقین پرداخت خواهد شد در پنج زون (کابل, هرات بغلان, مزار و بغلان ) | 33600000 | خریداری و توزیع 84 پایه ماشین لیزر لیول | اجدی 1397 | ا سنبله 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزارت و ریاست زراعت آبیاری و مالداری | میزان ۱۳۹۸ | 5% | 40% | 55% | 0% | معرفی و ترویج تکنالوژی لیزر لیول بخاطر جلوگیری از ضایعات آب و بلند بردن حاصلات
1.4 |  | 16قطعه نمایشی آبیاری سبزیجات ایجاد خواهد ګردید | آیجاد قطعات نمایشی در کابل، ننګرهار، بلخ و بغلان | 592000 | آیجاد قطعات نمایشی آبیاری | ا- حمل 1397 | ا- سرطان 1397 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزارت و ریاست زراعت آبیاری و مالداری | میزان ۱۳۹۸ | 50% | 40% | 10% | 0% | معرفی و ترویج تکنالوژی لیزر لیول بخاطر جلوگیری از ضایعات آب و معرفی زراعت عصری برای دهاقین .
1.5 |  | اموزش دادن برای ۱۴۴۰ دهقان | اموزش دادن برای ۱۴۴۰ دهقان در ولایت های (پروان، کابل، پکتیا، لغمان، ننګرهار، کنړ، نورستان، بلخ، هرات، تخار، بغلان، کاپیسا، پکتیکا، جوزجان، پنجشیر، بامیان، دایکنډی، کندز، بادغیس و غور) | 633600 | اموزش دادن برای ۱۴۴۰ دهقان | 1 جدی 1397 | 30 قوس 1398 | پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) | وزارت و ریاست زراعت آبیاری و مالداری | 30 قوس سال 1398 | 10% | 10% | 40% | 40% | د اوبو لګولو او مدیریت په اړه د دهقانانو د زده کړي سطحه لوړول
‍
2.2
تشریح اولویت 3: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات
3.1
تشریح اولویت 4: مالداری
4.1
تشریح اولویت 5: تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم
5.1
تشریح اولویت 6: مصئونیت غذایی
6.1
تشریح اولویت 7: اصلاحات نهادی
7.1
تشریح اولویت 8: توانمند ساختن خانمها
8.1
****************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹7 |  | بودجه عادی |  | بودجه انکشافی
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق | انکشافی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
ربع اول
ربع دوم
ربع سوم
ربع چهارم
مجموع