## Sheet1
وزارت زراعت آبیاری ومالداری
ریاست عمومی ترویج زراعتی
ریا ست معیشت بدیل
پلان کاری پیش بینی شده ریاست معیشت بدیل ریاست عمومی ترویج زراعتی سال 1399
پلان تطبیقی | [11 empty] | تمویل کننده | نحوه پرداخت |  | پرداخت ارکود |  | بودجه به افغانی | تطبیق کننده | ساحات تطبیق | شاخص | دست آورد | فعالیت | پلان کاری | شمازه | شماره
قوس | عقرب | میزان | سنبله | اسد | سرطان | جوزا | ثور | حمل | حوت | دلو | جدی |  | غیراختیاری | اختیاری | انکشافی | عادی
[12 empty] | ایتالین کوپریشن |  |  |  |  | 72291780 | ولایت هرات وبامیان SARM | دوولسوالی ولایت بامیان ودوولسوالی ولایت هرات | درحال سروی است | ارزش افزایی وبلند بردن تولیدات محصولات زراعتی | مارکیت یابی برای محصولات زراعتی روستاها | پروژه SARM |  | 1
1
[12 empty] | ایتالین کوپریشن |  |  |  |  | 14952713.49 | ولایت هرات |  |  |  | کار روی ارزش یابی محصولات انجیر |  |  | 2
[17 empty] | 1235400 | ولایت هرات |  |  |  | توزیع پیاززعفران همرای تجهیزات |  |  | 3
[17 empty] | 5897252.37 | ولایت هرات |  |  |  | کاری روی پروسس سبزیجات |  |  | 4
[17 empty] | 1548600 | هرات |  |  |  | کار روی زنجیره ارزش عسل (تجهیزات، پکینگ ولیبل) |  |  | 5
[17 empty] | 5463600 | هرات |  |  |  | کار روی پروسس میوه جات ( تجهیزات، پکینگ ولیبل) |  |  | 6
[17 empty] | 3185647.68 | هرات |  | 4 |  | بازسازی مراکز جمع آوری شیر |  |  | 7
[17 empty] | 3184513.2 | هرات |  | درحال سروی است |  | تهیه نمودن تجهیزات وپروسس مواد لبنیات |  |  | 8
[17 empty] | 5994300 | ولایت بامیان |  |  |  | کار بالای ارزش افزائی محصولات کچالو |  |  | 9
[17 empty] | 1379955.72 | ولایت بامیان |  |  |  | پروسس پکیج لبنیات |  |  | 10
[17 empty] | 1729248.54 | ولایت بامیان |  | 2 |  | اعمار مراکز جمع آوری شیر |  |  | 11
[17 empty] | 1774800 | بامیان |  |  |  | کار بالای ارزش افزائی محصولات زردالو |  |  | 12
[17 empty] | 4000000 | ولایت هرات | کذره وغوریان | 600 | ارزش افزایی وبلند بردن تولیدات محصولات زراعتی | تهیه پکیج پروسس تولیدات حیوانی | پروژه SARD |  | 15
[17 empty] | 720000 | ولایت هرات | کذره وغوریان | 20تن |  | توزیع تخم گندم اصلاح شده |  |  | 16
[17 empty] | 920000 | ولایت هرات | کذره وغوریان | 20تن |  | کود فاسفیت دار برای گندم |  |  | 17
[17 empty] | 840000 | ولایت هرات | کذره وغوریان | 40تن |  | کود یوریا برای گندم |  |  | 18
[17 empty] | 150000 | هرات | گذره | 1 |  | ترمیم تعمیر یونت ترویجی گذره |  |  | 19
[17 empty] | 2025000 | هرات | گذره | 50 |  | توزیع گلخانه 120 متر مربعی برای خانم ها |  |  | 20
[17 empty] | 102000 | هرات | کرخ وزنده جان | 2 |  | تهیه پکیچ باغداری برای انجمن های باغداری |  |  | 21
[17 empty] | 112500 | هرات | کرخ | 1 |  | ترمیم تعمیر سه اطاقه برای دفتر انجمن ها درکرخ |  |  | 22
[17 empty] | 50000 | هرات | کرخ وزنده جان | 2 |  | توزیع ماشین های خشک کن برقی برای انجمن های زعفران |  |  | 23
[17 empty] | 97250 | هرات | کرخ | 1 |  | تجهیز انجمن زعفران کار درکرخ که از سال گذشته باقی مانده است |  |  | 24
[17 empty] | 800000 | هرات | غوریان | 80 |  | توزیع صندوق زنبور عسل شش شانه ای به ظرفیت 10000 زنبور عسل |  |  | 25
[18 empty] | ریاست معیشت بدیل واداره UNODC | وزارت زراعت UNODC | در ولایات پکتیکا، پکتیا ،پروان ،پنجشیر ،ارزگان ، فراه، جوزجان ، سمنگان ،بامیان ، میدان وردگ ،هلمند ونیمروز | زتجیره ارزش محصولات زراعتی ترویجی | بلند بردن سطح کمی وکیفی تولیدات زراعتی | پروژه انکشاف بدیل |  | 26
[17 empty] | 212775224 | MERCY CORPS وریاست زراعت ولایت کندهار هلمند ارزگان | درولسوالی های ولایت کندهار | 100 | بلند بردن سطح اقتصاد مشروع دهاقین | احداث باغات یک جریبه پسته در ولسوالی های ولایت کندهار | تطبیق پروژه باغدار چندین ساله |  | 27
[12 empty] | UNODC |  |  |  |  | 10640000 | ریاست های زراعت ولایات مربوط | ولایت ننگرهار نمیروز بادغیس بامیان زابل وغزنی | 7 ولایات | بلند بردن سطح آگاهی باغداران | تدویر ورکشاپ درولایات جهت ارتقای ظرفیت باغداران | چهارچوب معیشت پایدار |  | 28
[17 empty] | 9754220 |  | کاهش ساحه کشت کوکنار |  | اگاهی عامه | تدویر ورکشاپ درولایات جهت ارتقای ظرفیت کارمندان ودهاقین | شامل سازی اهداف مبارزه علیه مواد مخدر درتمامی پروژه های انکشافی وزارت |  | 29
[17 empty] | 2888000 | پروژه FAO | کابل هرات بدخشان بلخ ننگرهار نمیروزغور وهلمند | تعداد نباتات جدید ومساحت کشت | دریافت نباتات قیمتی مفیده باارزش | انجام نمودن سروی های مختلف در ولایات کشور | انجام سروی جهت شناسایی محصولات بدیل معیشت |  | 30
[12 empty] | درحال مزاکره هندوستان سری لانکا چین |  |  |  |  | 12160000 | ITEC- INDIA | کابل وولایات وکشور هندوستان | موجودیت کارمندان درکورس ها | ارتقای ظرفیت کاری کارمندان جهت | تدویر ورکشاپ ها برای کارمندان جهت مدیریت بهتر مبارزه علیه مواد مخدر ودیزان پروژه های جدید معیشت پایدار | ارتقای ظرفیت کاری کارمندان |  | 31
0