## جوزجان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1399 ولایت (جوزجان)
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت های عمده (شاخص های مربوطه) |  | ایجاد شغل دایمی | محصول | شغل افزائی |  | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | دلایل عدم مطابقت با پیشنهادات ولایات | نتیجه متوقعه | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها |  |  | دائمی | روز مزد
1 |  | پروژه کاهشدهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | هدف این پروژه بهبود، اماده ګی و انعطاف پذیری جوامع روستایی در برابر خطرات حوادث ناشی از تغیر اقلیم بوده | ایجاد سبز خانه های عصری کوچک وبزرگ | بلی |  | ایجاد 50 باب ګلخانه | دائمی |  | فیض اباد، خانقاه و جواجه دو کوه | مختلف | 14600000 | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
2 |  |  |  |  | توزیع پیاز و وسایل کاشت زعفران | بلی |  | توزیع پیاز و وسایل کشت زعفران به 80 مستفد شونده کان | دائمی |  | فیض اباد، خانقاه و جواجه دو کوه | مختلف | 14000000 | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند، در ولایت جوزجان که به علت کم ابی کشت و زراعت به چاشت روبرو است کشت زعفران به دلیل مصرف اب کم و حاصل دوامدار ، مارکیت خوب یکی از بهترین ګزینه ها برای دهاقین است
3 |  |  |  |  | ایجاد مرکز پروسس لبنیات | بلی |  | ایجاد 1 باب مرکز پروسس لبنیات | دائمی |  | خواجه دو کوه | مختلف | 478000 | 2020-05-01 | 2020-09-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
4 |  |  |  |  | احداث قوریه درختان مغز باب |  |  | احداث 10 باب قوریه | دائمی |  | فیض اباد، خانقاه و جواجه دو کوه | مختلف | 1560000 | 2020-08-01 | 2020-12-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
5 |  |  |  |  | اعمار ساختمان شلتر چندین منظوره | بلی |  | اعمار یک باب ساختمان شلتر چندین منظوره | دائمی |  | خواجه دو کوه | عرب قرلق | 12000000 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | با تطبیق این پروژه توافق دهی با تغیر اقلیم مردم منطقه به شمول خانم ها و اطفال در مواقع اضطراری (وقوع سیلاب، زلزله، برف کوچ و لغزش زمین) بخاطر مصؤنیت به این ساختمان پناه ا
6 |  |  |  |  | اعمار دیوار استنادی کانال سالتق افغانیه |  |  | اعمار دیوار استنادی به طول 1240 متر | دائمی |  | خواجه دو کوه | سالتق افغانیه | 10000000 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | با تطبیق این پروژه توافق دهی با تغیر اقلیم سیلاب های که در اثر بارندګی در فصول سال در کانال ابیاری سرازیر میشود و باعث تخریب ساختمان های ابیاری میګردد، از این تخریبات جلوګیری میګردد. با اعمار این دیوار استنادی خانه های ۱۷۰ فامیل شمول خانم ها و اطفال در محل و ۳۰۰۰ جریب زمین های زراعتی مردم محل از خطرات سیلاب حفظ میشود
7 |  |  |  |  | اعمار ذخایر اب |  |  | اعمار 2 ذخایر اب | دائمی |  | فیض اباد | کوکلداش | 1300000 | 2020-03-01 | 2020-09-01 |  | با تطبیق این پروژه توافق دهی با تغیر اقلیم اهالی منطقه که در طول فصل تابستان به قلت اب روبرو هستند، دسترسی به اب اشامیدنی و مواشی شان پیدا میکنند
8 |  |  |  |  | اعمار کانال |  |  | اعمار کانال به طول 1350 متر | دائمی |  | فیض اباد و خانقاه | حیدر اباد، خان اباد عربیه و کلته شاخ | 20000000 | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم زمین های زراعتی که در مسیر کانال متذکره قرار دارند ابیاری ګردیده بدین منظور اعمار این ساختمان در بهبود معیشت مردم و اقتصاد محلی مؤثر است

## ننګرهار
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
پروژه های انکشافی سال 1399 ولایت (ننګرهار)
شماره | برنامه | عنوان پروژه | کود پروژوی | هدف پروژه | فعالیت های عمده (شاخص های مربوطه) |  | ایجاد شغل دایمی | محصول | شغل افزائی |  | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی (افغانی) | تاریخ شروع | تاریخ ختم | دلایل عدم مطابقت با پیشنهادات ولایات | نتیجه متوقعه | ملاحظات
[5 empty] | عمومی | خانم ها |  |  | دائمی | روز مزد
1 |  | پروژه کاهشدهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP)(EBP/00101512) | EBP/0010512 | هدف این پروژه بهبود، اماده ګی و انعطاف پذیری جوامع روستایی در برابر خطرات حوادث ناشی از تغیر اقلیم بوده | ایجاد سبز خانه های عصری کوچک وبزرگ | بلی |  | ایجاد 36 باب ګلخانه | دائمی |  | کوز کنر، کامه و بهسود | مختلف | 12240000 | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
2 |  |  |  |  | توزیع لوازام و وسایل جمع اوری و پروسس لبنیات | بلی |  | لوازم توزیع شده به 110 مستفد شونده | دائمی |  | کوز کنر، کامه و بهسود | مختلف | 5500000 | 2020-04-01 | 2020-09-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
3 |  |  |  |  | ایجاد مرکز پروسس غذایی | بلی |  | ایجاد 2 باب مرکز پروسس غذایی | دائمی |  | کوز کنر، کامه و بهسود | مختلف | 2000000 | 2020-03-01 | 2020-07-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
4 |  |  |  |  | ایجاد سیستم چیله برای سبزیجات |  |  | ایجاد 100 باب سیستم چیله | دائمی |  | کوز کنر، کامه و بهسود | مختلف | 10000000 | 2020-02-01 | 2020-04-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
5 |  |  |  |  | احداث قوریه درختان ستروس |  |  | احداث 18 باب قوریه | دائمی |  | کوز کنر، کامه و بهسود | مختلف | 2085000 | 2020-02-01 | 2020-04-01 |  | با تطبیق این پروژه های توافق دهی با تغیر اقلیم دهاقین و یا مستفیدین به شمول خانم ها بی سرپرست که بر اثر تغیرات اقلیمی معیشت انها متضرر ګردیده است با به دست اوردن عاید خوب سبب به وجود اوردن یک تغیر کلی در زندګی خود، خانواده، اقتصاد محلی و کشور میګردند
6 |  |  |  |  | باسازی کانال |  |  | بازسازی 3000 متر کانال | دائمی |  | کامه | خالصه | 3000000 | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه از ضایعات اب که از زیر و سر در مسیر کانال سرازیر میشود و باعث تخریب سرک و زمین های زراعتی میشود و همچنان به زمین های زراعتی اب کافی محیا نمیشود جلو ګیری ګردیده و هم در مقدار اب کانال اضافه میشود که باعث ابیاری زمین های زیاد زراعتی میشود.
7 |  |  |  |  | دیوار استنادی |  |  | اعمار 200 متر دیوار استنادی | دائمی |  | کامه | زاخیل | 2800000 | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | با اعمار این پروژه زمین های زراعتی، سرک و خانه هم مردم که از اثر سیلاب ها تخریب میشوند جلوګیری میګردد
8 |  |  |  |  | اعمار سربند و کانال |  |  | اعمار کانال و سربند به طول 80 متر | دائمی |  | کامه | مسلم اباد | 3500000 | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه ۱۲۰۰ جریب زمین زراعتی ابیاری میګردد، که در محصولات زراعتی دهاقین اضافه میشود و باعث بلند رفتن اقتصاد شان میشود
9 |  |  |  |  | باسازی کانال |  |  | بازسازی 5000 متر کانال و دو پلچک | دائمی |  | کوز کنر | پاچاهی قلعه | 2800000 | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | با تطبیق این پروژه از ضایعات اب در مسیر کانال جلوګیری ګردیده، که در نتیجه زمین های زیاد زراعتی ابیاری ګردیده و دهاقین حاصلات زیاد بدست میاورند و در اقتصاد شان تغیر مثبت میاید
10 |  |  |  |  | دیوار استنادی بولډر |  |  | اعمار دیوار استنادی بولدر به طول 350 متر | دائمی |  | بهسود | پل سراچه | 10000000 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | با تطبیق این پروژه تقریبا 2000 جریب زمین زراعتی از تخریب سیلاب جلوګیری میشود
11 |  |  |  |  | باسازی کانال |  |  | بازسازی کانال به طول 500 متر | دائمی |  | بهسود | ثمر خیل | 2500000 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | با تطبیق این پروژه از ضایعات اب در مسیر کانال جلوګیری ګردیده، که در نتیجه زمین های زیاد زراعتی ابیاری ګردیده و دهاقین حاصلات زیاد بدست میاورند و در اقتصاد شان تغیر مثبت میاید