## action plan
پلان تطبیقی رياست انکشاف کوپراتيف هاي زراعتي بابت سال مالی 1398
هدف: یجاد کوپراتیفها، ثانوی ها و اتحادیه های سرتاسری زراعتی راه یافتن در اتحادیه بین المللی کوپراتیفها میباشد که در جهت رشد و توسعه زراعت افغانستان بمنظور ایجاد فضای مصئون غذائی برای افراد کشور، تجارتی و اختصاصی ساختن شیوه تولید زراعتی، قادر ساختن زراعت در تولید محصولات برای چرخ های صنعتی از طریق کار باهمی و همآهنگ ساختن خدمات فعالیت مینماید.
شماره | هدف مشخص | مقاصد | فعالیت ها | چوکات زمانی |  |  |  | مسئول اجرا | ملاحظات
|  |  |  | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم
1 | ایجاد کوپراتیف های زراعتی و ثانوی های آن | انسجام دهاقین زیر چتر کوپراتیف های زراعتی | تاسیس و ثبت کوپراتیفهای جدید |  |  |  |  | آمریت آگاهی دهی و ثبت و مدیریت عمومی ثبت | جریان دارد
2 | آگاهی اعضای کوپراتیف از مسایل کوپراتیفی و زارعین از مزایا کوپراتیف | بهبود فعالیت های کوپراتیفی در بین اعضا | تدویر مجالس تربیوی براي اعضا |  |  |  |  | مدیریت تبلیغ و آموزش و مدیریت های ولایت کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
3 |  | تشویق زارعین در ایجاد کوپراتیف های زراعتی | تدوير مجالس تربيوي باغیر اعضا |  |  |  |  | مدیریت تبلیغ و آموزش و مدیریت های ولایت کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
4 | آگاهی اعضای کوپراتیف و غیر اعضا از مسایل کوپراتیفی | بهبود فعالیت های کوپراتیفی در بین اعضا و تشویق زارعین در ایجاد کوپراتیف های زراعتی | نشر مضامین |  |  |  |  | مدیریت تبلیغ و آموزش و مدیریت های ولایت کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
5 |  |  | سازماندهی مصاحبه رادیوی و تلویزیونی |  |  |  |  | مدیریت سمعی و بصری و مدیریت های ولایتی کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
6 |  |  | تهيه و تکثير نشريه هاي کوپراتيفي |  |  |  |  | مدیریت سمعی و بصری و مدیریت های ولایتی کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
7 |  |  | تهیه و توزیع بروشور و لف لیت |  |  |  |  | مدیریت سمعی و بصری و مدیریت های ولایتی کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
8 |  |  | تهيه و تکثير پوستر هاي کوپراتيفي |  |  |  |  | مدیریت سمعی و بصری و مدیریت های ولایتی کوپراتیف های زراعتی | جریان دارد
9 | فروش محصولات اعضا به شکل کوپراتیفی | تقویه بنیه اقتصادی اعضای کوپراتیف های زراعتی | عرضه و فروش محصولات مازاد اعضا مجموعاً |  |  |  |  | مدیرت عمومی کریدت و بازار یابی | جریان دارد
10 | فروش محصولات اعضا به شکل کوپراتیفی |  | منجمله در بازار هاي داخلي |  |  |  |  | مدیرت عمومی کریدت و بازار یابی
11 |  |  | منجمله در بازار هاي خارجي |  |  |  |  | مدیرت عمومی کریدت و بازار یابی
12 | دست رسی اعضا به سرمایه قابل نیاز | بهبود در فعالیت های تولیدی، بازار یابی و غیره معاملات اقتصادی اعضا | تهيه و توزيع قروض |  |  |  |  | مدیرت عمومی کریدت و بازار یابی
13 | افزایش حاصلات زراعتی | استفاده از زمین های زراعتی تحت ملکیت | ساحات تحت بذر در کوپراتیف ها |  |  |  |  | مدیریت دیتابیس و بهره برداری
14 | فروش محصولات اعضا به شکل کوپراتیفی | تقویه بنیه اقتصادی اعضای کوپراتیف های زراعتی | عرضه و فروش شیر |  |  |  |  | مدیریت عمومی کریدت و بازار یابی
15 | افزایش در عسل قابل مصرف برای افراد جامعه | ایجاد شغل برای افراد | تولید عسل |  |  |  |  | مدیریت دیتابیس و بهره برداری
16 | انکشاف زیربنا های زراعتی | ایجاد سهولت در بخش های مختلفه کاری، تولیدی و پروسس | طرح و ديزاين پروژه ها |  |  |  |  | مدیریت عمومی ارتباط پروژه ها | بودجه مورد نیاز در اختیار قرار نگرفته است
17 |  | تکمیل پروژه ها مطابق به معیار های تثبیت شده | ارزيابي پروژه ها |  |  |  |  | مدیریت عمومی ارتباط پروژه ها | بودجه مورد نیاز در اختیار قرار نگرفته است
18 | ارتقا ظرفیت اداره انکشاف کوپراتیف های زراعتی | ایجاد سهولت های کاری برای کارمندان | تهیه وخریداری وسایط ترانسپورتی از قبیل موتر وموترسایکل |  |  |  |  | مدیریت عمومی ارتباط پروژه ها | بودجه مورد نیاز در اختیار قرار نگرفته است
19 |  | ایجاد محیط مناسب کار برای کارمندان اداره | اعمار ساختمان ها یعنی تعمیر مدیریت های ولایتی |  |  |  |  | مدیریت عمومی ارتباط پروژه ها | بودجه مورد نیاز در اختیار قرار نگرفته است
20 |  |  | اعمار تعمیر انستیتوت تربیوی در مرکز |  |  |  |  | مدیریت عمومی ارتباط پروژه ها | بودجه مورد نیاز در اختیار قرار نگرفته است
21 | دست رسی منابع متقاضی به معلومات دقیق | ارایه معلومات درست و دقیق | تحلیل،ارزیابی وخانه پری فورمه های احصائیوی اداره مرکزی |  |  |  |  | مدیریت دیتابیس و بهره برداری
22 |  |  | توحید اعداد وارقام احصائیوی ثبت کوپراتیفهای جدید به دفتر |  |  |  |  | مدیریت دیتابیس و بهره برداری
23 | ارتقا ظرفیت کارمندان و هیت رهبری کوپراتیف ها در رابطه به مسایل کوپراتیفی | بهبود در انجام امور کوپراتیف ها توسط کارمندان | تدویر کورسها برای کارمندان از طریق انستیتوت تربیوی |  |  |  |  | آمریت انستیتیوت تربیوی بشمول سه دیپارتمنت آن | ولایت های کنر ، لغمان و ننگرهار تطبیق شده است و در سایر ولایت ها حال تطبیق است
24 |  | انجام امور کوپراتیف های زراعتی بصورت بهتر توسط هیت رهبری کوپراتیف های زراعتی | تدویر کورسهای هیأت مدیره و نظار از طریق انستیتوت تربیوی
25 |  | انجام امور کوپراتیف های زراعتی بصورت بهتر توسط هیت رهبری کوپراتیف های زراعتی | تدویر کورس های هیأت مدیره و نظاراز طریق مدیریت های ولایتی |  |  |  |  | مدیریت های ولایت کوپراتیف های زراعتی | در 14 ولایت تطبیق شده است و در 20 ولایت دیگر تحت تطبیق است
26 | جمع آوری معلومات، مشکلات، چالش ها و نظریات در رابطه به امور ولایتی کوپراتیف ها | ارایه چالش ها، مشکلات و راه های حل به مقامات ذیصلاح جهت رفع چالش ها و بهبود در امور کوپراتیفی | تدویر ورکشاپ مدیران ولایتی |  |  |  |  | امریت انستیتیوت تربیوی با 3 دیپارتمنت مربوطه
27 | اطمینان خاطر از صورت درج معاملات اقتصادی واقعبینانه توسط کوپراتیف ها | جلوگیری از استفاده جوئی در کوپراتیف ها | ارزيابي بيلانس کوپراتيف ها زراعتي |  |  |  |  | آمریت نظارت و ارزیابی با 5 یونت زون های مربوطه | در 34 ولایت کشور در جریان است
28 | درج درست معاملات اقتصادی توسط کوپراتیف ها در دفاتر حسابی | دریافت اغلاط و اشتباهات از صورت درج معاملات در دفاتر کوپراتیف ها | نظارت از کوپراتيف هاي زراعتي
29 | موجودیت شواهد اثباتیه وضعیت مالی کوپراتیف | دریافت وضعیت اقتصادی کوپراتیف از روی اسناد | تهیه و توزیع دفاتر حسابي کوپراتيف ها
عبدالرازق مجددی
رئیس انکشاف کوپراتیف های زراعتی

## action plan 2
هدف :
فعالیت ها | فعالیت های فرعی | چوکات زمانی |  |  |  | شخص مسئول/اداره مسئول برای تکمیلی | ملاحظات
|  | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم
تاسیس و ثبت کوپراتیفهای جدید
تدویر مجالس تربیوی براي اعضا
تدوير مجالس تربيوي باغیر اعضا
نشر مضامین
سازماندهی مصاحبه رادیوی و تلویزیونی
تهيه و تکثير نشريه هاي کوپراتيفي
تهیه و توزیع بروشور و لف لیت
تهيه و تکثير پوستر هاي کوپراتيفي
عرضه و فروش محصولات مازاد اعضا مجموعاً
منجمله در بازار هاي داخلي
منجمله در بازار هاي خارجي
تولید پوست قره قل
عرضه و فروش پوست قره قل
تهيه و توزيع قروض
تحصیل قروض سنوات گذشته
ساحات تحت بذر در کوپراتیف ها
برداشت ورفع حاصلات
عواید تراکتور ها
تولید لبنیات
عرضه و فروش شیر
تولید عسل
طرح و ديزاين پروژه ها
ارزيابي پروژه ها
تهیه وخریداری وسایط ترانسپورتی از قبیل موتر وموترسایکل
اعمار ساختمان ها یعنی تعمیر مدیریت های ولایتی
اعمار تعمیر انستیتوت تربیوی در مرکز
تحلیل ، ارزیابی وخانه پری فورمه های احصائیوی اداره مرکزی