## Sheet1
وزارت زراعت آبیاری ومالداری
ریاست عمومی ترویج زراعتی
ریاست معیشت بدیل
پلان کاری پیش بینی شده امریت معیشت بدیل ریاست عمومی ترویج زراعتی سال 1397
پلان تطبیقی | [12 empty] | تمویل کننده | نحوه پرداخت |  | پرداخت ارکود |  | بودیجه به دالر | تطبیق کننده | ساحات تطبیق | شاخص |  | فعالیت | فعالیت | پلان کاری | شمازه
قوس | عقرب | میزان | سنبله | اسد | سرطان | جوزا | ثور | حمل | حوت | دلو | جدی |  |  | غیراختیاری | اختیاری | انکشافی | عادی |  |  |  |  | دست آورد |  |  |  |  | شماره
[13 empty] | ایتالین کوپریشن |  |  |  |  | 824322 | ریاست زراعت ولایت هرات وپروژه SARD | ولسوالی های کرخ وزنده جان ولایت هرات |  | ارزش افزایی | تهیه دوسیت وسایل پروسس زعفران برای دو انجمن | تهیه 13 قلم جنس برای 100 گل خانه برای 100 خانم برای تولید سبزیجات ونهالی درولسوالی کرخ وزنده جان | پلان کاری وتطبیق پروژه SARD | 1 | 1
[18 empty] | 169739.54 | ریاست زراعت ولایت هرات وپروژه SARD | گذره وغوریان |  |  | خریداری 40 تن پیاز زعفران |  |  |  | 2
[18 empty] | 20485.81 | زراعت هرات | گذره وغوریان |  |  | احداث 70 جریب باغات پسته |  |  |  | 3
[18 empty] | 40605.79 | زراعت هرات | گذره وغوریان |  |  | احداث 185 جریب باغات انگور |  |  |  | 4
[18 empty] | 21071.12 | زراعت هرات | گذره وغوریان |  |  | تهیه پیازسیربرای 120 جریب زمین |  |  |  | 5
[18 empty] | 90869.18 | ریاست زراعت ولایت هرات | گذره وغوریان |  |  | تهیه 45 تن تخم اصلاح شده گندم معه 45 تن کود سیاه و90 تن کود یوریا |  |  |  | 6
[18 empty] | 42142.23 | زراعت هرات | گذره وغوریان |  |  | تهیه وسایل برای 180 کرین هوز |  |  |  | 7
[18 empty] | 43898.16 | زراعت هرات | گذره وغوریان |  |  | تهیه 250 پکیچ برای پروسس تولیدات حیوانی |  |  |  | 8
[18 empty] | 6379.87 | زراعت هرات | کرخ |  |  | ایجاد یک مرکز پروسس عسل |  |  |  | 9
[18 empty] | 4419.08 | زراعت هرات | کرخ |  |  | ایجاد 4 مرکز پروسس بانجان رومی |  |  |  | 10
[18 empty] | 4419.08 | زراعت هرات | کرخ |  |  | ایجاد 4 مرکز پروسس باد رنگ ودیگر سبزیجات |  |  |  | 11
[18 empty] | 12554.87 | زراعت هرات | کرخ |  |  | پیوند 3300 نهال پسته |  |  |  | 12
[18 empty] | 22405.62 | زراعت هرات | کرخ |  |  | اعمار290 متر دیوار اطراف یونت ترویجی |  |  |  | 13
[18 empty] | 33و924.79 | زراعت هرات | زنده جان |  |  | پیوند 8917 نهال پشته |  |  |  | 14
[18 empty] | 4419.08 | زراعت هرات | زنده جان |  |  | ایجاد 4 مرکز پروسس میوه جات |  |  |  | 15
[18 empty] | 6379.87 | زراعت هرات | زنده جان |  |  | ایجاد یک مرکز پروسس وبسته بندی عسل |  |  |  | 16
[18 empty] | 19000000 | آمریت معیشت بدیل و UNODC | وزارت زراعت UNODC | در13 ولایت | زتجیره ارزش محصولات زراعتی توویجی | بلند بردن سطح کمی وکیفی تولیدات زراعتی |  | پروژه معیشت پایدار |  | 17
[18 empty] | 2799674 | MERCY CORPS وریاست زراعت ولایت کندهار هلمند ارزگان | درولسوالی های ولایت کندهار | احداث100 جریب باغ پسته درولسوالی های ولایت کندهار | احداث باغات برای کشمش خانه | باغداری چندین ساله |  | تطبیق پروژه باغدار چندین ساله |  | 18
[13 empty] | UNODC |  |  |  |  | 140000 | ریاست زراعت ولایت ننگرهار درهماهنگی با آمریت معشت بدیل | ولایت ننگرهار نمیروز بادغیس بامیان زابل وغزنی | آموزش چهارچوب معشت پایدار ومصونیت غذایی | بلند بردن سطح آگاهی باغداران | تدویر ورکشاپ درولایت ننگرهارجهت ارتقای ظرفیت باغداران |  | چهارچوب معیشت پایدار |  | 19
[18 empty] | 128354 |  | کاهش ساحه کشت کوکنار |  |  |  |  | شمولیت اهداف مبارزه با مواد مخدر درتمامی پروژه های انکشافی وزارت |  | 20
[12 empty] | درحال مذاکره | [5 empty] | 38000 | پروژه FAO | کابل هرات بدخشان بلخ ننگرهار نمیروزغور وهلمند | تعداد نباتات جدید ومساحت کشت | دریافت نباتات قیمتی مفیده باارزش |  |  | انجام سروی جهت شناسایی محصولات بدیل معیشت |  | 21
[13 empty] | هندوستان سری لانکا چین |  |  |  |  | 160000 | ITEC- INDIA | کابل وولایات وکشور هندوستان | موجودیت کارمندان درکورس ها | ارتقای ظرفیت کاری کارمندان جهت مدیریت بهتر مبارزه علیه مواد مخدر ودیزان پروژه های جدید معیشت پایدار |  |  | ارتقای ظرفیت کاری کارمندان |  | 22
Note on AB12: hamid.ibrahimkhil:
Note on Z22: hamid.ibrahimkhil: