## پلان کاری
پلان کاری سالانه سال 1396-1397 ریاست تصدیق دهی تخم های بذری
| محصول (ها)/فعالیت ها | شخص/دیپارتمنت مسول | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
[15 empty] | عقرب | قوس
محصول 1 | تفتیش مزراع نباتات زمستانی و بهاری (گندم، جو، شالی، جواری، نخود، سویابین و پنبه)
1.1 | ثبت و راجستر نمودن پلان های حقیقی و دهاقین قراردادی تولید تخم | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
1.2 | بازدید ابتدایی مزرعه غرض دریافت حقایق
1.3 | بازدید قبل از تفتیش جهت مشوره دهی فنی برای تولید کننده ګان تخم بذری
1.4 | تفتیش نهایی مزارع تخم های بذری
1.5 | ارایه فورم تفتیش مزرعه برای مزارع قبول شده و رد شده
محصول 2 | کراپ کتنگ سروی مزارع تولید تخم های بذری بخاطر دریافت حاصل متوقعه تخم گندم
2.1 | ایجاد گروپ کاری و آموزش آنها در کورس 4 روزه در کابل | ریاست، و آمریت های ولایتی
2.2 | تطبیق سروی در مرکز و زون های کشور
محصول 3 | نمونه گیری ، آزمایش لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای نباتات بهاری و تابستانی
3.1 | نمونه گیری از انبار های تخم بذری | آمریت لابراتوار ها و آمریت های ولایتی
3.2 | تجزیه و تحلیل لابراتواری نمونه های اخذ شده از انبار های تخم بذری
3.3 | اماده کردن تگ ها برای انبار های منظور شده تخم بذری
3.4 | نصب تګ بالای بارجامه های تخم بذری
3.5 | ارایه تصدیق نامه برای انبار های تصدیق شده تخم بذری
محصول 4 | بذر پلات ها بخاطر کنترول بعدی (Post Control Plots)
4.1 | بذر پلات ها و جمع آوری ارقام تا آخیر فصل نمویی | آمریت لابراتوارها
4.2 | تجزیه و تحلیل ارقام و ترتیب گذارش
4.3 | ترتیب نمودن گذارش توحیدی و ارایه آن به بورد ملی تخم های بذری
محصول 5 | تصدیق صحت و عدم صحت نهال های مثمر توسط لابراتوار بایوتیکنالوژی
5.1 | نمونه ګیری از کلکسیون های ملی، قوریه های مادری و از قوریه های تصدیقی به اساس ضرورت | لابراتوار بایو تیکنالوژی، و آمریت های ولایتی
5.2 | تجزیه وتحلیل نمونه ها در لابراتوار
5.3 | شریک نمودن سفارشات لازم لابراتوار با ممقا و جوانب ذیدخل
محصول 6 | نظارت از پیش برد پروسه تفتیش قوریه جات نهال های مثمر و تصدیق آن
6.1 | تفتیش قوریه های مادری | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
6.2 | تفتیش قوریه های تصدیقی
6.3 | تهیه و آماده کردن نتایج تفتیش برای قوریه های قبول شده و ردشده
6.4 | تهیه، چاپ و نصب لیبل بالای نهال های قبول شده
محصول 7 | تولید روت ستاک میوه جات از طریق کشت انساج
7.1 | تولید پایه های مادری عاری از امراض از طریق ریزه تکثیر. | مدیریت عمومی لابراتوار بایو تیکنالوژی
7.2 | توافق دادن نهالهای تولید شده با شرایط اقلیمی
محصول 8 | کنترول کیفیت تخم های بذری وارداتی و مارکیت های داخلی
8.1 | تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده سروی مارکیت سال 1396و ترتیب راپور به اساس زون ها | آمریت های زون
8.2 | همکاری دوامدار با ریاست حفاظه نباتات و قرانطین در بخش واردات و صادرات تخم های بذری بخاطر تطبیق معیار های ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | ریاست و آمریت های زون
8.3 | ارزیابی کیفیت تخم وارداتی و محلی در سطح مراکز ولایات | آمریت های زون
8.4 | ترتیب راپور توحیدی، و ارایه آن به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
محصول 9 | ایجاد دیتابیس بخاطر جمع آوری ارقام و ارایه معلومات دررابطه به سکتور تخم بذری از منبع واحد
9.1 | جمع آوری معلومات لازم و ایجاد دیتا بیس قابل دسترس عامه | ریاست، ایکاردا و ممقا
آموزش کارمندان ریاست تصدیق بخاطر استفاده موثر از دیتابیس
9.2 | توحید دیتابیس ممقا با دیتابیس ریاست و انتقال سیستم چاپ لیبل ها و کارمندان به آمریت ثبت و تصدیق دهی ریاست
محصول 10 | ارتقا ظرفیت کارمندان بخاطر ایجاد تخصص در بخش های مختلف
10.1 | کورس آموزشی در هندوستان در بخش تشخیص امراض تخم برای 10 نفر | ایکاردا
| سفر علمی برای آمرین ریاست تصدیق دهی تخم های بذری در خارج از کشور برای 14 نفر | ایکاردا
10.2 | کورس آموزشی 5 روزه در کابل در بخش تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه مرکز و ولایات برای 20 نفر | آمریت تفتیش مزرعه
| کورس آموزشی 4 روزه برای 15 نفر در مرکز در بخش تفتیش نباتات تابستانی | آمریت تفتیش مزرعه
10.3 | کورس های آموزشی در بخش تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه در زون شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب کشور برای 110 نفر | آمریت و مدیریت های عمومی تفتیش مزرعه
10.4 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش تطبیق قانون تخم بذری در کابل برای 30 نفر | ریاست
10.5 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش سمپل گیری، ازمایش لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای کارمندان مرکز و ولایات در کابل برای 30 نفر | آمریت لابراتوار ها و تفتیش مزرعه
10.6 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش سمپل گیری، تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب برای 50 نفر | آمریت لابراتوار ها
10.1 | کورس آموزشی 5 روزه در کابل در بخش طرزالعمل تصدیق اشجار مثمر و تفتیش قوریه جات برای 25 نفر | ریاست و ممقا
10.12 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر در زون های شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق برای 80 نفر | آمریت ها و ممقا
| آموزش های عملی برای 2000دهاقین قراردادی در بخش تولید تخم باکیفیت | آمریت تفتیش مزرعه
10.14 | آموزش 350کارمندان آمریت های تصدیق، محصلین فاکولته های زراعت و جوانب ذیدخل توسط لابراتوار بایو تیکنالوژی در مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب کشور | لابراتوار بایو تیکنالوژی
10.15 | آموزش های عملی در کار توسط مشاورین پروژه انتقال به کارمندان ریاست | مشاورین
محصول 11 | طرح، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی و پروتوکول ها در سکتور تخم بذری
11.1 | پیگیری مقرره تخم های بذری | ریاست
11.2 | نهایی نمودن و تطبیق طرزالعمل های تفتیش مزرعه و تجزیه لابراتواری | ریاست
نهایی نمودن طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر
11.3 | نهایی نمودن و تطبیق طرزالعمل کاری کمیته معرفی ورایتی های جدید نباتی | ARIA, SCD
11.4 | نهایی نمودن طرزالعمل کنترول مارکیت تخم وارداتی در بنادر و بازار و تطبیق آن | ریاست
11.5 | نهایی نمودن طرزالعمل بخاطر ایجاد، ثبت و فعالیت های شرکت های تولید تخم | ریاست
11.6 | ترتیب نمودن رهنمود کاری لابراتوار بایوتیکنالوژی و پروتوکول ها | لابراتوار بایو تیکنالوژی
11.7 | اخذ منظوری معیار های تفتیش مزرعه و ازمایشات لابراتواری تخم های بذری غله جات، حبوبات، نباتات صنعتی و تیلی از اداره ملی نورم و ستندرد بخاطر کنترول کیفیت تخم های بذری | ریاست
11.8 | نهایی نمودن اساسنامه و طرزالعمل بخاطر ایجاد اداره ملی تصدیق دهی تخم های بذری، ارایه آن به بورد ملی و مقام وزارت و منظوری آن از شورای وزیران | ریاست
11.9 | ترتیب و نهایی نمودن طرزالعمل کاری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
11.1 | ترتیب و نهایی نمودن طرزالعمل تصدیق دهی کچالو تخمی | ریاست و FAO
11.11 | ترتیب و نهایی نمودن طرزالعمل ثبت و پرداخت حق الزحمه ورایتی های جدیدنباتی | ریاست و پروژه انتقال
محصول 12 | مسولیت های سکرتریت بورد ملی تخم های بذری
12.1 | تدویر جلسات نوبتی بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.2 | تدویر جلسات اضطراری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.3 | تطبیق و نظارت از تصامیم بورد، و ارایه گذارش به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.4 | ثبت اسناد و فعالیت های مربوط به سکتور تخم بذری و موادنباتی (شرکت های خصوصی، دهاقین قراردادی تولید تخم، انجمن های قوریه داران، قوریه داران انفرادی...) در دیتا بیس ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
12.5 | همکاری و هماهنگی در تدویر ورکشاپ های پلان گذاری تولید تخم نباتات زمستانی و تابستانی در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب | SCD, ANSCU, AAIP, ARIA, ISE
12.6 | ورکشاپ ها بخاطر همانگی سکتور تخم | ریاست
12.8 | هماهنگی با ریاست تحقیقات در بخش تطبیق تجارب DUS، تولید تخم مادری، تولید مواد تکثیری نباتات باغی و نهایی نمودن طرزالعمل کلکسون های ملی | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
12.9 | هماهنگی با ریاست تصدی تولید و تکثیر تخم های اصلاح شده و اتحادیه شرکت های تولید تخم در عرصه تولید تخم بنیادی و تصدیق شده | ریاست
12.1 | همکاری و هماهنگی در عرصه ترتیب و عملی نمودن طرزالعمل جدید توزیع تخم های تصدیق شده با ریاست انکشاف غله جات | ریاست
محصول 13 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه و تجزیه لابراتواری
13.1 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه تو سط کارمندان مرکزی | ریاست
13.2 | کنترول فعالیت های تجزیه لابراتواری تو سط کارمندان مرکزی