## پلان کاری
پلان کاری سال مالی 1398 ریاست تصدیق تخم های بذری
محصول | محصول/فعالیت های کلیدی | نهاد تطبیق کننده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس |  |  | ملاحظات
[15 empty] | عقرب | قوس
محصول 1 | تفتیش مزراع نباتات زمستانی و بهاری در سطح کشور (گندم، جو، شالی، جواری، نخود، سویابین و پنبه)، به اساس ورکشاپ های پلان گذاری نباتات بهاری و زمستانی
1.1 | ثبت و راجستر نمودن پلان های حقیقی و دهاقین قراردادی تولید تخم بذری | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
1.2 | بازدید ابتدایی مزرعه غرض دریافت حقایق
1.3 | بازدید قبل از تفتیش جهت مشوره دهی فنی برای تولید کننده ګان تخم بذری
1.4 | تفتیش نهایی مزارع تخم های بذری وارایه فورم نتایج تفتیش مزرعه
1.5 | ارایه فورم تفتیش مزرعه برای مزارع قبول شده و رد شده
محصول 2 | کراپ کتنگ سروی مزارع تولید تخم های بذری بخاطر دریافت حاصل متوقعه تخم گندم
2.1 | ایجاد گروپ کاری و آموزش آنها در کورس 4 روزه در کابل | آمریت تفتیش و آمریت های ولایتی
2.2 | تطبیق سروی در مرکز و زون های کشور
2.3 | ارایه نتایج نهایی سروی و تفتیش مزرعه
محصول 3 | نمونه گیری ، آزمایش لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای نباتات بهاری و تابستانی
3.1 | نمونه گیری از انبار های تخم بذری | آمریت لابراتوار ها،آمریت های ولایتی، و آمریت توزیع تگ و سرتفیکیت
3.2 | تجزیه و تحلیل لابراتواری نمونه های اخذ شده تخم های بذری
3.3 | اماده کردن تگ ها برای انبار های منظور شده تخم بذری
3.4 | نصب تګ بالای بارجامه های تخم بذری
3.5 | ارایه تصدیق نامه برای انبار های تصدیق شده تخم بذری
محصول 4 | بذر پلات ها بخاطر کنترول بعدی (Post Control Plots)
4.1 | بذر پلات ها و جمع آوری ارقام تا آخیر فصل نمویی | آمریت لابراتوارها
4.2 | تجزیه و تحلیل ارقام و ترتیب گذارش
4.3 | ترتیب نمودن گذارش توحیدی و ارایه آن به ریاست/بورد ملی تخم های بذری
محصول 5 | تصدیق صحت و عدم صحت نهال های مثمر در مراکز انکشاف باغداری، قوریه های مادری و قوریه های تصدیقی
5.1 | نمونه ګیری از کلکسیون های ملی، قوریه های مادری و از قوریه های تصدیقی به اساس ضرورت | آمریت لابراتوارها و آمریت های ولایتی
5.2 | تجزیه وتحلیل نمونه ها در لابراتوار مرکزی بایو تیکنالوژی نباتات
5.3 | شریک نمودن سفارشات لازم لابراتوار با انستیتوت تحقیقات زراعتی و ممقا
محصول 6 | تفتیش قوریه های مادری و تصدیقی بخاطر تولید------ پایه نهال های مثمر تصدیق شده و آماده کردن لیبل ها برای تولید سال 1399
6.1 | تفتیش قوریه های مادری | آمریت تفتیش مزرعه، آمریت های ولایتی و آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
6.2 | تفتیش قوریه های تصدیقی
6.3 | تهیه و آماده کردن نتایج تفتیش برای قوریه های قبول شده و ردشده
6.4 | تهیه، چاپ و نصب لیبل بالای نهال های قبول شده
6.5 | نظارت دقیق و کنترول پروسه اخذ پیوند از قوریه های مادری و مراکز انکشاف باغداری
محصول 7 | تولید روت ستاک میوه جات از طریق کشت انساج برای نباتات خسته سنگی
7.1 | تولید پایه های مادری عاری از امراض از طریق ریزه تکثیر. | آمریت لابراتوارها، پروژه ملی باغداری و ممقا
7.2 | توافق دادن نهالهای تولید شده با شرایط اقلیمی
7.3 | ایجاد مادل ppp بخاطر پیشبرد امورات تولید روت ستاک های مادری در لابراتوار کشت انساج که توسط پروژه باغداری اعمار گردیده
محصول 8 | کنترول کیفیت تخم های بذری تولید داخلی و وارداتی در مارکیت
8.1 | تشریک ستندرد ها و مقررات با آمریت قرانطین بخاطر ایجاد سیستم موثر واردات و صادرات تخم های بذری و نهال های مثمر در بنادر کشور | آمریت لابراتوارها +2
8.2 | تطبیق سیستم واردات و صادرات تخم های بذری و مواد نباتی در بنادر و نظارت از آن | امریت تفتیش مزرعه
8.3 | تطبیق طرزالعمل کنترول کیفیت تخم های وارداتی و محلی در سطح مراکز ولایات | آمریت های زون ها وامریت تفتیش مزرعه
8.4 | ترتیب راپور توحیدی، و ارایه آن به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
محصول 9 | ایجاد دیتابیس بخاطر جمع آوری ارقام و ارایه معلومات دررابطه به سکتور تخم بذری و مواد نباتی از منبع واحد
9.1 | جمع آوری معلومات لازم و ایجاد دیتا بیس قابل دسترس عامه | آمریت توزیع تگ و سرتفکیت و پروژه عوامل تولید زراعتی
9.2 | آموزش کارمندان ریاست تصدیق بخاطر استفاده موثر از دیتابیس
9.3 | توحید دیتابیس ممقا با دیتابیس ریاست و انتقال سیستم چاپ لیبل ها و کارمندان به آمریت توزیع تگ و سرتفیکیت/آمریت ثبت و تصدیق دهی ریاست
محصول 10 | ارتقا ظرفیت کارمندان بخاطر ایجاد تخصص در بخش تولید و تصدیق تخم های بذری و مواد نباتی
10.1 | کورس آموزشی در هندوستان در بخش تشخیص امراض تخم برای 10 نفر
10.2 | کورس آموزشی 4 روزه در کابل در بخش تطبیق طرزالعمل تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه مرکز و ولایات برای 20 نفر | آمریت تفتیش مزرعه
10.3 | کورس آموزشی 4 روزه برای 15 نفر در مرکز در بخش تفتیش نباتات تابستانی وزمستانی | آمریت تفتیش مزرعه
10.4 | کورس های آموزشی در بخش تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه در زون شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب کشور برای 110 نفر | آمریت های زون وامریت تفتیش مزرعه
10.5 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تطبیق طرزالعمل تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای کارمندان مرکز و ولایات در کابل برای 30 نفر | آمریت های لابراتوار ها و تصدیق دهی
10.6 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تطبیق طرزالعمل تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب برای 50 نفر | آمریت های لابراتوار ها و تصدیق دهی
10.7 | کورس آموزشی 5 روزه در کابل در بخش طرزالعمل تصدیق اشجار مثمر و تفتیش قوریه جات برای 25 نفر | آمریت های ریاست
10.8 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر در زون های شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق برای 80 نفر | آمریت های زون
10.9 | آموزش های عملی برای 2000دهاقین قراردادی در بخش تولید تخم باکیفیت | آمریت تفتیش مزرعه
10.1 | آموزش 350کارمندان آمریت های تصدیق، محصلین فاکولته های زراعت و جوانب ذیدخل توسط لابراتوار بایو تیکنالوژی در مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب کشور | لابراتوار بایو تیکنالوژی
10.11 | آموزش های عملی در کار توسط مشاورین پروژه انتقال به کارمندان ریاست | مشاورین
محصول 11 | طرح، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی و پروتوکول ها در سکتور تخم بذری
11.1 | پیگیری مقرره تخم های بذری | ریاست
11.2 | نهایی نمودن و تطبیق طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر | ریاست
11.3 | نهایی نمودن و تطبیق طرزالعمل کاری کمیته معرفی ورایتی های نباتی | ریاست
11.4 | نهایی نمودن طرزالعمل کنترول مارکیت تخم بذری و مواد نباتی | ریاست
11.5 | نهایی نمودن طرزالعمل ایجاد، ثبت و فعالیت شرکت های تولید تخم | ریاست
11.6 | نهایی نمودن و طبیق طرزالعمل ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | ریاست
11.7 | نهایی نمودن طرزالعمل کاری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
11.8 | نهایی نمودن طرزالعمل تصدیق دهی کچالو تخمی | ریاست و FAO
11.9 | نهایی نمودن طرزالعمل ثبت ورایتی های جدیدنباتی
11.1 | ترتیب نمودن طرزالعمل ثبت، ایجاد و فعالیت قوریه ها و شرکت های تولید نهال های مثمر | پروژه انتقال و آمریت توزیع تگ و جوازنامه
11.11 | ترتیب نمودن رهنمود کاری لابراتوار بایوتیکنالوژی و پروتوکول ها | آمریت لابراتوارها
محصول 12 | هماهنگی سکتور تخم بذری و مواد نباتی بحیث سکرتر بورد ملی تخم های بذری
12.1 | تدویر جلسات نوبتی بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.2 | تدویر جلسات اضطراری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.3 | تطبیق و نظارت از تصامیم بورد، و ارایه گذارش به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
12.4 | تغیر شخصیت حقوقی ممقا از موسسه به اتحادیه ملی | ریاست
12.5 | تجدید پالیسی ملی تخم های بذری با توجه خاص به بخش بازاریابی تخم بذری و نهال های تصدیق شده | پروژه عوامل تولید زراعتی
12.6 | طرح و ترتیب استراتیژی 5 ساله بخاطر انکشافت سکتور تخم بذری و صنعت قوریه داری | پروژه عوامل تولید زراعتی
12.7 | ثبت اسناد و فعالیت های مربوط به سکتور تخم بذری و موادنباتی (شرکت های خصوصی، دهاقین قراردادی تولید تخم، انجمن های قوریه داران، قوریه داران انفرادی...) در دیتا بیس ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
12.8 | همکاری و هماهنگی در تدویر ورکشاپ های پلان گذاری تولید تخم نباتات زمستانی و تابستانی در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب | SCD, ANSCU, AAIP, ARIA, ISE
12.9 | ورکشاپ ها بخاطر همانگی سکتور تخم | ریاست
12.1 | هماهنگی با ریاست تحقیقات در بخش تطبیق تجارب DUS، تولید تخم مادری، تولید مواد تکثیری نباتات باغی و نهایی نمودن طرزالعمل کلکسون های ملی | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
12.11 | هماهنگی با ریاست تصدی تولید و تکثیر تخم های اصلاح شده و اتحادیه شرکت های تولید تخم در عرصه تولید تخم بنیادی و تصدیق شده | ریاست
12.12 | همکاری و هماهنگی در عرصه ترتیب و عملی نمودن طرزالعمل جدید توزیع تخم های تصدیق شده با ریاست انکشاف غله جات | ریاست
محصول 13 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه و تجزیه لابراتواری
13.1 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه تو سط کارمندان مرکزی | ریاست
13.2 | کنترول فعالیت های تجزیه لابراتواری تو سط کارمندان مرکزی