## پلان کاری
پلان کاری سال مالی 1399 ریاست تصدیق تخم های بذری
محصول | محصول/فعالیت های کلیدی | نهاد تطبیق کننده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس |  |  | ملاحظات
[15 empty] | عقرب | قوس
محصول 1 | تفتیش مزارع نباتات زمستانی و تابستانی در سطح کشور (گندم، جو، شالی، جواری، نخود، سویابین و پنبه)، به اساس ورکشاپ های پلان گذاری نباتات تابستانی و زمستانی
1.1 | ثبت و راجستر نمودن پلان های حقیقی و دهاقین قراردادی تولید تخم بذری | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
1.2 | بازدید ابتدایی مزرعه غرض دریافت حقایق
1.3 | بازدید قبل از تفتیش جهت مشوره دهی فنی برای تولید کننده ګان تخم بذری
1.4 | تفتیش نهایی مزارع تخم های بذری وارایه فورم نتایج تفتیش مزرعه
محصول 2 | نمونه گیری ، آزمایش لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای نباتات بهاری و تابستانی
2.1 | نمونه گیری از انبار های تخم بذری | آمریت لابراتوار ها،آمریت های ولایتی، و آمریت توزیع تگ و سرتفیکیت
2.2 | تجزیه و تحلیل لابراتواری نمونه های اخذ شده تخم های بذری
2.3 | اماده کردن تگ ها برای انبار های منظور شده تخم بذری
2.4 | نصب تګ بالای بارجامه های تخم بذری
2.5 | ارایه تصدیق نامه برای انبار های تصدیق شده تخم بذری
محصول 3 | بذر پلات ها بخاطر کنترول بعدی (Post Control Plots)
3.1 | بذر پلات ها و جمع آوری ارقام تا آخیر فصل نمویی | آمریت لابراتوارها
3.2 | تجزیه و تحلیل ارقام و ترتیب گذارش
3.3 | ترتیب نمودن گذارش توحیدی و ارایه آن به ریاست/بورد ملی تخم های بذری
محصول4 | تفتیش قوریه های مادری و تصدیقی بخاطر تولید------ پایه نهال های مثمر تصدیق شده و آماده کردن لیبل ها برای تولید سال 1400
4.1 | تفتیش قوریه های مادری | آمریت تفتیش مزرعه، آمریت های ولایتی و آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
4.2 | نظارت دقیق و کنترول پروسه اخذ پیوند از قوریه های مادری و مراکز انکشاف باغداری
4.3 | تفتیش قوریه های تصدیقی
4.4 | تهیه، چاپ و نصب لیبل بالای نهال های قبول شده
محصول 5 | تصدیق صحت و عدم صحت نهال های مثمر در مراکز انکشاف باغداری، قوریه های مادری و قوریه های تصدیقی
5.1 | نمونه ګیری از کلکسیون های ملی، قوریه های مادری و از قوریه های تصدیقی به اساس ضرورت | آمریت لابراتوارها و آمریت های ولایتی
5.2 | تجزیه وتحلیل نمونه ها در لابراتوار مرکزی بایو تیکنالوژی نباتات
5.3 | شریک نمودن سفارشات لازم لابراتوار با انستیتوت تحقیقات زراعتی و ممقا
محصول 6 | تولید روت ستاک میوه جات از طریق کشت انساج برای نباتات خسته سنگی
6.1 | تولید پایه های مادری عاری از امراض از طریق ریزه تکثیر. | آمریت لابراتوارها و امریت زون مرکز
6.2 | توافق دادن نهالهای تولید شده با شرایط اقلیمی
محصول 7 | کنترول کیفیت تخم های بذری تولید داخلی و وارداتی در مارکیت
7.1 | تشریک ستندرد ها و مقررات با آمریت قرانطین بخاطر ایجاد سیستم موثر واردات و صادرات تخم های بذری و نهال های مثمر در بنادر کشور | آمریت لابراتوارها ، آمریت تفتیش مزرعه و آمریت توزیع تګ و سرتفکیت
7.2 | تطبیق سیستم واردات و صادرات تخم های بذری و مواد نباتی در بنادر و نظارت از آن | امریت تفتیش مزرعه
7.3 | تطبیق طرزالعمل کنترول کیفیت تخم های وارداتی و محلی در سطح مراکز ولایات | آمریت های زون ها وامریت تفتیش مزرعه
7.4 | ترتیب راپور توحیدی، و ارایه آن به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
محصول 8 | ایجاد دیتابیس بخاطر جمع آوری ارقام و ارایه معلومات دررابطه به سکتور تخم بذری و مواد نباتی از منبع واحد
8.1 | جمع آوری معلومات لازم و ایجاد دیتا بیس قابل دسترس عامه | آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
8.2 | آموزش کارمندان ریاست تصدیق بخاطر استفاده موثر از دیتابیس
8.3 | توحید دیتابیس ممقا با دیتابیس ریاست و انتقال سیستم چاپ لیبل ها و کارمندان به آمریت توزیع تگ و سرتفیکیت/آمریت ثبت و تصدیق دهی ریاست
محصول 9 | ارتقا ظرفیت کارمندان بخاطر ایجاد تخصص در بخش تولید و تصدیق تخم های بذری و مواد نباتی
9.1 | کورس آموزشی 4 روزه در کابل در بخش پروسه تفتیش مزرعه نباتات زمستانی و تابستانی برای مفتشین مزرعه مرکز و ولایات برای 20 نفر | آمریت تفتیش مزرعه
9.2 | کورس های آموزشی در بخش تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه در زون شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب کشور برای 110 نفر | آمریت های زون و آمریت تفتیش مزرعه
9.3 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای کارمندان مرکز و ولایات در کابل برای 30 نفر | آمریت های لابراتوار ها و توزیع تګ و سرتفکیت
9.4 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب برای 50 نفر | آمریت های زون ها
9.5 | کورس آموزشی 5 روزه در کابل در بخش طرزالعمل تصدیق اشجار مثمر و تفتیش قوریه جات برای 25 نفر | آمریت های ریاست
9.6 | کورس آموزشی 5 روزه در بخش طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر در زون های شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق برای 80 نفر | آمریت های زون
9.7 | آموزش های عملی برای 2000دهاقین قراردادی در بخش تولید تخم باکیفیت | آمریت تفتیش مزرعه
محصول 10 | طرح، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی و پروتوکول ها در سکتور تخم بذری
10.1 | پیگیری مقرره تخم های بذری | ریاست
10.2 | نهایی نمودن و تطبیق طرزالعمل تصدیق دهی اشجار مثمر | ریاست
10.3 | نهایی نمودن طرزالعمل کنترول مارکیت تخم بذری و مواد نباتی | ریاست
10.4 | نهایی نمودن طرزالعمل ایجاد، ثبت و فعالیت شرکت های تولید تخم | ریاست
10.5 | ترتیب نمودن رهنمود کاری لابراتوار بایوتیکنالوژی و پروتوکول ها | آمریت لابراتوارها
محصول 11 | هماهنگی سکتور تخم بذری و مواد نباتی بحیث سکرتر بورد ملی تخم های بذری
11.1 | تدویر جلسات نوبتی بورد ملی تخم های بذری | ریاست
11.2 | تدویر جلسات اضطراری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
11.3 | تطبیق و نظارت از تصامیم بورد، و ارایه گذارش به بورد ملی تخم های بذری | ریاست
11.4 | ثبت اسناد و فعالیت های مربوط به سکتور تخم بذری و موادنباتی (شرکت های خصوصی، دهاقین قراردادی تولید تخم، انجمن های قوریه داران، قوریه داران انفرادی...) در دیتا بیس ریاست تصدیق دهی تخم های بذری | آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
11.5 | همکاری و هماهنگی در تدویر ورکشاپ های پلان گذاری تولید تخم نباتات زمستانی و تابستانی در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب | SCD, ANSCU, , ARIA, ISE
11.6 | ورکشاپ ها بخاطر همانگی سکتور تخم | ریاست
11.7 | هماهنگی با ریاست تحقیقات در بخش تطبیق تجارب DUS، تولید تخم مادری، تولید مواد تکثیری نباتات باغی و نهایی نمودن طرزالعمل کلکسون های ملی | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
11.8 | هماهنگی با ریاست تصدی تولید و تکثیر تخم های اصلاح شده و اتحادیه شرکت های تولید تخم در عرصه تولید تخم بنیادی و تصدیق شده | ریاست
11.9 | همکاری و هماهنگی در عرصه ترتیب و عملی نمودن طرزالعمل جدید توزیع تخم های تصدیق شده با ریاست انکشاف غله جات | ریاست
محصول 12 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه و تجزیه لابراتواری
12.1 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه تو سط کارمندان مرکزی | ریاست
12.2 | کنترول فعالیت های تجزیه لابراتواری تو سط کارمندان مرکزی