## Sheet2
گزارش پروژهای آبیاری تکمیل شده درسال 1397
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی | تاریخ مکتوب آغاز کار | میعاد قرارداد به روز | تاریخ ختم پروژه به اساس قررارداد | قیمت قرارداد شده | پیشرفت قبلی به فیصدی | پیشرفت کار تا فعلاَ | فیصدی پول اجرا شده یا در حال اجرا | مبلغ اجرا شده یا در جال اجرا | حالت پروژه | نقاط جی پی اس | تعدادمستفیدین به فامیل | ساحه زمین داری به هکتار | ساحه انکشاف یافته به هکتار | ملاحظات
1 | سربند ودیوار محافیظوی کانال غزنیگگ | ارزگان | مرکز | غزنیکگ | 7459313 | 2/4/1397 | 360 | 2/4/1398 | 7219949.9 | 50% | 100% | قسط 100% اجراشده | 7219949 | تکمیل شده | E=772229.64 N=3613233.23 | 50 | 36
2 | حوض باغک | بادغیس | مرکز | باغک | 6468542 | 30/2/1397 | 180 | 30/8/1397 | 5068694 |  | 100% | قسط 100%اجرا شده | 5068694 | تکمیل شده | E=513035.85 N=3868822.21 | 40 | 50 | 10
3 | سربند و کانال خولنگ کش | بامیان | مرکز | سرتالای | 6756763 | 7/3/1397 | 210 | 7/10/1397 | 5881455 | 30% | 100% | قسط 100% درخواست شده | 5881455 | تکمیل شده | E=386783.63 N=3841932.13 | 400 | 240
4 | حوض آبیاری خرابه | بامیان | مرکز | خرابه بالا | 3216847 | 23/3/1397 | 120 | 23/7/1397 | 2549977 | 20% | 100% | قسط 100%درخواست شده | 2549977 | تکمیل شده | E=385302.89 N=3847655.60 | 150 | 300 | 30
5 | سر بند و کانال نهر صالح | بغلان | فرنگ | مرادشهر | 4228904 | 21/4/1397 | 180 | 21/10/1397 | 4084489 | 70% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 4084489 | تکمیل شده | E=561746.45 N=3999022.18 | 160 | 200
6 | حوض و کانال سبزوار | پروان | سیاه گرد | سبزوار | 16225706 | 9/4/1397 | 180 | 9/10/1397 | 12807410 | 50% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 12807410 | تکمیل شده | E=491821.5300 N=3869630.9490 | 35 | 12 | 48
7 | حوض ذخیره پشیراج | پروان | سالنگ | پشیراج | 1629250 | 19/8/1397 | 60 | 19/10/1397 | 1594150 | 35% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 1594150 | تکمیل شده
8 | سر بند و کانال زی او | پکتیا | مرکز | مرکزتیره | 5498900 | 2/4/1397 | 180 | 2/10/1397 | 4871160 | 55% | 80% | قسط 100% درخواست شده | 4871160 | تکمیل شده | E=520888.05 N=3724643.36 | 490 | 100 | 20
9 | سر بند کانال غندی کلی | پکتیا | ځاځی آریوب | غوندی کلی | 5537110 | 2/4/1397 | 180 | 2/10/1397 | 5011773 | 30% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 5011773 | تکمیل شده | E=559508.74 N=3763599.90 | 330 | 80 | 10
10 | حوض پاس کلی | پکتیا | زازی آریوب | پاسکلی | 1158873 | 5/3/1397 | 75 | 20/5/1397 | 1242450 | 90% | 95% | قسط 100% درحال اجرا است | 1242450 | تکمیل شده | E=557750.92 N=3761952.87 | 250 | 60 | 10
11 | پخته کاری کانال های زری کلی نعیم پاسنی | پکتیکا | سروبی | قلعه کهنه نعیم پاسنی | 7227552 | 20/3/1397 | 180 | 20/9/1397 | 7539450 | 90 | 100% | قسط 100% درخواست شده | 7539450 | تکمیل شده | E=504563.0000 N=3628641.0000 | 375 | 700
12 | سربند ودیوار محافیظوی کانال قربان بیگ | تخار | بهارک | شوره تو | 3904755 | 2/4/1397 | 180 | 2/10/1397 | 3841036 | 62% | 100% | قسط100% درحال اجرا است | 3841036 | تکمیل شده | E=535771.12 N=4069148.87 | 2000 | 400
13 | سر بند و دیوار محافظوی کانال پاوگان | تخار | ورسج | پوگان | 2966669 | 15/3/1397 | 180 | 15/9/1397 | 3033559 | 90% | 100% | قسط100% درحال اجرا است | 3033559 | تکمیل شده | E=585899.58 N=4011281.48 | 60 | 30
14 | سر بند و تحکیمات کانال خودیداد | خوست | مرکز | وزیانو کلی | 35988952 | 24/2/1397 | 540 | 24/8/1398 | 37052603 | 22% | 100% | قسط 100%درخواست شده | 37052603 | تکمیل شده | E=584593.38 N=3686206.31 | 1100 | 1000 | 100
15 | باز سازی کانال شاه جوی جمال | غزنی | مالستان | حسن آباد | 3949926 | 21/3/1397 | 180 | 21/9/1397 | 3843950 | 20% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 3843950 | تکمیل شده | E=310044.5440 N=3662828.9450 | 160 | 400
16 | حوض آبیاری قاش | غزنی | مالستان | چهاربرجه کهنه ده | 832639 | 30/2/1397 | 120 | 30/6/1397 | 894906 | 90% | 100% | قسط 100% اجرا شده | 894906 | تکمیل شده | E=321866.6500 N=3677477.6800 | 30 | 6
17 | سربند وکانال دغدغی | غزنی | مالستان | دغدغی | 2285168 | 2/4/1397 | 180 | 2/10/1397 | 2151740 | 10% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 2151740 | تکمیل شده | E=319521.29 N=3675881.60 | 100 | 60
18 | حوض سراب تبقوس | غزنی | جاغوی | تبقوس | 2669587 | 11/4/1397 | 120 | 11/8/1397 | 2608955 | 60% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 2608955 | تکمیل شده | E=358750.52 N=3651938.87 | 30 | 40
19 | سر بند و کانال دهن دره کاسی | غور | مرکز | دهن دره کاسی | 1611904 | 2/4/1397 | 120 | 2/8/1397 | 1665460 | 50% | 100% | قسط 100 فیصد اجرا شده | 1665460 | تکمیل شده | E=706504.5100 N=3823509.2000 | 1630 | 120
20 | سوپرپسیج وترناب کانال دنگگ سیدان | غور | لعل سرجنگل | دنگگ سیدان | 3230561 |  |  |  | 2398355 | 40% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 2398355 | تکمیل شده | E=3845994.141 N=252148.825 | 80 | 40 | 6
21 | سربند جوی حاجی غلام سخی | فاریاب | پشتون کوت | رحمن بای | 4509036 | 4/6/1397 | 90 | 4/9/1397 | 5412852 | 37% | 100% | قسط 100%درخواست شده | 5412852 | تکمیل شده | E=648904.83 N=3973257.59 | 600 | 380
22 | سربند غولبه | فاریاب | میمنه | غرب خانه | 4484133 | 4/6/1397 | 90 | 4/9/1397 | 4136323 | 24% | 100% | قسط 100%درخواست شده | 4136323 | تکمیل شده | E=659777.94 N=3977953.06 | 1950 | 100
23 | پخته کاری کانال زوریا | فراه | مرکز | زوریا | 6032538 | 13/4/1397 | 180 | 13/10/1397 | 6050000 | 50% | 100% | قسط 100% در جال اجرا | 6050000 | تکمیل شده | ندارد | 500 | 300
24 | سر بند کانال میرازو | قندهار | پنجوائی | حاجی گلون | 1630330 | 30/2/1397 | 120 | 30/6/1397 | 8131536 | 10% | 100% | قسط 100% درخواست شده | 8131536 | تکمیل شده | E=730588.06 N=3490903.66 | 300 | 240 | 10
25 | پخته کاری کانال تنگی دولت شاه | لغمان | دولت شاه | ملنگانی | 4630086 | 21/3/1397 | 105 | 5/7/1397 | 1681900 | 80% | 100% | قسط 100% اجرا شده | 1681900 | تکمیل شده | E=597949.78 N=3868524.93 | 170 | 80
26 | تحکیم کاری کانال دندو | لغمان | قرغه یی | لوده مرو | 3606640 | 2/4/1397 | 90 | 2/7/1397 | 3111895 | 40% | 100% | قسط 100 درخواست شده | 3111895 | تکمیل شده | E=613716.20 N=3823005.25 | 2000 | 1200
27 | ذخیره آب وکانال دهن اوجی | میدان وردک | حصه دوم بهسود | کج آب | 2622404 | 30/3/1397 | 180 | 30/9/1397 | 2732630 | 40% | 100% | درخواست 100% شده | 2732630 | تکمیل شده | E=401544.50 N=3785493.94 | 1500 | 1000 | 100
28 | ذخیره آب قلعه احمد زی | میدان وردک | جلریز | احمد زی | 1079094 | 23/4/1397 | 180 | 23/10/1397 | 892408 | 30% | 100% | قسط 100%درحال اجرا است | 892408 | تکمیل شده | E=464697.1670 N=3814470.9940 | 50 | 200 | 20
29 | سربند وکانال پیتاب | میدان وردک | جلریز | تنگی لیچ | 2259815 | 23/4/1397 | 180 | 23/9/1397 | 2250530 | 30% | 100% | قسط 100%درحال اجرا است | 2250530 | تکمیل شده | E=459792.5400 N=3811721.0950 | 400 | 100 | 10
30 | سر بند و کانال چهار باغ | ننگر هار | سرخرود | چهار باغ صفا | 6533740 | 2/4/1397 | 360 | 2/4/1398 | 5741103 | 70% | 100% | قسط 100% درحال اجرا است | 5741103 | تکمیل شده | E=824050.46 N=3809084.37 | 500 | 1000
31 | سر بند و تحکیم کاری کانال سه شاخی | نیمروز | مزکز | سه شاخی | 6322566 | 22/3/1397 | 180 | 22/9/1397 | 5501000 | 10% | 100% | قسط 100% اجرا شده | 5501000 | تکمیل شده | E=385846.15 N=3406357.71 | 220 | 1800
32 | سر بند و تحکیمات کانال جان آباد | نیمروز | مرکز | جان آباد | 6322566 | 22/3/1397 | 180 | 22/9/1397 | 5161040 | 10% | 100% | قسط 100% درخواست شده | 5161040 | تکمیل شده | E=387641.51 N=3403204.12 | 330 | 1700
33 | ذخیره آب سین سال | نورستان | واما | سین سال | 1338000 | 24/6/1397 | 120 | 24/10/1397 | 1127668 | 10% | 100% | قسط 100 فیصد درحال اجرا است | 1127668 | تکمیل شده |  |  | 50 | 10
34 | اعمار 18باب واترگیت توزیع آب قریه خاوری ولایت هلمند | هلمند | مرکز |  | 773090 |  |  |  | 773090 |  | 100% | قسط 100% اجراشده | 773090 | تکمیل شده |  | 230 | 95
35 | اعمار 18باب واتر گیت توزیع آب قریه ده آدم خان هلمند | هلمند | نهر سراج |  | 1292624 |  |  |  | 1292624 |  | 100% | قسط 100% اجراشده | 1292624 | تکمیل شده |  | 500 | 270
36 | اعمار 30باب واتر گیت توزیع آب قریه کاریزولایت هلمند | هلمند | مرکز |  | 1140228 |  |  |  | 1140228 |  | 100% | قسط 100% اجراشده | 1140228 | تکمیل شده |  | 400 | 230
37 | اعمار 25 باب واتر گیت توزیع آب نهر سراج ولایت هلمند | هلمند | نهر سراج |  | 1010900 |  |  |  | 1010900 |  | 100% | قسط 100% اجراشده | 1010900 | تکمیل شده |  | 180 | 10