## Sheet1
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها ریاست پالیسی وانسجام آمریت تقنین
پلان کاری سال مالی 1399 هجری شمسی مطابق سال عیسوی 2020
شماره | فعالیت | شاخص | هدف (کمی) | بخش/شخص مسئول | پلان سه ماه اخیر سال 1398 و نه ماه اول 1399 | [11 empty] | ملاحظات
[5 empty] | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
مرور و بازنگری اسناد تقنینی
1 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده طرزالعمل های ریاست صحت حیوانی | 3 سند | آمریت تقنین | [12 empty] | مرور ابتدائی آن قبلا در سال مالی 1398 صورت گرفته و بریاست صحت حیوانی ارسال گردیده است از اینکه نظریات آمریت تقنین تا هنوز از طرف ریاست مربوطه تکمیل و ارسال نگردیده است دوباره شامل پلان گردید. و همچنان از جمله تعهدات 2019 سازمان تجارت جهانی میباشد.
2 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده طرزالعمل ریاست حفاظت نباتات و قرنطین | 1 سند | آمریت تقنین | [12 empty] | مرور ابتدائی آن قبلا در سال 1398 صورت گرفته ولی بنابر ضرورت درج رهنمود های سازمان حفاظت نباتات و قرنطین در مسوده مربوطه مرور نهائی آن به تعویق افتیده است و از اینکه مسوده طرزالعمل های مربوطه جز از تعهدات سازمان تجارت جهانی میباشد دوباره غرض نهائی سازی شامل پلان گردید.
3 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده قانون ساحات حفاظت شده | 1 سند | آمریت تقنین | [12 empty] | در سال 1398 درج پلان تقنینی آمریت تقنین گردیده بود ولی بنابر لزوم دید مقام دیگر اسناد به عوض ان کار شد.
4 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده مقرره ایجاد و فعالیت مراکز صحت حیوانی | 1 سند | آمریت تقنین | [12 empty] | از اینکه دلایل وضع مسوده متذکره قبلا غرض درج در پلان تقنینی سال 1399 به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است .
5 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده طرزالعمل عرضه خدمات ترویجی زراعتی | 1 سند | آمریت تقنین | [12 empty] | بر اساس تاریخ مکتوب درج پلان تقنینی گردیده است.
6 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | مسوده مقرره ضبط و استفاده از چوب های قطع شده غیر قانونی | 1سند | آمریت تقنین | [12 empty] | بر اساس لزوم دید مقام محترم وزارت درج پلان تقنینی گردیده است.
7 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | طرزالعمل تخم های بذری | 1سند | آمریت تقنین | [12 empty] | نظر به تاریخ مکتوب گرفته شده است
8 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد تقنینی | تعدیل طرزالعمل های اصلاح نسل | 1سند | آمریت تقنین | [12 empty] | نظر به تاریخ مکتوب گرفته شده است
9 | همکاری در ترتیب قرارداد ها، معاهدات و تفاهم نامه های وزارت | وزارت | 3 سند | آمریت تقنین
سایر فعالیت ها
1 | اشتراک در جلسات تقنینی وزارت عدلیه | تدقیق اسناد تقنینی وزارت | دوامدار | آمریت تقنین
2 | اشتراک در جلسات تقنینی شورای ملی (پارلمان) | شرح اسناد از لحاظ تقنینی به اعضای کمیته | دوامدار | آمریت تقنین
3 | تعقیب اسناد تقنینی | اسناد تقنینی | دوامدار | آمریت تقنین
4 | ابدیت دیتابیس اسناد تقنینی و پالیسی | اسناد تقنینی و پالیسی | دوامدار | آمریت تقنین
بااحترام
|  | آمریت تقنین | [14 empty] | منظوری
اسماعیل حسن زاده
رئیس پالیسی و انسجام