## Sheet1
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها ریاست پالیسی وانسجام آمریت پالیسی و استراتیژی
پلان کاری سال مالی 1399 هجری شمسی مطابق سال عیسوی 2020
شماره | فعالیت | شاخص | هدف (کمی) | بخش/شخص مسئول | پلان سه ماه اخیر سال 1398 و نه ماه اول 1399 | [11 empty] | ملاحظات
[5 empty] | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس
تحلیل، مرور و بازنگری اسناد پالیسی و استراتیژی
1 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد پالیسی و استراتیژی | پالیسی جندر | 1 سند | آمریت پالیسی و استراتیژی | [12 empty] | مرور ابتدائی آن قبلاٌ در سال 1398 صورت گرفته و به آمریت جندر ارسال گردیده است. از اینکه نظریات آمریت پالیسی و استراتیژی تاهنوز از طرف آمریت جندر تکمیل نگردیده است دوباره شامل پلان گردید.
2 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد پالیسی و استراتیژی | پالیسی لبنیات | 1 سند | آمریت پالیسی و استراتیژی | [12 empty] | نظر به تاریخ مکتوب در پلان گرفته شده است.
3 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد پالیسی و استراتیژی | پالیسی ترویج بازار و مالداری | 1 سند | آمریت پالیسی و استراتیژی | [12 empty] | نظر به تاریخ مکتوب در پلان گرفته شده است.
4 | مرور، بازنگری و هماهنگی برای نهایی سازی اسناد پالیسی و استراتیژی | پالیسی ملی ترویج | 1 سند | آمریت پالیسی و استراتیژی | [12 empty] | نظر به تاریخ مکتوب در پلان گرفته شده است.
سایر فعالیت ها
1 | اشتراک در جلسات پالیسی و استراتیژی سازی وزارت ها | تحلیل اسناد | دوامدار | آمریت پالیسی و استراتیژی
2 | اشتراک در جلسات تقنینی آمریت تقنین | تحلیل اسناد | دوامدار | آمریت پالیسی و استراتیژی
3 | تعقیب اسناد پالیسی و استراتیژی | اسناد پالیسی و استراتیژی | دوامدار | آمریت پالیسی و استراتیژی
4 | ابدیت پالیسی ها و استراتیژی ها در دیتابیس اسناد تقنینی و پالیسی وزارت | اسناد پالیسی و استراتیژی | دوامدار | آمریت پالیسی و استراتیژی
|  | بااحترام | [14 empty] | منظوری
|  | آمریت پالیسی و استراتیژی | [14 empty] | اسماعیل حسن زاده
رئیس پالیسی و انسجام