## کندهار
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1398 در ولایت کندهار
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه کندهار ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | توسعه سیستم بازار های مشارکتی | 3 | ورکشاپ | 3
| برگذاری و شرکت در نمایشگاه اگفیر | 1 | ورکشاپ | 1
| شناسایی دو سرمایه گذارهای شخصی | 1 | ورکشاپ | 1
| فرصت های زراعتی در زمینه تجارت | 1 | ورکشاپ | 1
| آموزش فنی به دهاقین در مورد زنجیره ارزشمحصولات منتخب | 2 | تریننگ | 2
| رویداد برای شناسایی محدودیت های فعلی برای پیوندها زنجیره ارزش | 1 | ورکشاپ | 1
| جلسه B2B و ارتباط | 1 | ورکشاپ | 1
| آموزش فنی به دهاقین در مورد زنجیره ارزش انگور | 1 | تریننگ | 1
| آموزش فنی دو روزه به خانم ها در مورد خشک کردن میوه ها و سبزی جات مختلف و استفاده از ډیهایډریټر سولری | 1 | تریننگ | 1
| آموزش فنی به دهاقین در مورد زنجیره ارزش انار | 2 | تریننگ | 2
| آموزش فنی به خانم ها راجع به مدیرت مالی و دفتر داری | 1 | تریننگ | 1

## هلمند
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM) طی سال ۱۳۹۸هـ ش در ولایت هلمند (اين پلان تا ماه مارچ ۲۰۱۹ میلادی میباشد)
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU-FARM ) در ولايت هلمند | د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو د کروندګرو لپاره د انګورو حاصلاتو ټولولو څخه مخکنيو او وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورسونو دايرېدل Pre and Post-Harvest Handling Trainings on Grapes Value Chain in FARM targeted districts | څلور (۴) روزنيز کورسونه | روزنيز کورس | څلور (۴) روزنيز کورسونه | ګټه اخيستونکي يې د هلمند ولايت د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو کروندګر او سوداګر دي.
| د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو د کروندګرو لپاره د انارو حاصلاتو ټولولو څخه مخکنيو او وروستنيو کړنو او تخنیکونو په هکله د ظرفيت لوړولو روزنیز کورسونو دايرول Pre and Post-Harvest Handling Trainings on Pomegranates Value Chain in FARM targeted .districts- Helmand | څلور (۴) روزنيز کورسونه | روزنيز کورس | څلور (۴) روزنيز کورسونه | ګټه اخيستونکي يې د هلمند ولايت د نهرسراج، ګرمسېر، لښکرګاه او ناوې ولسواليو کروندګر او سوداګر دي.
| د هرات ولايت په کرنيز نندارتون کې د هلمند د کرهڼې او مارکيټ د فعالينو ګډون او روزنيز سفر Participation in Ag-Festival and Study Tours of “FARM” Helmand Stakeholders to Herat Province | يو (۱) علمي او روزنيز سفر | روزنيز سفر/ نندارتون | يو (۱) علمي/روزنيز سفر او نندارتون | د نهرسراج، لښکرګاه او ناوې ولسواليو څخه د کرهڼې او مارکيټ فعالينو برخه اخيستې.
| په هلمند کې د کرنيزو توکو او خدماتو عرضه کوونکو او کروندګرو ترمنځ د اقتصادي تفاهمونو لاسليکولو ورکشاپ دايرول Workshop for Signing of MOUs between Input suppliers and producers in Helmand | يو (۱) ورکشاپ | ورکشاپ | يو (۱) ورکشاپ | په ياد ورکشاپ کې د لښکرګاه، نهرسراج، ناوې او ګرمسېر ولسواليو څخه د فارم پروګرام ګټه اخيستونکو ګډون کړی ؤ چې په نتيجه کې يې د طرفينو ترمنځ شپږ (۶) قراردادونه لاسليک شوه.
| د دوه ورځنی عملي او تیوریکی ټرینګ دایر کول مختلفو ښځنیو اتحادیو ته د دفتر داری و مالی مدیریت په اړه | يو (۱) ورکشاپ | ورکشاپ | يو (۱) ورکشاپ
| د دوه ورځنی عملي او تیوریکی ټرینګ دایر کول مختلفو ښځنیو اتحادیو ته د سبزیجاتو او میوه جاتو وچه ولو پخاطر د دسولر ډیهيډریټر څخه د استفادی په اړه | يو (۱) ورکشاپ | ورکشاپ | يو (۱) ورکشاپ

## بلخ
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1398 در ولایت بلخ
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
پروژه بلخ ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | جمع آوری حاصلات | 4 | ترینینگ/ ورکشاپ | 4
| شاخه بری درختان | 14 | ترینینگ/ ورکشاپ | 14
| جشنواره انگور و زعفران در هرات | 1 | سیر علمی | 1
| کنترول همه جانبه امراض وآفات | 14 | ترینینگ/ ورکشاپ | 14
| تهیه مواد غذایی برای خانم ها | 6 | ترینینگ/ ورکشاپ | 6
| ارزیابی تهیه مواد غذایی | 2 | ارزیابی | 2
| جلسه کمیته ولایتی | 1 | ورکشاپ | 1
| استاندرد های بادام برای صادرات | 1 | ورکشاپ | 1 | فعالیت یکجایی با دفتر محترم SEDEP
| عملیات زمستانی در باغ | 12 | ترینینگ/ ورکشاپ | 12
| دایرنمودن جلسه ابتدایی بخاطر شناسی مشکلات در زنجیره ارزش بادام - سمنگان | 1 | ترینینگ/ ورکشاپ | 1

## ننگرهار
پلان و فعالیت های سال ګذشته 2018 ریاست/پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1398در ولایت ننګرهار
ریاست /پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل | در حال اجرأ | ملاحظات
ننګرهار پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای دها قین که در زنجیرارزش پیاز(Onion) فعالیت های خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،و کوزکنر) و ولسوالی های مروره، خاص کنر، نورګل، نرنګ ، سرکانو، آسعد آباد، و څوکی ولایت کنرها و ولسوالی ها مهترلام بابا، علی شنګ، و قرغه ای ولایت لغمان | 12 | ترینګ | 12 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای زنبور داران که در زنجیره پروریش زنبور(Bee keeping) خود را انجام میدهد( ولسوالی های سرخرود، کامه، رودات، ګوشته،بټی کوټ ،اچين و کوزکنر) | 4 | ترینګ | 4 | 0
| راه اندازی کارگاه آموزشی های مختلف تخنیکی برای خانم ها که در زنجیر ارزش پروسس موادي غذايي(Women food processing) های خود را انجام میدهد( ولایت هاي ننګرهار،لغمان نورستان و کنر) | 2 | ترینګ | 6 | 0
| ایجاد ستور ها برای پیاز | 8 | ستور | 8 | 0
| دایرنمودن ورکشاپ ابتدایی FLRC با شرکا مختلف | 1 | ورکشاپ | 1 | 0

## هرات
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) طی سال 1398 (این پلان تا ماه دسمبر 2019 میلادی میباشد) در ولایت هرات
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
هرات پروژه ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) ) | دایر نمودن جلسات ماهوار با کمیته مرکز منابع آموزشی دحقاین در ولسوالی کرخ و زنده جان | بلی | هشتده ورکشاپ | هشتده ورکشاپ
| دایرنمودن(تدویر) کارگاه های آموزشی درمورد تجزیه و تحلیل تحقیقات مرتبط برای سکتورترویج | بلی | یک ورکشاپ | 55 فیصد |  | ادامه دارد
| دایرنمودن کارگاه آموزشی برای بانوان دربخش زنجیره ارزش | بلی | ۴ ورکشاپ | ۴ ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش زعفران | بلی | ده ورکشاپ | ده ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش انگور | بلی | هشت ورکشاپ | هشت ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش زنبور عسل | بلی | یک ورکشاپ | یک ورکشاپ
| سفر علمی به کشور ازبکستان بخاطر شناسی فرصت های مناسب در زنجیره ارزش انگور | بلی | یک سفر | یک سفر
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد/شریک ساختن آموخته های از سفر ازبکستان همرای دحقاین کلیدی در زنجیره ارزش انگور | بلی | یک ورکشاپ | یک ورکشاپ
| برگذار نمودن نمایشگاه در شهر انوگاه - کشور المان بخاطر رشد صادارت زراعتی کشور | بلی | یک نمایشگاه | یک نمایشگاه
| برگذار نمودن نمایشگاه در زنجیره ارزش زعفران | بلی | یک نمایشگاه | یک نمایشگاه
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد تغیر دادن پروسس سنتر زعفران بخاطر ایجاد منابع عایداتی - در فعالیت های دیگر | بلی | یک ورکشاپ | یک ورکشاپ
| دایرنمودن کارگاه آموزشی درمورد زنجیره ارزش زنبور عسل - بادغیس | بلی | سه ورکشاپ | سه ورکشاپ
| ایجاد پروسس سنتر های زعفران نو | بلی | ده پروسس سنتر | ده پروسس سنتر

## کابل
گزارش عمومی فعالیت های پلان شده و تکمیل شده پروژه محترم (برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی)- (EU FARM) طی سال 1398 در ولایت کابل
پروژه | فعالیت | پلان شده | واحد | تکمیل شده | ملاحظات
| شیوه های قبل از جمع آوری حاصلات انگورو سیب همراه با معلومات درباره غنی سازی خاک | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| شیوه های جمع آوری و زنجیره ارزش انگورو سیب | 10 | ترینینگ/ ورکشاپ | 10
| شیوه های بعداز جمع آوری انگورو سیب مانند پروسس ، بسته بندی ذخیره و مارکیت یابی | 2 | ترینینگ/ ورکشاپ | 2
| تهیه مواد غذایی برای خانم ها | 4 | ترینینگ/ ورکشاپ | 4
| برنامه درسی برای TOT برای پیوند برنج مکانیکی با شرکا تهیه و به اشتراک بگذارید | 1 | موادانکشافی
| برگزاری ورکشاپ در سطح ملی در کانال های ارتباطی موجود بین MAIL و MRRD | 1 | ورکشاپ
| ترجمه | 1 | خدمات | 1
| بانک دانش | 1 | خدمات | 1
| سفر علمی به هند بخاطر شناسی فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره ارزش سیب |  | یک سفر | یک سفر
| دایر نمودن ورکشاپ بخاطر شریک ساختن یافته ها از سفر هندوستان | 1 | ورکشاپ | ورکشاپ
پروژه کابل ( برنامۀ اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی (EU FARM ) | دایر نمودن بزنس لینکیج ماین تولید کننده مواد غذایی - خانم ها و تاجر (مالیکین هوتل، و مغازه های مختلف) | 1 | ورکشاپ | ورکشاپ