## Sheet1
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تهسیل قراردادها و پلانگذاری
مدریت دیتابیس و گزارش دهی
جدول قرارداد های عقد شده بودجه انکشافی و عادی اختیاری از شروع سال مالی 1399 که از طریق ریاست تهیه و تدارکات عقد گردیده است
شماره | نام پروزه | ریاست فرمایش دهنده | نوع تدارکات | شیوه تدارکات | نوع بودجه | نوع قرارداد | نمبر حکم منطوری | تاریخ حکم منظوری | تاریخ مواصلت فرمایش | مکتوب اعلان | تاریخ اعلان | تاریخ آفرگشایی | تاریخ شروع ارزیابی | تاریخ ختم ارزیابی | تاریخ حکم اعطا قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | تاریخ تکثیر | AFG نمبر | قیمت تخمینی به افغانی | قیمت عقد شده به افغانی | تفاوت قیمت | قیمت برآورد ثانی به افغانی | شرکت برنده | تاریخ آغاز کار | تاریخ تکمیل پلانی | تاریخ تکمیل توسط شرکت | معیاد کار پروژه | نمبر قرارداد | اسمای هیئت های ارزیابی | اسمای هیئت های آفرگشایی | مکتوب اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد | تاریخ اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد | تعدیل (قیمت و تمدید) | مدت تاخیر | مقدار جریمه به افغانی | شماره تماس شرکت | اسم رئیس شرکت | ایمیل شرکت | آدرس شرکت | تضمین اجرا کار | نمبر گرنتی تضمین اجرا | تاریخ صدور تضمین | تاریخ انقضاء تضمین | مقدار مبلغ تضمین اجرا به افغانی | تعداد فایل | نمبر تشخیصیه | نمبر جواز شرکت | نمبر تشخیصه جواز شرکت | نمبر مکتوب و تاریخ نامه قبولی | مراقبت کننده های پروژه | انجنیر دیزاین کننده نقشه | تسلیم گیرنده های پروژه | معیاد گرنتی پروژه | پرداخت ها | پیشرفت فیزیکی | نماینده شرکت | پلان کار | ملاحظات
1 | پروژه تدارکات خدمات انترنتی به ریاست های زراعت آبیاری و مالداری 11 ولایت کشور | ریاست تکنالوژی معلوماتی | خدمات غیر مشورتی | باز داخلی | بودیجه عادی | باالمقطع | 3900 | 1398/6/24 | 404 1398/06/24 | 392 1398/9/4 | 1398/9/5 | 1398/9/26 | 1398/09/27 | 1398/10/15 | 1398/10/18 | 1398/11/6 | 1398/11/23 | AFG/22511 | 4488000 | 3789720 | 15,55% | 0 | شرکت افغانستان فیض ستلایت کمیونیکیشن | 1398/11/16 | 1399/9/30 |  | 11 ماه و 14روز | 1 | 1.ابوطالب کارمند ریاست اداری 2. محمد اکبر کارمند ریاست تدارکاتی 3.جان محمد جاهد کارمند ریاست تکنالوژی معلوماتی | 1.احمد ضیا کارمند ریاست اداری 2.سید حامد هاشمی کارمند ریاست تدارکات 3.نور احمد کارمند ریاست تکنالوژی | 433 1398/10/19 | 1398/10/21 |  |  |  | 0799199201/0776666333 | عبدالله فیض | info@afsat.af | خانه شماره 111 شیرپور کابل افغانستان | گرنتی عزیزی بانک | 00010/2020/0634 | 22-جنوری-2020 | 22-فبروری-2021 | 378972 | 2 | MAIL/PD/NCB/NCS-01/1399/Rebid | D-20140 | 555019 | 441 1398/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | تدارکات دو قلم روغنیات شامل تیل دیزل به مقدار110000 لیتر و تیل پطرول به مقدار 90000 لیتر مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات وزارت زراعت تحت داوطلبی باز داخلی | ریاست اداری | اجناس | باز داخلی | بودیجه عادی | چار چوبی | 4859 | 1398/8/7 | 918 1398/8/12 | 1398/9/12 | 1398/9/13 | 1398/10/4 | 1398/10/5 | 1398/11/8 |  | 1398/11/24 |  | AFG/22601 | 10000000 | 10158000 | 1.58 |  | شرکت جمشیدی آیل گاز لمتد | 15/12/1398 | 1399/11/28 |  | 10ماه و24 روز | 3 | 1 حشمت الله کارمند ریاست تدارکات 2 عزیز الله از ریاست مالی 3 فریدالله از ریاست اداری | 1 محمد اکبر رضای کارمند ریاست تدارکات 2سید احمد شاه کارمند ریاست اداری 3 فیروز کارمند ریاست مالی | 459 1398/11/10 | 1398/11/12 |  |  |  | 0799457000/0799729000 | محمد عظیم جمشیدی | jamshidi_oilgas@yahoo.com | مرکز بلخ مزار شریف | گرنتی غضنفر بانک | GB/CRD/154-20 | 2020 فبروری/09 | 2021/اپریل/09 | 12100$ | 2 | MAIL/PD/NCB/G31/99/99/Rebid | 28424 | 9002590934 | 470 1398/11/19
3 | تدارک کرایه گیری تجهیزات،خرید اجناس،وسایل و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای میله دهقان و نمایش محصولات زراعتی بهاری | ریاست انکشاف سکتور خصوصی | اجناس | باز داخلی | بودیجه انکشافی | باالمقطع | 6546 | 1398/9/27 | 2350 1398/9/30 | 471 1398/11/17 | 1398/11/19 | 1398/12/11 | 1398/12/12 | 1398/12/17 | 98/12/17 | 1399/2/6 | 1399/3/20 | AFG/390765 | 3196569 | 2101930 | -34.2442 | 0 | شرکت ببرک بلال | [6 empty] | 1انجنیر فضل الرحمن کارمند ریاست اداری 2
4 | قرار داد اعمار پروژه پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فا رم تحقیقاتی بادام باغ کابل | زیر بنای زراعتی | ساختمانی | باز داخلی | بودیجه انکشافی | به اساس فیصدی کار | 3687 | 1399/4/11 | 470 1398/6/3 | 731 1398/6/11 | 1398/6/12 | 1398/7/2 | 1398/11/2 | 1398/11/15 | 1398/12/5 | 1399/3/26 | 1399/9/16 | AFG/390676 | 48440600 | 44.020.000 | #VALUE! |  | شرکت ساختمانی زرکشات
5 | قرارداد اعمار پروژه شبکه آبرسانی توسعوی قلعه مسلم ولایت کابل | ریاست عمومی منابع طبیعی | ساختمانی | باز داخلی | بودیجه انکشافی | بر اساس فیصدی کار | 6651 | ۱۰/۴/۱۳۹۸ | ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ | ۸/۱۲/۱۳۹۸ | ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ | ۵/۱/۱۳۹۹ | ۲۴/۲/۱۳۹۹ | ۱۲/۳/۱۳۹۹ | ۱۹/۳/۱۳۹۹ | 1399/4 | 1399/5/7 | AFG/390742 | 4853007 | 3602787 | -25.7618 |  | شرکت ساختمانی الهام تابش | 0 | 8/8/1399 | 0 | ۳ ماه | MAIL/PD/NCB/W/113/99
6 | اعمار احاطه سمت سرک کابل لوگر فارم بنی حصار کابل | ریاست خدمات مالداری | ساختمانی | [12 empty] | 1399/4/15 |  | AFG/390323 | 7442480 | 4642190 | -37.6258 |  | شرکت ساختمانی برند
7 | قرار داد پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بادوان ولایت کندهار | ریاست آبیاری | ساختمانی | [12 empty] | 1399/4/31 |  | AFG_390676 | 7130080 | 6442546 | -9.6427 |  | شرکت ساختمانی عبدالرازق درانی
8 | قرارداد پروژه اعمار سایبان غرفه ها،رستورانت،تشناب های مردانه وزنانه،دو باب چاه سپتیک و یک باب جذبان،اعمار برج ارتفاعی برای ذخیره آب و سیستم آبرسانی ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل | ریاست عمومی پلان و هماهنګی | ساختمانی | [12 empty] | 1399/4/13 |  | AFG_390765 | 19180881 | 16676700 | -13.0556 |  | شرکت ساختمانی و سرک سازی پیس لایت
9 | پروژه تدارک 17 قلم وسایل کشت و تولید سمارق | ریاست اقتصاد خانواده | اجناس | [12 empty] | 1399/3/10 | 1399/3/29 | AFG_390741 | 1234450 | 1011850 | -18.0323 |  | شرکت خدمات لوژستیکی کابل گرین هاوس
10 | تدارک فیس خدمات GPS وسایط نقلیه ریاست اداری برای سال مالی 1399 | ریاست اداری | خدمات غیر مشورتی | [12 empty] | 1399/1/13 | 1399/3/20 | AFG/22402 | 960000 | 996000 | 3.75 |  | شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون
11 | تدارک 36 قلم فلتر باب،روغنیات، بطری و روغنیات چرب کننده مورد ضرورت سال مالی 1399 | ریاست اداری | اجناس | [12 empty] | 1399/2/21 |  | AFG_22601 | 2433450 | 2394250 | -1.6109 |  | شرکت ببرک بلال لمتد
12 | تدارک 15 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی برای وصل نمودن هشت ریاست زراعت ولایات به تلیفون های داخلی سیسکو Volp | ریاست تکنالوژی معلوماتی | اجناس | [12 empty] | 1399/2/7 | 1399/3/13 | AFG/390505 | 3206560 | 3082960 | -3.8546 |  | خدمات لوژستیکی های گیت
13 | تدارک 23 قلم اجناس ووسایل تکنالوژی معلوماتی | ریاست تکنالوژی معلوماتی | اجناس | [12 empty] | 1399/3/26 | 1399/4/8 | AFG/390505 | 1986126 | 2125560 | 7.0204 |  | شرکت لوژستیکی معین پوپل
14 | تدارک انتقال و توزیع انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای 1190 خانم در ولسوالی های کابل | ریاست اقتصاد خانواده | اجناس | [12 empty] | 1399/2/17 | 1399/2/28 | AFG/390741 | 7044000 | 4572000 | -35.0937 |  | هدایت اخسان
15 | قرار داد ارایه خدمات انترنت مورد نیاز ادارات با استفاده از روش چارچوبی | ریاست تکنالوژی معلوماتی | خدمات غیر مشورتی | [17 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!