## اصلاح شده (3)
شرح پلان مالی سال ۱۳۹۹ پروژه برای کوچی ها ۲۶ اسد ۱۳۹۹ | [8 empty] | ملاحظات
شماره | شرح فعالیت | موقعیت | واحدمقیاس | تعداد / مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی |  | چگونگی پیشرفت
1 | اعمار قطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان مواشی | هرات | باب | 1 | 2132400 | 2.132.400 |  | ار60%صورت گرفته و ادامه دارد پرداخت 35%پول به شرکت نیز جریان دارد. | تخصیص به ولایت مواصلت ورزیده
2 | اعمار قطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان مواشی | فاریاب | باب | 1 | 2576400 | 2.576.400 | 2.576.401 | 100%کار تکمیل گردیده | آماده بهره بردارثی میباشد
3 | اعمار قطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان مواشی | جوزجان | باب | 1 | 2449400 | 2.449.400 |  | 100%کار تکمیل گردیده تخصیص آن به ولایت ارسال شد | پروسه تسلیمی است
4 | اعار حوض شستشو برای مواشی کوچیها | کندز | باب | 1 | 400000 | 400000 |  | کار100%تکمیل گردیده است | پروسه تسلیمی است
5 | اعمار زخیره آبگردان (چکدم) | کندز | باب | 10 |  | 7.000.000 |  | تاریخ 26/5/99نقشه ,دیزاین,تعهد مالی ,وپیشنهاد حکم مقام ضم مکتوب شماره25به ولایت کندز جهت آغاز کار پروژه ارسال گردید | کار جریان دارد
6 | بودجه احتیاطی |  | پول |  |  | 441800
مجموع عمومی | [5 empty] | 15000000
ترتیب کننده تائید کننده منظور کننده | پیشرفت | 60%