## 390323
جدول گذارش دهی پروژه های انکشافی ریاست خدمات مالداری /1399
شماره | توضیح فعالیت | تعهد به افغانی | بخشها | موقیعت | مبلغ قرارداد | مصارف حقیقی (افغانی) | چگونگی پیشرفت | ملاحظات
1 | اعمار ساختمانهای پیله وری ریشخور | 1760576.5 | حشرات مفیده | مرکز | 1760577 | 1760577 | حواله ان اجرا گردید | تکمیل شده
3 | خریداری کاه سفید بیده جو جواری دانه سویابین و کنجاره فارم بینحیصار | 4794991 | فارمها | مرکز |  |  | ارزیابی تکمیل گردیده در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
4 | تهیه خوراکه حیوانی ولایت غور | 2000000 | فارمها | غور | 1999000 | 1000000 | تسلیمی مواد به فارم تکمیل گردیده در مرحله تادیه پول میباشد. | تادیه پول | 1664001
5 | اعمار و بازسازی فارم گوسفنداری پوزه ایشان | 10035000 | فارمها | بغلان | 9999169.5 |  | 80%کار فزیکی صورت گرفته | کارفزیکی جریان دارد | 10/06/1398 | #REF! | 20092000 | #REF!
6 | اعمار احاطه دیوار قسمت دوم فارم مالداری بینحصار | 10906420 | فارمها | مرکز | 10906420 |  | کار معطل است نظر به مشکلات | معطل
7 | بازسازی فارم گوسفند داری | 12000000 | فارمها | بلخ | 10439189 |  | قرارداد صورت گرفته و به مرکز نیز مواصلت نموده . | کار فزیکی جریان |  | #REF! | 940000 | #REF!
8 | اعمار دیوار احاطه فارم سرک کابل لوگر | 7442480 | فارمها | مرکز | 4642190 |  | قرارداد صورت گرفته و به آمریت فارمها نیز مواصلت نموده . | یکنیم ملیون برای سفریه ولایات پیشنهاد شد
9 | تهیه و خریدای خوراکه حیوانی فارم قره قل | 1000000 | فارمها | بلخ | 993730 |  | 25%کار فزیکی صورت گرفته | جریان دارد | 5638951
10 | تهیه و خریدای خوراکه حیوانی فارم قره قل | 1000000 | فارمها | جوزجان | 947800 |  | قرارداد صورت گرفته و به مرکز فارمها نیز مواصلت نموده . | قرارداد شده
11 | تجهیزات لابراتوار پروسس اسپرم بقه گاو نسلی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | مرکز | 1965000 |  | نسبت کمبود شرکت ها به اعلان مجدد رفت فعلا در پروسه عقد قرارداد میباشد. | پروسه قرارداد
12 | خریداری رشقه بیده خشک تخم مرغ زردگ و نایترو جن استیشن های القای مصنوعی | 3000000 | انکشاف نسلگیری | مرکز |  |  | دوباره به اعلان سپرده شد فعلا در پروسه ارزیابی میباشد | پروسه ارزیابی
13 | اعمار دو باب استیشن القاح مصنوعی | 4000000 | انکشاف نسلگیری | کابل |  |  | در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
14 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | هلمند | 1989330 |  | 50%کار فزیکی تکمیل باقی جریان دارد | کارجریان دارد
15 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | کنر | 1928450 |  | قرارداد عقد گردیده و به مرکز نیز مواصلت نموده | قرارداد شده
16 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | بدخشان | 1465750 |  | 50%کار فزیکی تکمیل باقی جریان دارد | کارجریانت دارد
17 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | تخار | 1406000 |  | 60%کار تکمیل گردیده و پرداخت 50%پول به قراردادی درپروسه میباشد | کارجریان دارد
| قرارداد باقیمانده اعمار تعمیر هشت اطاقه حوض های پرروش ماهی بند سلما | 959507 | ماهی پروری | هرات | 95957 | 959507 | حواله ان اجرا گردید | تکمیل شده
19 | خریداری خوراکه و ادویه جات ماهی برای فارم ماهی پروری قرغه | 2788000 | ماهی پروری | مرکز | 2394000 |  | در مرحله عقد قرار داد است | کارفزیکی جریان دارد
20 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 2500000 | لبنیات | مرکز | 2478255 |  | در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
21 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | کاپیسا | 3400612 |  | قرارداد صورت گرفته | قرارداد شده
22 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | لغمان | 1732438 |  | قرارداد بخش ساختمان عقد گردیده قرار داد آن به مرکز مواصلت نموده کار فزیکی 50%صورت گرفته باقی کار جریان دارد | کار جریان
23 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | پکتیا | 1592588 |  | بخش ساختمان قرارداد شده تاریخ 10/5/99کار فزیکی 15%صورت گرفته کار جریان دارد | کار جریان دارد
24 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | وردک |  |  | قرارداد صورت گرفته | قرارداد شده
25 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | غزنی | 2484531 |  | بخش ساختمان قرارداد شده کار فزیکی عملا آغاز گردید | کار فزیکی جریان
26 | طلب شرکت ابراهیم ظریف از اعمار فارم مرغداری بگرامی | 73768527 | مرغداری | مرکز | 73768527 | 73768527 | تکمیل شد | تکمیل شده
27 | خریداری تعداد 7 قلم اجناس و تخهیزات و ریجنت ها ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه های حیوانی | 2957020 | تغذیه | مرکز | 2499000 |  | ارزیابی تکمیل گردیده در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
28 | ساختن13باب سیلوی سایلج به ظرفیت5 متریک تن و ترویج غرض بهبود تغذیه | 875000 | تغذیه | لوگر پکتیکا خوست قندهار | 875000 | 875000 | قرارداد صورت گرفته کار جریان دارد | کار فزیکی جریان
29 | مصارف سفریه کارمندان | 264400 | اجرائیه | مرکز |  | 264400 | حواله ان اجرا گردید | تکمیل شده
30 | معاشات دو متخصصین | 1279894 | اجرائیه | مرکز | 1279894 |  | قرارداد شده ماهانه پرداخت میشود | جریان
| مجموع / Total |  | 173331815.5 |  | 143043407.5 | 77628011 | 26040011هنوز قرارداد نگردیده | پروسه قرارداد آن جریان دارد
| پیشرفت فزیکی | 50%