## Projects
وزارت زراعت آبیاری ومالداری معینیت مالی واداری ریاست مالی وحسابی
ارقام به ملیون افغانی |  | راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی 1398 | [14 empty] | 2019-09-05
شماره | کودپروژه | نام / شرح پروژه | سال آغاز | ریاست تطبیق کننده | تمویل کننده | نوعیت وجوه | اختیاری / غیر اختیاری | بودجه منظورشده سال مالی 1398 |  |  | تعدیلات داخلی پروژه ها |  | مجموع بودجه منظورشده | تخصیص | فیصدی تخصیص | مصارف | فیصدی مصارف | ملاحظات
[8 empty] | وجوه منظورشده (جدید) | ضمیمه بودجه | بررسی وسط سال | تنقیص | تزئید
وزارت زراعت آبیاری و مالداری | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | 0 | -367 | 367 | 8213.509 | 3237.073 | 39.41% | 1217.081 | 14.82%
1 | AFG/390244 | ساختمان وتجهیزدفتر ترویج در ولایات و ولسوالی ها | 1383 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 64.482 |  |  |  |  | 64.482 | 11.68 | 18.11% | 3.177 | 4.927%
2 | AFG/390258 | تهیه ، توزیع وتصدیق تخمهای بذری و کود کیمیاوی | 1384 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 674.75 |  |  | -367 |  | 307.75 | 62.321 | 20.25% | 59.658 | 19.39%
3 | AFG/390323 | برنامه ملی انکشاف مالداری وصحت حیوانی | 1384 | عمومی مالداری وصحت حیوانی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 100 |  |  |  |  | 100 | 39.241 | 39.24% | 36.783 | 36.78%
4 | AFG/390331 | احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی | 1385 | عمومی تحقیقات زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | 26.435 | 83.92% | 21.136 | 67.1%
5 | AFG/390356 | پروگرام ملی باغداری و مالداری (NHLP) | 1385 | پروژه NHLP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 1860 |  |  |  |  | 1860 | 695.485 | 37.39% | 279.55 | 15.03%
6 | AFG/390357 | مبارزه علیه آفات و امراض نباتی | 1385 | حفاظه نباتات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 61 |  |  |  |  | 61 | 32.432 | 53.17% | 27.349 | 44.83%
7 | AFG/390395 | انکشاف زراعت در ولسوالی های سرحدی(Border Project) | 1386 | پروژه NHLP | هندوستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 25 |  |  |  |  | 25 | 24.955 | 99.82% | 24.955 | 99.82%
8 | AFG/390505 | پیشبینی وضعیت زراعت، هواشناسی زراعتی، تقویت وتوسعه سیستم تکنالوژی های معلوماتی واحصائیه زراعتی | 1388 | تکنالوژی واحصائیه | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20.305 |  |  |  |  | 20.305 | 7.273 | 35.82% | 2.153 | 10.6%
9 | AFG/390592 | برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت( AMIP) | 1388 | پروژه AMIP | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 216.432 |  |  |  |  | 216.432 | 20.853 | 9.635% | 10.779 | 4.98%
10 | AFG/390594 | برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار(NVDA) | 1389 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیر اختیاری | 220.596 |  |  |  |  | 220.596 | 139.641 | 63.3% | 98.655 | 44.72%
11 | AFG/390596 | پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) | 1389 | پروژه AAIP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 744 |  |  |  |  | 744 | 439.749 | 59.11% | 124.677 | 16.76%
12 | AFG/390598 | تنظیم آب در مزرعه ( OFWMP) | 1389 | پروژه OFWMP | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | بلاعوض | غیر اختیاری | 682.68 |  |  |  |  | 682.68 | 544.542 | 79.77% | 99.591 | 14.59%
13 | AFG/390604 | توسعه کشت پخته وزعفران | 1390 | غله جات | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 67.705 |  |  |  |  | 67.705 | 11.744 | 17.35% | 7.92 | 11.7%
14 | AFG/390624 | احیاء واعمارذخایراستراتیژیک گندم | 1391 | ذخایراستراتیژیک | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 60 |  |  |  | 52 | 112 | 82.753 | 73.89% | 61.728 | 55.11%
15 | AFG/390654 | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه | 1390 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 38 |  |  |  | 130 | 168 | 34.18 | 20.35% | 31.933 | 19.01%
16 | AFG/390659 | تقویت زراعت و انکشاف دهات در زون غرب (SARD) | 1390 | عمومی ترویج | ایتالیا | بلاعوض | غیر اختیاری | 53.175 |  |  |  |  | 53.175 | 20.629 | 38.79% | 20.629 | 38.79%
17 | AFG/390676 | پروژه آبیاری و ذخایر آب | 1391 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 280 |  |  |  | 185 | 465 | 27.394 | 5.891% | 9.635 | 2.072%
18 | AFG/390711 | برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) | 1392 | پروژه CLAP | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیر اختیاری | 520.8 |  |  |  |  | 520.8 | 278.045 | 53.39% | 38.906 | 7.47%
19 | AFG/390713 | زراعت درمناطق شهری، حومه شهری واقتصادخانواده | 1396 | اقتصاد خانواده | کویت فند | بلاعوض | غیراختیاری | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.905 | 90.5% | 0.905 | 90.5%
20 | AFG/390741 | ایجاد باغچه های خانگی ومصئونیت غذایی | 1394 | اقتصاد خانواده | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 46 |  |  |  |  | 46 | 40.358 | 87.73% | 6.16 | 13.39%
21 | AFG/390742 | کمربند سبزکابل | 1394 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 90 |  |  |  |  | 90 | 34.002 | 37.78% | 5.877 | 6.53%
22 | AFG/390747 | برنامه ملی دارای اولویت | 1394 | SNAP2 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | بلاعوض | غیراختیاری | 669.6 |  |  |  |  | 669.6 | 278.305 | 41.56% | 78.374 | 11.7%
23 | AFG/390749 | اعمارکمپلکس سردخانه های عصری | 1395 | زیربناهای زراعتی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 350 |  |  |  |  | 350 | 8.758 | 2.502% | 0 | 0%
24 | AFG/390754 | حوزه دریایی پنج آمو | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 374.234 |  |  |  |  | 374.234 | 172.013 | 45.96% | 60.892 | 16.27%
25 | AFG/390756 | ترویج زراعت دراراضی خشک | 1396 | عمومی ترویج | استرالیا | بلاعوض | غیراختیاری | 62.064 |  |  |  |  | 62.064 | 29.31 | 47.23% | 20.306 | 32.72%
26 | AFG/390758 | (Tranch2) برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی | 1396 | پروژه NVDA | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری | 213.156 |  |  |  |  | 213.156 | 49.716 | 23.32% | 45.155 | 21.18%
27 | AFG/390760 | احداث ذخایر ستراتیژیک غله جات (SGRP ) | 1396 | پروژه مربوطه | بانک جهانی | بلاعوض | غیراختیاری | 272.762 |  |  |  |  | 272.762 | 25.946 | 9.512% | 11.75 | 4.308%
28 | AFG/390763 | احداث پروژه بند قلعه و کانال زمین داور | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 148 |  |  |  |  | 148 | 66.743 | 45.1% | 0 | 0%
29 | AFG/390764 | پروژه آبیاری اندخوی | 1396 | ریاست آبیاری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 95.568 |  |  |  |  | 95.568 | 10.922 | 11.43% | 10.922 | 11.43%
30 | AFG/390765 | توسعه سرمایه گذاری وبازار یابی محصولات زراعتی | 1397 | سکتورخصوصی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 26.3 |  |  |  |  | 26.3 | 5.393 | 20.51% | 2.176 | 8.274%
31 | AFG/390766 | احداث قوریه جات خانگی در ولایات پکتیا ،پکتیکا وخوست | 1397 | عمومی منابع طبیعی | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 50 |  |  |  |  | 50 | 11.806 | 23.61% | 11.806 | 23.61%
32 | AFG/390767 | پروژه انکشاف امور کوچی ها مربوط وزارت زراعت | 1397 | عمومی مالداری | حکومت افغانستان | بلاعوض | اختیاری | 20 |  |  |  |  | 20 | 3.544 | 17.72% | 3.544 | 17.72%
33 | AFG/390768 | پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری (HVCDP) | 1397 | عمومی مالداری | بانک انکشاف آسیایی | بلاعوض | غیراختیاری |  | 74.4 |  |  |  | 74.4 | 0 | 0% | 0 | 0%
مجموع عمومی | [7 empty] | 8139.109 | 74.4 | 0 | -367 | 367 | 8213.509 | 3237.073 | 39.41% | 1217.081 | 14.82%
[13 empty] | 2223.61 | 516.979 |  | 301.957
[13 empty] | 5989.899 | 2720.094 |  | 915.124

## Total & Graph
وزارت زراعت آبیاری و مالداری
معینیت مالی واداری
ریاست مالی وحسابی
| جدول عمومی مصارفات بودجه انکشافی سال مالی 1398 |  |  | ارقام به ملیون افغانی
شرح بودجه | مجموع بودجه | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف | مصارف تخمینی الی ختم سال | فیصدی مصارف تخمینی الی ختم سال
| 8213.509 | 3237.073 | 39.41% | 1217.081 | 14.82% | #REF! | #REF!
نوع بودجــــــــــــه | مجموع بودجه منظورشده | مجموع تخصیص | فیصدی تخصیص | مجموع مصارف | فیصدی مصارف
مجموع بودجه اختــــیاری | 2223.61 | 516.979 | 23.25% | 301.957 | 13.58%
مجموع بودجه غیر اختیاری | 5989.899 | 2720.094 | 45.41% | 915.124 | 15.28%
مجمــــــــــــــــــــوع | 8213.509 | 3237.073 | 39.41% | 1217.081 | 14.82%