## EAVS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیای اقتصادی
کود پروژه | AFG/390438
اسم پروژه | پروژه ارتقاء ارزش های حلقوی زراعتی برای یک زندگی پایدار(EAVS)/(RBSP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 12356000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ازدیاد در آمد مولدین محلی بااستفاده از رشد و انکشاف مولدیت زراعتی و تطبیق ارزش های زنجیره ای تولیدات زراعتی در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، پروان و بامیان
نتایج متوقعه پروژه | احداث قطعات نمایشی کوپراتیف به تعداد 109 قطعه زمین
ارایه آموزش دهاقین در جمآوری کچالو به تعداد 12,458 نفر
اعمار ذخایر انفرادی پیاز به تعداد 953 باب
اعمار ذخایر انفرادی کچالو به تعداد 1,697 باب
اعمار ذخایر کوپراتیفی کچالو به تعداد 156 باب
ایجاد زمینه کاریابی بهبود بخشیدن اقتصاد دهاقین
دهاقین خریداری ماشین پراسس نباتات تیلی
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بلخ، پروان، کابل، ننگرهار | بامیان , پنجاب , سیغان , شیبر , کهمرد , ورث , یکاولنگ , بلخ , مزار شریف , بگرام , جبل السراج , چاریکار , سید خیل , بگرامی , پغمان , چهار اسیاب , خاک جبار , ده سبز , کابل , میر بچه کوت , جلال آباد , سرخ رود
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1391/09/11 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/09/11 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
بانک انکشاف آسیایی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه EAVS نظربه قرارداد همرای بانک انکشاف آسیایی به تاریخ 2017/Dec/31 به اتمام رسید وبسته شد.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• پروسه طولانی احکام از دونر
• پروسه طولانی تدارکات و دادن قراردادها
• عرایض هنگفت از طرف دهاقین ونبود منابع وهمچنان مداخله وکلای کشور در پروسه قراردادها به دهاقین جهت اعمار ذخایر کچالو وپیاز
• عرضه نامناسب پیاز و کچالو از بازارهای منطقه در جریان سال، دهاقین ولایات کابل، پروان و بامیان را مایوس ساخته. از این جهت ما نمیتوانیم که تولید متوازن پیاز و کچالو را در ولایات مذکور داشته باشیم
• مداخله کارمندان دولتی ولایتی که میخواهد کسانی معرفی نماید که مستحق کمک در اعمار ذخایر نمیباشد
• وقوع حوادث در فامیلهای دهاقین که منجر به تعویق افتادن کارهای ساختمانی ذخایر میگردد
• مشکلات امنیتی در ساحه کاری پروژه یک چالش بزرگ میباشد
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه اخذ تخصیص و پول از وزارت مالیه طولانی میباشد، تقاضا میگردد که این پروسه کوتاه گردیده ته مشکلات ما کاهش یا
• مقامات ولایتي خصوصاً روُسای زراعت هدایت داده شود تا اصول و معیار های پروژه را در نظر گرفته اجرآت نماید
• بانک انکشاف آسیایی (تنظیم کننده بودجه پروژه آیوز) توصیه گردد تا پروسه تاید اوراق را در وخت معین برای پروژه فراهم سازد

## NEASP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390603
اسم پروژه | برنامه انکشاف زراعت در شمال و شرق (NEASP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7280
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | 1- افزایش مولدیت زمین و نیروی انسانی از طریق انتخاب تخم های اصلاح شده معرفی تکنالوژی جدید تناوب زراعتی به منظور بدست آوردن دوبار حاصل در یکسال و همچنان استفاده موثر از منابع آبی. 2- فراهم آوری تسهیلات در امر تولید و توزیع تخم های اصلاح شده در هماهنگی با سکتور خصوصی و سازگار با پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. 3- فراهم ساختن فضای موثر مسلکی و فنی زراعتی توسط ایجاد و انکشاف کوپراتیف های زراعتی و نهاد های مسلکی در ساحات تحت فعالیت پروژه. 4- مساعد ساختن زمینه بحث و تبادل نظر در مورد چالشهای کلیدی در ساحات تحت فعالیت پروژه برای آنانیکه در سکتور زراعت و انکشاف دهات فعالیت دارند.
نتایج متوقعه پروژه | ایجاد گروپ های تولیدی پخته به تعداد 50 باب
ایجاد لابراتوار بیولوژیکی تخم ها به تعداد 2 باب
توزیع ماشین آلات جین و پرس به تعداد 4 پایه
تولید تخم اصلاح شده پخته به مقدار 30 تن
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بغلان , بلخ , تخار, جوزجان , کابل و کندز | بغلان جدید ,بورکه (برکه) ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خنجان ,خوست وفرنگ ,دهن غوری ,دوشی ,نهرین ,بلخ ,چار بولک ,چمتال ,دهدادی ,دولت آباد ,شولگره ,کلدار ,مزار شریف ,نهر شاهی ,بهارک ,تالقان ,شبرغان ,کابل ,امام صاحب ,چهار دره ,خان آباد ,علی آباد ,کندز
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1389/01/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال به دالر امریکایی | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
63652.3266 |  | 63652.3266 | فرانسه | 63652.3266
مجموعه |  | 63652.3266 |  | 63652.3266
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
0 |  |  |  | 0%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | در سال ۱۳۹۶ تکمیل ګردیده است
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## پروژه انکشاف زنبورداری (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/300614
اسم پروژه | پروژه انکشاف زنبورداری
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 4200
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | هدف پروژه تقویت ظرفیتهای مراحل ارزش افزائی زنبورداری در افغانستان به خاطر بلند بردن مصئونیت غذائی و سطح درامد زائی خصوصا در ساحات دور افتاده
نتایج متوقعه پروژه | ارتقاء دادن آموزش نظری و عملی به تعداد 500 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 75 نفر
توزیع موم زنبورداری به مقدار 20 تن
خریداری اپی وار برای کنترول زنبور عسل به تعداد 1,000 بسته
خریداری ادویه زنبور داری به مقدار 1,500 لیتر
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ارزگان ,بادغیس ,بامیان ,بدخشان ,بغلان ,بلخ ,پروان ,پکتیا ,پکتیکا ,پنجشیر ,تخار ,جوزجان ,خوست ,دایکندی ,زابل ,سرپل ,سمنگان ,غزنی , غور ,فاریاب ,فراه ,کابل ,کاپیسا ,کندز ,کندهار ,کنر ,لغمان ,لوگر ,ننگرهار,نورستان ,هرات,هلمند ,وردگ | ترینکوت , بالا مرغاب ,آب کمری ,قلعه نو ,بامیان ,بهارک ,فیض آباد ,کشم ,بغلان جدید ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خوست وفرنگ ,بلخ ,چمتال ,مزار شریف ,چاریکار ,گردیز ,زرغون شهر ,شرن ,یحیی خیل ,بازارک ,دره ,رخه ,تالقان ,فرخار ,آقچه ,شبرغان ,جاجی میدان ,خوست ( متون ) ,اشترلی ,سنگ تخت ,شهرستان ,نیلی ,اتغر ,ازغنداب ,قلات ,سرپل ,ایبک ,درۀ صوف بالا ,خواجه عمری ,غزنی ,چغچران ,میمنه ,بالا بلوک ,فراه ,کابل ,تگاب ,حصه اول کوهستان ,محمود راقی ,نجراب ,امام صاحب ,کندز ,کندهار ,اسد آباد ,دولت شاه ,علیشنگ ,مهتر لام ,پل علم ,محمدآغه ,جلال آباد ,چپر هار ,پارون ,نورگرام ,گذره ,هرات ,لشکرگاه ,میدان شهر ,نرخ ,
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
165349.721 |  | 165349.721 | فرانسه | 165349.721
مجموعه |  | 165349.721 |  | 165349.721
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
71324.5683 |  | 8684.5186
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## HCDP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390572
اسم پروژه | پروژه انکشاف کوپراتیف های باغداری (HCDP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7552000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | افزایش محصولات باغداری، ارتقای کیفیت و بهبود سیستم بازاریابی محصولات باغداری، کاهش فقر و ایجاد اشتغال، تاسیس صندوق حمایت توسعه کوپراتیف ها، ساختن برنامه انکشافی کوپراتیف ها، و بلند بردن ظرفیت ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی.
نتایج متوقعه پروژه | ارایه آموزش دهاقین در بازار یابی به تعداد 1,792 نفر
تدویر آموزش کوتاه مدت خارجی به تعداد 34 نفر
تدویر کورس آموزشی برای اعضای کوپراتیف ها
تشخیص نیازمندی های ریاست کوپراتیف زراعتی
تقویه انستیتوت تربیوی کوپراتیفهای زراعتی
حمایت مالی ریاست های کوپراتیفهای زراعتی
حمایت کوپراتیف زراعتی به تعداد 80 باب
خریداری تجهیزات و لوازم دفتر
خریداری موتر سیکلیت به تعداد 4 عراده
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, کاپیسا
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 139510/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1388/05/10 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
59994.146 |  | 59994.146 | فرانسه | 59994.146
مجموعه |  | 59994.146 |  | 59994.146
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
43883.5236
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه پروژه ها و پروسه تدارکات
• ظرفیت پائین سکتور خصوصی در تطبیق پروژه ها و موجودیت مواد بی کیفیت در بازار
• نبود میکانیزم های کنترول کیفیت و استناندارد
• هماهنگی ضعیف میان شرکای انکشافی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•
•

## ماهی پروری و القاح مصنوعی (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | FG/390684
اسم پروژه | پروژه انکشاف مالداری ( ماهی پروری و القاح مصنوعی)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 3500
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | تامین مصونیت غذایی و بلند بردن عایدات در مناطق روستایی و مراکز عمده شهری افغانستان.
تدویر آموزش نظری وعملی به تعداد 911 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 176 نفر
تهیه ادویه وترنری به تعداد 90 بسته
تهیه نهال غیر مثمر به تعداد 600 اصله
تهیه وخریداری بقه گاو نسلی اصلاح شده به تعداد 8 راس
تهیه واکسین حیوانی به تعداد 70 دوز
توزیع تخم بذری جواری به مقدار 80 تن
توزیع تخم رشقه به مقدار 259 کیلو گرام
توزیع ماشین میده کننده علف به تعداد 8 پایه
توزیع موتر سیکلیت به تعداد 20 عراده
تولید جواری به مقدار 8.80 تن
حفر کردن چاه عمیق به تعداد 2 حلقه
خریداری استراهای خالی با رنگهای متفاوت به تعداد 316,000 بسته
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بدخشان, پروان, تخار, لغمان, ننگرهار, وردگ, کابل, کاپیسا, کندهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
106818.846 |  | 106818.846 | فرانسه | 106818.846
مجموعه |  | 106818.846 |  | 106818.846
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
5801.873 |  | 5801.873
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## CLAP
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390711
اسم پروژه | پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 6142000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | کاهش فقر و بهبود در تامین مصونیت غذایی
نتایج متوقعه پروژه | کاهش 10% فقر و 5% در سئوتغذی اطفال
افزایش تولید شیر در حیوانات مالداران تحت ‍پوشش ‍پروژه الی دو چند
افزایش 10-20 % در تولیدات حاصلات غله جات، سبزیجات و علوفه جات زمین های دهاقین تحت پوشش پروژه در فی هکتار
افزایش دوچند عاید مستفیدین یا خانواده فقیر تحت پوشش پروژه از طریق مرغداری خانگی الی ختم پروژه
موسسه / شرکت قراردادی | شرکت های ساختمانی خصوصی،FAO, ICARDA, DCA, MRRD/NSP
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان ,کابل ,لوگر، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1392/01/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1400/10/10 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1392/05/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1400/10/10 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
797258759.9989 |  | 797258759.9989 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | 797258759.9989
مجموعه |  | 797258759.9989 |  | 797258759.9989
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
693863879.2696 |  | 693863879.2696
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 10% | 18%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 20364994.4 | 32070281.06
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
بازسازی کانال گوهر گان |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال روشنان |  | باب | 1
بازسازی کانال جرگه |  | باب | 1
بازسازی کانال جوی دهنه |  | باب | 1
بازسازی کانال سواتی |  | باب | 1
بازسازی سربند چهارده لر کلی |  | باب | 1
بازسازی کانال کگه پاچایانو |  | باب | 1
بازسازی سربند انزیر داگه |  | باب | 1
بازسازی شبکه للمه |  | باب | 1
بازسازی سر بند تورخیل |  | باب | 1
بازسازی کاریز کولی |  | باب | 1
بازسازی کانال دک قلعه |  | باب | 1
بازسازی کانال کوتگی |  | باب | 1
بازسازی کانال بورگ |  | باب | 1
بازسازی سربند سر سنگ |  | باب | 1
بازسازی کانال زرغون خار |  | باب | 1
بازسازی کانال شولک لوی و ولکی |  | باب | 1
بازسازی کانال سردار |  | باب | 1
بازسازی کانال دهنه شاه |  | باب | 1
بازسازی کانال دهنه زرداد |  | باب | 1
بازسازی کانال دهنه حاجی کلیم |  | باب | 1
بازسازی کانال قلعه سردار |  | باب | 1
بازسازی کانال قلعه گلی |  | باب | 1
بازسازی کانال قلعه دشت حاجی ها |  | باب | 1
بازسازی حوض شغال کنده |  | باب | 1
بازسازی کانال شوخک |  | باب | 1
بازسازی کانال خورد کابل |  | باب | 1
بازسازی کانال چکری |  | باب | 1
بازسازی کانال کروخیل |  | باب | 1
بازسازی کانال ملک خیل |  | باب | 1
بازسازی شبکه آبیاری دوران خیل |  | باب | 1 | تکمیل گردیده
احیا و بازسازی شبکه های آبیاری باقیمانده از سال 1398 |  | باب | 25 | کار بالای شبکه های آبیاری در جریان میباشد که تقریبا 44 % کار آن پیشرفت نموده
ایجاد و تجهیز فابریکه پروسس لبنیات که ظرفیت 40 متریک تن را دار میباشد در فارم ریشخور شهرکابل |  | باب | 1 | کار های ساختمانی آن در حالت جریان میباشد
آموزش برای پاراوترنران |  | نفر | 8 | 0
تجهیز یونت ساحوی وترنری |  | باب | 8 | 0
بازسازی یونت ساحوی وترنری |  | باب | 20 | 18
حمایت ماهوار از یونت های ساحوی وترنری |  | باب | 139 | 139
واکسین، تداوی و عاری ساختن حیوانات خانگی |  | دوز | 1221500 | 2832139
دابر نمودن کمپاین برای واکسین، تداوی و عاری ساختن حیوانات |  | دوره | 1 | 1
آموزش برای کارمندان ترویج و یونت ساحوی وترنری |  | نفر | 20 | 17
آموزش برای مالداران کوچی در خدمات صحت حیوانی و ترویجی |  | مالدار | 8000 | 29935
برگزار نمودن روز مزرعه برای مالداران کوچی |  | روز | 2 | 0
آموزش مالداران کوچی در بخش چاق کردن گوسفند ها |  | مالدار | 1000 | 2016
ایجاد بورد برای کوچی ها |  | بورد | 10 | 3
ایجاد گروپ های خودی برای خانم های مالدار |  | گروپ | 13 | 11
ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات |  | قطعه | 100 | 185
توزیع تخم علوفه جات |  | کیلوگرام | 150 | 277
القاح مصنوعی گاوه های شیری |  | راس | 5000 | 5157
توزیع بسته های شیر دوشی برای خانم های مالدار |  | نفر | 250 | 592
جمعآوری شیر گاوی |  | متریک تن |  | 707.57
آموزش برای مالداران در خدمات صحت حیوانی و ترویجی |  | نفر | 1000 | 1880
اصلاح طویله مالداران |  | باب | 100 | 84
به تعداد 2000 خانواده به شيوه ميچنگ گرانت ( 30 سهمگيری مستفدين) تحت پوشش قرار ميگيرد |  | فامیل | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
کورس های آموزشی در مورد انکشاف مرغداری برای خانواده بی بضاعت دایر میگردد. |  | فامیل | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
توزیع کیت یا بسته های مرغداری ( 100 قطعه چوچه مرغ 4 ماهه، 350کیلو خوراکه، 10 دانه خوره و 10آبخوره) برای خانواده های مستفید ين در ولایت لوگر، کابل و بغلان توزیع ميگردد. |  | بسته | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
توزیع بسته های کمکی برای سر گروپ ( 500 کیلو خوراکه، ترموز برای نگهداری واکسن، ماسک، ماشین حساب و غیره) جهت حمایت و انکشاف مرغداری مستفیدین توزیع ميگردید. |  | سرگروپ | 40 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
معرفی ورایتی های جدید برای دهاقین |  | ورایتی | 3 | 3
حمایت از مراکز تحقیقاتی زراعتی |  | مرکز | 7 | 9
ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات، غله جات، حبوبات و سبزیجات |  | باب | 63 | 69
آموزش برای دهاقین در تجارب بهتر |  | نفر | 400 | 158
تولید تخم اصلاح شده زراعتی از طریق شرکت های تولید تخم زراعتی |  | متریک تن | 1000 | 0
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد | 0
غیر مستقیم |  |  | زن | 0
مجموعه | 0 |  | مجموعه | 0
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت بالخصوص در بعضی ساحات ولایت لوگر و بغلان
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• مشکل رقابت با تولیدات خارجی در مارکیت داخلی برای لبنیات
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## ZECS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390712
اسم پروژه | سردخانه های انرژی صفری (ZECS)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 737.998
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | بلند بردن عواید دهاقین به وسیله افزایش امتعه باغداری و تشریک مساعی برای اصلاح عواید دهاقین مورد نظر در افغانستان
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, سمنگان, بلخ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1392/04/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1397/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1392/04/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
50000 |  | 50000 | سارک | 50000
مجموعه |  | 50000 |  | 50000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
29712.993
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•
•