## NVDA
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به ملیون افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390594
اسم پروژه | برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار (NVDA)
قیمت مجموعی پروژه (به ملیون افغانی) | 31.22 میلیون دالر امریکایی
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ننگرهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1388/07/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/03/18 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1388/07/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/03/18 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
210552000 |  | 210552000 | بانک انکشاف آسیائی | 210552000
مجموعه |  | 210552000 |  | 210552000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده به هزار دالر |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | الی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژ (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
قرارداد بین المللی ICB خریداری ماشین آلات برای ریاست کانال
قرارداد NCB047 کار ساخنمانی ( نصب پلانت سولری ) برای 2 پمپ
ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## EAVS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیای اقتصادی
کود پروژه | AFG/390438
اسم پروژه | پروژه ارتقاء ارزش های حلقوی زراعتی برای یک زندگی پایدار(EAVS)/(RBSP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 12356000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ازدیاد در آمد مولدین محلی بااستفاده از رشد و انکشاف مولدیت زراعتی و تطبیق ارزش های زنجیره ای تولیدات زراعتی در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، پروان و بامیان
نتایج متوقعه پروژه | احداث قطعات نمایشی کوپراتیف به تعداد 109 قطعه زمین
ارایه آموزش دهاقین در جمآوری کچالو به تعداد 12,458 نفر
اعمار ذخایر انفرادی پیاز به تعداد 953 باب
اعمار ذخایر انفرادی کچالو به تعداد 1,697 باب
اعمار ذخایر کوپراتیفی کچالو به تعداد 156 باب
ایجاد زمینه کاریابی بهبود بخشیدن اقتصاد دهاقین
دهاقین خریداری ماشین پراسس نباتات تیلی
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بلخ، پروان، کابل، ننگرهار | بامیان , پنجاب , سیغان , شیبر , کهمرد , ورث , یکاولنگ , بلخ , مزار شریف , بگرام , جبل السراج , چاریکار , سید خیل , بگرامی , پغمان , چهار اسیاب , خاک جبار , ده سبز , کابل , میر بچه کوت , جلال آباد , سرخ رود
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1391/09/11 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/09/11 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
بانک انکشاف آسیایی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه EAVS نظربه قرارداد همرای بانک انکشاف آسیایی به تاریخ 2017/Dec/31 به اتمام رسید وبسته شد.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• پروسه طولانی احکام از دونر
• پروسه طولانی تدارکات و دادن قراردادها
• عرایض هنگفت از طرف دهاقین ونبود منابع وهمچنان مداخله وکلای کشور در پروسه قراردادها به دهاقین جهت اعمار ذخایر کچالو وپیاز
• عرضه نامناسب پیاز و کچالو از بازارهای منطقه در جریان سال، دهاقین ولایات کابل، پروان و بامیان را مایوس ساخته. از این جهت ما نمیتوانیم که تولید متوازن پیاز و کچالو را در ولایات مذکور داشته باشیم
• مداخله کارمندان دولتی ولایتی که میخواهد کسانی معرفی نماید که مستحق کمک در اعمار ذخایر نمیباشد
• وقوع حوادث در فامیلهای دهاقین که منجر به تعویق افتادن کارهای ساختمانی ذخایر میگردد
• مشکلات امنیتی در ساحه کاری پروژه یک چالش بزرگ میباشد
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه اخذ تخصیص و پول از وزارت مالیه طولانی میباشد، تقاضا میگردد که این پروسه کوتاه گردیده ته مشکلات ما کاهش یا
• مقامات ولایتي خصوصاً روُسای زراعت هدایت داده شود تا اصول و معیار های پروژه را در نظر گرفته اجرآت نماید
• بانک انکشاف آسیایی (تنظیم کننده بودجه پروژه آیوز) توصیه گردد تا پروسه تاید اوراق را در وخت معین برای پروژه فراهم سازد

## اعمارکمپلکس سردخانه های عصری
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | FG/390749
اسم پروژه | اعمارکمپلکس سرد خانه های عصری
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 200000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | جلوگیری از ضایعات محصولات زراعتی بعداز رفع حاصل
نتایج متوقعه پروژه | اعمار کمپلکس سرد خانه های عصری 500 متریک تن
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل ، هرات ،ننگرهار ، بلخ ، کندهار ، کندز ُ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 29-06-1399 | تاریخ ختم متوقعه | 29-12-1400 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
200000000 | 200000000 |  | حکومت افغانستان | 200000000
مجموعه | 200000000 |  |  | 200000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به اول) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
د
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار سه باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کابل |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت هرات |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت ننگرهار |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت بلخ |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کندهار |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کندز |  | باب
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•
•

## ذخایر استراتژیک گندم
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
L
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390624
اسم پروژه | احیا و اعمار ذخایر استراتژیک گندم
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 350000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | اعمارگدام های ذخایر استراتیژیک غله جات جهت نگهداری غله جات و توزیع آن برای متضررین حوادث میباشد.
نتایج متوقعه پروژه
انتقال باقیمانده مقدار 40 هزار متریک تن گندم کمکی کشور پاکستان از طریق بندر تورخم به ذخایر کشور.
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
فاریاب, , پنجشیر, کابل, غور ، پکتیکا ، فراه ، زابل .
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1396/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1397/10/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1397/11/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال 1399 | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
350000000 | 350000000 |  | حکومت افغانستان | 350000000
مجموعه | 350000000 |  |  | 350000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه () | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی الی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
خریداری مقدار 7500متریک تن گندم از دهاقین که مازاد گندم دارند . |  | تن
خریداری تعداد 2میلیون تخته بوری خالی پلاستیکی جهت پرکاری مقدار 100هزا رمتریک تن تن گندم موجوده ،خریداری شده وکمکی . |  | تخته
مصارف نگهداری مقدار 100هزار متریک تن گندم ذخیره شده در سیلو ها وگدام های کشور |  | تن
پرداخت محصول گمرکی تجهیزات مسلخ ها مربوط پروژه AMIPزیر بنا مارکیت زراعت به اساس مکتوب 869مورخ 16/10/98ریاست مالی وحسابی گرفته شده .
مصارف متفرقه باقیمانده مقدار 40هزار متریک تن گندم مساعدت شده کشور پاکستان
مصارف عملیاتی واداری خریداری گندم وانتقال گندم کمکی کشور هندوستان ومصارف نظارت وارزیابی پروژه ها وسفریه کارمندان
کمپکشن کاری ،جغل اندازی وهموار کاری ساحه 4064مترمکعب صحن گدام 5000تنه ذخایر غله جات در ولایت فاریاب.
ترمیم تعمیر اداری گدام 5هزار تنه درولایت غور.
20%باقیمانده کار گدام 5000تنه ذخایر در ولایت پکتیکا
70%باقیمانده کار گدام 3000تنه ذخایر در ولایت پنجشیر
اعمار یک باب گدام 5000تنه ذخایر با ملحقات آن که شامل (احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری معه یک باب تشناب وچاه سپتیک وحفریک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه.
اعمار یک باب گدام 3هزار تنه ذخایر استراتبژیک غله جات با دوباب اتاق اداری آن معه چاه سپتیک در ولایت زابل
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## فارمهای ترویجی و تولیدی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390331
اسم پروژه | احیاء ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی، ترویجی و تولیدی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 35000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه | اکمال وتجهیز فارم تحقیقاتی غرض تطبیق ( ) تجربه تحقیقاتی و پیشبرد سایر برنامه های پلان شده جهت تولید و معرفی تکنالوژی های جدید و مناسب بدهاقین بخاطر افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی.
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (بافغانی)
35000000 | 35000000 |  | حکومت افغانستان | 35000000
مجموعه | 35000000 |  |  | 35000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده الی ربع سوم |  | تخصیص اجرا شده الی ربع سوم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع دوم (Output Achieved)
رفع حاصل نیازمندی های تحقیقاتی در (19) فارم مرکز وولایات |  | باب | 19 فارم تحقیقاتی | فعالیت های تحقیقاتی انجام شده به تعداد 410 تجربه تحقیقاتی تطبیق شده است
بخش فارم بادام باغ
حفظ و مراقبت وسایط ووسایل فارم وترمیم ماشین آلات زراعتی آمریت ماشین الات . |  | باب | 1
تجدید، ترمیم ومراقبت سستم های آبیاری فارم . |  | باب
تهیه وخریداری وسایل سامان آلات فارم |  | قلم
تجدید، ترمیم ومراقبت سستم های آبیاری فارم . |  | باب | 1
پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم برای مامورین |  | باب
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | باب
تهیه وخریداری وسایل سامان آلات فارم |  | قلم | 11
تهیه وخریداری روغنیات فارم (دیزل ، پطرول و مبلایل) |  | قلم | 3
پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم برای مامورین |  | عدد | 2
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | نفر | 716
خریداری ۲پایه دواپاش ۱۲ لیتره نکلی وپلاستکی. |  | پایه | 2
تهیه وخریداری ادویه جات |  | قلم | 3
بخش باغداری فارم
تهیه وخریداری کود کیمیاوی یوریا |  | بوری | 60
تهیه وخریداری سامان الات ووسایل |  | قلم | 11
خریداری وسایل شاخه بری |  | قلم | 4
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | نفر/ ماه | 260
بخش فارم قرغه
روغنیات برای آماده ساختن زمین توسط ماشین آلات زراعتی جهت کشت تجارب |  | به قدرضرورت
حفظ مراقبت وسایط، ماشین الات زراعتی وزیر بنا های فارم |  | باب فارم | 1
کارگرروزمزد به اساس روز کاری |  | نفر / ماه | 55
بخش فارم بنی حصار
تهیه وخریدرای روغنیات . |  | فارم | 1
تهیه وخریداری ادویه جات زراعتی |  | قلم | 5
خریداری کود کمیاوی یوریا ودی ای پی |  | نوع | 2
استخدام کارگرروزمزد به اساس ۲۶روزکاری |  | نفر /ماه | 130
بخش خاکشناسی
حفظ ومراقبت تعمیرولابراتوار ریاست تحقیقات خاکشناسی |  | باب | 1
سروی نمونه گیری وحفر پروفایل خاک دایکندی وننگرهار |  | ولایت | 2
تیل وروغنیات برای جنراتور موجود |  | عدد | 1
ترمیم ماشین آلات لابراتوارخاکشناسی |  | باب | 1
تهیه وسایل مواد و سامان آلات مورد ضرورت بخش خاکشناسی |  | قلم | 28
بخش فارم تحقیقات مالداری ریشخور
حفظ و مراقبت وسایط ، وسایل وزیر بناها و هموارکاری و بلاک بندی فارم |  | باب فارم | 1
تهیه تیل وروغنیات |  | طبق نیاز
تهیه و خریداری حیوانات مورد ضرورت فارم تحقیقاتی مالداری |  | راس | 88
تهیه وخریداری خوراکه کانستریت برای یکسال به |  | طبق نیاز
تهیه وخریداری ، پرزه جات ، وسایل ، سامان الات ، اجناس ولوازم مورد نیاز فارم |  | طبق نیاز
تهیه وخریداری ، پرزه جات ، وسایل ، سامان الات ، اجناس ولوازم مورد نیاز فارم |  | قلم | 5
خریداری ادویجات و واکسین های مختلف گاوها ، گوسفندان و مرغها |  | طبق نیاز
خریداری یک پایه ماشین چوچه کشی اتومات 100 بیضه یی معه تمام وسایل وسامان الات ضروری ونصب ان |  | پایه | 1
خریداری تجهیزات دفتری و وسایل مورد نیاز فارم |  | طبق نیاز
اعمار حوض ذخیره آب با نصب سولر و تجهیزات مورد ضرورت در فارم تحقیقات مالداری ریشخور |  | باب | 1
استخدام کارگر روز مزد به تعداد 260 نفردریک ماه |  | نفر / ماه | 260
بخش فارمهای تحقیقاتی در ولایات
1- روغنیات جهت آماده ساختن زمین توسط ماشین آلات زراعتی برای تجارب سبزیجات، نباتات صنعتی و پلیدار و دیگر تجارب |  | باب /فارم | 15
2-حفظ مراقبت وسایط ماشین الات زراعتی وزیربنا های فارم ها. |  | باب /فارم | 15
3-پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم جهت استفاده مامورین در امورات رسمی فار مها . |  | باب /فارم | 15
4- تهیه کود کیمیاوی یوریا و دی ای پی فارمها. |  | باب /فارم | 15
5-تهیه وسایل خورد کوچک زراعتی (بیل، کنگ، خریطه پلاستیکی نخی) فارمها . |  | باب /فارم | 15
6-تهیه کودحیوانی. |  | باب /فارم | 15
7- کارگرروزمزد به اساس روز کاری درفی ماه بنابر ضرورت به تعداد مختلف در روزها کارمیکنند). |  | باب /فارم | 15
خریداری یک عراده موتر سایکل |  | عراده | 1
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## MIS- IT
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
تغیر و اصلاح مدیریت
کود پروژه | AFG/390505
اسم پروژه | پیش بینی وضعیت زراعت ،هوا شناسی زراعتی ،تقویت سیستم های تکنالوژی معلوماتی واحصائیه زراعتی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 10000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | وصل نمودن7 ریاست های زراعت به تکنالوژی VoIP در ولایات ،تجهیز سرور روم مرکزی ، پاور و توسعه شبکه ، ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم
نتایج متوقعه پروژه | تهیه و خریداری اجناس VoIP و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات
وصل شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام در 22 ریاست زراعت ولایات
تهیه و خریداری انتی فیروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ایجاد 28 شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک، پنجشیر،بامیان ،دایکندی سرپل، فاریاب نورستان، غور، ارزگان،، فراه، بادغیس، نیمروز | ،
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/01/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/09/30 | زیربنائی , خدماتی
تاریخ شروع حقیقی | 1398/01/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1398/09/30 | زیربنائی , خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
10000000 | 10000000 |  | حکومت افغانستان | 10000000
مجموعه | 10000000 |  |  | 10000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع اول(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
وصل شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام در 22 ریاست زراعت ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک).
تهیه و خریداری اجناس VoIP و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات ( تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).
تهیه و خریداری انتی فیروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ایجاد 28 شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات ( غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر، بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•

## باغچه های خانگی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/ زراعت، آبیاری و مالداری/ ریاست اقتصاد خانواده |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیا اقتصادی
کود پروژه | 390741/AFG
اسم پروژه | پروژه باغچه های خانگی ومصونیت غذائی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 50000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | تطبیق پروژه های عایداتی ( احداث 1900 باغچه های خانگی سبزیجات ب با نصب ستیم آبیاری قطره ئی برای 1900 زن ، توزیع270 فرد گاو های شیری، توزیع 14400 قطعه مرغ با وسایل مرغداری ،توزیع تخم سبزیجات ، توزیع وسایل پروسس مواد غذائی ، توزیع وسایل کشت و تولید سمارق ،تدویر برنامه های آموزشی و توسعه صنایع دستی ، را در پلان سال مالی 1399 در نظر است و تطبیق خواهد گردید .
نتایج متوقعه پروژه | بهبود بخشیدن مصونیت غذائی و تغذی ، رشد اقتصادی ، ایجاد شغل ، ایجاد تنوع غذائی
توانمند سازی زنان زراعت پیشه
ارتقاع ظرفیت وبلند بردن سطح آگاهی خانم ها در بخش های زراعت ومالداری در مرکز وولایات
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کاپیسا ،بدخشان ،تخار ،کابل کندز ،لغمان ،لوگر ،پروان ،بغلان ،سمنگان ،کنر ،دایکندی وبامیان | 30
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 01/01/1398 | تاریخ ختم متوقعه | 30/12/1398
تاریخ شروع حقیقی | 1398/11/02 | تاریخ ختم حقیقی | 1398/09/30 | خدماتی | خدماتی
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل،زابل،فاریاب، ننگر هار ،غزنی،کندهار ،هلمند،پنجشیر، لغمان خوست ،پکتیا
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
50000000 | 50000000 |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان | 50000000
مجموعه | 50000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده الی ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی ها
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
احداث باغچه های خانگی سبزیجات با نصب سستیم ابیاری قطره ئی |  | قطعه | 1190
احداث باغچه های مکتبی سبزیجات با نصب سستیم ابیاری قطره ئی |  |  | 10
توزیع تخم سبزیجات برای 30 خانم
توزیع 14400 قطعه مرغ با وسایل مرغداری |  | قطعه | 14400
توزیع وسایل پروسیس مواد غذایی
توزیع گاو های شیری با چوچه |  | راس | 270
توزیع فارم توانمندی زنان
توزیع وسایل کشت و تولید سمارق
استخدام 2 نفر متخصصین ، 8نفر کارمندان ساحوی و10 نفر مزدور کار
تدویر برنامه های آموزشی
توسعه صنایع دستی
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | زن
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## NEASP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390603
اسم پروژه | برنامه انکشاف زراعت در شمال و شرق (NEASP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7280
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | 1- افزایش مولدیت زمین و نیروی انسانی از طریق انتخاب تخم های اصلاح شده معرفی تکنالوژی جدید تناوب زراعتی به منظور بدست آوردن دوبار حاصل در یکسال و همچنان استفاده موثر از منابع آبی. 2- فراهم آوری تسهیلات در امر تولید و توزیع تخم های اصلاح شده در هماهنگی با سکتور خصوصی و سازگار با پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. 3- فراهم ساختن فضای موثر مسلکی و فنی زراعتی توسط ایجاد و انکشاف کوپراتیف های زراعتی و نهاد های مسلکی در ساحات تحت فعالیت پروژه. 4- مساعد ساختن زمینه بحث و تبادل نظر در مورد چالشهای کلیدی در ساحات تحت فعالیت پروژه برای آنانیکه در سکتور زراعت و انکشاف دهات فعالیت دارند.
نتایج متوقعه پروژه | ایجاد گروپ های تولیدی پخته به تعداد 50 باب
ایجاد لابراتوار بیولوژیکی تخم ها به تعداد 2 باب
توزیع ماشین آلات جین و پرس به تعداد 4 پایه
تولید تخم اصلاح شده پخته به مقدار 30 تن
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بغلان , بلخ , تخار, جوزجان , کابل و کندز | بغلان جدید ,بورکه (برکه) ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خنجان ,خوست وفرنگ ,دهن غوری ,دوشی ,نهرین ,بلخ ,چار بولک ,چمتال ,دهدادی ,دولت آباد ,شولگره ,کلدار ,مزار شریف ,نهر شاهی ,بهارک ,تالقان ,شبرغان ,کابل ,امام صاحب ,چهار دره ,خان آباد ,علی آباد ,کندز
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1389/01/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال به دالر امریکایی | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
63652.3266 |  | 63652.3266 | فرانسه | 63652.3266
مجموعه |  | 63652.3266 |  | 63652.3266
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
0 |  |  |  | 0%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | در سال ۱۳۹۶ تکمیل ګردیده است
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## NHLP
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع دوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390356
اسم پروژه | برنامه ملی باغداری و مالداری ( NHLP)
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 1897200000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ترویج نمودن عملیات های پیشرفته زراعتی توسط دهاقین مورد نظر پروژه باتطبیق نمودن ترویجی یک سیستم خدمات زراعتی دهقان محور وحمایت ازسرمایه گذاری میباشد. ارایه خدمات توسط دهاقین زمینه رابرای افزودن سهم گیری عملی دهاقین درتعین نمودن خدمات موردنیازوپروسه ارایه خدمات فراهم میسازد. پروژه تناسب مساعدت مستقیم سرمایه گذاری رابه دهاقین نیز تقویت خواهدبخشید تا پایداری موثریت ومفیدیت خدمات را ارتقادهد .
نتایج متوقعه پروژه | احداث ۴۰۰۰ هکتار باغ های جدید میوه جات
احیای ۲۰۰۰ هکتار باغ های موجوده
ایجاد سیستم چیله در ۱۵۰ هکتار باغات انگور
احداث ۶۰ هکتار باغات نمایشی متراکم و نیمه متراکم
احداث/ توزیع تخم سبزیحات برای ۲۳۱۰۰ قطعه باغچه های خانگی
ایجاد ۳۲۰۰ سبز خانه کوچک در فصل زمستان
ایجاد ۲۰۰ سبز خانه بزرگ برای تولید سبزیجات در فصل زمستان
ایجاد 23 مراکزاموزشی برای دهاقین و توسعه خدمات ترویجی
ایجاد 80 مراکز خدمات برای دهاقین
ساختن ۵۰ واحد های تولیدی کود کمپوست
اعمار ۷۰ واحد های تولید سمارق
کنترول امراض نباتی (زمستانی , تابستانی ) در ۸۵۰۰ جریب باغهای مثمر
توزیع ۱۵۰۰ لوازم برای جمع اوری و پس از جمع اوری محصولات باغ
اعمار ۴۰۰ باب کشمش خانه
توزیع 8000 کیلوگرام کود عناصر کم مصرف
اعمار و مدیریت آبریزه های کوچک بخاطر آبیاری 100 هکتارزمین للمی و بدون اب
اعمار ۲۰۰ عدد چکدم کوچک ( بند کنترلی)
اعمار۱۲۰ باب ذخیره گاه خاکی آب باران
توزیع 100 پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر
دایر کردن 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی
توزبع 860 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم
توزیع تخم پسته برای احداث 1000 هکتارباغهای جدید پسته
توزیع هنگ و زیره برای کشت، بحیث نبات دومی در100 هکتار باغهای نو احداث شده پسته
پیوند کردن نهال های پسته در 285 هکتار باغهای پسته
توزیع 4900 بسته از ادویه جات بیولوژیکی نباتی جهت کنترول آفات وامراض نباتی
ایجاد 70 باب کلینیک سیار نباتی برای کنترول آفات وامراض نباتی
توزیع 6500 بسته از لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی
احداث 600قطعات نمایشی زعفران ( که فی قطعه دارای 1000m2 مساحت میباشد)
نصب و ساختن سیستم آبیاری قطره ای در 10 هکتار باغها
خریداری و تطبیق ۱۷۵۰۰۰۰ دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و کوچک
قرارداد ۸۲ کارمندان ساحوی وترنری برای برنامه تعهدات صحی
توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای برای 4000 خانواده
توزیع بسته های مرغهای تخمی 100 قطعه ای برای 1000 فامیل
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 500 قطعه ای برای 300 فامیل
بهره برداری 100 باب فارم تولید ماهی گرم آبی و نصب 2 عدد فارم تکثیری ماهی (هیچری)
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای 60 نفرسرمایه گذار
عرضه خدمات ترویجی و بسته های حمایوی مالداری توسط عقد قرارداد با 250 واحد های ساحوی کلینیک وترنری و 500 کارمندان ترویج زنانه
توزیع بسته های حمایوی برای 32500 تن مستفدین مالداری از طبقه ذکور و ذکور
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل, پروان ,کاپیسا, پنجشیر, بامیان ,میدان وردک, دایکندی ,بلخ ,جوزجان, سمنگان ,سرپل ,فاریاب ,تخار, کندز ,بدخشان ,بغلان, ننگرهار, لغمان, کنر ,نورستان ,هرات ,فراه ,بادغیس, غور ,پکتیا, پکتیکا ,لوگر, غزنی ,خوست, کندهار, هلمند,ارزگان, نیمروز ,زابل | ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، موسهی، قره باغ، استالف، فرزه، کلکان، گلدره، میربچه کوت، سروبی، بگرامی، خاکجبار، شکردره، بَگرام جبل‌سراج، چاریکار، سالَنگ، سرخِ پارسا سیدخیل شیخ‌علی شینواری غوربند، کوهِ صافی تَگاب ، حصهٔ اول کوهستا، حصهٔ دوم کوهستان، کوه‌بند، محمود راقی، نَجراب، اَنابه، بازارک، پریان، خِنج دَره روخه، شُتُل بامیان کهمرد پنجاب، سیغان، شیبر ورس، یکاولنگ ، جلریز ، چکِ وردک، حصهٔ اول بهسود، سیدآباد مرکزِ بهسود اَشتَرَلی خِدیر سنگِ تخت، شهرستان، گیتی، میرامور، نیلی، بلخ، چارپولَک، چارکُنت چَمتال، خَلَم، دولت‌آباد، دِهدادی، شولگره، کَشنده کُلدار مارمَل مزارشریف، نهر شاهی، آقچه ، خانقاه خواجه دوکوه دَرزاب، شِبِرغان، فیض‌آباد، قَرقین ، مِنگَجِک ، آیبک حضرتِ سلطان، خُرم و سارباغ دره‌صوف بال،ا دره‌صوف پایین ، روی دوآب ، فیروزنَخچیر ، بلخاب، سانچارک، سرپل، سوزمه‌قلعه، صیاد کوهستانات گوسفندی ، اَندخوی بُلچراغ پشتون‌کوت خان چارباغ دولت‌آباد خواجه سبزپوش ولی، شیرین‌تَگاب، قَرغان، قَرَم‌قـُل قیصار کوهستان گَرزیوان میمنه اِشکمِش ، بَنگی ، بهارک ، تالقان ، چال ، چاه‌آب ، خواجه بهاءالدین ، خواجه غار ، دَرقَد ، دشتِ قلعه ، روستاق ، فَرخار ، کلفگان ، نمک‌آب ، وَرسَج ، هزارسَموچ ، یَنگی‌قلعه مام‌صاحب ، چهاردره ، خان‌آباد ، اَرچی ، علی‌آباد ، قلعهٔ ذال ، کُندوز اَرغَنج‌خواه اَرگو اِشکاشِم بهارک تَگاب تیشکان جُرم خاش خواهان دَرایِم زیباک شِغنان شِکی شهدا شهر بزرگ فیض‌آباد کِشِم کوف‌آب کوهستان واخان وَردوج یاوان یفتلِ پایین یَمَگان نَهرین ، اندراب ، بغلان جدید ، پُلِ حصار ، پُلِ خُمری ، تاله و برفک ، جَلگه ، خِنجان ، خوست و فِرِنگ ، دوشی ، دهانه غوری ، دِه‌صلاح ، فِرِنگ و غارو ، گذرگاه نور ، بُرکه ا بَتی‌کوت ، بِهسود ، جلال‌آباد ، خوگیانی ، درهٔ نور ، رودات ، سرخ‌رود ، کامه ، کوت ، کوزکُنر ، گوشته ، لعل‌پور ، مُهمنددره ، دولت‌شاه ، قَرغه‌ای ، علیشِنگ ، علینگار ، مِهترلام اسدآباد ، بَرکُنر ، خاص‌کُنر ، دانگام ، دره‌پیچ ، چپه‌دره ، چوکی ، سرکانی ، شیگل و شِلتَن ، غازی‌آباد ، مَرَوَره، ناری ، نَرَنگ ، نورگُل ، وَتَه‌پور پارون ، واما، وایگَل اَدرَسکن اِنجیل اوبه پشتون‌زرغون چِشت شریف زنده‌جان غوریان فارسی کَرُخ کُشک کُهسان گُذَره گُلران شیب‌کوه مرکز قلعه نو ابکمری قیدیس تولک ، تیوره ، دولت‌یار ، دولینه ، ساغر، شهرک، لعل و سرجنگل احمدآباد، جانی‌خیل ، چاوک ، چَمکَنی ، دَند پَتان ، زَدران، زُرمت ، سیدکَرَم ، شَواک، علی‌خیل ، گرده ثیری ، گردیز ، لجه احمدخیل ، لجه منگل ، میرزکه اُرگون و خوشامند زرغون‌شهر سرحوضه سَروبی شَرَن مَتاخان یحیی‌خیل، یوسف‌خیل، اَزره ، بَرَکی بَرَک ، پُلِ عَلَم، چَرخ ، خروار ، خوشی ، محمدآغه، مرکز مقر، ګیلان دی یک قره باغ اندر جغتو خواجه عمری، جاغوری، باک ، تَنی ، جاجی‌میدان ، خوست ، گُربُز ، مَندوزی ، نادرشاه‌کوت اسماعیل خیل یعقوبی صابری علی شیر اَرغستان ، ارغنداب ، پَنجوائی ، دامان ، سپین‌بولدَک ، شاه‌ولی‌کوت ، دند تخته پل مرکز میوند ژړی لشکر ګاه ګرمسیر نهری سراج ناوه ناد علی ترینکوت چوره قلات شهری صفا زرنج خاش رود
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1391/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/10/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
1897200000 |  | 1897200000 | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | 1897200000
مجموعه |  | 1897200000 |  | 1897200000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع دوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع دوم
1164100000 |  | 1144100000 | 273932347.9367 | 14.44%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| باغداری( 25) و مالداری (15%) | باغداری( 25) و مالداری (35%)
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
احداث 60 هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم |  | هکتار | 60 | در طی ربع اول احداث باغ های متراکم و نیمه متراکم صورت گرفته است .
توزبع 1500 بسته لوازم برای جمع اوری و بسته بندی محصولات باغها |  | بسته | 1500 | توزیع بسته لوازم برای جمع اوری محصولات باغ در طی ربع دوم جریان دارد
احداث 4000 هکتار باغهای جدید درختان مثمر |  | هکتار | 4000 | ا حداث باغ های جدید در طی ربع اول تکمیل گردیده است
توزیع 8000 کیلوگرام کود عناصر کم مصرف |  | کیلو گرام | 8000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
احیآ مجدد 2000 هکتار باغهای کهنه |  | هکتار | 2000 | احیای مجدد 1318.8 هکتار باغ های کهنه صورت گرفته است
نصب سیستم چایله در 150 هکتار باغهای انگور |  | هکتار | 150 | نصب سیستم چیله در رباغ انگورجریان دارد
اعمار 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران |  | باب | 120 | اسناد ۳۰ باب ذخیره کاه خاکی اب در پروسس است و پیشرفت کار از آغار الی ختم ربع دوم ۲۰ فیصد میباشد ( نظر به کمبود بودجه و سال آخری پروژه فعالیت ها ۷۵ در صد کاهش یافته است )
اعمار و مدیریت آبریزه های کوچک بخاطر آبیاری 100 هکتارزمین للمی و بدون اب |  | هکتار | 100 | اسناد ۲۵ مدیریت آبریزه های کوچک در پروسس است و پیشرفت کار ازآغاز ربع اول الی ختم ربع دوم ۲۰ فیصد میباشد ( نظر به کمبود بودجه و سال آخری پروژه فعالیت ها ۷۵ در صد کم شده است)
اعمار 200 باب چک دم های کنترولی کوچک |  | باب | 200 | اسناد 50 باب چکدم های کوچک کنترولی در پروسس بوده و پیشرفت کار از آغاز الی خنم ربع دوم۲۰ فیصد میباشد ( نظر به کمبود بودجه و سال آخری پروژه فعالیت ها ۷۵ در صد کم شده است)
توزیع 100 پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر |  | پایه | 100 | کار 3 پایه واتر پمپ سولری 10 فیصد تکمیل گردیده است
اعمار 400 باب کشمش خانه یک طبقه ای |  | باب | 400 | کشمش خانه ها نظر به اینکه وزارت نیز در این قسمت پروژه را شروع نموده است، توقف و کنسل گردیده است
دایر کردن 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی |  | جلسه | 33500 | تدویر نمودن 1915 جلسات آموزشی در طی ربع دوم طبق فصل موسمی صورت گرفته است
ایجاد 23 مراکزاموزشی برای دهاقین و توسعه خدمات ترویجی |  | مراکز آموزشی | 23 | در طی ربع دوم ۲ مراکز آموزشی ایحاد ګردیده است و در مجموع ۱۴ مراکز آموزشی ایجاد گردیده است
ایجاد 80 مراکز خدمات برای دهاقین |  | مراکزخدمات | 80 | در پروسه تدارکاتی قرار دارد.
بازدید وملاقات های نمایشی کارمندان باغداری از ساحه به سطح 7 زون ولایات |  | بازدید | 7 | در طی ربع دوم( ۲) بازدید از ساحه به سطج زون صورت گرفته است
توزبع 860 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم |  | بسته | 860 | ازطرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
دایر کردن 24 جلسه ( کورس های آموزشی ) برای آموزش دهنده گان (مسولین ولایتی, مامورین ترویج و دهاقین پیشقدم) |  | جلسه | 24 | در طی ربع دوم تدویر کورس های آموزشی بنابر جلوگیری از شیوع مرض کرونا صورت نگرفته است
توزیع تخم پسته برای احداث 1000 هکتارباغهای جدید پسته |  | هکتار | 1000 | توزیع تخم برای 2000 هکتار باغ های پسته در طی ربع اول صورت گرفته است ودر طی ریع دوم سوپرویژن از باغ های پسته صورت گرفته است
توزیع هنگ و زیره برای کشت، بحیث نبات دومی در100 هکتار باغهای نو احداث شده پسته |  | هکتار | 100 | در طی ریع اول احداث ۱۰۰ هکتارکشت هنګ صورت گرفته است ودر طی ربع دوم سوپرویژن از باغ ها صورت گرفته است
پیوند کردن نهال های پسته در 285 هکتار باغهای پسته |  | هکتار | 285 | در پروسه تدارکاتی قرار دارد.
کنترول امراض نباتی (زمستانی و تابستانی ) در8500 جریب باغهای مثمر |  | جریب | 8500 | کنترول امراض نباتی در 3400 جریب باغ های مثمر صورت گرفته است
توزیع خریطه کاغذی انار و خربوزه برای کنترول میخانیکی در مقابل امراض و افات نیاتی در 1300 جریب زمین |  | جریب | 1300 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع 4900 بسته از ادویه جات بیولوژیکی نباتی جهت کنترول آفات وامراض نباتی |  | بسته | 4900 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
پرداخت مصارف 4 باب لابراتوار تولیدی ادویه جات بیولوژیکی نباتی |  | باب | 4 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
ایجاد 70 باب کلینیک سیار نباتی برای کنترول آفات وامراض نباتی |  | باب | 70 | از اثر شیوع ویروس کرونا تمام وسایل در گدام قرار دارد و ترینګ دایرنگردیده .
توزیع تلک های فیرامونی برای کنترول حشرات در 3500 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 3500 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع چسپ های فیرامونی برای کنترول حشرات در 5000 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 5000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع تلک های دلتا برای جلوگیری از امراض و حشرات در 4000 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 4000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع 6500 بسته از لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی |  | بسته | 6500 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع تخم سبزیجات برای باغچه خانگی |  | باب | 23100 | برای15600 باغچه های خانگی تخم سبزیجات توزیع شده است
توزیع بسته لوازم پروسیس سبزیجات برای دهاقین طبقه اناث |  | بسته | 80 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار سبزخانه کوچک برای تولید سبزیجات |  | باب | 3200 | تارگیت یا مقدار تعین شده برای سال ۲۰۲۰از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید اما تارگیت سال ۲۰۱۹ در پروسه تدارکاتی قرار دارد
اعمار 200 باب سبزخانه بزگ برای تولید سبزیجات |  | باب | 200 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
واحد تولید کود عضوی برای باغچه های خانګی |  | باب | 350 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
دحداث قطعات نمایشی زعفران ( که فی قطعه دارای 1000m2 مساحت میباشد) |  | قطعه | 600 | در پروسه تدارکاتی قرار دارد.
نصب و ساختن سیستم آبیاری قطره ای در 10 هکتار باغها |  | هکتار | 10 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار واحد های تولید سمارق |  | واحد | 70 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار 50 واحد تولید کود کمپوست |  | واحد | 50 | مستفیدین انتخاب گردیده قرارداد ها صورت گرفته و اسناد ها جهت اعمار ۱۳ واحد تولید کود کمپوست در پروسس است ( نظر به کمبود بودجه و سال آخری پروژه فعالیت ها ۷۵ در صد کم شده است)
خریداری 250000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  | دوز | 250000 | فورم درخواستی خریداری واکسین مذکور ترتیب و تسلیم ریاست تهیه و تدارکات گردیده است.
خریداری 1,500,000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک ( گوسفند و بزها ) |  | دوز | 1500000 | قرارداد برای واکسین بروسلوز صورت ګرفته
توزیع لوازم واکسین، مواد آگاهی دهی و تطبیق کمپاین و تست موثریت واکسین بعد از تطبیق ونظارت از کورسهای آموزشی برای VFUs/PVOs در 120 ولسوالی |  | ولسوالی | 120 | قرارداد برای لوازم واکسین صورت ګرفته
پرداخت 2.5 میلیون افغانی فیس واکسین برای VFUs ( کلینیک های ساحوی وترنری ) بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  | دوز | 250000 | بعد از تطبیق واکسین اجراء خواهد شد.
پرداخت 7.5 میلیون افغانی فیس واکسین برای VFUs ( کلینیک های ساحوی وترنری ) بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک |  | دوز | 1500000 | بعد از تطبیق واکسین اجراء خواهد شد.
قرارداد با 82 باب کلینیک های ساحوی وترنری (VFUs) برای برنامه تعهدات صحی ( دایر کردن کورسها، تهیه بسته های آموزشی DRSF, LSF و جمع آوری بسته سمپل ها و پرداخت هزینه ترانسپورت برای انتقال سمپل ها به اداره ولایتی)، وهمچنین پرداخت مصارف تیلفونی کارمندان دولتی (PVOs ) |  | کلینیک های ساحوی وترنری VFU | 82 | قرارداد همرای ۸۲ باب کلینیک های ساحوی وترنری برای برنامه تعهدات صحی در طی ریع دوم صورت ګرفته است
توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای در 4 ولایات کشور برای 4,000 خانواده |  | بسته | 4000 | تطبیق سه بسته مرغهای تخمی ۳۰ قطعی به صورت نورمال جریان دارد
توزیع بسته های مرغهای تخمی 100 قطعه ای نیمه تجارتی برای خانم های بی بضاعت در 4 ولایات کشور |  | بسته | 1000 | تطبیق سه بسته مرغهای تخمی ۱۰۰ قطعی به صورت نورمال جریان دارد
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 500 قطعه ای نیمه تجارتی برای 300 تن از خانمها در6 ولایات کشور (50 بسته در هر زون) |  | بسته | 300 | این فعالیت جهت عدم وقت کافی از طرف مرجع تمویل کننده منظور نگردید و پروسه تطبیق پروژه کنسل ګردید
ایجاد 100 فارم ماهی پروری آب گرم در 5 ولایات کشور(بلخ- هرات- بغلان-لغمان وکنر) |  | فارم | 100 | در حال تطبیق است.
احداث 2 فارم چوچه کشی ماهی درولایات کنر و کندهار |  | فارم چوچه کشی | 2 | در حال تطبیق است.
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای 60 نفرسرمایه گذار در7 زون کشور |  | بسته | 60 | جهت عدم وقت کافی پروسه تطبیق پروژه کنسل ګردید
قرارداد با 250 VFUs ( واحد های ساحوی وترنری ) برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایرکردن کورسهای اموزشی برای دهاقین ذکور) |  | کلینیک های وترنری VFU | 250 | قرارداد ها با 250 واحدهای ساحوی وترنر عقد گردیده است و کار بصورت روزمره جریان دارد.
قرارداد با نماینده های اناث ترویجی برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایر نمودن کورسهای اموزشی برای دهاقین اناث) |  | کارمندان اناث ترویج | 500 | قرارداد ها با 500 واحدهای ساحوی وترنر عقد گردیده است و کار بصورت روزمره جریان دارد.
توزیع بسته های حمایوی برای 32500 تن مستفدین مالداری از طبقه ذکور و ذکور |  | مستفیدین | 32500 | خریداری بسته های حمایوی در پروسه تدارکاتی قرار دارد
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 123854 |  | مرد | 5114
غیر مستقیم | 696978 |  | زن | 6040
مجموعه | 820832 |  | مجموعه | 11154
۹. چالش ها در جریان تطبیق
پروسه تهیه و تدارکات پیچیده و بطی است
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
پروسه تدارکاتی باید آسان گردیده و سرعت داده شود.
•

## پروژه انکشاف زنبورداری (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/300614
اسم پروژه | پروژه انکشاف زنبورداری
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 4200
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | هدف پروژه تقویت ظرفیتهای مراحل ارزش افزائی زنبورداری در افغانستان به خاطر بلند بردن مصئونیت غذائی و سطح درامد زائی خصوصا در ساحات دور افتاده
نتایج متوقعه پروژه | ارتقاء دادن آموزش نظری و عملی به تعداد 500 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 75 نفر
توزیع موم زنبورداری به مقدار 20 تن
خریداری اپی وار برای کنترول زنبور عسل به تعداد 1,000 بسته
خریداری ادویه زنبور داری به مقدار 1,500 لیتر
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ارزگان ,بادغیس ,بامیان ,بدخشان ,بغلان ,بلخ ,پروان ,پکتیا ,پکتیکا ,پنجشیر ,تخار ,جوزجان ,خوست ,دایکندی ,زابل ,سرپل ,سمنگان ,غزنی , غور ,فاریاب ,فراه ,کابل ,کاپیسا ,کندز ,کندهار ,کنر ,لغمان ,لوگر ,ننگرهار,نورستان ,هرات,هلمند ,وردگ | ترینکوت , بالا مرغاب ,آب کمری ,قلعه نو ,بامیان ,بهارک ,فیض آباد ,کشم ,بغلان جدید ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خوست وفرنگ ,بلخ ,چمتال ,مزار شریف ,چاریکار ,گردیز ,زرغون شهر ,شرن ,یحیی خیل ,بازارک ,دره ,رخه ,تالقان ,فرخار ,آقچه ,شبرغان ,جاجی میدان ,خوست ( متون ) ,اشترلی ,سنگ تخت ,شهرستان ,نیلی ,اتغر ,ازغنداب ,قلات ,سرپل ,ایبک ,درۀ صوف بالا ,خواجه عمری ,غزنی ,چغچران ,میمنه ,بالا بلوک ,فراه ,کابل ,تگاب ,حصه اول کوهستان ,محمود راقی ,نجراب ,امام صاحب ,کندز ,کندهار ,اسد آباد ,دولت شاه ,علیشنگ ,مهتر لام ,پل علم ,محمدآغه ,جلال آباد ,چپر هار ,پارون ,نورگرام ,گذره ,هرات ,لشکرگاه ,میدان شهر ,نرخ ,
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
165349.721 |  | 165349.721 | فرانسه | 165349.721
مجموعه |  | 165349.721 |  | 165349.721
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
71324.5683 |  | 8684.5186
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## HCDP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390572
اسم پروژه | پروژه انکشاف کوپراتیف های باغداری (HCDP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7552000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | افزایش محصولات باغداری، ارتقای کیفیت و بهبود سیستم بازاریابی محصولات باغداری، کاهش فقر و ایجاد اشتغال، تاسیس صندوق حمایت توسعه کوپراتیف ها، ساختن برنامه انکشافی کوپراتیف ها، و بلند بردن ظرفیت ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی.
نتایج متوقعه پروژه | ارایه آموزش دهاقین در بازار یابی به تعداد 1,792 نفر
تدویر آموزش کوتاه مدت خارجی به تعداد 34 نفر
تدویر کورس آموزشی برای اعضای کوپراتیف ها
تشخیص نیازمندی های ریاست کوپراتیف زراعتی
تقویه انستیتوت تربیوی کوپراتیفهای زراعتی
حمایت مالی ریاست های کوپراتیفهای زراعتی
حمایت کوپراتیف زراعتی به تعداد 80 باب
خریداری تجهیزات و لوازم دفتر
خریداری موتر سیکلیت به تعداد 4 عراده
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, کاپیسا
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 139510/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1388/05/10 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
59994.146 |  | 59994.146 | فرانسه | 59994.146
مجموعه |  | 59994.146 |  | 59994.146
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
43883.5236
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه پروژه ها و پروسه تدارکات
• ظرفیت پائین سکتور خصوصی در تطبیق پروژه ها و موجودیت مواد بی کیفیت در بازار
• نبود میکانیزم های کنترول کیفیت و استناندارد
• هماهنگی ضعیف میان شرکای انکشافی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•
•

## ماهی پروری و القاح مصنوعی (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | FG/390684
اسم پروژه | پروژه انکشاف مالداری ( ماهی پروری و القاح مصنوعی)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 3500
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | تامین مصونیت غذایی و بلند بردن عایدات در مناطق روستایی و مراکز عمده شهری افغانستان.
تدویر آموزش نظری وعملی به تعداد 911 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 176 نفر
تهیه ادویه وترنری به تعداد 90 بسته
تهیه نهال غیر مثمر به تعداد 600 اصله
تهیه وخریداری بقه گاو نسلی اصلاح شده به تعداد 8 راس
تهیه واکسین حیوانی به تعداد 70 دوز
توزیع تخم بذری جواری به مقدار 80 تن
توزیع تخم رشقه به مقدار 259 کیلو گرام
توزیع ماشین میده کننده علف به تعداد 8 پایه
توزیع موتر سیکلیت به تعداد 20 عراده
تولید جواری به مقدار 8.80 تن
حفر کردن چاه عمیق به تعداد 2 حلقه
خریداری استراهای خالی با رنگهای متفاوت به تعداد 316,000 بسته
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بدخشان, پروان, تخار, لغمان, ننگرهار, وردگ, کابل, کاپیسا, کندهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
106818.846 |  | 106818.846 | فرانسه | 106818.846
مجموعه |  | 106818.846 |  | 106818.846
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
5801.873 |  | 5801.873
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## ZECS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390712
اسم پروژه | سردخانه های انرژی صفری (ZECS)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 737.998
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | بلند بردن عواید دهاقین به وسیله افزایش امتعه باغداری و تشریک مساعی برای اصلاح عواید دهاقین مورد نظر در افغانستان
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, سمنگان, بلخ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1392/04/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1397/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1392/04/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
50000 |  | 50000 | سارک | 50000
مجموعه |  | 50000 |  | 50000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
29712.993
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•
•