## فارمت مالی 97
جدول گزارشدهی مالی بودجه انکشافی سال 1398 ریاست خدمات مالداری 26 عقرب
شماره | فعالیت ها | آمریت مئسول | موقعیت | واحد مقیاس | تعداد | مبلغ پلان شده | مبلغ مصرف شده | چگونگی پیشرفت پروژه | ملاحظات
1 | تجهیزات لابرتوار تغذیه حیوانی | تغذیه | مرکز | قلم |  | 2000000 | 2000000 | برای کلینیک دند پتان ولایت خوست به مصرف رسید. | تکمیل شد
2 | ترمیم طویله های کمپوند نسلگیری | اصلاح نسل | مرکز | باب | 4 | 1500000 | 1500000 | کار پروژه تکمیل شده | تکمیل شد
3 | خوراکه حیوانی ، نایتروجن | اصلاح نسل | مرکز | تن/لیتر | 30 | 7000000 | 7000000 | تکمیل شده | تکمیل شده
4 | تجهیزات و ادویه حیوانی لابرتوارالقاح مصنوعی | اصلاح نسل | مرکز | باب | 22 | 10408461 | 10408461 | تکمیل شده | تکمیل شده
5 | اعمارتعمیر ساختمان پیله وری در ریشخور | مدیریت پیله وری | مرکز | باب | 3 | 7042306 | 5633845 | 75%کار صورت گرفته وپول خویش را اخذ نموده است شرکت باقی 25% بودجه بعد از تکمیلی پروژه در سال مالی 1399اجرآگردید | 75%تکمیل شد
6 | خوراکه فارم گاوداری غور | فارم ها | غور | تن | 20 | 3000000 | 3000000 | تکمیل شده | تکمیل شد
7 | خوراکه فارم قره قل ولایت بلخ | فارم ها | بلخ | تن | 14.5 | 1000000 | 1000000 | تکمیل شده | تکمیل شد
8 | خوراکه فارم قره قل جوزجان | فارم ها | جوزجان | تن | 14.5 | 2000000 | 2000000 | تکمیل شده | تکمیل شد
9 | خوراکه حیوانی فارم بینحصار ، روغنیات وسامان آلات زراعتی | فارم ها | مرکز | قلم | 18 | 8100000 | 7700000 | تکمیل شده | تکمیل شد
10 | مصارف کمپاین پیله وری مرکز | پیله وری | مرکز |  | 3 | 400000 | 400000 | تکمیل شده | تکمیل شد
11 | مصارف حفظ ومراقبت فارم زنبورداری | زنبور داری | مرکز | قلم |  | 180000 | 80000 | خریداری 10 بوجی بوره صورت گرفته و به زنبورداری تسلیم داده شد | تکمیل شد
12 | پرداخت پول قرارداد شده خوراکه حیوانی فارم مالداری بینحصار سال 1397 | فارم ها |  |  |  | 3571539 | 3571539 | برای تعمیرکمپلکس کلینیک صحت حیوانی ولایت ننگرهار به مصرف رسید. | تکمیل شد
13 | مصارف حفظ ومراقبت فارم ماهی پروری | ماهی پروری | مرکز | قلم |  | 3000000 | 3000000 | تکمیل شده | تکمیل شده
14 | پول احتیاطی |  |  |  |  | 797694 | 797694 | به کلینیک دند پتان ولایت خوست وتعمیر کمپلکس ولایت ننگرهار به مصرف رسید | پول از طریق ریاست مالی به مصرف رسید
15 | مجموع |  |  |  |  | 50000000 | 48091539
ترتیب کننده تا ئید کننده منظو ر کننده