|  |
| --- |
| **ریاست عمومی مالداری وصحت حیوانی** |
| **ضمیمه شماره 4 - پلان مالی تخمینی برنامه ملی انکشاف مالداری وصحت حیوانی سال 1397** |
| **ملاحظات** | **مجموع قمیت تخمینی به افغانی** | **مجموع قیمت تخمینی به دالر** | **مقدار / تعداد** | **واحد مقایس** | **موقعیت** | **شرح فعالیت** | **شماره** |
| **الف : بودجه انکشافی مربوط ریاست خدمات مالداری** |
| **تکمیل شد** | **90,000,000** | **131,694** | **1** | **باب** | **مرکز** | **اعمار ساختمان های فارم پیله وری مرکز** | **1** |
| **تکمیل شد** | **9,535,0000** | **139,523** |  | **پایه** | **مرکز** | **خریداری وتجهیزات مورد ضرورت لابرتوار وتجزیه خوراکه حیوانی** | **2** |
| **تکمیل شد** | **7,000,000** | **102,429** | **48** | **قالم** | **مرکز** | **تجهیزات ومواد مصرفی لابرتوار القاح مصنوعی مرکز وماشین معاینه اسپرم** | **3** |
| **تکمیل شد** | **2,200,000** | **32,192** | **1** | **پایه** | **مرکز** | **تهیه وخریداری ماشین سایلچ وبال کننده ان همراه پلاستیک برای فارم مالداری بینحصار** | **4** |
| **تکمیل شد** | **3,831,870** | **56,071** | **51** | **قلم** | **هرات** | **تهیه وخریداری تجهیزات بند سلما** | **5** |
| **تکمیل شد** | **3,000,000** | **43.898** |  | **باب** | **مرکز** | **ترمیم ساختمانهای ماهی پروری بند قرغه** | **6** |
| **تکمیل شد** | **2,454,0000** | **35.909** | **98,16** | **تن** | **زابل وسمنگان** | **تهیه خوراکه حیوانی برای مالداران** | **7** |
| **تکمیل شد** | **2,454,000** | **21,949** | **29** | **قلم** | **مرکز** | **تجهیزات ولوازم دفتری** | **8** |
| **تکمیل شد** | **2,900,000** | **42,435** |  | **نفر** | **مرکز** | **معاش کارشناسان تخنیکی برای بخش مربوطه** | **9** |
| **تکمیل شد** | **1,535,839** | **22,474** |  | **باب** | **مرکز** | **ترمیم اعمار ساختمانهای ، ابخوره اتوماتیک فارم مالداری بینحصار** | **10** |
| **تکمیل شد** | **700,000** | **10,243** |  | **عدد** | **مرکز** | **تهیه وخریداری 4 عدد صندوق تخم گیری و5 باب حوضچه فایبرکلاس وسیستم ابرسانی درفارم ماهی پروری بند قرغه** | **11** |
| **نسبت مشکلات در جنس شرکت قرارداد کننده فعالیت از تطبیق باز ماند** | **18,500,0000** | **270,705** | **8** | **فرد** | **مرکز** | **تهیه وخریداری گاوهای نسلی به منظور القاح مصنوعی** | **12** |
| **تکمیل شد** | **930,517** | **13,616** |  | **مترمربع** | **مرکز** | **اعمار دیوار گاوبند فارم مالداری بینحصار** | **13** |
|  | **930,517** | **13.616** |  |  |  | **پول احتیاطی** | **14** |
|  | **68,239,947** | **998,563** |  | **مجموع فرعی ریاست خدمات مالداری** |