## 390323
جدول گذارش دهی پروژه های انکشافی ریاست خدمات مالداری7/12 /1399
شماره | توضیح فعالیت | تعهد به افغانی | بخشها | موقیعت | مبلغ قرارداد | مصارف حقیقی (افغانی) | چگونگی پیشرفت | ملاحظات
1 | اعمار ساختمانهای پیله وری ریشخور | 1760576.5 | حشرات مفیده | مرکز | 1760577 | 1760577 | حواله ان اجرا گردید 100فیصد تکمیل شد | تکمیل شده
2 | خریداری کاه سفید بیده جو جواری دانه سویابین و کنجاره فارم بینحیصار | 4794991 | فارمها | مرکز |  |  | ارزیابی تکمیل گردیده در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
3 | تهیه خوراکه حیوانی ولایت غور | 2000000 | فارمها | غور | 1999000 | 1000000 | تکمیل شد | تکمیل شده | 1664001
4 | اعمار و بازسازی فارم گوسفنداری پوزه ایشان | 10035000 | فارمها | بغلان | 9999169.5 |  | 80%کار فزیکی صورت گرفته | کارفزیکی جریان دارد | 10/06/1398 | #REF! | 20092000 | #REF!
5 | اعمار احاطه دیوار قسمت دوم فارم مالداری بینحصار | 10906420 | فارمها | مرکز | 10906420 |  | 80%کار فزیکی صورت گرفته | جریان
6 | اعمار احاطه دیوار قسمت دوم فارم مالداری بینحصار | 12000000 | فارمها | بلخ | 10439189 |  | 50%کار فزیکی تکمیل باقی جریان دارد | کار فزیکی جریان |  | #REF! | 940000 | #REF!
7 | اعمار دیوار احاطه فارم سرک کابل لوگر | 7442480 | فارمها | مرکز | 4642190 |  | 20%کار فزیکی تکمیل گردیده و کار جریان دارد | یکنیم ملیون برای سفریه ولایات پیشنهاد شد
8 | تهیه و خریدای خوراکه حیوانی فارم قره قل | 1000000 | فارمها | بلخ | 993730 |  | 80%کار فزیکی صورت گرفته | جریان دارد | 5638951
9 | تهیه و خریدای خوراکه حیوانی فارم قره قل | 1000000 | فارمها | جوزجان | 947800 |  | 90%کار فزیکی صورت گرفته | جریان دارد
10 | تجهیزات لابراتوار پروسس اسپرم بقه گاو نسلی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | مرکز | 1965000 | 982500 | قرار داد عقد گردیده کار جریان دارد مکتوب به تدارکات نیز ارسال گردیده | جریان دارد
11 | خریداری رشقه بیده خشک تخم مرغ زردگ و نایترو جن استیشن های القای مصنوعی | 3000000 | انکشاف نسلگیری | مرکز |  |  | قرار داد عقد گردیده | جریان دارد
12 | اعمار دو باب استیشن القاح مصنوعی | 4000000 | انکشاف نسلگیری | کابل | 3995600 |  | در پروسه عقد قرارداد میباشد | پروسه قرارداد
13 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | هلمند | 1989330 | 1989330 | 50%کار فزیکی تکمیل باقی جریان دارد | کارجریان دارد
14 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | کنر | 1928450 | 1928450 | قرارداد عقد گردیده و به مرکز نیز مواصلت نموده | کارجریان دارد
15 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | بدخشان | 1465750 | 1465750 | 50%کار فزیکی تکمیل باقی جریان دارد | کارجریان دارد
16 | اعماریک باب استیشن القاح مصنوعی | 2000000 | انکشاف نسلگیری | تخار | 1406000 | 1406000 | 60%کار تکمیل گردیده و پرداخت 50%پول به قراردادی درپروسه میباشد | کارجریان دارد
17 | قرارداد باقیمانده اعمار تعمیر هشت اطاقه حوض های پرروش ماهی بند سلما | 959507 | ماهی پروری | هرات | 95957 | 959507 | حواله ان اجرا گردید 100فیصد تکمیل شد | تکمیل شده
18 | خریداری خوراکه و ادویه جات ماهی برای فارم ماهی پروری قرغه | 2788000 | ماهی پروری | مرکز | 2394000 |  | انتقال مواد 90 %صورت گرفته عنقریب پروژه تکمیل میگردد | کارفزیکی جریان دارد
19 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 2500000 | لبنیات | مرکز | 2478255 |  | قرارداد عقد گردیده در قست انتخاب ساحه مشکل وجود دارد | مشکل زمین
20 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | کاپیسا | 3400612 |  | قرارداد صورت گرفته کار ساختمان40%صورت گرفته | کار جریان دارد
21 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | لغمان | 1732438 |  | قرارداد بخش ساختمان عقد گردیده قرار داد آن به مرکز مواصلت نموده کار فزیکی 60%صورت گرفته باقی کار جریان دارد | کار جریان
22 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | پکتیا | 1592588 |  | قرارداد بخش ساختمان عقد گردیده قرار داد آن به مرکز مواصلت نموده کار فزیکی 60%صورت گرفته باقی کار جریان دارد | کار جریان دارد
23 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | وردک |  |  | به بار دوم به اعلان رفته است | تداکات
24 | اعمار یک باب مرکز جمع اوری شیر | 4000000 | لبنیات | غزنی | 2484531 |  | بخش ساختمان قرارداد شده کار فزیکی عملا آغاز گردید 30%پیشرفت دارد | کار فزیکی جریان
25 | طلب شرکت ابراهیم ظریف از اعمار فارم مرغداری بگرامی | 73768527 | مرغداری | مرکز | 73768527 | 73768527 | تکمیل شد | تکمیل شده
26 | پرداخت پول شرکت قراردادی فارم مرغداری بگرامی | 2957020 | تغذیه | مرکز | 2499000 |  | قرارداد عقد گردیده در پروسه خریداری میباشد | خریداری
27 | خریداری تعداد 7 قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار تغذیه حیوانی | 875000 | تغذیه | لوگر پکتیکا خوست قندهار | 875000 | 875000 | تکمیل شد | تکمیل شده
28 | مصارف سفریه کارمندان | 264400 | اجرائیه | مرکز |  | 264400 | حواله ان اجرا گردید | تکمیل شده
29 | معاشات دو متخصصین | 1279894 | اجرائیه | مرکز | 1279894 | 700000 | قرارداد شده ماهانه پرداخت میشود | جریان
| مجموع / Total |  | 173331815.5 |  | 147039007.5 | 87100041 | 25میلیون درپروسه قرارداد میباشد | پروسه قرارداد آن جریان دارد
| پیشرفت فزیکی | 60%