## N.Bi Bi Mehro
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه گل پروری بی بی مهرو) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1398
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 66 | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 30000 | 198 | 1.1364
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
مجموع فرعی | [6 empty] | 22000 | 132 | 0.83333
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 3000 | 250 | 1.6 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 45.4545
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 1000 | 300 | 1.3333 | 3.3333 | 1333.3333 | 66 | 0.050505 | 15.1515
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 12000 | 250 | 1.6 | 48 | 19200 | 66 | 0.72727 | 181.8182
مجموع فرعی | [6 empty] | 57333.3333 | 462 | 2.1717
مجموع عمومی | [6 empty] | 109333.3333 | 858 | 4.1414
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Paghman
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه پغمان) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1398
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ع
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 5000 | 60 | 6.6667 | 83.3333 | 33333.3333 | 10 | 8.3333 | 500
مجموع فرعی | [6 empty] | 33333.3333 | 10 | 8.3333
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 25000 | 80 | 5 | 312.5 | 125000 | 66 | 4.7348 | 378.7879
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 67000 | 80 | 5 | 837.5 | 335000 | 66 | 12.6894 | 1015.1515
3 | یکه کاری نهال | اصله | 25000 | 250 | 1.6 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 378.7879
مجموع فرعی | [6 empty] | 500000 | 198 | 18.9394
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 35000 | 80 | 5 | 437.5 | 175000 | 66 | 6.6288 | 530.303
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 35 | 1 | 400 | 35 | 14000 | 66 | 0.5303 | 0.5303
مجموع فرعی | [6 empty] | 189000 | 132 | 7.1591
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 28000 | 80 | 5 | 350 | 140000 | 66 | 5.303 | 424.2424
3 | یکه کاری نهال | اصله | 35000 | 250 | 1.6 | 140 | 56000 | 66 | 2.1212 | 530.303
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 25 | 1 | 400 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 0.37879
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 55000 | 60 | 6.6667 | 916.6667 | 366666.6667 | 66 | 13.8889 | 833.3333
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 40000 | 300 | 1.3333 | 133.3333 | 53333.3333 | 66 | 2.0202 | 606.0606
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 20000 | 250 | 1.6 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 303.0303
مجموع فرعی | [6 empty] | 733000 | 462 | 27.7652
مجموع عمومی | [6 empty] | 1455333.3333 | 802 | 62.197
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Qargha (hidden)
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه قرغه) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 66 | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 198 | 0
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 132 | 0
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع |  | 300 | 1.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 462 | 0
مجموع عمومی | [6 empty] | 0 | 858 | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.DahMorad1
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (ده مراد خان ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1398
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 3000 | 60 | 6.6667 | 50 | 20000 | 10 | 5 | 300
مجموع فرعی | [6 empty] | 20000 | 10 | 5
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 30000 | 80 | 5 | 375 | 150000 | 66 | 5.6818 | 454.5455
3 | یکه کاری نهال | اصله | 25000 | 250 | 1.6 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 378.7879
مجموع فرعی | [6 empty] | 265000 | 198 | 10.0379
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 40000 | 80 | 5 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 606.0606
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 24 | 1 | 400 | 24 | 9600 | 66 | 0.36364 | 0.36364
مجموع فرعی | [6 empty] | 209600 | 132 | 7.9394
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
3 | یکه کاری نهال | اصله | 40000 | 250 | 1.6 | 160 | 64000 | 66 | 2.4242 | 606.0606
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 20 | 1 | 400 | 20 | 8000 | 66 | 0.30303 | 0.30303
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 55000 | 60 | 6.6667 | 916.6667 | 366666.6667 | 66 | 13.8889 | 833.3333
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 30000 | 300 | 1.3333 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 454.5455
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 15000 | 250 | 1.6 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 227.2727
مجموع فرعی | [6 empty] | 677666.6667 | 462 | 25.6692
مجموع عمومی | [6 empty] | 1172266.6667 | 802 | 48.6465
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Ghuzargha2 (hidden)
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم ( دوم گذرگاه ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 66 | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 198 | 0
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 132 | 0
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع |  | 300 | 1.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 462 | 0
مجموع عمومی | [6 empty] | 0 | 858 | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Ghuzargha1
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (اول گذرگاه ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1398
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 5000 | 60 | 6.6667 | 83.3333 | 33333.3333 | 10 | 8.3333 | 500
مجموع فرعی | [6 empty] | 33333.3333 | 10 | 8.3333
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 24000 | 80 | 5 | 300 | 120000 | 66 | 4.5455 | 363.6364
3 | یکه کاری نهال | اصله | 25000 | 250 | 1.6 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 378.7879
مجموع فرعی | [6 empty] | 235000 | 198 | 8.9015
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 24000 | 80 | 5 | 300 | 120000 | 66 | 4.5455 | 363.6364
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 30 | 1 | 400 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 0.45455
مجموع فرعی | [6 empty] | 132000 | 132 | 5
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 24000 | 80 | 5 | 300 | 120000 | 66 | 4.5455 | 363.6364
3 | یکه کاری نهال | اصله | 30000 | 250 | 1.6 | 120 | 48000 | 66 | 1.8182 | 454.5455
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 15 | 1 | 400 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.22727
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 60000 | 60 | 6.6667 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 909.0909
6 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 36000 | 300 | 1.3333 | 120 | 48000 | 66 | 1.8182 | 545.4545
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 30000 | 250 | 1.6 | 120 | 48000 | 66 | 1.8182 | 454.5455
مجموع فرعی | [5 empty] | 1862.5 | 745000 | 462 | 28.2197
مجموع عمومی | [6 empty] | 1145333.3333 | 802 | 50.4545
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده: |  | محمد امان امانیار |  |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه قرغه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه بند قرغه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 162000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 265 | 37.8571 | 10.566 | 462 | 184800 | 66 | 7 | 265 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 462 | 184800 |  | 7
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 972000 | 250 | 1.6 | 3888 | 1555200 | 66 | 58.9091 | 14727.2727
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 66 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 162000 | 400 | 1 | 405 | 162000 | 66 | 6.1364 | 2454.5455
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 4491 | 1796400 |  | 68.0455
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 972000 | 250 | 1.6 | 3888 | 1555200 | 66 | 58.9091 | 14727.2727
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 66 | 3 |  | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 4086 | 1634400 |  | 61.9091
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 486000 | 250 | 1.6 | 1944 | 777600 | 44 | 44.1818 | 11045.4545
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 44 | 4.5
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 8100 | 50 | 8 | 162 | 64800 | 33 | 4.9091 | 245.4545
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 8100 | 250 | 1.6 | 32.4 | 12960 | 33 | 0.98182 | 245.4545
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 2336.4 | 934560 |  | 54.5727
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به افغانی | [5 empty] | 11375.4 | 4550160
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به دالر | [6 empty] | 61991.2807
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه قصبه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه کوه قصبه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 130000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 280 | 31.1111 | 12.8571 | 594 | 237600 | 66 | 9 | 280 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 594 | 237600 |  | 9
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 780000 | 250 | 1.6 | 3120 | 1248000 | 66 | 47.2727 | 11818.1818
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 66 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 130000 | 400 | 1 | 325 | 130000 | 66 | 4.9242 | 1969.697
4 | اعمار چیکدم | متر مکعب | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 1.5152
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 3611 | 1444400 |  | 54.7121
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 780000 | 250 | 1.6 | 3120 | 1248000 | 66 | 47.2727 | 11818.1818
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 66 | 1 |  | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 3186 | 1274400 |  | 48.2727
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 390000 | 250 | 1.6 | 1560 | 624000 | 44 | 35.4545 | 8863.6364
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 44 | 1.5
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 6500 | 50 | 8 | 130 | 52000 | 33 | 3.9394 | 196.9697
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 6500 | 250 | 1.6 | 26 | 10400 | 33 | 0.78788 | 196.9697
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1782 | 712800 |  | 41.6818
مصارف مجموعی ساحه کوه قصبه به افغانی | [5 empty] | 9173 | 3669200
مصارف مجموعی ساحه کوه قصبه به دالر | [6 empty] | 49989.1008
ترتیب کننده: فاروق منگل |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بادام باغ2
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (دامنه های کوه بادام باغ)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 130000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 200 | 25 | 16 | 528 | 211200 | 66 | 8 | 200 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 528 | 211200 |  | 8
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 780000 | 250 | 1.6 | 3120 | 1248000 | 66 | 47.2727 | 11818.1818
2 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 130000 | 400 | 1 | 325 | 130000 | 66 | 4.9242 | 1969.697
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 3445 | 1378000 |  | 52.197
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 780000 | 250 | 1.6 | 3120 | 1248000 | 66 | 47.2727 | 11818.1818
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 3120 | 1248000 |  | 47.2727
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 390000 | 250 | 1.6 | 1560 | 624000 | 44 | 35.4545 | 8863.6364
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 6500 | 50 | 8 | 130 | 52000 | 33 | 3.9394 | 196.9697
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 6500 | 250 | 1.6 | 26 | 10400 | 33 | 0.78788 | 196.9697
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1716 | 686400 |  | 40.1818
مصارف مجموعی ساحه دامنه های کوه بادام باغ به افغانی | [5 empty] | 8809 | 3523600
مصارف مجموعی ساحه دامنه های کوه بادام باغ به دالر | [6 empty] | 48005.4496
ترتیب کننده: عبدالجمیل ملیکزاده و زمری خان |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بادام باغ1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه قوریه بادام باغ)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 50000 | جریب | 5 | 1 | 26400 | 330 | 132000 | 66 | 5 | 5 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 330 | 132000 |  | 5
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 50000 | جریب | 5 | 1 | 26400 | 330 | 132000 | 66 | 5 | 5 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 330 | 132000 |  | 5
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 50000 | جریب | 5 | 1 | 26400 | 330 | 132000 | 66 | 5 | 5 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 330 | 132000 |  | 5
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 50000 | جریب | 5 | 1 | 26400 | 330 | 132000 | 66 | 5 | 5 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 330 | 132000 |  | 5
مصارف مجموعی ساحه قوریه بادام باغ به افغانی | [5 empty] | 1320 | 528000
مصارف مجموعی ساحه قوریه بادام باغ به دالر | [6 empty] | 7193.4605
ترتیب کننده: زمری خان |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو2
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه توسعوی تنگی غارو)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | اصله | 140000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 180 | 36 | 11.1111 | 330 | 132000 | 66 | 5 | 180 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 330 | 132000 |  | 5
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 840000 | 250 | 1.6 | 3360 | 1344000 | 66 | 50.9091 | 12727.2727
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 3360 | 1344000 |  | 50.9091
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 840000 | 250 | 1.6 | 3360 | 1344000 | 66 | 50.9091 | 12727.2727
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 3360 | 1344000 |  | 50.9091
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 420000 | 250 | 1.6 | 1680 | 672000 | 44 | 38.1818 | 9545.4545
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 7000 | 50 | 8 | 140 | 56000 | 33 | 4.2424 | 212.1212
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 7000 | 250 | 1.6 | 28 | 11200 | 33 | 0.84848 | 212.1212
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1848 | 739200 |  | 43.2727
مصارف مجموعی ساحه تنگی غارو به افغانی | [5 empty] | 8898 | 3559200
مصارف مجموعی ساحه تنگی غارو به دالر | [6 empty] | 48490.4632
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## منشی میرغلام1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | اصله | 60000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 85 | 28.3333 | 14.1176 | 198 | 79200 | 66 | 3 | 85 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز. | 3.4
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 198 | 79200 |  | 3
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 360000 | 250 | 1.6 | 1440 | 576000 | 66 | 21.8182 | 5454.5455
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 66 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1506 | 602400 |  | 22.8182
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 360000 | 250 | 1.6 | 1440 | 576000 | 66 | 21.8182 | 5454.5455
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 66 | 1 |  | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 1506 | 602400 |  | 22.8182
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 | مرتبه | 180000 | 250 | 1.6 | 720 | 288000 | 44 | 16.3636 | 4090.9091
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 66 | 26400 | 44 | 1.5
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 3000 | 50 | 8 | 60 | 24000 | 33 | 1.8182 | 90.9091
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 3000 | 250 | 1.6 | 12 | 4800 | 33 | 0.36364 | 90.9091
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 858 | 343200 |  | 20.0455
مصارف مجموعی ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام به افغانی | [5 empty] | 4068 | 1627200
مصارف مجموعی ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام به دالر | [6 empty] | 22168.9373
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کلوله پشته
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه کلوله پشته)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تعداد نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم موجوده سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | اصله | 5000
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 30000 | 70 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 66 | 6.4935 | 454.5455
2 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 5000 | 400 | 1 | 12.5 | 5000 | 66 | 0.18939 | 75.7576
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 441.0714 | 176428.5714 |  | 6.6829
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 30000 | 70 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 66 | 6.4935 | 454.5455
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 428.5714 | 171428.5714 |  | 6.4935
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 15000 | 70 | 5.7143 | 214.2857 | 85714.2857 | 44 | 4.8701 | 340.9091
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 214.2857 | 85714.2857 |  | 4.8701
مصارف مجموعی ساحه کلوله پشته به افغانی | [5 empty] | 1083.9286 | 433571.4286
مصارف مجموعی ساحه کلوله پشته به دالر | [6 empty] | 5906.9677
ترتیب کننده: محمد امین نثار |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه قبلی تنگی غارو)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری تعداد نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم موجوده سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | اصله | 5000
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 30000 | 70 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 66 | 6.4935 | 454.5455
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 66 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 5000 | 400 | 1 | 12.5 | 5000 | 66 | 0.18939 | 75.7576
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 639.0714 | 255628.5714 |  | 9.6829
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 30000 | 70 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 66 | 6.4935 | 454.5455
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 66 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 428.5714 | 250628.5714 |  | 6.4935
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 15000 | 70 | 5.7143 | 214.2857 | 85714.2857 | 44 | 4.8701 | 340.9091
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 198 | 79200 | 44 | 4.5 | 4.5 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 412.2857 | 164914.2857 |  | 9.3701
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به افغانی | [5 empty] | 1479.9286 | 671171.4286
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به دالر | [6 empty] | 9144.0249
ترتیب کننده: محمد امین نثار |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه مرنجان
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه تپه مرنجان)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری تعداد نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم موجوده سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | اصله | 19000
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 114000 | 250 | 1.6 | 456 | 182400 | 66 | 6.9091 | 1727.2727 | ماه دو مرتبه
2 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 19000 | 400 | 1 | 47.5 | 19000 | 66 | 0.7197 | 287.8788
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 503.5 | 201400 |  | 7.6288
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 114000 | 250 | 1.6 | 456 | 182400 | 66 | 6.9091 | 1727.2727 | ماه دو مرتبه
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 456 | 182400 |  | 6.9091
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 و سال های قبل توسط تانکر | مرتبه | 57000 | 250 | 1.6 | 228 | 91200 | 44 | 5.1818 | 1295.4545 | ماه دو مرتبه
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 950 | 50 | 8 | 19 | 7600 | 22 | 0.86364 | 43.1818
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 950 | 250 | 1.6 | 3.8 | 1520 | 22 | 0.17273 | 43.1818
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 250.8 | 100320 |  | 6.2182
مصارف مجموعی ساحه تپه مرنجان به افغانی | [5 empty] | 1210.3 | 484120
مصارف مجموعی ساحه تپه مرنجان به دالر | [6 empty] | 6595.6403
ترتیب کننده: محمد امین نثار |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه آسمائی
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه کوه آسمائی)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 11000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 36 | 12 | 33.3333 | 198 | 79200 | 66 | 3 | 36 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 198 | 79200 |  | 3
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 66000 | 250 | 1.6 | 264 | 105600 | 66 | 4 | 1000
2 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 11000 | 400 | 1 | 27.5 | 11000 | 66 | 0.41667 | 166.6667
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 291.5 | 116600 |  | 4.4167
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 66000 | 250 | 1.6 | 264 | 105600 | 66 | 4 | 1000
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 264 | 105600 |  | 4
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 33000 | 250 | 1.6 | 132 | 52800 | 44 | 3 | 750
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 550 | 50 | 8 | 11 | 4400 | 22 | 0.5 | 25
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 550 | 250 | 1.6 | 2.2 | 880 | 22 | 0.1 | 25
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 145.2 | 58080 |  | 3.6
مصارف مجموعی ساحه کوه آسمائی به افغانی | [5 empty] | 898.7 | 359480
مصارف مجموعی ساحه کوه آسمائی به دالر | [6 empty] | 4897.5477
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بینی حصار
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (ساحه دامنه های کوه بینی حصار)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 40000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 130 | 18.5714 | 21.5385 | 462 | 184800 | 66 | 7 | 130 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 462 | 184800 |  | 7
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1396 و 1397 | مرتبه | 240000 | 250 | 1.6 | 960 | 384000 | 66 | 14.5455 | 3636.3636
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 40000 | 400 | 1 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 606.0606
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1060 | 424000 |  | 16.0606
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1396 و 1397 | مرتبه | 240000 | 250 | 1.6 | 960 | 384000 | 66 | 14.5455 | 3636.3636
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 960 | 384000 |  | 14.5455
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1396 و 1397 | مرتبه | 120000 | 250 | 1.6 | 480 | 192000 | 44 | 10.9091 | 2727.2727
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 2000 | 50 | 8 | 40 | 16000 | 33 | 1.2121 | 60.6061
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 2000 | 250 | 1.6 | 8 | 3200 | 33 | 0.24242 | 60.6061
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 528 | 211200 |  | 12.3636
مصارف مجموعی ساحه کوه بینی حصار به افغانی | [5 empty] | 3010 | 1204000
مصارف مجموعی ساحه کوه بینی حصار به دالر | [6 empty] | 16403.2698
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## شیردروازه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398 (شیر دروازه الی شهدای صالحین)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 63000
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 334 | 33.4 | 11.976 | 660 | 264000 | 66 | 10 | 334 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 660 | 264000 |  | 10
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 378000 | 250 | 1.6 | 1512 | 604800 | 66 | 22.9091 | 5727.2727
2 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 63000 | 400 | 1 | 157.5 | 63000 | 66 | 2.3864 | 954.5455
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1669.5 | 667800 |  | 25.2955
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 378000 | 250 | 1.6 | 1512 | 604800 | 66 | 22.9091 | 5727.2727
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 1512 | 604800 |  | 22.9091
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 189000 | 250 | 1.6 | 756 | 302400 | 44 | 17.1818 | 4295.4545
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 3150 | 50 | 8 | 63 | 25200 | 33 | 1.9091 | 95.4545
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 3150 | 250 | 1.6 | 12.6 | 5040 | 33 | 0.38182 | 95.4545
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 831.6 | 332640 |  | 19.4727
مصارف مجموعی ساحه شیر دروازه الی شهدای صالحین به افغانی | [5 empty] | 4673.1 | 1869240
مصارف مجموعی ساحه شیر دروازه الی شهدای صالحین به دالر | [6 empty] | 25466.485
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | تصدیق کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:
22478942.8571

## الیاس خیل
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (تپه های الیاس خیل)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 60
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## قعله مسلم
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 120 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (قلعه مسلم)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 120
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 19992 | 16 | 25 | 1249.5 | 499800 | 22 | 56.7955 | 908.7273
2 | چیکدم | مترمکعب | 24 | 0.5 | 800 | 48 | 19200 | 22 | 2.1818 | 1.0909
3 | حفر چقرک | چقرک | 9600 | 16 | 25 | 600 | 240000 | 22 | 27.2727 | 436.3636
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 1.2 | 0.083333 | 4800 | 14.4 | 5760 | 22 | 0.65455 | 0.054545
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 1911.9 | 764760 |  | 86.9045
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 89964 | 16 | 25 | 5622.75 | 2249100 | 66 | 85.1932 | 1363.0909
2 | چیکدم | مترمکعب | 108 | 0.5 | 800 | 216 | 86400 | 66 | 3.2727 | 1.6364
3 | حفر چقرک | چقرک | 43200 | 16 | 25 | 2700 | 1080000 | 66 | 40.9091 | 654.5455
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 5.4 | 0.083333 | 4800 | 64.8 | 25920 | 66 | 0.98182 | 0.081818
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 8603.55 | 3441420 |  | 130.3568
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 89964 | 16 | 25 | 5622.75 | 2249100 | 66 | 85.1932 | 1363.0909
2 | چیکدم | مترمکعب | 108 | 0.5 | 800 | 216 | 86400 | 66 | 3.2727 | 1.6364
3 | حفر چقرک | چقرک | 43200 | 16 | 25 | 2700 | 1080000 | 66 | 40.9091 | 654.5455
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 5.4 | 0.083333 | 4800 | 64.8 | 25920 | 66 | 0.98182 | 0.081818
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 8603.55 | 3441420 |  | 130.3568
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 48000 | 50 | 8 | 960 | 384000 | 33 | 29.0909 | 1454.5455
2 | بذر علوفه | هکتار | 36 | 1 | 400 | 36 | 14400 | 33 | 1.0909 | 1.0909 | جمع آوری از ساحات و بذر دو باره در ساحات
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 48000 | 200 | 2 | 240 | 96000 | 33 | 7.2727 | 1454.5455
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 48000 | 250 | 1.6 | 192 | 76800 | 33 | 5.8182 | 1454.5455
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 1428 | 571200 |  | 43.2727
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 8218800
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 111972.752
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | حبیب الله حبیبی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## ده سبز (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 100 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کوه های اطراف ولسوالی ده سبز)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4800
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## شهرک غیبی بابا (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کو های اطراف شهرک غیبی بابا)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کافر کوه (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 33 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کافر کوه)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## توسعه وی منشی میرغلام
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 60 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (توسعوی کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 60
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 9996 | 16 | 25 | 624.75 | 249900 | 22 | 28.3977 | 454.3636
2 | چیکدم | مترمکعب | 12 | 0.5 | 800 | 24 | 9600 | 22 | 1.0909 | 0.54545
3 | حفر چقرک | چقرک | 4800 | 16 | 25 | 300 | 120000 | 22 | 13.6364 | 218.1818
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0.6 | 0.083333 | 4800 | 7.2 | 2880 | 22 | 0.32727 | 0.027273
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 955.95 | 382380 |  | 43.4523
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 44982 | 16 | 25 | 2811.375 | 1124550 | 66 | 42.5966 | 681.5455
2 | چیکدم | مترمکعب | 54 | 0.5 | 800 | 108 | 43200 | 66 | 1.6364 | 0.81818
3 | حفر چقرک | چقرک | 21600 | 16 | 25 | 1350 | 540000 | 66 | 20.4545 | 327.2727
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 2.7 | 0.083333 | 4800 | 32.4 | 12960 | 66 | 0.49091 | 0.040909
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 4269.375 | 1707750 |  | 65.1784
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 44982 | 16 | 25 | 2811.375 | 1124550 | 66 | 42.5966 | 681.5455
2 | چیکدم | مترمکعب | 54 | 0.5 | 800 | 108 | 43200 | 66 | 1.6364 | 0.81818
3 | حفر چقرک | چقرک | 21600 | 16 | 25 | 1350 | 540000 | 66 | 20.4545 | 327.2727
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 2.7 | 0.083333 | 4800 | 32.4 | 12960 | 66 | 0.49091 | 0.040909
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 4301.775 | 1720710 | 264 | 65.1784
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 24000 | 50 | 8 | 480 | 192000 | 33 | 14.5455 | 727.2727
2 | بذر علوفه | هکتار | 18 | 1 | 400 | 18 | 7200 | 33 | 0.54545 | 0.54545 | جمع آوری از ساحات و بذر دو باره در ساحات
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 24000 | 200 | 2 | 120 | 48000 | 33 | 3.6364 | 727.2727
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 24000 | 250 | 1.6 | 96 | 38400 | 33 | 2.9091 | 727.2727
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 714 | 285600 |  | 21.6364
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 4096440
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 55809.8093
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | حبیب الله حبیبی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی تره خیل (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 220 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کوه تنگی تره خیل)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Nursery Combain Plan
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AF390742
پلان توحیدی قوریه خانگی بابت سال 1398
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | ملاحظات
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | متر مربع | 104000 | 80 | 5 | 1300 | 520000 |  | 285000 |  | 235000
2 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 107000 | 300 | 1.3333 | 356.6667 | 142666.6667 |  |  |  | 142666.6667
4 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 77000 | 250 | 1.6 | 308 | 123200 |  |  |  | 123200
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 304000 | 80 | 5 | 3800 | 1520000 |  | 625000 | 515000 | 380000
6 | یکه کاری نهال | اصله | 183000 | 250 | 1.6 | 732 | 292800 |  | 120000 |  | 172800
7 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 159 | 1 | 400 | 159 | 63600 |  |  | 37600 | 26000
8 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 183000 | 60 | 6.6667 | 3050 | 1220000 | 86666.6667 |  |  | 1133333.3333
مجموع پول به افغانی | [6 empty] | 3882266.6667 | 86666.6667 | 1030000 | 552600 | 2213000
مجموع پول به دالر |  |  |  |  | 1220000 |  | 56808.1163
ترتیب کننده: محمد امین نثار |  |  |  | چک کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار | [5 empty] | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات | [6 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Combain plan
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AFG-390742
پلان توحیدی سال 1398
الف پلان قوریه
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | متر مربع | 104000 | 80 | 5 | 1300 | 520000 | 0 | 285000 | 0 | 235000 | 6989.2473
2 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 107000 | 300 | 1.3333 | 356.6667 | 142666.6667 | 0 | 0 | 0 | 142666.6667 | 1917.5627
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 77000 | 250 | 1.6 | 308 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 123200 | 1655.914
4 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 304000 | 80 | 5 | 3800 | 1520000 | 0 | 625000 | 515000 | 380000 | 20430.1075
5 | یکه کاری نهال | اصله | 183000 | 250 | 1.6 | 732 | 292800 | 0 | 120000 | 0 | 172800 | 3935.4839
6 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 159 | 1 | 400 | 159 | 63600 | 0 | 0 | 37600 | 26000 | 854.8387
7 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 183000 | 60 | 6.6667 | 3050 | 1220000 | 86666.6667 | 0 | 0 | 1133333.3333 | 16397.8495
مجموع مصارف فارم های مرکزی | [5 empty] | 8405.6667 | 3882266.6667 | 86666.6667 | 1030000 | 552600 | 2213000 | 52181.0036
ب: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 180
2 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 299880 | 16 | 25 | 18742.5 | 7497000 | 749700 | 3373650 | 3373650 |  | 100766.129
4 | چیکدم | متر مکعب | 360 | 0.5 | 800 | 720 | 288000 | 28800 | 129600 | 129600 |  | 3870.9677
5 | حفر چقرک | چقرک | 144000 | 16 | 25 | 9000 | 3600000 | 360000 | 1620000 | 1620000 |  | 48387.0968
6 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 18 | 0.083333 | 4800 | 216 | 86400 | 8640 | 38880 | 38880 |  | 1161.2903
7 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 72000 | 50 | 8 | 1440 | 576000 |  |  |  | 576000 | 7741.9355
8 | بذر علوفه در ساحه | هکتار | 54 | 1 | 400 | 54 | 21600 |  |  |  | 21600 | 290.3226
9 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 72000 | 200 | 2 | 360 | 144000 |  |  |  | 144000 | 1935.4839
10 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 72000 | 250 | 1.6 | 288 | 115200 |  |  |  | 115200 | 1548.3871
مجموم مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه های جدید | [6 empty] | 12328200 | 1147140 | 5162130 | 5162130 | 856800 | 165701.6129
ج: حفظ و مراقبت آبریزه سال های قبل
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | تعداد نهال های غرس شده و نهال بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 765000
2 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | روز کاری | 187704 | 1 | 400 | 3432 | 1372800 | 1372800 |  |  |  | 18451.6129
3 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 11325000 | 250 | 1.6 | 45300 | 18120000 |  | 7248000 | 7248000 | 3624000 | 243548.3871
4 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 150000 | 70 | 5.7143 | 2142.8571 | 857142.8571 |  | 342857.1429 | 342857.1429 | 171428.5714 | 11520.7373
5 | چیکدم | مترمکعب | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 |  | 40000 |  |  | 537.6344
6 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 565000 | 400 | 1 | 1412.5 | 565000 |  | 565000 |  |  | 7594.086
7 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 13 | 1 | 26400 | 2904 | 1161600 | 132000 | 343200 | 343200 | 343200 | 15612.9032
8 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 37750 | 50 | 8 | 755 | 302000 |  |  |  | 302000 | 4059.1398
9 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 37750 | 250 | 1.6 | 151 | 60400 |  |  |  | 60400 | 811.828
مجموع مصارف حفظ و مراقبت آبریزه سال های قبل | [5 empty] | 56197.3571 | 22478942.8571 | 1504800 | 8539057.1429 | 7934057.1429 | 4501028.5714 | 302136.3287
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 56197.3571 | 38689409.5238 | 2738606.6667 | 14731187.1429 | 13648787.1429 | 7570828.5714
مجموع مصارف به دالر | [6 empty] | 527103.672 | 37310.7175 | 200697.3725 | 185950.7785 | 103144.8034
ترتیب کننده: محمد امین نثار |  |  |  | چک کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | حبیب الله حبیبی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Financial Plan 1397
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AFG-390742
پلان توحیدی مالی 1398
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
الف: بخش ساختمانی
1 | اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم | هکتار | 260 |  | 65000 | 31200 | 16900000 | 227150.5376
2 | اعمار سیستم برق سولری برای 3 شبکه آبیاری ( قلعه مسلم ، تنگی غارو و کوهای اطراف شهرک منشی میرغلام) | برج سولری | 3 | 1 | 3800000 | 2250 | 11400000 | 153225.8065
3 | اعمار یک برج برق شبکه آبیاری بینی حصار | برج | 1 |  | 2500000 | 500 | 2500000 | 33602.1505
مجموع مصارف فعالیت های ساختمانی | [5 empty] | 33450 | 30800000 | 413978.4946 | 34.22%
ب: بخش قوریه های تولید نهال
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | متر مربع | 104000 | 80 | 5 | 1300 | 520000 | 6989.2473
2 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 107000 | 300 | 1.3333 | 356.6667 | 142666.6667 | 1917.5627
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 77000 | 250 | 1.6 | 308 | 123200 | 1655.914
4 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 304000 | 80 | 5 | 3800 | 1520000 | 20430.1075
5 | یکه کاری نهال | اصله | 183000 | 250 | 1.6 | 732 | 292800 | 3935.4839
6 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 159 | 1 | 400 | 159 | 63600 | 854.8387
7 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 183000 | 60 | 6.6667 | 3050 | 1220000 | 16397.8495
مجموع مصارف فعالیت قوریه | [5 empty] | 9705.6667 | 3882266.6667 | 52181.0036 | 4.314%
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 180
2 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 299880 | 16 | 25 | 18742.5 | 7497000 | 100766.129
3 | چیکدم | متر مکعب | 360 | 0.5 | 800 | 720 | 288000 | 3870.9677
4 | حفر چقرک | چقرک | 144000 | 16 | 25 | 9000 | 3600000 | 48387.0968
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 18 | 0.083333 | 4800 | 216 | 86400 | 1161.2903
6 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 72000 | 50 | 8 | 1440 | 576000 | 7741.9355
7 | بذر علوفه در ساحه | هکتار | 54 | 1 | 400 | 54 | 21600 | 290.3226 | جمع آوری از ساحه و بذر دو باره در ساحات
8 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 72000 | 200 | 2 | 360 | 144000 | 1935.4839
9 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 72000 | 250 | 1.6 | 288 | 115200 | 1548.3871
مجموع مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | [5 empty] | 30820.5 | 12328200 | 165701.6129 | 13.7%
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
تعداد نهال های غرس شده و نهال بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 |  | اصله | 765000
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | روز کاری | 187704 | 1 | 400 | 3432 | 1372800 | 18451.6129
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 11325000 | 250 | 1.6 | 45300 | 18120000 | 243548.3871
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 150000 | 70 | 5.7143 | 2142.8571 | 857142.8571 | 11520.7373
4 | چیکدم | مترمکعب | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 | 537.6344
5 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 565000 | 400 | 1 | 1412.5 | 565000 | 7594.086
6 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 13 | 1 | 26400 | 2904 | 1161600 | 15612.9032
7 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 37750 | 50 | 8 | 755 | 302000 | 4059.1398
8 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 37750 | 250 | 1.6 | 151 | 60400 | 811.828
مصارف بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل | [5 empty] | 56197.3571 | 22478942.8571 | 302136.3287 | 24.98%
ه: بخش منابع بشری
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 12 | 1 | 142222 | 264 | 1706664 | 22939.0323
2 | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 12 | 1 | 72000 | 264 | 864000 | 11612.9032
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 12 | 1 | 90333 | 264 | 1083996 | 14569.8387
4 | اسیستانت مالی و اداری | ماه | 12 | 1 | 30000 | 264 | 360000 | 4838.7097
5 | آمر جی آی اس | ماه | 12 | 1 | 49333 | 264 | 591996 | 7956.9355
6 | متخصص ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 12 | 1 | 83111 | 264 | 997332 | 13405
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 1 | 97333 | 264 | 1167996 | 15698.871
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 4 | 60667 | 1056 | 2912016 | 39140
9 | تکنیشن ساحوی | ماه | 12 | 17 | 12444 | 4488 | 2538576 | 34120.6452
10 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 111556 | 264 | 1338672 | 17992.9032
11 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 104444 | 264 | 1253328 | 16845.8065
12 | انجینیرسروی | ماه | 12 | 1 | 83111 | 264 | 997332 | 13405
13 | انجینیر سروی | ماه | 12 | 1 | 83111 | 264 | 997332 | 13405
14 | صفاکار | ماه | 12 | 1 | 12444 | 264 | 149328 | 2007.0968
مجموع مصارف منابع بشری |  |  |  | 33 |  | 8712 | 16958568 | 227937.7419 | 18.84%
و: بخش تهیه و تدارکات
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 200 |  | 1000 | 50 | 200000 | 2688.172 |  | 1000
2 | سیم خاردار حلقه ای (قطر حلقه 70 سانتی متر) | بندل | 30 |  | 500 | 3.75 | 15000 | 201.6129 |  | 500
3 | تیل پطرول | لیتر | 1000 |  | 60 | 15 | 60000 | 806.4516 |  | 60
4 | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 10000 |  | 60 | 150 | 600000 | 8064.5161 |  | 60
5 | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 30 |  | 2000 | 15 | 60000 | 806.4516 |  | 2000
6 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 5 |  | 12000 | 15 | 60000 | 806.4516 |  | 12000
7 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 6 |  | 20000 | 30 | 120000 | 1612.9032 |  | 20000
8 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 100 |  | 250 | 6.25 | 25000 | 336.0215 |  | 250
9 | خریداری وسایل ترمیم شبکه آبیاری ( پیپ، شیر دهن ، جاین و غیره | کیت | 8 |  | 49000 | 98 | 392000 | 5268.8172 |  | 49000
10 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 1 |  | 200000 | 50 | 200000 | 2688.172 |  | 200000
11 | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 50 |  | 2500 | 31.25 | 125000 | 1680.1075 |  | 2500
12 | مصارف متفرقه | متفرقه | 1 |  | 1695022 | 423.7555 | 1695022 | 22782.5538 |  | 1238322.48
مجموع مصارف بخش تهیه و تدارکات | [5 empty] | 464.25 | 3552022 | 47742.2312 | 3.947%
مجموع عمومی به افغانی | [5 empty] | 139349.7738 | 89999999.5238
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 1209677.413
ترتیب کننده: محمد امین نثار : متخصص جنگلات و سرسبزی شهری |  |  |  | چک کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
تائید کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | حبیب الله حبیبی |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت: |  | منظوری مقام وزارت:
[6 empty] | 707.0707 | 0.47619
0.47619
[6 empty] | 136680000 | 2000000
6826000
|  |  |  | -39854000.4762 |  | 46680000.4762

## Annual Workplan
پلان سالانه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1398
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
الف: بخش ساختمانی | [5 empty] | تخمین |  |  |  |  | ماه | روز
کابل | کابل | قلعه مسلیم | اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم | هکتار | 260 | 65000 | 16900000 | 2019-04-10 | 2010-09-09 | مردم محل وشرکت ها | 5 | 31200 | 218400
کابل | کابل | تنگی غارو، منشی میرغلام و شیر دروازه | اعمار سیستم برق سولری برای 3 شبکه آبیاری ( قلعه مسلم ، تنگی غارو و کوهای اطراف شهرک منشی میرغلام) | برج سولری | 3 | 3800000 | 11400000 | 2018-11-20 | 2019-04-15 | مردم محل وشرکت ها | 2 | 2250 | 15750
|  | بینی حصار | اعمار یک برج برق شبکه آبیاری بینی حصار | برج | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  | مردم محل وشرکت ها | 2 | 500 | 3500
مجموع مصارف فعالیت های ساختمانی | [6 empty] | 30800000 |  |  |  | 7 | 33450 | 234150
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ب: بخش قوریه های تولید نهال | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز و حومه شهر | فارم های مرکزی وزارت | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | متر مربع | 104000 | 5 | 520000 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 1300 | 9100
|  |  | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 107000 | 1.3333 | 142666.6667 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 356.6667 | 2496.6667
|  |  | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 77000 | 1.6 | 123200 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 308 | 2156
|  |  | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 304000 | 5 | 1520000 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 3800 | 26600
|  |  | یکه کاری نهال | اصله | 183000 | 1.6 | 292800 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 732 | 5124
|  |  | تهیه کمپوست | مترمکعب | 159 | 400 | 63600 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 159 | 1113
|  |  | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 183000 | 6.6667 | 1220000 | 2019-02-10 | 2019-11-10 | مردم محل | 9 | 3050 | 21350
مجموع مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | [6 empty] | 3882266.6667 |  |  |  | 63 | 9705.6667 | 67939.6667 | 0
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 299880 | 25 | 7497000 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 18742.5 | 131197.5
|  |  | چیکدم | متر مکعب | 360 | 800 | 288000 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 720 | 5040
|  |  | حفر چقرک | چقرک | 144000 | 25 | 3600000 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 9000 | 63000
|  |  | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 18 | 4800 | 86400 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 216 | 1512
|  |  | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 72000 | 8 | 576000 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 1440 | 10080
|  |  | بذر علوفه در ساحه | هکتار | 54 | 400 | 21600 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 54 | 378
|  |  | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 72000 | 2 | 144000 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 360 | 2520
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 72000 | 1.6 | 115200 | 2019-02-20 | 2019-12-15 | مردم محل | 9 | 288 | 2016
مجموع مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | [6 empty] | 12328200 |  |  |  | 72 | 30820.5 | 215743.5 | 0
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | مرکز و حومه شهر | تعداد نهال های غرس شده و نهال بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | اصله | 765000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | روز کاری | 187704 | 400 | 1372800 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 3432 | 24024
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 11325000 | 1.6 | 18120000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 45300 | 317100
|  |  | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 150000 | 5.7143 | 857142.8571 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 2142.8571 | 15000
|  |  | چیکدم | مترمکعب | 100 | 400 | 40000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 100 | 700
|  |  | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 565000 | 1 | 565000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 1412.5 | 9887.5
|  |  | ایجاد قوریه موقت | جریب | 13 | 26400 | 1161600 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 2904 | 20328
|  |  | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 37750 | 8 | 302000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 755 | 5285
|  |  | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 37750 | 1.6 | 60400 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | مردم محل | 9 | 151 | 1057
مصارف بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل | [6 empty] | 22478942.8571 |  |  |  | 72 | 56197.3571 | 393381.5 | 0
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ه: بخش منابع بشری | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 12 | 142222 | 1706664 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 12 | 72000 | 864000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 12 | 90333 | 1083996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | اسیستانت مالی و اداری | ماه | 12 | 30000 | 360000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | آمر جی آی اس | ماه | 12 | 49333 | 591996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | متخصص ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 12 | 83111 | 997332 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 97333 | 1167996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 60667 | 2912016 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 1056 | 7392
|  |  | تکنیشن ساحوی | ماه | 12 | 12444 | 2538576 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 4488 | 31416
|  |  | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 111556 | 1338672 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 104444 | 1253328 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | انجینیرسروی | ماه | 12 | 83111 | 997332 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | انجینیر سروی | ماه | 12 | 83111 | 997332 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
|  |  | صفاکار | ماه | 12 | 12444 | 149328 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 264 | 1848
مجموع مصارف منابع بشری | [6 empty] | 16958568 |  |  | 0 | 168 | 8712 | 60984
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
و: بخش تهیه و تدارکات | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | ماه | روز کاری
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 200 | 1000 | 200000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | سیم خاردار حلقه ای (قطر حلقه 70 سانتی متر) | بندل | 30 | 500 | 15000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | تیل پطرول | لیتر | 1000 | 60 | 60000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 10000 | 60 | 600000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 30 | 2000 | 60000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 5 | 12000 | 60000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 6 | 20000 | 120000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 100 | 250 | 25000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | خریداری وسایل ترمیم شبکه آبیاری ( پیپ، شیر دهن ، جاین و غیره | کیت | 8 | 49000 | 392000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 1 | 200000 | 200000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 50 | 2500 | 125000 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
|  |  | مصارف متفرقه | متفرقه | 1 | 1695022 | 1695022 | 2018-04-01 | 2018-12-22 | شرک های خصوصی
مجموع مصارف بخش تهیه و تدارکات | [6 empty] | 3552022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع عمومی به افغانی | [6 empty] | 89999999.5238 | 0 | 0 |  |  | 138885.5238 | 972198.6667
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 1209677.413
ترتیب کننده: محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی شهری |  |  |  | چک کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند سبز کابل
| تائید کننده گان: |  | محمد امان امانیار | حبیب الله حبیبی |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  |  | ریس جنگلات | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## FP monthly base 1397
ریاست عمومی منابع طبیعی
پروژه کمربند سبز کابل
پلان مالی سال 1398 به اساس ماه
الف: بخش فعالیت های ساختمانی ساختمانی |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم | هکتار | 16900000 | [5 empty] | 5070000 |  | 8450000 |  | 3380000 |  |  | 0
2 | اعمار سیستم برق سولری برای 3 شبکه آبیاری ( قلعه مسلم ، تنگی غارو و کوهای اطراف شهرک منشی میرغلام) | برج سولری | 11400000 | [5 empty] | 11400000 | [6 empty] | 0
3 | اعمار یک برج برق شبکه آبیاری بینی حصار | برج | 2500000 | [5 empty] | 2500000
مجموع مصارف فعالیت های ساختمانی |  |  | 30800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18970000 | 0 | 8450000 | 0 | 3380000 | 0 | 0 | 0
ب: بخش قوریه های تولید نهال |  | 0 | 591996 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | متر مربع | 520000 |  |  |  |  | 260000 | [5 empty] | 260000
2 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 142666.6667 |  |  |  | 71333.3333 | [6 empty] | 71333.3333 |  | 0
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 123200 | [10 empty] | 123200 |  | 0
4 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 1520000 |  |  |  |  | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 |  |  | 0
5 | یکه کاری نهال | اصله | 292800 |  |  |  |  | 146400 | [5 empty] | 146400 |  | 0
6 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 63600 |  |  |  |  | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |  |  | 0
7 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 1220000 | [10 empty] | 1220000 |  | 0
مجموع مصارف فعالیت قوریه |  | 0 | 3882266.6667 | 0 | 0 | 0 | 71333.3333 | 670333.3333 | 263933.3333 | 263933.3333 | 263933.3333 | 263933.3333 | 263933.3333 | 1820933.3333 | 0 | 0
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید |  | 0 | 149328 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 180 |  |  | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
2 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 7497000 |  |  |  | 1874250 | 1124550 | 1124550 | 1124550 | 1124550 | 1124550 |  |  |  | 0
3 | چیکدم | متر مکعب | 288000 |  |  |  | 72000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 |  |  |  | 0
4 | حفر چقرک | چقرک | 3600000 |  |  |  | 900000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 |  |  |  | 0
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 86400 |  |  |  | 21600 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 |  |  |  | 0
6 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 576000 | [10 empty] | 576000 |  | 0
7 | بذر علوفه در ساحه | هکتار | 21600 | [10 empty] | 21600 |  | 0
8 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 144000 | [10 empty] | 144000 |  | 0
9 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 115200 | [10 empty] | 115200 |  | 0
مجموع مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید |  |  | 12328200 | 0 | 0 | 0 | 2867850 | 1720710 | 1720710 | 1720710 | 1720710 | 1720710 | 0 | 856800 |  | 0
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل |  | 0 | 7497000 |  |  | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1071000 |  |  |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
تعداد نهال های غرس شده و نهال بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 |  | اصله | 765000
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | روز کاری | 1372800 |  |  |  | 457600 | 114400 | 114400 | 114400 | 114400 | 114400 | 114400 | 114400 | 114400 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1397 | مرتبه | 18120000 |  |  |  |  | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 |  | 0
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 857142.8571 |  |  |  |  | 122448.9796 | 122448.9796 | 122448.9796 | 122448.9796 | 122448.9796 | 122448.9796 | 122448.9796 |  | 0
4 | چیکدم | مترمکعب | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 0
5 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 565000 | [5 empty] | 282500 | 282500 | [5 empty] | 0
6 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 1161600 |  |  |  |  | 290400 | 145200 | 145200 | 145200 | 145200 | 145200 | 145200 |  | 0
7 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 302000 | [10 empty] | 302000 |  | 0
8 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 60400 | [10 empty] | 60400 |  | 0
مصارف بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل |  |  | 22478942.8571 | 0 | 0 | 0 | 457600 | 3135820.4082 | 3273120.4082 | 3253120.4082 | 2970620.4082 | 2970620.4082 | 2970620.4082 | 3333020.4082 | 114400 | 0
ه: بخش منابع بشری |  | 0 | 18120000 |  |  |  |  | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 | 2588571.4286 |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 1706664 |  |  |  | 568888 | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 0
2 | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 864000 |  |  |  | 288000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 1083996 |  |  |  | 361332 | 90333 | 90333 | 90333 | 90333 | 90333 | 90333 | 90333 | 90333 | 0
4 | اسیستانت مالی و اداری | ماه | 360000 |  |  |  | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
5 | آمر جی آی اس | ماه | 591996 |  |  |  | 197332 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 0
6 | متخصص ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 997332 |  |  |  | 332444 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 1167996 |  |  |  | 389332 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 0
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 2912016 |  |  |  | 970672 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 0
9 | تکنیشن ساحوی | ماه | 2538576 |  |  |  | 846192 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 0
10 | انجینیر دیزاین | ماه | 1338672 |  |  |  | 446224 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 0
11 | انجینیر دیزاین | ماه | 1253328 |  |  |  | 417776 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 0
12 | انجینیرسروی | ماه | 997332 |  |  |  | 332444 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
13 | انجینیر سروی | ماه | 997332 |  |  |  | 332444 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
14 | صفاکار | ماه | 149328 |  |  |  | 49776 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 0
مجموع مصارف منابع بشری |  |  | 16958568 | 0 | 0 | 0 | 5652856 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 1413214 | 0
و: بخش تهیه و تدارکات
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 200000 |  |  |  | 66666.6667 |  |  | 66666.6667 |  |  |  | 66666.6667 |  | 0
2 | سیم خاردار حلقه ای (قطر حلقه 70 سانتی متر) | بندل | 15000 | [5 empty] | 15000 | [6 empty] | 0
3 | تیل پطرول | لیتر | 60000 | [5 empty] | 60000 | [6 empty] | 0
4 | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 600000 | [5 empty] | 600000 | [6 empty] | 0
5 | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 60000 | [5 empty] | 60000 | [6 empty] | 0
6 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 60000 | [6 empty] | 60000 | [5 empty] | 0
7 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 120000 | [6 empty] | 120000 | [5 empty] | 0
8 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 25000 | [6 empty] | 25000 | [5 empty] | 0
9 | خریداری وسایل ترمیم شبکه آبیاری ( پیپ، شیر دهن ، جاین و غیره | کیت | 392000 |  |  |  |  | 392000 | [7 empty] | 0
10 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [7 empty] | 0
11 | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 125000 | [5 empty] | 41666.6667 |  | 41666.6667 |  | 41666.6667 |  |  | 0
12 | مصارف متفرقه | متفرقه | 1695022 |  |  |  | 423755.5 |  | 423755.5 |  | 423755.5 |  |  | 423755.5
مجموع مصارف تهیه و تدارکات |  |  | 3552022 | 0 | 0 | 0 | 490422.1667 | 592000 | 1200422.1667 | 271666.6667 | 465422.1667 | 0 | 41666.6667 | 490422.1667 | 0 | 0
مجموع عمومی به افغانی |  |  | 89999999.5238 | 0 | 0 | 0 | 9540061.5 | 7532077.7415 | 26841399.9082 | 6922644.4082 | 15283899.9082 | 6368477.7415 | 8069434.4082 | 7914389.9082 | 1527614
مجموع عمومی به دالر |  |  | 1209677.413 | 0 | 0 | 0 | 128226.6331 | 101237.6041 | 360771.5041 | 93046.2958 | 205428.7622 | 85597.8191 | 108460.1399 | 106376.2084 | 20532.4462
ترتیب کننده: محمد امین نثار : متخصص جنگلات و سرسبزی شهری |  |  |  |  | چک کننده: محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
تائید کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | حبیب الله حبیبی |  |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## Procurment plan
اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات ملی
آمریت انسجام پلان های تدارکاتی
اداره/وزارت: (وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری / ریاست عمومی منابع طبیعی/ پروژه کمر بند سبز) سال مالی :1398
فورم پلان تدارکاتی (ساختمان، اجناس و خدمات غیر مشورتی)
نهاد های تدارکاتی مکلف اند طبق ماده 11 قانون و حکم 9 طرزالعمل تدارکات پلان های تدارکاتی خویش را یک ماه قبل از سال مالی ترتیب و یک نسخه هارد و سافت آنرا به اداره تدارکات ملی تسلیم دهند
تعدیل شماره ( )
شماره | سکتور | اداره تدارکاتی | نوع بودجه( عادی/انکشافی) | بودجه اختیاری یا غیر اختیاری | کود بودجه | عنوان/ نام پروژه در بودجه منظور شده | ولایت | ولسوالی | قریه | تمویل کننده پروژه دولت،دونر یا از بودجه اداره مربوطه | شرح تدارکات پروژه | نوع تدارکات | روش یا شیوه تدارکات( درصورت استفاده از شیوه های دیگردلایل آن واضیح گردد) | نوع قرار داد | کتگوری تدارکات | پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سالهای قبل | ترجیع تدارکات از منابع داخلی | شماره قرارداد | مبلغ بودجه منظور شده به افغانی | قیمت تخمینی تدارکات/ پروژه به افغانی | تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد | تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات/پروژه | تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/پروژه | تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها | تاریخ آغاز ارزیابی آفر ها | تاریخ ختم ارزیاب آفر ها | تاریخ ارایه گذارش ارزیابی | تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم براعطای قرار داد | تاریخ تخمین امضای قرار داد | میعاد پروژه به روز | تاریخ تخمینی تکمیل پروژه | ملاحظات
1 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | قلعه مسلم | حکومت افغانستان | اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 16900000 | ندارد | 10/10/1397 | [7 empty] | 120
2 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | سه ساحه قبلی و جدید | حکومت افغانستان | اعمار سیستم برق سولری برای 3 شبکه آبیاری (قلعه مسلم ، تنگی غارو و کوهای اطراف شهرک منشی میرغلام) | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 11400000 | ندارد | 01/11/1397 | [7 empty] | 60
3 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ساحه قبلی | حکومت افغانستان | اعمار سیستم برج برق به شکل کمپک | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 2500000 | ندارد | 01/11/1397 | [7 empty] | 30
4 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری وسایل بسته بندی نهال(بوجی،پلاستیک و تار)،خریطه پلاستیک سیاه دوکیلو برای تولید نهال | اجناس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | خریطه | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 225000 | ندارد | 6/12/1397 | [7 empty] | 30
5 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری چوکی میز فرش و غیره | اجناس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | چوکی میز فرش | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 120000 | ندارد | 3/11/1397 | [7 empty] | 30
6 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری نل، پایپ ، جاین جهت حفظ ومراقبت شبکه های آبیاری | اجناس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پایپ ، شیردهن | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 392000 | ندارد | 01/12/1397 | [7 empty] | 30
7 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری تیل دیزل ،پطرول و مبلایل | اجناس | باز داخلی | بالمقطع | روغنیات | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 660000 | ندارد | 11/10/1397 | [7 empty] | مطابق فرمایش
8 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری کود کیمیاوی سیاه و سفید،کود عضوی، محلول ادویه ضد امراض و آفات، قیچی شاخه بوری اره و قیچی کلان وغیره، سیم خار دار حلقه ای(قطر 70 سانتی متر) | اجناس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | کود،ادویه باب | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 260000 | ندارد | 05/10/1397 | [7 empty] | 30
9 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | متفرقه (شامل آگاهی عامه شامل نان، چاپ بنر، لوحه ها ،مصارف کمپاین ها، قرطاسیه باب،کرایه لاری، کرایه کرین وغیره) | اجناس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | اجناس عندالضرورت | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 89999999.5238 | 1895022 | ندارد | 01/11/1397 | [7 empty] | الی آخر سال مالی 1398
|  | ترتیب کننده: | [5 empty] | چیک کننده: |  |  |  |  | تصدیق کننده: | [7 empty] | تائید کننده: | [5 empty] | منظور کننده:
|  | نام: | شهیدالله محمودی |  |  |  |  | نام: محمد امین نثار |  |  |  |  | نام: محمد جواد صاحبزاده | [7 empty] | محمد رفیع "قاضی زاده" | [5 empty] | مقام محترم وزارت
|  | وظیفه: | اسستانت اداری پروژه کمر بند سبز کابل |  |  |  |  | وظیفه: متخصص انکشاف سرسبزی و جنگلداری شهری |  |  |  |  | وظیفه: هماهنگ کننده پروژه کمر بند سبز کابل | [7 empty] | رئیس عمومی منابع طبیعی
|  | امضاء: | [5 empty] | امضاء: |  |  |  |  | امضاء:

## Maintenance Plan (hidden)
Maintenance Plan for 4 years
No | Item | Unit | Quantity | Cost/Unit/Afg | People | Total cost/Afg | Total cost/USD
1 | Rangers/Gaurds | month | 48 | 12000 | 36 | 20736000 | 329142.8571
2 | Drivers | month | 24 | 12000 | 4 | 1152000 | 18285.7143
3 | Urban Greenery Technicians | month | 32 | 12000 | 56 | 21504000 | 341333.3333
4 | Fuel/Libricants | Liter | 80000 | 55 |  | 4400000 | 69841.2698
5 | Publication and Stationary | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
6 | Mecillanous | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
Sub Total |  |  |  |  | 96 | 49792000 | 790349.2063

## Labour Analysis (hidden)
Kabul Green Belt Job Creation in 11 Years | [12 empty] | Total Staff/Labour employment Opportunities provided
Quantity/ha | Item | [6 empty] | Monthly | Man Day/Monthly | Total cost/Afg | Total cost/USD | Remarks | Item | Unit | Year 2016 (1007 Ha) |  | 11 Years (estimated for 10,000 ha)
[15 empty] | Directly | Indirectly | Directly | Indirectly
550 | Total Initial Investment and Labour used for Year 1 in aproximately 806 Ha For enahcnic Capcity of Farms | [7 empty] | 10000 | 591828.0476 | 9394.096 |  | Total Skilled Labor recruited | Staff | 144 | 864 | 1152 | 6912
| Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed for establishment of each 806 Ha | [6 empty] | 88 | 131441.3333 | 145684833.3333 | 2312457.672 |  | Total unskilled labor recruited | Man Day | 628832 | 3772992 | 3144160 | 18864960
1000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 158 | 238984.2424 | 264881515.1515 | 4204468.4945
10000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 1580 | 2389842.4242 | 2648815151.5152 | 42044684.9447 | -26870081.9447
[17 empty] | 1611676 | 602
Labour Manegement
Name of activity | Unit | Total Work Plan | Norm of work. | Unit cost | work of done | Work Balance | Total Budget /Afg | Expenditure / Afg | Reaming Budget. | Remark.
Terrace | m2 | 1000 | 17 | 23.5294 | 500 | 500 | 17000 | 8500 | 8500
Tree pantation | Sapling | 500 | 6.6667 | 60 | 250 | 250 | 3333.3333 | 1666.6667 | 1666.6667
Check dam | M3 | 100 | 400 | 1 | 50 | 50 | 40000 | 20000 | 20000
pite | Sercal | 500 | 2 | 200 | 25 | 475 | 1000 | 50 | 950
[7 empty] | 61333.3333 | 30216.6667 | 31116.6667
0