## Nursery Comb (2)
ریاست عمومی منابع طبیعی واحد تطبیق پروژه کمربند سبز شهر کابل
کود نمبر AFG-390742
پلان فعالیت تخنیکی قوریه های مرکزی کابل پروژه کمربند سبز کابل (سال 1397)
الف: بخش فعالیت های تخنیکی قوریه
شماره | فعالیت ها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع جهارم | ملاحظات
1 | آماده ساختن و پلات بندین 8 هکتار زمین قوریه جهت تولید نهال | متر مربع | 80000 | 50 | 8 | 1600 | 640000
2 | کشت تخم درختان در ساحه 2 هکتار به صورت آزاد | هکتار | 20000 | 50 | 8 | 400 | 160000
4 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000
5 | خیشاوه و نرم کاری 100 جریب زمین برای 3 مرتبه | متر مربع | 600000 | 100 | 4 | 6000 | 2400000
6 | یکه کاری نهال ها | اصله | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000
7 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000
8 | کشیدن و بسته بندی نهال ها | نهال | 200000 | 50 | 8 | 4000 | 1600000
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 5640000
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 82528.5338
ترتیب کننده گان : محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده: |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | [6 empty] | منظوری مقام وزارت:

## N.Bi Bi Mehro
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه گل پروری بی بی مهرو) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 66 | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 30000 | 198 | 1.1364
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
مجموع فرعی | [6 empty] | 22000 | 132 | 0.83333
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 3000 | 250 | 1.6 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 45.4545
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 1000 | 300 | 1.3333 | 3.3333 | 1333.3333 | 66 | 0.050505 | 15.1515
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 12000 | 250 | 1.6 | 48 | 19200 | 66 | 0.72727 | 181.8182
مجموع فرعی | [6 empty] | 57333.3333 | 462 | 2.1717
مجموع عمومی | [6 empty] | 109333.3333 | 858 | 4.1414
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.J.Markaz
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه جنگل مرکز ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 60000 | 60 | 6.6667 | 1000 | 400000 | 22 | 45.4545 | 2727.2727
مجموع فرعی | [6 empty] | 400000 | 22 | 45.4545
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 50 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 198 | 0
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 132 | 0
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع |  | 50 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع |  | 80 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | یکه کاری نهال | اصله |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع |  | 300 | 1.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه |  | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 462 | 0
مجموع عمومی | [6 empty] | 400000 | 814 | 45.4545
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Paghman
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه پغمان) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ع
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 10000 | 60 | 6.6667 | 166.6667 | 66666.6667 | 10 | 16.6667 | 1000
مجموع فرعی | [6 empty] | 66666.6667 | 10 | 16.6667
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 8000 | 80 | 5 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 121.2121
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 28000 | 80 | 5 | 350 | 140000 | 66 | 5.303 | 424.2424
3 | یکه کاری نهال | اصله | 20000 | 250 | 1.6 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 303.0303
مجموع فرعی | [6 empty] | 212000 | 198 | 8.0303
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 28000 | 80 | 5 | 350 | 140000 | 66 | 5.303 | 424.2424
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
مجموع فرعی | [6 empty] | 144000 | 132 | 5.4545
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 11000 | 80 | 5 | 137.5 | 55000 | 66 | 2.0833 | 166.6667
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 28000 | 80 | 5 | 350 | 140000 | 66 | 5.303 | 424.2424
3 | یکه کاری نهال | اصله | 35000 | 250 | 1.6 | 140 | 56000 | 66 | 2.1212 | 530.303
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 14 | 1 | 400 | 14 | 5600 | 66 | 0.21212 | 0.21212
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 47000 | 60 | 6.6667 | 783.3333 | 313333.3333 | 66 | 11.8687 | 712.1212
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 4000 | 300 | 1.3333 | 13.3333 | 5333.3333 | 66 | 0.20202 | 60.6061
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 55000 | 250 | 1.6 | 220 | 88000 | 66 | 3.3333 | 833.3333
مجموع فرعی | [6 empty] | 663266.6667 | 462 | 25.1237
مجموع عمومی | [6 empty] | 1085933.3333 | 802 | 55.2753
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Qargha
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (قوریه قرغه) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 0 | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 | 66 | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 66 | 0.94697 | 75.7576
3 | یکه کاری نهال | اصله | 5000 | 250 | 1.6 | 20 | 8000 | 66 | 0.30303 | 75.7576
مجموع فرعی | [6 empty] | 53000 | 198 | 2.0076
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 66 | 0.94697 | 75.7576
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 4 | 1 | 400 | 4 | 1600 | 66 | 0.060606 | 0.060606
مجموع فرعی | [6 empty] | 26600 | 132 | 1.0076
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 3000 | 80 | 5 | 37.5 | 15000 | 66 | 0.56818 | 45.4545
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 66 | 0.94697 | 75.7576
3 | یکه کاری نهال | اصله | 10000 | 250 | 1.6 | 40 | 16000 | 66 | 0.60606 | 151.5152
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 4 | 1 | 400 | 4 | 1600 | 66 | 0.060606 | 0.060606
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 15000 | 60 | 6.6667 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 227.2727
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 2000 | 300 | 1.3333 | 6.6667 | 2666.6667 | 66 | 0.10101 | 30.303
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 15000 | 250 | 1.6 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 227.2727
مجموع فرعی | [6 empty] | 184266.6667 | 462 | 6.9798
مجموع عمومی | [6 empty] | 263866.6667 | 858 | 9.9949
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.DahMorad
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (ده مراد خان ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 6000 | 60 | 6.6667 | 100 | 40000 | 10 | 10 | 600
مجموع فرعی | [6 empty] | 40000 | 10 | 10
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
3 | یکه کاری نهال | اصله | 25000 | 250 | 1.6 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 378.7879
مجموع فرعی | [6 empty] | 190000 | 198 | 7.197
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 12 | 1 | 400 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 0.18182
مجموع فرعی | [6 empty] | 104800 | 132 | 3.9697
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
3 | یکه کاری نهال | اصله | 40000 | 250 | 1.6 | 160 | 64000 | 66 | 2.4242 | 606.0606
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 14 | 1 | 400 | 14 | 5600 | 66 | 0.21212 | 0.21212
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 45000 | 60 | 6.6667 | 750 | 300000 | 66 | 11.3636 | 681.8182
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 5000 | 300 | 1.3333 | 16.6667 | 6666.6667 | 66 | 0.25253 | 75.7576
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 43000 | 250 | 1.6 | 172 | 68800 | 66 | 2.6061 | 651.5152
مجموع فرعی | [6 empty] | 595066.6667 | 462 | 22.5404
مجموع عمومی | [6 empty] | 929866.6667 | 802 | 43.7071
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Ghuzargha2
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم ( دوم گذرگاه ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 7000 | 60 | 6.6667 | 116.6667 | 46666.6667 | 66 | 1.7677 | 106.0606
مجموع فرعی | [6 empty] | 46666.6667 | 66 | 1.7677
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 5000 | 250 | 1.6 | 20 | 8000 | 66 | 0.30303 | 75.7576
مجموع فرعی | [6 empty] | 48000 | 198 | 1.8182
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
مجموع فرعی | [6 empty] | 22000 | 132 | 0.83333
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 1000 | 80 | 5 | 12.5 | 5000 | 66 | 0.18939 | 15.1515
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | یکه کاری نهال | اصله | 12000 | 250 | 1.6 | 48 | 19200 | 66 | 0.72727 | 181.8182
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 10000 | 60 | 6.6667 | 166.6667 | 66666.6667 | 66 | 2.5253 | 151.5152
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 1000 | 300 | 1.3333 | 3.3333 | 1333.3333 | 66 | 0.050505 | 15.1515
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 13000 | 250 | 1.6 | 52 | 20800 | 66 | 0.78788 | 196.9697
مجموع فرعی | [6 empty] | 135000 | 462 | 5.1136
مجموع عمومی | [6 empty] | 251666.6667 | 858 | 9.5328
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## N.Ghuzargha1
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز فارم (اول گذرگاه ) مربوط کمربند سبز کابل بابت سال 1397
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 10000 | 60 | 6.6667 | 166.6667 | 66666.6667 | 10 | 16.6667 | 1000
مجموع فرعی | [6 empty] | 66666.6667 | 10 | 16.6667
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
3 | یکه کاری نهال | اصله | 20000 | 250 | 1.6 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 303.0303
مجموع فرعی | [6 empty] | 182000 | 198 | 6.8939
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
2 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 12 | 1 | 400 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 0.18182
مجموع فرعی | [6 empty] | 104800 | 132 | 3.9697
ربع چهارم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 15000 | 80 | 5 | 187.5 | 75000 | 66 | 2.8409 | 227.2727
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
3 | یکه کاری نهال | اصله | 25000 | 250 | 1.6 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 378.7879
4 | تهیه کمپوست | مترمکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
5 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 40000 | 60 | 6.6667 | 666.6667 | 266666.6667 | 66 | 10.101 | 606.0606
6 | کشت تخم درختان در ساحه آزاد | متر مربع | 7000 | 300 | 1.3333 | 23.3333 | 9333.3333 | 66 | 0.35354 | 106.0606
7 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستیکی | خریطه | 50000 | 250 | 1.6 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 757.5758
مجموع فرعی | [6 empty] | 575000 | 462 | 21.7803
مجموع عمومی | [6 empty] | 928466.6667 | 802 | 49.3106
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  | محمد عارف حسینی |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  | رئیس علفچرها |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه مرنجان
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه تپه مرنجان)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 5000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 18200 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 45000 | 2000 | 0.2 | 22.5 | 9000 | 66 | 0.34091 | 681.8182 | از اول حمل الی اخیر جوزا
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 109200 | 250 | 1.6 | 436.8 | 174720 | 66 | 6.6182 | 1654.5455 | از اول حمل الی اخیر جوزا
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 3640 | 100 | 4 | 36.4 | 14560 | 66 | 0.55152 | 55.1515 | از اول حمل الی اخیر جوزا
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 18200 | 400 | 1 | 45.5 | 18200 | 66 | 0.68939 | 275.7576 | از اول حمل الی اخیر جوزا
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 541.2 | 216480 |  | 8.2
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 909.0909 | از اویل سرطان الی ختم سنبله
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 163800 | 250 | 1.6 | 655.2 | 262080 | 66 | 9.9273 | 2481.8182 | از اویل سرطان الی ختم سنبله
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 685.2 | 274080 |  | 10.3818
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 54 | 0.55556 | 1111.1111 | از اول میزان الی اخیر عقرب
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 109200 | 250 | 1.6 | 436.8 | 174720 | 54 | 8.0889 | 2022.2222 | از اول میزان الی اخیر عقرب
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 5460 | 250 | 1.6 | 21.84 | 8736 | 54 | 0.40444 | 101.1111
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 1820 | 50 | 8 | 36.4 | 14560 | 54 | 0.67407 | 33.7037 | از 15 عقرب الی 15 قوس
5 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 1820 | 250 | 1.6 | 7.28 | 2912 | 33 | 0.22061 | 55.1515
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 525.04 | 210016 |  | 9.723
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 1751.44 | 700576
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 10251.3316
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بادام باغ 1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه بادام باغ)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 10000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 29800 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 90000 | 2000 | 0.2 | 45 | 18000 | 66 | 0.68182 | 1363.6364 | از اول حمل الی اخیر جوزا
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 178800 | 250 | 1.6 | 715.2 | 286080 | 66 | 10.8364 | 2709.0909 | از اول حمل الی اخیر جوزا
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 5960 | 100 | 4 | 59.6 | 23840 | 66 | 0.90303 | 90.303 | از اول حمل الی اخیر جوزا
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 29800 | 400 | 1 | 74.5 | 29800 | 66 | 1.1288 | 451.5152 | از اول حمل الی اخیر جوزا
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 894.3 | 357720 |  | 13.55
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 1818.1818 | از اویل سرطان الی ختم سنبله
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 268200 | 250 | 1.6 | 1072.8 | 429120 | 66 | 16.2545 | 4063.6364 | از اویل سرطان الی ختم سنبله
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 1132.8 | 453120 |  | 17.1636
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 54 | 1.1111 | 2222.2222 | از اول میزان الی اخیر عقرب
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 178800 | 250 | 1.6 | 715.2 | 286080 | 54 | 13.2444 | 3311.1111 | از اول میزان الی اخیر عقرب
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 8940 | 250 | 1.6 | 35.76 | 14304 | 54 | 0.66222 | 165.5556
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 2980 | 50 | 8 | 59.6 | 23840 | 54 | 1.1037 | 55.1852 | از 15 عقرب الی 15 قوس
5 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 2980 | 250 | 1.6 | 11.92 | 4768 | 33 | 0.36121 | 90.303
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 870.56 | 348224 |  | 16.1215
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 2897.66 | 1159064
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 16960.2575
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بنی حصار
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه بنی حصار)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 3000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 36194 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
3 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 5000 | 50 | 8 | 100 | 40000 | 15 | 6.6667 | 333.3333
4 | آبیاری نهال های غرس شده بهاری |  | 5000 | 250 | 1.6 | 20 | 8000 | 15 | 1.3333 | 333.3333
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 120 | 48000 |  | 8
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 27000 | 2000 | 0.2 | 13.5 | 5400 | 66 | 0.20455 | 409.0909
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 217164 | 250 | 1.6 | 868.656 | 347462.4 | 66 | 13.1615 | 3290.3636
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 7238.8 | 100 | 4 | 72.388 | 28955.2 | 66 | 1.0968 | 109.6788
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 36194 | 400 | 1 | 90.485 | 36194 | 66 | 1.371 | 548.3939
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 1045.029 | 418011.6 |  | 15.8338
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 36000 | 2000 | 0.2 | 18 | 7200 | 66 | 0.27273 | 545.4545
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 325746 | 250 | 1.6 | 1302.984 | 521193.6 | 66 | 19.7422 | 4935.5455
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 1320.984 | 528393.6 |  | 20.0149
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 36000 | 2000 | 0.2 | 18 | 7200 | 54 | 0.33333 | 666.6667
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 217164 | 250 | 1.6 | 868.656 | 347462.4 | 54 | 16.0862 | 4021.5556
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 10858.2 | 250 | 1.6 | 43.4328 | 17373.12 | 54 | 0.80431 | 201.0778
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 3619.4 | 50 | 8 | 72.388 | 28955.2 | 54 | 1.3405 | 67.0259
5 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 5000 | 50 | 8 | 100 | 40000 | 33 | 3.0303 | 151.5152
6 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 8619.4 | 250 | 1.6 | 34.4776 | 13791.04 | 33 | 1.0448 | 261.1939
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 1136.9544 | 454781.76 |  | 22.6395
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 3622.9674 | 1449186.96
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 21629.6561
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه تلویزیون
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (کوه تلویزیون)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | اصله | 5000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 13900 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | اصله | 45000 | 2000 | 0.2 | 22.5 | 9000 | 66 | 0.34091 | 681.8182
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 83400 | 250 | 1.6 | 333.6 | 133440 | 66 | 5.0545 | 1263.6364
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 2780 | 100 | 4 | 27.8 | 11120 | 66 | 0.42121 | 42.1212
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 13900 | 400 | 1 | 34.75 | 13900 | 66 | 0.52652 | 210.6061
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 418.65 | 167460 |  | 6.3432
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | نهالی | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 909.0909
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 125100 | 250 | 1.6 | 500.4 | 200160 | 66 | 7.5818 | 1895.4545
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 530.4 | 212160 |  | 8.0364
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | اصله | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 54 | 0.55556 | 1111.1111
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 83400 | 250 | 1.6 | 333.6 | 133440 | 54 | 6.1778 | 1544.4444
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | اصله | 4170 | 250 | 1.6 | 16.68 | 6672 | 54 | 0.30889 | 77.2222
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 1390 | 50 | 8 | 27.8 | 11120 | 33 | 0.84242 | 42.1212 |  | 26170
5 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 33 | 2.4242 | 121.2121 |  | 29789.4
6 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 5390 | 250 | 1.6 | 21.56 | 8624 | 33 | 0.65333 | 163.3333 |  | 29150
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 509.64 | 203856 |  | 7.8846 |  |  | 32126
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 1458.69 | 583476
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 8537.8402
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## شیردروازه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه شیردروازه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 5000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 57797 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
3 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 5000 | 50 | 8 | 100 | 40000 | 15 | 6.6667 | 333.3333
4 | آبیاری نهال های غرس شده بهاری | اصله | 5000 | 250 | 1.6 | 20 | 8000 | 15 | 1.3333 | 333.3333
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 120 | 48000 |  | 8
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 45000 | 2000 | 0.2 | 22.5 | 9000 | 66 | 0.34091 | 681.8182
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 346782 | 250 | 1.6 | 1387.128 | 554851.2 | 66 | 21.0171 | 5254.2727
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 11559.4 | 100 | 4 | 115.594 | 46237.6 | 66 | 1.7514 | 175.1424
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 57797 | 400 | 1 | 144.4925 | 57797 | 66 | 2.1893 | 875.7121
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 1669.7145 | 667885.8 |  | 25.2987
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 909.0909
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 520173 | 250 | 1.6 | 2080.692 | 832276.8 | 66 | 31.5256 | 7881.4091
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 2110.692 | 844276.8 |  | 31.9802
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 54 | 0.55556 | 1111.1111
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 346782 | 250 | 1.6 | 1387.128 | 554851.2 | 54 | 25.6876 | 6421.8889
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 17339.1 | 250 | 1.6 | 69.3564 | 27742.56 | 54 | 1.2844 | 321.0944
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 5779.7 | 50 | 8 | 115.594 | 46237.6 | 33 | 3.5028 | 175.1424
5 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 5000 | 50 | 8 | 100 | 40000 | 33 | 3.0303 | 151.5152
6 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 10779.7 | 250 | 1.6 | 43.1188 | 17247.52 | 33 | 1.3066 | 326.6576
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 1745.1972 | 698078.88 |  | 35.3673
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 5645.6037 | 2258241.48
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 33044.2125
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## قصبه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه قصبه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 10000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 90000 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
3 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 10000 | 50 | 8 | 200 | 80000 | 22 | 9.0909 | 454.5455
4 | آبیاری نهال های غرس شده بهاری | اصله | 10000 | 250 | 1.6 | 40 | 16000 | 22 | 1.8182 | 454.5455
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 240 | 96000 |  | 9.0909
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 90000 | 2000 | 0.2 | 45 | 18000 | 66 | 0.68182 | 1363.6364
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 540000 | 250 | 1.6 | 2160 | 864000 | 66 | 32.7273 | 8181.8182
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 18000 | 100 | 4 | 180 | 72000 | 66 | 2.7273 | 272.7273
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 90000 | 400 | 1 | 225 | 90000 | 66 | 3.4091 | 1363.6364
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 2610 | 1044000 |  | 39.5455
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
3 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 1818.1818
4 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 810000 | 250 | 1.6 | 3240 | 1296000 | 66 | 49.0909 | 12272.7273
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 3300 | 1320000 |  | 50
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 54 | 1.1111 | 2222.2222
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 540000 | 250 | 1.6 | 2160 | 864000 | 54 | 40 | 10000
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 27000 | 250 | 1.6 | 108 | 43200 | 54 | 2 | 500
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 9000 | 50 | 8 | 180 | 72000 | 33 | 5.4545 | 272.7273
5 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 30000 | 50 | 8 | 600 | 240000 | 33 | 18.1818 | 909.0909
6 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 39000 | 250 | 1.6 | 156 | 62400 | 33 | 4.7273 | 1181.8182
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 3264 | 1305600 |  | 71.4747
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 9414 | 3765600
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 55100.9658
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه قرغه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه بند قرغه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 10000 | 2000 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 124000 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
3 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 20000 | 50 | 8 | 400 | 160000 | 22 | 18.1818 | 909.0909
4 | آبیاری نهال های غرس شده بهاری |  | 20000 | 250 | 1.6 | 80 | 32000 | 22 | 3.6364 | 909.0909
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 480 | 160000 |  | 21.8182
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 90000 | 2000 | 0.2 | 45 | 18000 | 66 | 0.68182 | 1363.6364
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 744000 | 250 | 1.6 | 2976 | 1190400 | 66 | 45.0909 | 11272.7273
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 24800 | 100 | 4 | 248 | 99200 | 66 | 3.7576 | 375.7576
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 124000 | 400 | 1 | 310 | 124000 | 66 | 4.697 | 1878.7879
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 3579 | 1431600 |  | 54.2273
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
3 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 1818.1818
4 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 1116000 | 250 | 1.6 | 4464 | 1785600 | 66 | 67.6364 | 16909.0909
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 4524 | 1809600 |  | 68.5455
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 120000 | 2000 | 0.2 | 60 | 24000 | 54 | 1.1111 | 2222.2222
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 744000 | 250 | 1.6 | 2976 | 1190400 | 54 | 55.1111 | 13777.7778
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 37200 | 250 | 1.6 | 148.8 | 59520 | 54 | 2.7556 | 688.8889
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 12400 | 50 | 8 | 248 | 99200 | 33 | 7.5152 | 375.7576
5 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه تحت پلان سال های قبل | اصله | 20000 | 50 | 8 | 400 | 160000 | 33 | 12.1212 | 606.0606
6 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 32400 | 250 | 1.6 | 129.6 | 51840 | 33 | 3.9273 | 981.8182
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 3962.4 | 1584960 |  | 82.5414
مجموع عمومی ساحه قرغه | [5 empty] | 12545.4 | 4986160
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 72961.077
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## هرات (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز در ساحه تپه کمپنی بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | در ربع اول 50 نفر کارگر استخدام گردد
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع اول تمدید و 18 نفر تازه استخدام گردد
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع دوم تمدید و 11 نفر تازه استخدام گردد
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 57نفر ربع سوم تمدید قرارداد وبقیه فسخ قرار داد گردد
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده گان : |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها
غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | منظوری مقام وزارت:

## بادام باغ
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 170 هکتار کمربند سبز در ساحه بادام باغ بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 150
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 24990 | 17 | 23.5294 | 1470 | 588000 | 22 | 66.8182 | 1135.9091
2 | سرک جنگلاتی | متر | 750 | 17 | 23.5294 | 44.1176 | 17647.0588 | 22 | 2.0053 | 34.0909
3 | چیکدم | مترمکعب | 15 | 0.5 | 800 | 30 | 12000 | 22 | 1.3636 | 0.68182
4 | حفر چقرک | چقرک | 12000 | 17 | 23.5294 | 705.8824 | 282352.9412 | 22 | 32.0856 | 545.4545
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 2250 | 900000 |  | 102.2727
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 112455 | 17 | 23.5294 | 6615 | 2646000 | 66 | 100.2273 | 1703.8636
2 | سرک جنگلاتی | متر | 3375 | 17 | 23.5294 | 198.5294 | 79411.7647 | 66 | 3.008 | 51.1364
3 | چیکدم | مترمکعب | 67.5 | 0.5 | 800 | 135 | 54000 | 66 | 2.0455 | 1.0227
4 | حفر چقرک | چقرک | 54000 | 17 | 23.5294 | 3176.4706 | 1270588.2353 | 66 | 48.1283 | 818.1818
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 10125 | 4050000 |  | 153.4091
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 112455 | 17 | 23.5294 | 6615 | 2646000 | 66 | 100.2273 | 1703.8636
2 | سرک جنگلاتی | متر | 3375 | 17 | 23.5294 | 198.5294 | 79411.7647 | 66 | 3.008 | 51.1364
3 | چیکدم | مترمکعب | 67.5 | 0.5 | 800 | 135 | 54000 | 66 | 2.0455 | 1.0227
4 | حفر چقرک | چقرک | 54000 | 17 | 23.5294 | 3176.4706 | 1270588.2353 | 66 | 48.1283 | 818.1818
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 10125 | 4050000 |  | 153.4091
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 75 هکتار | اصله | 60000 | 50 | 8 | 1200 | 480000 | 22 | 54.5455 | 2727.2727
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 30 | 1 | 400 | 30 | 12000 | 22 | 1.3636 | 1.3636
3 | بذر مستقیم | چقرک | 60000 | 250 | 1.6 | 240 | 96000 | 22 | 10.9091 | 2727.2727
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 60000 | 250 | 1.6 | 240 | 96000 | 22 | 10.9091 | 2727.2727
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 1470 | 684000 |  | 77.7273
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 9684000
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 142411.7647
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 210 هکتار کمربند سبز در ساحه تنگی غارو بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 180
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 29988 | 17 | 23.5294 | 1764 | 705600 | 22 | 80.1818 | 1363.0909
2 | سرک جنگلاتی | متر | 900 | 17 | 23.5294 | 52.9412 | 21176.4706 | 22 | 2.4064 | 40.9091
3 | چیکدم | مترمکعب | 18 | 0.5 | 800 | 36 | 14400 | 22 | 1.6364 | 0.81818
4 | حفر چقرک | چقرک | 14400 | 17 | 23.5294 | 847.0588 | 338823.5294 | 22 | 38.5027 | 654.5455
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 2700 | 1080000 |  | 122.7273
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 134946 | 17 | 23.5294 | 7938 | 3175200 | 66 | 120.2727 | 2044.6364
2 | سرک جنگلاتی | متر | 4050 | 17 | 23.5294 | 238.2353 | 95294.1176 | 66 | 3.6096 | 61.3636
3 | چیکدم | مترمکعب | 81 | 0.5 | 800 | 162 | 64800 | 66 | 2.4545 | 1.2273
4 | حفر چقرک | چقرک | 64800 | 17 | 23.5294 | 3811.7647 | 1524705.8824 | 66 | 57.754 | 981.8182
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 12150 | 4860000 |  | 184.0909
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 134946 | 17 | 23.5294 | 7938 | 3175200 | 66 | 120.2727 | 2044.6364
2 | سرک جنگلاتی | متر | 4050 | 17 | 23.5294 | 238.2353 | 95294.1176 | 66 | 3.6096 | 61.3636
3 | چیکدم | مترمکعب | 81 | 0.5 | 800 | 162 | 64800 | 66 | 2.4545 | 1.2273
4 | حفر چقرک | چقرک | 64800 | 17 | 23.5294 | 3811.7647 | 1524705.8824 | 66 | 57.754 | 981.8182
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 12150 | 4860000 |  | 184.0909
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 72000 | 50 | 8 | 1440 | 576000 | 22 | 65.4545 | 3272.7273
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 54 | 1 | 400 | 54 | 21600 | 22 | 2.4545 | 2.4545
3 | بذر مستقیم | چقرک | 72000 | 250 | 1.6 | 288 | 115200 | 22 | 13.0909 | 3272.7273
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 72000 | 250 | 1.6 | 288 | 115200 | 22 | 13.0909 | 3272.7273
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 1782 | 828000 |  | 94.0909
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 11628000
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 171000
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه قرغ (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 300 هکتار کمربند سبز در ساحه کوه قرغ بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | در ربع اول 50 نفر کارگر استخدام گردد
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع اول تمدید و 18 نفر تازه استخدام گردد
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع دوم تمدید و 11 نفر تازه استخدام گردد
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 57نفر ربع سوم تمدید قرارداد وبقیه فسخ قرار داد گردد
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده گان : |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها
غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | منظوری مقام وزارت:

## منشی میرغلام وغیبی بابا (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 210 هکتار کمربند سبز در ساحه منشی میرغلام بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 180
1 | ایجاد تراس جهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 59976 | 13 | 30.7692 | 4613.5385 | 1845415.3846 | 22 | 209.7063 | 2726.1818 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 3600 | 13 | 30.7692 | 276.9231 | 110769.2308 | 22 | 12.5874 | 163.6364 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 72 | 0.5 | 800 | 144 | 57600 | 22 | 6.5455 | 3.2727 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 28800 | 13 | 30.7692 | 2215.3846 | 886153.8462 | 22 | 100.6993 | 1309.0909 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 7249.8462 | 2899938.4615 |  | 329.5385
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس جهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 119952 | 13 | 30.7692 | 9227.0769 | 3690830.7692 | 66 | 139.8042 | 1817.4545 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 7200 | 13 | 30.7692 | 553.8462 | 221538.4615 | 66 | 8.3916 | 109.0909 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 144 | 0.5 | 800 | 288 | 115200 | 66 | 4.3636 | 2.1818 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 57600 | 13 | 30.7692 | 4430.7692 | 1772307.6923 | 66 | 67.1329 | 872.7273 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 14499.6923 | 5799876.9231 |  | 219.6923
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس جهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 119952 | 13 | 30.7692 | 9227.0769 | 3690830.7692 | 66 | 139.8042 | 1817.4545 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 7200 | 13 | 30.7692 | 553.8462 | 221538.4615 | 66 | 8.3916 | 109.0909 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 144 | 0.5 | 800 | 288 | 115200 | 66 | 4.3636 | 2.1818 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 57600 | 13 | 30.7692 | 4430.7692 | 1772307.6923 | 66 | 67.1329 | 872.7273 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 14499.6923 | 5799876.9231 |  | 219.6923
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 90 هکتار | اصله | 72000 | 50 | 8 | 1440 | 576000 | 22 | 65.4545 | 3272.7273 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | هکتار | 36 | 1 | 400 | 36 | 14400 | 22 | 1.6364 | 1.6364 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم در ساحه 90 هکتار | چقرک | 72000 | 200 | 2 | 360 | 144000 | 22 | 16.3636 | 3272.7273 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 72000 | 250 | 1.6 | 288 | 115200 | 22 | 13.0909 | 3272.7273
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 1836 | 849600 |  | 96.5455
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 15349292.3077
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 225724.8869
ترتیب کننده: |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل |  |  |  |  | غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  |  |  | احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## کافر کوه (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 33 هکتار کمربند سبز در ساحه کافر کوه بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 33
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 10995.6 | 13 | 30.7692 | 845.8154 | 338326.1538 | 22 | 38.4462 | 499.8 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 660 | 13 | 30.7692 | 50.7692 | 20307.6923 | 22 | 2.3077 | 30 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 13.2 | 0.5 | 800 | 26.4 | 10560 | 22 | 1.2 | 0.6 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 5280 | 13 | 30.7692 | 406.1538 | 162461.5385 | 22 | 18.4615 | 240 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 1329.1385 | 531655.3846 |  | 60.4154 | در ربع اول 50 نفر کارگر استخدام گردد
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 21991.2 | 13 | 30.7692 | 1691.6308 | 676652.3077 | 66 | 25.6308 | 333.2 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 1320 | 13 | 30.7692 | 101.5385 | 40615.3846 | 66 | 1.5385 | 20 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 26.4 | 0.5 | 800 | 52.8 | 21120 | 66 | 0.8 | 0.4 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 10560 | 13 | 30.7692 | 812.3077 | 324923.0769 | 66 | 12.3077 | 160 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 2658.2769 | 1063310.7692 |  | 40.2769 | کارگران ربع اول تمدید و 18 نفر تازه استخدام گردد
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 21991.2 | 13 | 30.7692 | 1691.6308 | 676652.3077 | 66 | 25.6308 | 333.2 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 1320 | 13 | 30.7692 | 101.5385 | 40615.3846 | 66 | 1.5385 | 20 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 26.4 | 0.5 | 800 | 52.8 | 21120 | 66 | 0.8 | 0.4 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 10560 | 13 | 30.7692 | 812.3077 | 324923.0769 | 66 | 12.3077 | 160 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 2658.2769 | 1063310.7692 |  | 40.2769 | کارگران ربع دوم تمدید و 11 نفر تازه استخدام گردد
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 26400 | 50 | 8 | 528 | 211200 | 22 | 24 | 1200 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 33 | 10 | 40 | 3.3 | 1320 | 22 | 0.15 | 1.5 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم | کیلو | 3.3 | 1 | 400 | 3.3 | 1320 | 22 | 0.15 | 0.15 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 26400 | 250 | 1.6 | 105.6 | 42240 | 22 | 4.8 | 1200
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 534.6 | 256080 |  | 29.1 | 57نفر ربع سوم تمدید قرارداد وبقیه فسخ قرار داد گردد
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 2914356.9231
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 42858.19
ترتیب کننده گان : |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها
غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | منظوری مقام وزارت:

## چمتله (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز در ساحه چمتله بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | در ربع اول 50 نفر کارگر استخدام گردد
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع اول تمدید و 18 نفر تازه استخدام گردد
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع دوم تمدید و 11 نفر تازه استخدام گردد
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 57نفر ربع سوم تمدید قرارداد وبقیه فسخ قرار داد گردد
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده گان : |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها
غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | منظوری مقام وزارت:

## قلعه مسلم (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 230 هکتار کمربند سبز در ساحه قلعه مسلیم بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
الف: بخش فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از اول حوت
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | در ربع اول 50 نفر کارگر استخدام گردد
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول حمل الی ختم جوزا
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع اول تمدید و 18 نفر تازه استخدام گردد
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
2 | سرک جنگلاتی | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
3 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
4 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | از اول سرطان الی ختم سنبله
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | کارگران ربع دوم تمدید و 11 نفر تازه استخدام گردد
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 50 هکتار | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
3 | بذر مستقیم | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | از 15 عقرب الی 15 قوس
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  | 0 | 250 | 1.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 57نفر ربع سوم تمدید قرارداد وبقیه فسخ قرار داد گردد
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده گان : |  |  | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
محمد امین نثار: متخصص جنگلات و سرسبزی |  |  |  |  | سید امین الله فخری: آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها
غلام دستگیر سروری/ آمر تنظیم علفچر ها
احمد شاه امرخیل/ آمراحئیا وتوسعه جنگلات
تائبد کننده گان: |  | محمد عارف حسینی |  |  |  | محمد امان امانیار |  |  |  | محمد رفیع قاضی زاده
|  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس جنگلات |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی | منظوری مقام وزارت:

## Badam Bagh 3 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه بادام باغ (165 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (60 هکتار) - بادام باغ سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 40 هکتار |  | متر | 99960 | 10 | 40 | 9996 | 3998400 | 66 | 151.4545 | 1514.5455 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 40 هکتار |  | حلقه | 66640 | 10 | 40 | 6664 | 2665600 | 66 | 100.9697 | 1009.697 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع اول و دوم |  |  |  |  | 0 | 0 | 23856 | 9542400 | -7802800 | 361.4545
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (60 هکتار) - بادام باغ سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 40 هکتار |  | متر | 99960 | 10 | 40 | 9996 | 3998400 | 66 | 151.4545 | 1514.5455 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 40 هکتار |  | حلقه | 66640 | 10 | 40 | 6664 | 2665600 | 66 | 100.9697 | 1009.697 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع ربع سوم |  |  |  |  | 0 | 0 | 22276 | 8910400 | -7170800 | 337.5152
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (45 هکتار) - بادام باغ سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار. |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 44 | 170.3864 | 1703.8636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 15 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 32400 | 10 | 40 | 3240 | 1296000 | 44 | 73.6364 | 736.3636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | غرس 159200 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 120 هکتار |  | اصله | 159200 | 40 | 10 | 3980 | 1592000 | 44 | 90.4545 | 3618.1818 | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | ابیاری 159200 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 159200 | 120 | 3.3333 | 1326.6667 | 3184000 | 44 | 30.1515 | 3618.1818 | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 2388000 |  | 0.3 |  | 716400 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در 74970 حلقه چقرک ابرو مانند. |  | هکتار | 30 | 0.5 | 800 | 60 | 24000 | 44 | 1.3636 | 0.68182 | از اول میزان الی اخیر عقرب
9 | بذر 300 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در32400 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 15 | 0.5 | 800 | 30 | 12000 | 44 | 0.68182 | 0.34091 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21351.6667 | 11910400 |  | 485.2652 |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع عمومی ساحه بادام باغ | [6 empty] | 67483.6667 | 30363200 |  | 1184.2348
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بادام باغ | تصدیق کننده: |  |  | محمد امین نثار متخصص سرسبزی شهری |  |  |  | چک کننده: | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده گان:
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Dashte Chamtala 4 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه دشت و تپه های چمتله (200 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (75 هکتار) - دشت و تپه های چمتله سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار سرک جنگلاتی به طول 3 کیلو متر |  | متر مربع | 9000 | 3 | 133.3333 | 3000 | 1200000 | 66 | 45.4545 | 136.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
8 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 32425 | 12970000 |  | 491.2879
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (75 هکتار) - دشت و تپه های چمتله سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 27845 | 11138000 |  | 421.8939
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (50 هکتار)- دشت و تپه های چمتله سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار. |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 44 | 170.3864 | 1703.8636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 44 | 98.1818 | 981.8182 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | غرس 199000 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 150 هکتار |  | اصله | 199000 | 40 | 10 | 4975 | 1990000 | 44 | 113.0682 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | ابیاری 199000 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 199000 | 120 | 3.3333 | 1658.3333 | 3980000 | 44 | 37.6894 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 2985000 |  | 0.3 |  | 895500 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در چقرک های ابرومانند |  | هکتار | 30 | 0.5 | 800 | 60 | 24000 | 44 | 1.3636 | 0.68182 | از اول میزان الی اخیر عقرب
9 | بذر 200 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در 43200 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 20 | 0.5 | 800 | 40 | 16000 | 44 | 0.90909 | 0.45455 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع ربع چهارم | [6 empty] | 23768.3333 | 13719500 |  | 540.1894
مجموع عمومی ساحه دشت چمتله | [6 empty] | 84038.3333 | 37827500 |  | 1453.3712
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بینی حصار |  |  |  | چک کننده: |  | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده گان:
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Binihesar 5 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه بینی حصار (200 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (75 هکتار) تپه های بینی حصار سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار سرک جنگلاتی به طول 3 کیلو متر |  | متر مربع | 9000 | 3 | 133.3333 | 3000 | 1200000 | 66 | 45.4545 | 136.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
8 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 32425 | 12970000 |  | 491.2879
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (75 هکتار) تپه های بینی حصار سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 27845 | 11138000 |  | 421.8939
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (50 هکتار) تپه های بینی حصار سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار. |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 44 | 170.3864 | 1703.8636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
| حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091
2 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 44 | 98.1818 | 981.8182 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
4 | غرس 199000 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 150 هکتار |  | اصله | 199000 | 40 | 10 | 4975 | 1990000 | 44 | 113.0682 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | ابیاری 199000 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 199000 | 120 | 3.3333 | 1658.3333 | 3980000 | 44 | 37.6894 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 2985000 |  | 0.3 |  | 895500 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در چقرک های ابرومانند |  | هکتار | 30 | 0.5 | 800 | 60 | 24000 | 44 | 1.3636 | 0.68182 | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر 200 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در 43200 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 20 | 0.5 | 800 | 40 | 16000 | 44 | 0.90909 | 0.45455 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع کل ربع چهارم | [6 empty] | 23768.3333 | 13719500 |  | 540.1894
مجموع عمومی ساحه | [6 empty] | 84038.3333 | 37827500 |  | 1453.3712
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بینی حصار |  |  |  | چک کننده: |  | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده گان:
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Koe Qurugh 6 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه کوه قروغ (200 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (75 هکتار) کوه قروغ سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار سرک جنگلاتی به طول 3 کیلو متر |  | متر مربع | 9000 | 3 | 133.3333 | 3000 | 1200000 | 66 | 45.4545 | 136.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
8 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 32425 | 12970000 |  | 491.2879
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (75 هکتار) کوه قروغ سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 124950 | 10 | 40 | 12495 | 4998000 | 66 | 189.3182 | 1893.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 50 هکتار |  | حلقه | 83300 | 10 | 40 | 8330 | 3332000 | 66 | 126.2121 | 1262.1212 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 25 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 54000 | 10 | 40 | 5400 | 2160000 | 66 | 81.8182 | 818.1818 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 25 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 16200 | 10 | 40 | 1620 | 648000 | 66 | 24.5455 | 245.4545 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 27845 | 11138000 |  | 421.8939
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (50 هکتار) کوه قروغ سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار. |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 44 | 170.3864 | 1703.8636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
| حفرچقرک (1666 حلقه درفی هکتار) درساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 44 | 98.1818 | 981.8182 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
4 | غرس 199000 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 150 هکتار |  | اصله | 199000 | 40 | 10 | 4975 | 1990000 | 44 | 113.0682 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 2985000 |  | 0.3 |  | 895500 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | ابیاری 199000 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 199000 | 120 | 3.3333 | 1658.3333 | 3980000 | 44 | 37.6894 | 4522.7273 | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در چقرک های ابرومانند |  | هکتار | 30 | 0.5 | 800 | 60 | 24000 | 44 | 1.3636 | 0.68182 | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر 200 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در 43200 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 20 | 0.5 | 800 | 40 | 16000 | 44 | 0.90909 | 0.45455 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع کل ربع چهارم | [6 empty] | 23768.3333 | 13719500 |  | 540.1894
مجموع عمومی ساحه | [6 empty] | 84038.3333 | 37827500 |  | 1453.3712
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بینی حصار |  |  |  | چک کننده: |  | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده گان:
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Shiwaki 7 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه تپه های شیوکی (151 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (60 هکتار) تپه های شیوکی سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 99960 | 10 | 40 | 9996 | 3998400 | 66 | 151.4545 | 1514.5455 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 40 هکتار |  | حلقه | 66640 | 10 | 40 | 6664 | 2665600 | 66 | 100.9697 | 1009.697 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار سرک جنگلاتی به طول 3 کیلو متر |  | متر مربع | 9000 | 3 | 133.3333 | 3000 | 1200000 | 66 | 45.4545 | 136.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
8 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 26856 | 10742400 |  | 406.9091
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (60 هکتار) تپه های شیوکی سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 50 هکتار |  | متر | 99960 | 10 | 40 | 9996 | 3998400 | 66 | 151.4545 | 1514.5455 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 40 هکتار |  | حلقه | 66640 | 10 | 40 | 6664 | 2665600 | 66 | 100.9697 | 1009.697 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 22276 | 8910400 |  | 337.5152
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (31 هکتار) تپه های شیوکی سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 20 هکتار. |  | متر | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
| حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 20 هکتار |  | حلقه | 33320 | 10 | 40 | 3332 | 1332800 | 44 | 75.7273 | 757.2727
2 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 11 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 23760 | 10 | 40 | 2376 | 950400 | 44 | 54 | 540 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
4 | غرس 159200 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 120 هکتار |  | اصله | 159200 | 40 | 10 | 3980 | 1592000 | 44 | 90.4545 | 3618.1818 | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | ابیاری 159200 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 159200 | 120 | 3.3333 | 1326.6667 | 3184000 | 44 | 30.1515 | 3618.1818 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 2388000 |  | 0.3 |  | 716400 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در چقرک های ابرومانند |  | هکتار | 20 | 0.5 | 800 | 40 | 16000 | 44 | 0.90909 | 0.45455 | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر 110 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در 23760 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 11 | 0.5 | 800 | 22 | 8800 | 44 | 0.5 | 0.25 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع کل ربع چهارم | [6 empty] | 16294.6667 | 9887600 |  | 370.3333
مجموع عمومی ساحه | [6 empty] | 65426.6667 | 29540400 |  | 1114.7576
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بینی حصار |  |  |  | چک کننده: |  | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
تائبد کننده گان:
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Qasaba East 8 (hidden)
پروژه کمربند سبز شهر کابل پلان مالی ساحه تپه های شمالی قصبه (130 هکتار)
کود نمبر AFG-390742
پلان استخدام کارگر در ربع اول و دوم (50 هکتار) تپه های شمالی قصبه سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 66 | 113.5909 | 1135.9091 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 66 | 75.7273 | 757.2727 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
5 | اعمار سرک جنگلاتی به طول 3 کیلو متر |  | متر مربع | 9000 | 3 | 133.3333 | 3000 | 1200000 | 66 | 45.4545 | 136.3636 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
6 | اعمار چکدم |  | متر مکعب | 500 | 1 | 400 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 7.5758 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
7 | آماده ساختن و پلات بندی 2 جریب زمین قوریه جهت تولید نهال |  | متر مربع | 4000 | 50 | 8 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 60.6061 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
8 | پرکاری 200000 خریطه پلاستیکی و بذر ان |  | خریطه | 200000 | 200 | 2 | 1000 | 400000 | 66 | 15.1515 | 3030.303 | از 15 حوت الی اخیر جوزا
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 22691 | 9076400 |  | 343.803
پلان استخدام کارگر در ربع سوم (50 هکتار) تپه های شمالی قصبه سال 1396
شماره | فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری پلان شده | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 30 هکتار |  | متر | 74970 | 10 | 40 | 7497 | 2998800 | 66 | 113.5909 | 1135.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفر چقرک (1666 حلقه در فی هکتار) در ساحه 30 هکتار |  | حلقه | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 66 | 75.7273 | 757.2727 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 20 هکتار (طول تراس 10 متر) |  | متر | 43200 | 10 | 40 | 4320 | 1728000 | 66 | 65.4545 | 654.5455 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | حفر چقرک در ساحه 20 هکتار (650 اصله جقرک فی هکتار) |  | حلقه | 12960 | 10 | 40 | 1296 | 518400 | 66 | 19.6364 | 196.3636 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
مجموع |  |  |  |  | 0 | 0 | 18111 | 7244400 |  | 274.4091
پلان استخدام کارگر در ربع چهارم (30 هکتار) تپه های شمالی قصبه سال 1396
شماره | فعالیت ها |  | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | تراسبندی (ابرومانند) مانند در ساحه 20 هکتار. |  | متر | 49980 | 10 | 40 | 4998 | 1999200 | 44 | 113.5909 | 1135.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
2 | حفرچقرک ( 1666 حلقه در فی هکتار ) درساحه 20 هکتار. |  | حلقه | 33320 | 10 | 40 | 3332 | 1332800 | 44 | 75.7273 | 757.2727 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
3 | تراسبندی (زیکزاک مانند) در ساحه 10 هکتار (طول تراس 10 متر) و آماده نمودن آن برای بذر تخم علوفه |  | متر | 21600 | 10 | 40 | 2160 | 864000 | 44 | 49.0909 | 490.9091 | از اول سرطان الی اخیر سنبله
4 | کارگر برای انتقال نهال از قوریه به ساحه جهت غرس |  | نفر | 10 | 20 | 20 | 220 | 88000 | 44 | 5 | 100 | از اول میزان الی اخیر عقرب
5 | غرس 125880 اصله نهال های مختلف النوع جدید در ساحه 100 هکتار |  | اصله | 125880 | 40 | 10 | 3147 | 1258800 | 44 | 71.5227 | 2860.9091 | از اول میزان الی اخیر عقرب
6 | ابیاری 125880 اصله نهال های جدیدالغرس برای 1 مرتبه |  | اصله | 125880 | 120 | 3.3333 | 1049 | 2517600 | 44 | 23.8409 | 2860.9091 | از اول میزان الی اخیر عقرب
7 | تهیه آب آبیاری توسط تانکر برای تمام نهال ها |  | لیتر | 1888200 |  | 0.3 |  | 566460 | 66 |  |  | از اول میزان الی اخیر عقرب
8 | بذر تخم ارغوان وبادام کوهی در 49980 حلقه چقرک های ابرومانند |  | هکتار | 20 | 0.5 | 800 | 40 | 16000 | 44 | 0.90909 | 0.45455 | از اول میزان الی اخیر عقرب
9 | بذر 100 کیلو گرام تخم انواع مختلف علوفه دایمی در 21600 متر تراس تنظیم شده |  | هکتار | 10 | 0.5 | 800 | 20 | 8000 | 44 | 0.45455 | 0.22727 | از اول میزان الی اخیر عقرب
مجموع کل ربع چهارم | [6 empty] | 14966 | 8650860 |  | 340.1364
مجموع عمومی ساحه | [6 empty] | 55768 | 24971660 |  | 958.3485
ترتیب کننده: |  | مسئول ساحوی بینی حصار |  |  |  | چک کننده: |  | سید احمد خالد صاحبزاده سرپرست پروژه کمربند شهر کابل |  |  |  | #REF!
تائبد کننده گان: | [11 empty] | #REF!
سید امین الله فخری |  |  | غلام دستگیر سروری |  | محمد عارف حسینی |  | محمد امان امانیار |  | محمد رفیع قاضی زاده
آمر تنظیم جنگلات و ابریزه ها |  |  | آمر تنظیم علفچرها |  | رئیس علفچرها |  | رئیس جنگلات |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## منشی میرغلام
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 85 هکتار کمربند سبز در ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام بابت سال 1397
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 85
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 14161 | 17 | 23.5294 | 833 | 333200 | 22 | 37.8636 | 643.6818
2 | سرک جنگلاتی | متر | 425 | 17 | 23.5294 | 25 | 10000 | 22 | 1.1364 | 19.3182
3 | چیکدم | مترمکعب | 8.5 | 0.5 | 800 | 17 | 6800 | 22 | 0.77273 | 0.38636
4 | حفر چقرک | چقرک | 6800 | 17 | 23.5294 | 400 | 160000 | 22 | 18.1818 | 309.0909
مجموع فرعی ربع اول | [5 empty] | 1275 | 510000 |  | 57.9545
ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 63724.5 | 17 | 23.5294 | 3748.5 | 1499400 | 66 | 56.7955 | 965.5227
2 | سرک جنگلاتی | متر | 1912.5 | 17 | 23.5294 | 112.5 | 45000 | 66 | 1.7045 | 28.9773
3 | چیکدم | مترمکعب | 38.25 | 0.5 | 800 | 76.5 | 30600 | 66 | 1.1591 | 0.57955
4 | حفر چقرک | چقرک | 30600 | 17 | 23.5294 | 1800 | 720000 | 66 | 27.2727 | 463.6364
مجموع فرعی ربع دوم | [5 empty] | 5737.5 | 2295000 |  | 86.9318
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 63724.5 | 17 | 23.5294 | 3748.5 | 1499400 | 66 | 56.7955 | 965.5227
2 | سرک جنگلاتی | متر | 1912.5 | 17 | 23.5294 | 112.5 | 45000 | 66 | 1.7045 | 28.9773
3 | چیکدم | مترمکعب | 38.25 | 0.5 | 800 | 76.5 | 30600 | 66 | 1.1591 | 0.57955
4 | حفر چقرک | چقرک | 30600 | 17 | 23.5294 | 1800 | 720000 | 66 | 27.2727 | 463.6364
مجموع فرعی ربع سوم | [5 empty] | 5737.5 | 2295000 |  | 86.9318
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در ساحه 75 هکتار | اصله | 34000 | 50 | 8 | 680 | 272000 | 22 | 30.9091 | 1545.4545
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 17 | 1 | 400 | 17 | 6800 | 22 | 0.77273 | 0.77273
3 | بذر مستقیم | چقرک | 34000 | 250 | 1.6 | 136 | 54400 | 22 | 6.1818 | 1545.4545
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 34000 | 250 | 1.6 | 136 | 54400 | 22 | 6.1818 | 1545.4545
مجموع فرعی ربع چهارم | [5 empty] | 833 | 387600 |  | 44.0455
مجموع مصارف کل به افغانی | [6 empty] | 5487600
مجموع مصارف کل به دالر امریکائی | [6 empty] | 80700
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:
19200.0024
-5468399.9976

## کلوله پشته
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (ساحه کلوله پشته)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 0 | 1000 | 0.4 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 4660 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 0 | 2000 | 0.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 27960 | 70 | 5.7143 | 399.4286 | 159771.4286 | 66 | 6.0519 | 423.6364 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و کارگر روز مزد
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 932 | 100 | 4 | 9.32 | 3728 | 66 | 0.14121 | 14.1212
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 4660 | 400 | 1 | 11.65 | 4660 | 66 | 0.17652 | 70.6061
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 420.3986 | 168159.4286 |  | 6.3697
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 0 | 1000 | 0.4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 27960 | 70 | 5.7143 | 399.4286 | 159771.4286 | 66 | 6.0519 | 423.6364 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و کارگر روز مزد
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 399.4286 | 159771.4286 |  | 6.0519
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 0 | 2000 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 27960 | 70 | 5.7143 | 399.4286 | 159771.4286 | 54 | 7.3968 | 517.7778 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و کارگر روز مزد
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 1398 | 250 | 1.6 | 5.592 | 2236.8 | 54 | 0.10356 | 25.8889
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 466 | 50 | 8 | 9.32 | 3728 | 54 | 0.17259 | 8.6296
5 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 466 | 70 | 5.7143 | 6.6571 | 2662.8571 | 33 | 0.20173 | 14.1212 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و کارگر روز مزد
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 414.3406 | 165736.2286 |  | 7.673
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 1234.1677 | 493667.0857
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 7223.6916
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1397 (تنگی غارو)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 5000 | 1000 | 0.4 |  | 0 | 22 | 0 | 0
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 6900 | 250 | 0.2 |  | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 45000 | 2000 | 0.2 | 22.5 | 9000 | 66 | 0.34091 | 681.8182
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل (ماه دو مرتبه) | اصله | 41400 | 70 | 5.7143 | 591.4286 | 236571.4286 | 66 | 8.961 | 627.2727 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و آبیاری
3 | ترمیم تراس ها و آبخوره نهال ها | اصله | 1380 | 100 | 4 | 13.8 | 5520 | 66 | 0.20909 | 20.9091
4 | ملچ اطراف نهال ها | اصله | 6900 | 400 | 1 | 17.25 | 6900 | 66 | 0.26136 | 104.5455
مجموع عمومی ربع دوم | [5 empty] | 644.9786 | 257991.4286 |  | 9.7724
ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 909.0909 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و آبیاری
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | مترمربع | 62100 | 70 | 5.7143 | 887.1429 | 354857.1429 | 66 | 13.4416 | 940.9091 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و آبیاری
مجموع ربع سوم | [5 empty] | 917.1429 | 366857.1429 |  | 13.8961
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری خریطه های پلاستکی | خریطه | 60000 | 2000 | 0.2 | 30 | 12000 | 54 | 0.55556 | 1111.1111 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و آبیاری
2 | آبیاری نهال های غرس شده و بذر مستقیم سال های قبل | اصله | 41400 | 250 | 1.6 | 165.6 | 66240 | 54 | 3.0667 | 766.6667 | آبیاری توسط تانکر وزارت زراعت و آبیاری
3 | پرکاری و بذر خریطه های پلاستکی | خریطه | 2070 | 250 | 1.6 | 8.28 | 3312 | 54 | 0.15333 | 38.3333
4 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی | اصله | 690 | 50 | 8 | 13.8 | 5520 | 54 | 0.25556 | 12.7778
5 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی برای یک مرتبه | اصله | 690 | 250 | 1.6 | 2.76 | 1104 | 33 | 0.083636 | 20.9091
مجموع ربع چهارم |  |  |  | 0 | 0 | 217.68 | 87072 |  | 4.0311
مجموع عمومی ساحه قرغه |  |  | 0 | 0 | 0 | 1779.8014 | 711920.5714
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 10417.3335
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## Nursery Combain Plan
General Directorate of Natural Resources Kabul Greenbelt Project
Code No AFG-390742
Nursery Combine Plan 2018 (1397)
Nursery Technical Operation
S No | Activitiese | Unit | Quantity | Work Norm | Unit Price (Afs) | Manday | Total Price | Ist Qaurter | 2nd Qaurter | 3rd Qaurter | 4th Qaurter | Remarks
1 | Land preparation and plotting in the total area 40 jeribs | m2 | 80000 | 80 | 5 | 1000 | 400000 |  | 190000 |  | 210000
2 | Cultivation of tree's seeds in the total area of 10 jeribs | m2 | 20000 | 300 | 1.3333 | 66.6667 | 26666.6667 |  |  |  | 26666.6667
4 | Filling and cultivation of plastic sacs | sac | 188000 | 250 | 1.6 | 752 | 300800 |  |  |  | 300800
5 | weed control and softing of 41 jeribs lands for 3 times | m2 | 243000 | 80 | 5 | 3037.5 | 1215000 |  | 405000 | 405000 | 405000
6 | sparse of seedlings | seedling | 200000 | 250 | 1.6 | 800 | 320000 |  | 120000 |  | 200000
7 | Preparation of Organic Compost | m3 | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 |  |  | 19200 | 20800
8 | Uprooting off seedling and packing of 127500 saplings | seedling | 250000 | 60 | 6.6667 | 4166.6667 | 1666666.6667 | 620000 |  |  | 1046666.6667
Total Price in Afs | [6 empty] | 3969133.3333 | 620000 | 715000 | 424200 | 2209933.3333
Total Price in USD |  |  |  |  | 1666666.6667 |  | 58079.2118
prepared by: |  | Checked by: |  | Confirmed by: |  |  | Reviewed by: |  |  | Verified by:
Mohammad Amin Nesar |  | Abdul Manan Azizi |  | Mohammad Aman Amanyar |  |  | Mohammad Rafi Qazizada |  |  | Fahimullah Ziaee
Urban Greenery and forestry Development Specialist |  | Acting Project Coordinator |  | Director of Forest |  |  | General Director of NRM |  |  | Deputy Minister of Irregation for NRM
Mohammad Aref Hussani
|  |  |  | Director of Rangland | [5 empty] | Approved by:
Eng. Nasir Ahmad Durani
Minister of MAIL

## Combain plan
General Directorate of Natural Resources Kabul Greenbelt Project
Code No AFG-390742
Combine Plan 2018(1397)
A.Nursery Technical Operation
S.No | Activities | Unit | Qauntity | Work Norm | Unit Price | Manday | Total Price In Afs | 1st Qaurter | 2nd Qaurter | 3rd Qaurter | 4th Qaurter | Remarks
1 | Land preparation and plotting in the total area 40 jeribs | m2 | 80000 | 80 | 5 | 1000 | 400000 | 0 | 190000 | 0 | 210000
2 | Cultivation of tree's seeds in the total area of 10 jeribs | m2 | 20000 | 300 | 1.3333 | 66.6667 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 26666.6667
4 | Filling and cultivation of plastic sacs | sac | 188000 | 250 | 1.6 | 752 | 300800 | 0 | 0 | 0 | 300800
5 | weed control and softing of 41 jeribs lands for 3 times | m2 | 243000 | 80 | 5 | 3037.5 | 1215000 | 0 | 405000 | 405000 | 405000
6 | sparse of seedlings | seedling | 200000 | 250 | 1.6 | 800 | 320000 | 0 | 120000 | 0 | 200000
7 | Preparation of Organic Compost | m3 | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 | 0 | 0 | 19200 | 20800 | 50000اصله نهال توسط باغبانان کشیده میشود
8 | Uprooting off seedling and packing of 127500 saplings | seedling | 250000 | 60 | 6.6667 | 4166.6667 | 1666666.6667 | 620000 | 0 | 0 | 1046666.6667
Sub Total | [5 empty] | 9922.8333 | 3969133.3333 | 620000 | 715000 | 424200 | 2209933.3333
B. New Watershed Management (Tangi Gharo,Badam Bagh, Surrounding Mountains of Munshi Mir Ghulam Town)
S.No | Activities | Unit | Qauntity | Work Norm | Unit Price | Manday | Total Price In Afs | 1st Qaurter | 2nd Qaurter | 3rd Qaurter | 4th Qaurter | Remarks
1 | Total Area | Ha | 415
2 | Construction of Trenching in the size of 2 and 4 meters total | m | 691390 | 17 | 23.5294 | 40670 | 16268000 | 1626800 | 7320600 | 7320600
3 | Construction of Forest Road | m | 20750 | 17 | 23.5294 | 1220.5882 | 488235.2941 | 48823.5294 | 219705.8824 | 219705.8824
4 | Construction of Check dams in the planned areas | m3 | 415 | 0.5 | 800 | 830 | 332000 | 33200 | 149400 | 149400
5 | Digging of Pits in the planned areas | Pits | 332000 | 17 | 23.5294 | 19529.4118 | 7811764.7059 | 781176.4706 | 3515294.1176 | 3515294.1176
6 | Planting of different sapling | Saplings | 166000 | 50 | 8 | 3320 | 1328000 |  | 0 |  | 1328000
7 | Cultivation of different kinds of perenial forage | kg | 101 | 1 | 400 | 101 | 40400 |  |  |  | 40400
8 | Cultivation of seeds of purple, mountain almond | Pits | 166000 | 250 | 1.6 | 664 | 265600 |  |  |  | 265600
9 | Irrigation of planted cuttings by workers for 2 times | Saplings | 166000 | 250 | 1.6 | 664 | 265600 |  |  |  | 265600
Sub Total | [5 empty] | 66999 | 26799600 | 2490000 | 11205000 | 11205000 | 1899600 | 371862.4286
C. Watershed Management Maintenace, Plantation and Irrigation Plan for 1395, 96 and 97 under covered areas
S.No | Activities | Unit | Qauntity | Work Norm | Unit Price | Manday | Total Price In Afs | 1st Qaurter | 2nd Qaurter | 3rd Qaurter | 4th Qaurter | Remarks
1 | Total Area | Ha | 1123.5
2 | Irrigation of plastic sacs | Sacs | 1749000 | 2000 | 0.2 | 874.5 | 349800 |  | 95400 | 127200 | 127200
3 | Irrigation of last year planted trees and direct seedings | NO | 7809111 | 250 | 1.6 | 31236.444 | 12494577.6 |  | 3550953.6 | 5326430.4 | 3617193.6
4 | Repairing of traces and pits | NO | 76290.2 | 100 | 4 | 762.902 | 305160.8 |  | 305160.8
5 | Mulching of planted trees for weed control and protecting the stem form the direct sun shine | NO | 381451 | 400 | 1 | 953.6275 | 381451 |  | 381451
6 | Filling and cultivation of the plastic sacs | Sacs | 114435.3 | 250 | 1.6 | 457.7412 | 183096.48 |  |  |  | 183096.48
7 | Replacing of death plants by the planted plastic sacs | NO | 38145.1 | 50 | 8 | 762.902 | 305160.8 |  |  |  | 305160.8
8 | cultivation of deffernt kind of sapplings | NO | 104000 | 50 | 8 | 2080 | 832000 | 320000 |  |  | 512000
9 | Irrigation of new cultivated plants of autom season and repalced sapplings for 2 times | NO | 101679.1 | 250 | 1.6 | 406.7164 | 162686.56 |  |  |  | 162686.56
10 | Irrigation of cultivated plants by MAIL water tankers | NO | 187846 | 70 | 5.7143 | 2683.5143 | 1073405.7143 |  | 396342.8571 | 514628.5714 | 162434.2857
Sub Total | [5 empty] | 37534.8331 | 16087338.9543 | 320000 | 4729308.2571 | 5968258.9714 | 5069771.7257
Total Price in Afs | [5 empty] | 104533.8331 | 46856072.2876 | 3430000 | 16649308.2571 | 17597458.9714 | 9179305.059
Total Price in USD | [6 empty] | 685631.7279 | 50190.2253 | 243624.6453 | 257498.668 | 134318.1893
prepared by: |  | Checked by: |  | Confirmed by: |  | Reviewed by: |  |  |  | Verified by:
Mohammad Amin Nesar |  | Abdul Manan Azizi |  | Mohammad Aman Amanyar |  | Mohammad Rafi Qazizada |  |  |  | Fahimullah Ziaee
Urban Greenery and forestry Development Specialist |  | Acting Project Coordinator |  | Director of Forest |  | General Director of NRM |  |  |  | Deputy Minister of Irregation for NRM
|  |  |  | Mohammad Aref Hussani | [5 empty] | Approved by:
|  |  |  | Director of Rangland | [5 empty] | Eng. Nasir Ahmad Durani
Minister of MAIL

## Financial Plan 1397
Financial Plan of Kabul Green Belt Porject 2018 (1397)
No | items | unite | Qty | Work Norm | Unite price | Manday | Total price in AFN | Total price in USD | Remarks
A- Irregation network /Construction |  |  |  |  | estimate | estimate
1 | payment of 20% of Qasaba irregation network | Ha | 17 |  | 141536.7647 | 2040 | 2406125 | 35208.1504
2 | Payment of 70% of Shirdarwaza to Benihesar irregation network | Ha | 175 |  | 104846.5657 | 21000 | 18348149 | 268483.3041
3 | establishment of new irregation network in surrounding of Munishi Mirghulam mountain | Ha | 180 |  | 100000 | 21600 | 18000000 | 263388.9377
4 | establishment of new irregation network in Tangi Gharow | Ha | 150 |  | 84402.45 | 18000 | 12660367.5 | 185255.597
5 | payment of 20% of Badam Bagh irregation network | Ha | 33 |  | 90217.0909 | 3960 | 2977164 | 43564.0035
6 | payment o 15 of irregation network of Asamee Mountain ( Peace light) | extra work | 1 |  | 1005430 | 110 | 1005430 | 14712.1744
7 | construction of electricy system with all its equipment in new areas | equip | 2 |  | 2400000 | 250 | 4800000 | 70237.05
Sub Total |  |  | 556 |  |  | 66960 | 60197235.5 | 880849.2171
B- Human Resource |  | unite | Qty | Work Norm | unite price | manday | total price in AFN | Total price in USD | Remarks
1 | Project Coordinator | month | 10 | 1 | 142222 | 220 | 1422220 | 20810.9453
2 | M&E Officer | month | 12 | 1 | 66333 | 264 | 795996 | 11647.5856
3 | Water Resource Management Specialist | month | 10 | 1 | 104444 | 220 | 1044440 | 15282.9968
5 | Admin And Finance Assistant | month | 12 | 1 | 28000 | 264 | 336000 | 4916.5935
6 | GIS specialist | month | 12 | 1 | 76000 | 264 | 912000 | 13345.0395
7 | Greenry Outreach Specialist | month | 12 | 1 | 83111 | 264 | 997332 | 14593.6787
8 | Urban Greenery and Forestry Development Specialist | month | 12 | 1 | 97333 | 264 | 1167996 | 17090.957
9 | Urban Greenery and Forestry Development Officers | month | 12 | 4 | 60667 | 1056 | 2912016 | 42610.7112
10 | Technican and Rangers | month | 12 | 18 | 12444 | 4752 | 2687904 | 39331.3433
11 | Design Engineer | month | 12 | 1 | 104444 | 264 | 1253328 | 18339.5961
12 | Desgin Engineer | month | 12 | 1 | 104444 | 264 | 1253328 | 18339.5961
13 | Survery Engineer | month | 12 | 1 | 97333 | 264 | 1167996 | 17090.957
14 | Survey Engineer | month | 12 | 1 | 83111 | 264 | 997332 | 14593.6787
15 | Site Engineer | month | 12 | 1 | 33667 | 264 | 404004 | 5911.6769
16 | Office clerck / Cleaner | month | 12 | 2 | 12444 | 528 | 298656 | 4370.1493
Sub Total |  |  |  | 36 | 1105997 | 9416 | 17650548 | 258275.5048 | 0
C- Nursery Management |  | unite | Qty | Work Norm | unite price | manday | total price in AFN | Total price in USD | Remarks
1 | Land preparation and plotting in the total area 40 jeribs | m2 | 80000 | 80 | 5 | 1000 | 400000 | 5853.0875
2 | Cultivation of tree's seeds in the total area of 10 jeribs | m2 | 20000 | 300 | 1.3333 | 66.6667 | 26666.6667 | 390.2058
3 | Filling and cultivation of plastic sacs | sac | 188000 | 250 | 1.6 | 752 | 300800 | 4401.5218
4 | weed control and softing of 41 jeribs lands for 3 times | m2 | 243000 | 80 | 5 | 3037.5 | 1215000 | 17778.7533
5 | sparse of seedlings | seedling | 200000 | 250 | 1.6 | 800 | 320000 | 4682.47
6 | Preparation of Organic Compost | m3 | 100 | 1 | 400 | 100 | 40000 | 585.3088
7 | Uprooting off seedling and packing of 127500 saplings | seedling | 250000 | 60 | 6.6667 | 4166.6667 | 1666666.6667 | 24387.8646 | 50هزار توسط باغبانان کشیده میشود
Sub Total | [5 empty] | 9922.8333 | 3969133.3333 | 58079.2118
D- New watershed sites( Badam Bagh, Tangi Gharow, Surrounding mountain of Munshi Mir Ghulam tower) |  | unite | Qty | Work Norm | unite price | manday | total price in AFN | Total price in USD | Remarks
1 | Total Area | Ha | 415 |  |  |  |  | 0
2 | Construction of Trenching in the size of 2 and 4 meters total | m | 691390 | 17 | 23.5294 | 40670 | 16268000 | 238045.0688
3 | Construction of Forest Road | m2 | 20750 | 17 | 23.5294 | 1220.5882 | 488235.2941 | 7144.2097
4 | Construction of Check dams in the planned areas | m3 | 415 | 0.5 | 800 | 830 | 332000 | 4858.0626
5 | Digging of Pits in the planned areas | Pits | 332000 | 17 | 23.5294 | 19529.4118 | 7811764.7059 | 114307.356
6 | Planting of different sapling | Saplings | 166000 | 50 | 8 | 3320 | 1328000 | 19432.2505
7 | Cultivation of different kinds of perenial forage | kg | 101 | 1 | 400 | 101 | 40400 | 591.1618
8 | Cultivation of seeds of purple, mountain almond | Pits | 166000 | 250 | 1.6 | 664 | 265600 | 3886.4501
9 | Irrigation of planted cuttings by workers for 2 times | Saplings | 166000 | 250 | 1.6 | 664 | 265600 | 3886.4501
Sub Total | [5 empty] | 66999 | 26799600 | 392151.0097
E- Operation and Maintanence of pervious years areas |  | unite | Qty | Work Norm | unite price | manday | total price in AFN | Total price in USD | Remarks
1 | Total Area | Ha | 1123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235
2 | Irrigation of plastic sacs | Sacs | 1749000 | 2000 | 0.2 | 874.5 | 349800 | 5118.525
3 | Irrigation of last year planted trees and direct seedings | NO | 7809111 | 250 | 1.6 | 31236.444 | 12494577.6 | 182829.64
4 | Repairing of traces and pits | NO | 76290.2 | 100 | 4 | 762.902 | 305160.8 | 4465.3322
5 | Mulching of planted trees for weed control and protecting the stem form the direct sun shine | NO | 381451 | 400 | 1 | 953.6275 | 381451 | 5581.6652
6 | Filling and cultivation of the plastic sacs | Sacs | 114435.3 | 250 | 1.6 | 457.7412 | 183096.48 | 2679.1993
7 | Replacing of death plants by the planted plastic sacs | NO | 38145.1 | 50 | 8 | 762.902 | 305160.8 | 4465.3322
8 | cultivation of deffernt kind of sapplings | NO | 104000 | 50 | 8 | 2080 | 832000 | 12174.422
9 | Irrigation of new cultivated plants of autom season and repalced sapplings for 2 times | NO | 101679.1 | 250 | 1.6 | 406.7164 | 162686.56 | 2380.5467
10 | Irrigation of cultivated plants by MAIL water tankers | NO | 187846 | 70 | 5.7143 | 2683.5143 | 1073405.7143 | 15706.8439
Sub Total | [5 empty] | 40218.3474 | 16087338.9543 | 235401.5065 | 0
F- Procurement and logistics |  | unite | Qty | Work Norm | unite price | manday | total price in AFN | Total price in USD | Remarks
1 | Out reach | outreach tickets | 3000 |  | 100 |  | 300000 | 4389.8156
2 | Purchasing of Spraying machine (Having Generator along with wheel and all accessories) | NO | 2 |  | 40000 |  | 80000 | 1170.6175
3 | Purchasing of pesticides /medicines for treatment of plants | Liter | 185 |  | 1000 |  | 185000 | 2707.053
4 | Chemical Firtilizer (Urea abd DAP) | Bags | 30 |  | 2000 |  | 60000 | 877.9631
5 | Work equipment - Light - Wooden heater - Secissor | kits | 1 |  | 206500 |  | 206500 | 3021.6564
6 | Office furniture | NO | 6 |  | 5000 |  | 30000 | 438.9816
7 | Service Charge of DA AFGJAN BRESHNA SHERKAT |  | 1 |  | 459999.83 |  | 459999.83 | 6731.0481
8 | Procure and installation of Electricity tower's and remained equipment from the last year |  | 1 |  | 2500000 |  | 2500000 | 36581.7969
9 | Payment of 15% water tankering from the last year |  | 1 |  | 807788 |  | 807788 | 11820.1346
10 | Puchasing of 2 kg plastic sacs for seeding , packing tools (Thead - Bags ..etc ) for transfering of sapllings from nursery to the coverd area |  | 1 |  | 1825000 |  | 1825000 | 26704.7117
11 | 120 Kva power generator with all accessories |  | 1 |  | 2380000 |  | 2380000 | 34825.8706
13 | Taps and pips for the operation and maintanance of the irrigation networks |  | 1 |  | 150000 |  | 150000 | 2194.9078
14 | Miscellanous |  | 1 |  | 2972656.38 |  | 2972656.38 | 43498.0448
Sub Total | [5 empty] | 0 | 11956944.21 | 174962.6018
Grand total in AFN | [5 empty] | 193516.1807 | 136660799.9976
$Grand total in USD$ | [7 empty] | 1999719.0518
prepared by: |  | Checked by: |  | Confirmed by: |  | Reviewed by: |  | Verified by: |  | Verified by:
Mohammad Amin Nesar |  | Abdul Manan Azizi |  | Mohammad Aman Amanyar |  | Mohammad Rafi Qazizada |  | Fahimullah Ziaee |  | Fahimullah Ziaee
Urban Greenery and forestry Development Specialist |  | Acting Project Coordinator |  | Director of Forest |  | General Director of NRM |  | Deputy Minister of Irregation for NRM |  | Deputy Minister for irregation and NRM
|  |  |  | Mohammad Aref Hussani |  |  |  |  | Approved by: | Approved by:
|  |  |  | Director of Rangland |  |  |  |  | Eng. Nasir Ahmad Durani | Eng. Nasir Ahmad Durani
[9 empty] | Minister of MAIL | Minister of MAIL
[6 empty] | 136680000 | 280.9482
|  |  |  | 6826000 |  | 19200.0024
6806799.9976

## Annual Workplan
Financial Plan of Kabul Green Belt Project for 2018 (1397)
Province | District | Village | Item Description | Unite | Qty | Unite price | Total price | start date | end date | Beneficiaries | Direct Beneficiaries |  | indirect Beneficiaries | Remarks
A- irregation networks / construction | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday
kabul | city | Qasaba | payment of 20% of Qasaba irregation network | Ha | 17 | 141536.7647 | 2406125 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 0 | 2040 | 14280
kabul | city | shirdarwaza to Benihesar | Payment of 70% of Shirdarwaza to Benihesar irregation network | Ha | 175 | 104846.5657 | 18348149 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 3 | 21000 | 147000
kabul | city | Munishi Mirghulam | establishment of new irregation network in surrounding of Munishi Mirghulam mountain | Ha | 180 | 100000 | 18000000 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 5 | 21600 | 151200
kabul | city | Tangi Gharow | establishment of new irregation network in Tangi Gharow | Ha | 150 | 84402.45 | 12660367.5 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 5 | 18000 | 126000
kabul | city | Badam Bagh | payment of 20% of Badam Bagh irregation network | Ha | 33 | 90217.0909 | 2977164 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 1 | 3960 | 27720
kabul | city | Asamee Mountain | payment o 15 of irregation network of Asamee Mountain ( Peace light) | extra work | 1 | 1005430 | 1005430 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 0 | 110 | 770
kabul | city | Munishi Mirghulam | construction of electricy system with all its equipment in new areas | equip | 2 | 2400000 | 4800000 | 2018-04-10 | 2018-09-08 | local people , Contractor | 3 | 250 | 1750
sub total | [6 empty] | 60197235.5 |  |  | 0 | 17 | 66960 | 468720 | 0
Province | District | Village | Item Description | Unite | Qty | Unite price | l | start date | end date | Beneficiaries | Direct Beneficiaries |  | indirect Beneficiaries | Remarks
B- Human Resources |  |  |  |  | Staff NO | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday
kabul | city | KGBP staff | Project Coordinator | month | 1 | 142222 | 1422220 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 11 | 242 | 1694
|  |  | M&E Officer | month | 1 | 66333 | 795996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Water Resource Management Specialist | month | 1 | 104444 | 1044440 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 11 | 242 | 1694
|  |  | Admin And Finance Assistant | month | 1 | 28000 | 336000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | GIS specialist | month | 1 | 76000 | 912000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Greenry Outreach Specialist | month | 1 | 83111 | 997332 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Urban Greenery and Forestry Development Specialist | month | 1 | 97333 | 1167996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Urban Greenery and Forestry Development Officers | month | 4 | 60667 | 2912016 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 1056 | 7392
|  |  | Technican and Rangers | month | 18 | 12444 | 2687904 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 4752 | 33264
|  |  | Design Engineer | month | 1 | 104444 | 1253328 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Desgin Engineer | month | 1 | 104444 | 1253328 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Survery Engineer | month | 1 | 97333 | 1167996 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Survey Engineer | month | 1 | 83111 | 997332 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Site Engineer | month | 1 | 33667 | 404004 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 264 | 1848
|  |  | Office clerck / Cleaner | month | 2 | 12444 | 298656 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | project staff | 12 | 528 | 3696
sub total |  |  |  |  | 36 |  | 17650548 |  |  | 0 | 178 | 9460 | 66220
C- Nursery Management | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday | NO person in day
kabul | city | central farms | Land preparation and plotting in the total area 40 jeribs | m2 | 80000 | 5 | 400000 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 1000 | 7000
|  |  | Cultivation of tree's seeds in the total area of 10 jeribs | m2 | 20000 | 1.3333 | 26666.6667 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 66.6667 | 466.6667
|  |  | Filling and cultivation of plastic sacs | sac | 188000 | 1.6 | 300800 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 752 | 5264
|  |  | weed control and softing of 41 jeribs lands for 3 times | m2 | 243000 | 5 | 1215000 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 3037.5 | 21262.5
|  |  | sparse of seedlings | seedling | 200000 | 1.6 | 320000 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 800 | 5600
|  |  | Preparation of Organic Compost | m3 | 100 | 400 | 40000 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 100 | 700
|  |  | Uprooting off seedling and packing of 127500 saplings | seedling | 250000 | 6.6667 | 1666666.6667 | 2018-02-10 | 2018-11-10 | productive farms | 9 | 4166.6667 | 29166.6667
sub total | [6 empty] | 3969133.3333 |  |  |  | 63 | 9922.8333 | 69459.8333 | 0
Province | District | Village | Item Description | Unite | Qty | Unite price | Total price | start date | end date | Beneficiaries | Direct Beneficiaries |  | indirect Beneficiaries | Remarks
D- New watershed sites( Badam Bagh, Tangi Gharow, Surrounding mountain of Munshi Mir Ghulam tower) | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday | NO person in day
kabul | city | kabul city | Total Area | Ha | 415 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people |  | 0 | 0
|  |  | Construction of Trenching in the size of 2 and 4 meters total | m | 691390 | 23.5294 | 16268000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 40670 | 284690
|  |  | Construction of Forest Road | m2 | 20750 | 23.5294 | 488235.2941 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 1220.5882 | 8544.1176
|  |  | Construction of Check dams in the planned areas | m3 | 415 | 800 | 332000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 830 | 5810
|  |  | Digging of Pits in the planned areas | Pits | 332000 | 23.5294 | 7811764.7059 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 19529.4118 | 136705.8824
|  |  | Planting of different sapling | Saplings | 166000 | 8 | 1328000 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 3320 | 23240
|  |  | Cultivation of different kinds of perenial forage | kg | 101 | 400 | 40400 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 101 | 707
|  |  | Cultivation of seeds of purple, mountain almond | Pits | 166000 | 1.6 | 265600 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 664 | 4648
|  |  | Irrigation of planted cuttings by workers for 2 times | Saplings | 166000 | 1.6 | 265600 | 2018-02-20 | 2018-09-01 | local people | 9 | 664 | 4648
sub total | [6 empty] | 26799600 |  |  |  | 72 | 66999 | 468993 | 0
Province | District | Village | Item Description | Unite | Qty | Unite price | Total price | start date | end date | Beneficiaries | Direct Beneficiaries |  | indirect Beneficiaries | Remarks
E- Operation and Maintenance of pervious years | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday | NO person in day
kabul | city | kabul city | Total Area | Ha | 1123.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Irrigation of plastic sacs | Sacs | 1749000 | 0.2 | 349800 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 874.5 | 6121.5
|  |  | Irrigation of last year planted trees and direct seedings | NO | 7809111 | 1.6 | 12494577.6 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 31236.444 | 218655.108
|  |  | Repairing of traces and pits | NO | 76290.2 | 4 | 305160.8 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 762.902 | 5340.314
|  |  | Mulching of planted trees for weed control and protecting the stem form the direct sun shine | NO | 381451 | 1 | 381451 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 953.6275 | 6675.3925
|  |  | Filling and cultivation of the plastic sacs | Sacs | 114435.3 | 1.6 | 183096.48 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 457.7412 | 3204.1884
|  |  | Replacing of death plants by the planted plastic sacs | NO | 38145.1 | 8 | 305160.8 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 762.902 | 5340.314
|  |  | cultivation of deffernt kind of sapplings | NO | 104000 | 8 | 832000 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 2080 | 14560
|  |  | Irrigation of new cultivated plants of autom season and repalced sapplings for 2 times | NO | 101679.1 | 1.6 | 162686.56 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 406.7164 | 2847.0148
|  |  | Irrigation of cultivated plants by MAIL water tankers | NO | 187846 | 5.7143 | 1073405.7143 | 2018-03-01 | 2018-12-22 | local people | 9 | 2683.5143 | 18784.6
sub total | [6 empty] | 16087338.9543 |  |  |  | 54 | 40218.3474 | 281528.4317 | 0
Province | District | Village | Item Description | Unite | Qty | Unite price | Total price | start date | end date | Beneficiaries | Direct Beneficiaries |  | indirect Beneficiaries | Remarks
F- Procurement and logistics | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | month | manday | NO person in day
kabul | city | kabul city | Out reach | outreach tickets | 3000 | 100 | 300000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Purchasing of Spraying machine (Having Generator along with wheel and all accessories) | NO | 2 | 40000 | 80000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Purchasing of pesticides /medicines for treatment of plants | Liter | 185 | 1000 | 185000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Chemical Firtilizer (Urea abd DAP) | Bags | 30 | 2000 | 60000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Work equipment - Light - Wooden heater - Secissor | kits | 1 | 206500 | 206500 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Office furniture | NO | 6 | 5000 | 30000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Service Charge of DA AFGJAN BRESHNA SHERKAT | 0 | 1 | 459999.83 | 459999.83 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Procure and installation of Electricity tower's and remained equipment from the last year | 0 | 1 | 2500000 | 2500000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Payment of 15% water tankering from the last year | 0 | 1 | 807788 | 807788 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Puchasing of 2 kg plastic sacs for seeding , packing tools (Thead - Bags ..etc ) for transfering of sapllings from nursery to the coverd area | 0 | 1 | 1825000 | 1825000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | 120 Kva power generator with all accessories | 0 | 1 | 2380000 | 2380000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Taps and pips for the operation and maintanance of the irrigation networks | 0 | 1 | 150000 | 150000 | 2018-04-01 | 2018-12-22
|  |  | Miscellanous | 0 | 1 | 2972656.38 | 2972656.38 | 2018-04-01 | 2018-12-22
sub total | [6 empty] | 11956944.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
grand total in AFN | [6 empty] | 136660799.9976 |  | 0 | 0 | 384 | 193560.1807 | 1354921.265 | 0
Grand total in USD$ | [6 empty] | 1999719.0518
prepared by: |  |  | Checked by: |  |  | Confirmed by: |  |  | Reviewed by: | Reviewed by: |  | verified by:
Mohammad Amin Nesar |  |  | Abdul Manan Azizi |  | Mohammad Aman Amanyar |  |  |  | Mohammad Rafi Qazizada |  |  | Fahimullah Ziaee
Urban Greenery and forestry Development Specialist |  |  | Acting Project Coordinator |  | Director of Forest |  |  |  | General Director of NRM |  |  | Deputy Minister for irregation and NRM
Mohammad Aref Hussani
Director of Rangland
Approved by:
Eng. Nasir Ahmad Durani Minister of MAIL

## FP monthly base 1397
Ministry of Agriculture , Irregation and livestock
Deputy of Irregation and Natural Resouce
General Directorate of Natural Resource Management
|  |  |  | Kabul Green Belt Project | [6 empty] | Project Code: AFG/390742
Financial Plan on Monthly based for 1397 (2018)
NO | Item Descritpion | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
A - Infrastrature / Construction |  |  | Estimated ↓
1 | payment of 20% of Qasaba irregation network | Ha | 2406125 | Mar: 2406125 | 0
2 | Payment of 70% of Shirdarwaza to Benihesar irregation network | Ha | 18348149 | April: 18348149
3 | establishment of new irregation network in surrounding of Munishi Mirghulam mountain | Ha | 18000000 | May: 5400000; July: 9000000; Aug: 3600000
4 | establishment of new irregation network in Tangi Gharow | Ha | 12660367.5 | May: 3798110.25; July: 6330183.75; Aug: 2532073.5
5 | payment of 20% of Badam Bagh irregation network | Ha | 2977164 | Mar: 2977164
6 | payment o 15 of irregation network of Asamee Mountain ( Peace light) | extra work | 1005430 | Mar: 1005430
7 | construction of electricy system with all its equipment in new areas | equip | 4800000 | May: 1440000; July: 2400000; Aug: 960000
Sub Total |  |  | 60197235.5 | Mar: 6388719; April: 18348149; May: 10638110.25; June: 0; July: 17730183.75; Aug: 7092073.5 | 0
B- Human Resource |  | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
1 | Project Coordinator | Mounth | 1422220 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 118518.3333 | 0
2 | M&E Officer | Mounth | 795996 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 66333 | 0
3 | Water Resource Management Specialist | Mounth | 1044440 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 87036.6667 | 0
4 | Admin And Finance Assistant | Mounth | 336000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0
5 | GIS specialist | Mounth | 912000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 0
6 | Greenry Outreach Specialist | Mounth | 997332 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
7 | Urban Greenery and Forestry Development Specialist | Mounth | 1167996 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 0
8 | Urban Greenery and Forestry Development Officers | Mounth | 2912016 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 0
9 | Technican and Rangers | Mounth | 2687904 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 223992 | 0
10 | Design Engineer | Mounth | 1253328 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 0
11 | Desgin Engineer | Mounth | 1253328 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 0
12 | Survery Engineer | Mounth | 1167996 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 0
13 | Survey Engineer | Mounth | 997332 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
14 | Site Engineer | Mounth | 404004 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 33667 | 0
15 | Office clerck / Cleaner | Mounth | 298656 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 0
Sub Total |  |  | 17650548 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 1470879 | 0
C- Nursery Management |  | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
1 | Land preparation and plotting in the total area 40 jeribs | m2 | 400000 | April: 100000; May: 100000; Nov: 100000; Dec: 100000 | 0
2 | cultviation of tree's seed in total area of 10 Jeribs | m2 | 26666.6667 | Dec: 26666.6667 | 0
3 | Filling and cultivation of the plastic sacs | sac | 300800 | Oct: 150400; Nov: 150400 | 0
4 | weed control and softing of 41 Jerib land for 3 times | m2 | 1215000 | April: 173571.4286; May: 173571.4286; June: 173571.4286; July: 173571.4286; Aug: 173571.4286; Sept: 173571.4286; Oct: 173571.4286 | 0
5 | Sparse of seedling | seedling | 320000 | April: 80000; May: 80000; Nov: 80000; Dec: 80000 | 0
6 | Preparation of Organic Compost | m3 | 40000 | May: 8000; June: 8000; July: 8000; Aug: 8000; Sept: 8000 | 0
7 | Uprooting off seedling and packing of 127500 sabling | seedling | 1666666.6667 | Mar: 166666.6667; April: 166666.6667; Nov: 666666.6667; Dec: 666666.6667 | 0
Sub Total |  |  | 3969133.3333 |  |  | 166666.6667 | 520238.0952 | 361571.4286 | 181571.4286 | 181571.4286 | 181571.4286 | 181571.4286 | 323971.4286 | 997066.6667 | 873333.3333 | 0
D- New watershed sites( Badam Bagh, Tangi Gharow, Surrounding mountain of Munshi Mir Ghulam tower) |  | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
1 | Total Area | Ha | 0 | [12 empty] | 0
2 | construction of trenching size: 2 and 4 meter in total | m | 16268000 | Mar: 2324000; April: 2324000; May: 2324000; June: 2324000; July: 2324000; Aug: 2324000; Sept: 2324000 | 0
3 | construction of forest road | m2 | 488235.2941 | Mar: 69747.8992; April: 69747.8992; May: 69747.8992; June: 69747.8992; July: 69747.8992; Aug: 69747.8992; Sept: 69747.8992 | 0
4 | construction of check dams in the planned areas | m3 | 332000 | Mar: 47428.5714; April: 47428.5714; May: 47428.5714; June: 47428.5714; July: 47428.5714; Aug: 47428.5714; Sept: 47428.5714 | 0
5 | Digging of pits in planned areas | Pits | 7811764.7059 | Mar: 1115966.3866; April: 1115966.3866; May: 1115966.3866; June: 1115966.3866; July: 1115966.3866; Aug: 1115966.3866; Sept: 1115966.3866 | 0
6 | Planting of different sabling | Saplings | 1328000 | Oct: 442666.6667; Nov: 442666.6667; Dec: 442666.6667 | 0
7 | cultivation of different kinds of perenial forages | kg | 40400 | Oct: 13466.6667; Nov: 13466.6667; Dec: 13466.6667 | 0
8 | cultivation of seeds of purple ,wild almond , | Pits | 265600 | Oct: 88533.3333; Nov: 88533.3333; Dec: 88533.3333 | 0
9 | irregation of planted cutting by workers for 2 times | Saplings | 265600 | Oct: 88533.3333; Nov: 88533.3333; Dec: 88533.3333 | 0
Sub Total |  |  | 26799600 |  |  | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 3557142.8571 | 633200 | 633200 | 633200 | 0
E- Operation and Maintenance of pervious years areas |  | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
1 | Total Area | Ha | 0 | [12 empty] | 0
2 | irregation of plastic sacs | Sacs | 349800 | May: 49971.4286; June: 49971.4286; July: 49971.4286; Aug: 49971.4286; Sept: 49971.4286; Oct: 49971.4286; Nov: 49971.4286 | 0
3 | irregation of last year planted trees and direct seeding | NO | 12494577.6 | May: 1784939.6571; June: 1784939.6571; July: 1784939.6571; Aug: 1784939.6571; Sept: 1784939.6571; Oct: 1784939.6571; Nov: 1784939.6571 | 0
4 | preparing of traces and pits | NO | 305160.8 | April: 152580.4; May: 152580.4 | 0
5 | Mulching of planted trees for weed control and protecting the stem from direct sun shine | NO | 381451 | June: 190725.5; July: 190725.5 | 0
6 | Filling and cultivation of the plastic sacs | Sacs | 183096.48 | Sept: 91548.24; Oct: 91548.24 | 0
7 | replacing of death plants by planted plastic sacs | NO | 305160.8 | Nov: 152580.4; Dec: 152580.4 | 0
8 | irregation of new cultivated plants of autuam season and replaced sablings for 2 times | NO | 832000 | Nov: 416000; Dec: 416000 | 0
9 | Irrigation of new cultivated plants of autom season and repalced sapplings for 2 times | NO | 162686.56 | Nov: 81343.28; Dec: 81343.28 | 0
10 | irregation of cultivated plants by Mail water tankers | NO | 1073405.7143 | May: 153343.6735; June: 153343.6735; July: 153343.6735; Aug: 153343.6735; Sept: 153343.6735; Oct: 153343.6735; Nov: 153343.6735 | 0
Sub Total |  |  | 16087338.9543 |  |  |  | 152580.4 | 2140835.1592 | 2178980.2592 | 2178980.2592 | 1988254.7592 | 2079802.9992 | 2079802.9992 | 2638178.4392 | 649923.68 | 0
F- Logistic and precuremnt |  | Unite | Estimated amount | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Remarks
1 | Out reach |  | 300000 | Mar: 75000; April: 75000; May: 75000; June: 75000 | 0
2 | purchasing of spraying machine (having generator along with wheel and all accessories) | NO | 80000 | April: 80000 | 0
3 | purchasig of pesticide / medicines for tratement of plants | Liter | 185000 | May: 185000 | 0
4 | Chemical fertilizer (Urea and DAP) | Sacs | 60000 | April: 12000; May: 12000; June: 12000; July: 12000; Aug: 12000 | 0
5 | work equipment - light - wooden heater - Scissor | Unite | 206500 | May: 206500 | 0
6 | Office furniture | NO | 30000 | Mar: 30000 | 0
7 | Service charge of Breshna Sherkat |  | 459999.83 | Mar: 459999.83 | 0
8 | precurement and installation of electricity tower's and remained equipment from the last year |  | 2500000 | Mar: 2500000 | 0
9 | payment of 15% of water tankering from last year | Unite | 807788 | June: 807788 | 0
10 | purchasing of 2 kg of plastic sacs for seeding , packing tootls (thead - bags.. Etc) for transfering of sabling from nusery to the covered area | Unite | 1825000 | April: 1825000 | 0
11 | 120 Kva power generator with all accessories | Unite | 2380000 | May: 2380000 | 0
12 | taps and pipe for the operation and maintenance of the irregation networks | sys | 150000 | May: 150000 | 0
13 | Miscellanous |  | 2972656.38 | April: 2972656.38 | 0
Sub Total |  |  | 11956944.21 |  | 0 | 3064999.83 | 4964656.38 | 3008500 | 894788 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grand total in AFN |  |  | 136660799.9976 | 1470879 | 1470879 | 14648407.3538 | 29013645.7324 | 21177038.6949 | 8283361.5449 | 25130757.2949 | 14301921.5449 | 7289396.2849 | 4507853.4278 | 5739324.1059 | 3627336.0133 | 0
Grand total in USD$ |  |  | 1999719.0518 | 21522.9587 | 21522.9587 | 214346.0251 | 424548.5182 | 309877.6514 | 121208.0999 | 367731.3037 | 209275.9957 | 106663.6858 | 65962.1514 | 83981.9155 | 53077.7877 | 0
prepared by: |  |  | Checked by: | Mar: Confirmed by:; July: Reviewed by:; Oct: Verified by:
| Mohammad Amin Nesar |  | Abdul Manan Azizi | Mar: Mohammad Aman Amanyar; July: Mohammad Rafi Qazizada; Oct: Fahimullah Ziaee
| Urban Greenery and forestry Development Specialist |  | Acting Project Coordinator | Mar: Director of Forest; July: General Director of NRM; Oct: Deputy Minister for irregation and NRM
[6 empty] | Mohammad Aref Hussani | [6 empty] | Approved by:
[6 empty] | Director of Rangland | [6 empty] | Eng. Nasir Ahmad Durani
Minister of MAIL

## Maintenance Plan (hidden)
Maintenance Plan for 4 years
No | Item | Unit | Quantity | Cost/Unit/Afg | People | Total cost/Afg | Total cost/USD
1 | Rangers/Gaurds | month | 48 | 12000 | 36 | 20736000 | 329142.8571
2 | Drivers | month | 24 | 12000 | 4 | 1152000 | 18285.7143
3 | Urban Greenery Technicians | month | 32 | 12000 | 56 | 21504000 | 341333.3333
4 | Fuel/Libricants | Liter | 80000 | 55 |  | 4400000 | 69841.2698
5 | Publication and Stationary | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
6 | Mecillanous | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
Sub Total |  |  |  |  | 96 | 49792000 | 790349.2063

## Labour Analysis (hidden)
Kabul Green Belt Job Creation in 11 Years | [12 empty] | Total Staff/Labour employment Opportunities provided
Quantity/ha | Item | [6 empty] | Monthly | Man Day/Monthly | Total cost/Afg | Total cost/USD | Remarks | Item | Unit | Year 2016 (1007 Ha) |  | 11 Years (estimated for 10,000 ha)
[15 empty] | Directly | Indirectly | Directly | Indirectly
550 | Total Initial Investment and Labour used for Year 1 in aproximately 806 Ha For enahcnic Capcity of Farms | [7 empty] | 10000 | 591828.0476 | 9394.096 |  | Total Skilled Labor recruited | Staff | 144 | 864 | 1152 | 6912
| Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed for establishment of each 806 Ha | [6 empty] | 88 | 131441.3333 | 145684833.3333 | 2312457.672 |  | Total unskilled labor recruited | Man Day | 628832 | 3772992 | 3144160 | 18864960
1000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 158 | 238984.2424 | 264881515.1515 | 4204468.4945
10000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 1580 | 2389842.4242 | 2648815151.5152 | 42044684.9447 | -26870081.9447
[17 empty] | 1611676 | 602
Labour Manegement
Name of activity | Unit | Total Work Plan | Norm of work. | Unit cost | work of done | Work Balance | Total Budget /Afg | Expenditure / Afg | Reaming Budget. | Remark.
Terrace | m2 | 1000 | 17 | 23.5294 | 500 | 500 | 17000 | 8500 | 8500
Tree pantation | Sapling | 500 | 6.6667 | 60 | 250 | 250 | 3333.3333 | 1666.6667 | 1666.6667
Check dam | M3 | 100 | 400 | 1 | 50 | 50 | 40000 | 20000 | 20000
pite | Sercal | 500 | 2 | 200 | 25 | 475 | 1000 | 50 | 950
[7 empty] | 61333.3333 | 30216.6667 | 31116.6667
0