## اجزا
فعالیت | قیمت مجموعی به افغانی | بودجه تخصیص داده شده | بودجه مورد نیاز | قیمت مجموعی به دالر
الف: بخش ساختمانی | 97655000 | 3702020 | 93952980 | 1312567.2043
ب: بخش قوریه های تولید نهال | 6688666.6667 | 6688666.6667 | 0 | 89901.4337
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | 63136758.9744 | 0 | 63136758.9744 | 599207.3339
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل | 36796238.0952 | 36796238.0952 | 0 | 494573.0927
ه: بخش منابع بشری | 17622564 | 17624340 | -1776 | 236862.4194
و: بخش تهیه و تدارکات | 13169964.0073 | 6049201.9048 | 7120762.1026 | 177015.6453
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
مجموع فرعی | #REF! | 70860466.6667 | #REF! | #REF!
|  | دروان مکمل سال | دوران مکمل سال

## breef 61 million
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AFG-390742
پلان توحیدی مالی 1399
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
الف: بخش ساختمانی
1 | پرداخت 25 فیصد شبکه آبیاری قلعه مسلم لات اول | پرداخت |  |  |  |  | 3702020
مجموع فرعی | [5 empty] | 0 | 3702020 | 0 | 5.224%
ب: بخش قوریه های تولید نهال
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 378250 | 60 | 6.6667 | 6304.1667 | 2521666.6667 | 33893.3692
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 90000 | 80 | 5 | 1125 | 450000 | 6048.3871
3 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | 400 | 1 | 112.5 | 45000 | 604.8387
4 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 540000 | 80 | 5 | 6750 | 2700000 | 36290.3226
5 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 4838.7097
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 1260 | 4 | 100 | 315 | 126000 | 1693.5484
7 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 270 | 4 | 100 | 67.5 | 27000 | 362.9032
8 | کترول امراض و آفات | جریب | 315 | 2 | 200 | 157.5 | 63000 | 846.7742
9 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 4838.7097
10 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 90 | 1 | 400 | 90 | 36000 | 483.871
مجموع فرعی | [5 empty] | 16721.6667 | 6688666.6667 | 89901.4337 | 9.439%
ج: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه | روز کاری | 5142 | 1 | 400 | 5142 | 2056800 | 27645.1613
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 | اصله | 965000 | 11 | 2.6667 | 75519.6667 | 30207866.6667 | 406019.7133
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 10000 | 11 | 5.7143 | 1571.4286 | 628571.4286 | 8448.5407
4 | #REF! | اصله | 527000 | 80 | 5 | 6587.5 | 2635000 | 35416.6667
5 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 9 | 1 | 29600 | 1554 | 799200 | 10741.9355
6 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 48950 | 50 | 8 | 979 | 391600 | 5263.4409
7 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 28950 | 150 | 2.6667 | 193 | 77200 | 1037.6344
مجموع فرعی | [5 empty] | 91546.5952 | 36796238.0952 | 494573.0927 | 51.93% | 37185438.0952
ه: بخش منابع بشری
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 12 | 1 | 156444 | 312 | 1564440 | 21027.4194
2 | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 12 | 1 | 49333 | 312 | 591996 | 7956.9355
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 12 | 1 | 97333 | 312 | 1167996 | 15698.871
4 | مسئول مالی و اداری | ماه | 12 | 1 | 28000 | 312 | 336000 | 4516.129
5 | آمر جی آی اس | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
6 | آمر ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 12 | 1 | 49333 | 312 | 591996 | 7956.9355
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 1 | 97333 | 312 | 1167996 | 15698.871
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 4 | 60667 | 1248 | 2912016 | 39140
9 | مسئول پرداخت معاشات قرار دادی وزارت | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
10 | تکنیشن ساحوی | ماه | 12 | 17 | 12444 | 5304 | 2538576 | 34120.6452
11 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 111556 | 312 | 1338672 | 17992.9032
12 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 90222 | 312 | 1082664 | 14551.9355
13 | انجینیر برق | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
14 | انجینیرسروی | ماه | 12 | 1 | 83111 | 312 | 997332 | 13405
15 | انجینیرسروی | ماه | 12 | 1 | 90222 | 312 | 1082664 | 14551.9355
16 | صفاکار | ماه | 12 | 2 | 11333 | 624 | 271992 | 3655.8065
مجموع فرعی |  |  |  | 36 |  | 11232 | 17624340 | 236886.2903 | 24.87%
و: بخش تهیه و تدارکات
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 50 |  | 9000 | 112.5 | 450000 | 6048.3871
2 | تیل پطرول | لیتر | 4000 |  | 60 | 60 | 240000 | 3225.8065
3 | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 10000 |  | 60 | 150 | 600000 | 8064.5161
4 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 10 |  | 12000 | 30 | 120000 | 1612.9032
5 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 2 |  | 30000 | 15 | 60000 | 806.4516
6 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 1900 |  | 250 | 118.75 | 475000 | 6384.4086
7 | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ | اجناس ضروری | 4 |  | 500000 | 500 | 2000000 | 26881.7204
8 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 1 |  | 300000 | 75 | 300000 | 4032.2581
9 | موترسایکل همراه با پلیت | عراده | 8 |  | 50000 | 100 | 400000 | 5376.3441
10 | پایپ نیم انج کرمچی (20 ملی) بند 50 متره | بندل | 180 |  | 1400 | 63 | 252000 | 3387.0968
11 | تخم بادام کوهی و تلخ | کیلو | 1000 |  | 150 | 37.5 | 150000 | 2016.129
12 | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) | متفرقه | 1 |  | 1002201.9048 | 250.5505 | 1002201.9048 | 13470.4557
مجموع فرعی | [5 empty] | 1512.3005 | 6049201.9048 | 81306.4772 | 8.537%
مجموع عمومی به افغانی | [5 empty] | 121012.5624 | 70860466.6667 |  | 100%
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 952425.6272 |  |  | 67158446.6667
ترتیب کننده گان: |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل
شهید الله محمودی: مسول اداری
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین |  | تائید کننده گان: | سید احمد خالد صاحبزاده |  |  | محمد امان امانیار |  |  | منظوری مقام وزارت:
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی
-9860466.6667
-9860466.6667
60469780

## بی بی مهرو
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه گل پروری بی بی مهرو) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 2
2 | کشیدن نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 |  | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 8000 | 80 | 5 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 121.2121 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 8000 | 200 | 2 | 40 | 16000 | 66 | 0.60606 | 121.2121 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 24 | 4 | 100 | 6 | 2400 | 66 | 0.090909 | 0.36364 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 6 | 4 | 100 | 1.5 | 600 | 66 | 0.022727 | 0.090909 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 6 | 2 | 200 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.090909
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 2 | 1 | 400 | 2 | 800 | 66 | 0.030303 | 0.030303
مجموع فرعی | [5 empty] | 177.5 | 71000 |  | 2.6894
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 12000 | 80 | 5 | 150 | 60000 | 66 | 2.2727 | 181.8182
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 24 | 4 | 100 | 6 | 2400 | 66 | 0.090909 | 0.36364
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 6 | 4 | 100 | 1.5 | 600 | 66 | 0.022727 | 0.090909
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 6 | 2 | 200 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.090909
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 2 | 1 | 400 | 2 | 800 | 66 | 0.030303 | 0.030303
مجموع فرعی | [5 empty] | 162.5 | 65000 |  | 2.4621
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 16500 | 60 | 6.6667 | 275 | 110000 | 33 | 8.3333 | 500
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 2000 | 80 | 5 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 30.303
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 8000 | 200 | 2 | 40 | 16000 | 66 | 0.60606 | 121.2121
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 2000 | 400 | 1 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 30.303
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 8 | 4 | 100 | 2 | 800 | 66 | 0.030303 | 0.12121
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 2 | 2 | 200 | 1 | 400 | 66 | 0.015152 | 0.030303
مجموع فرعی | [5 empty] | 398 | 159200 | 429 | 10.197
مجموع عمومی | [6 empty] | 295200
ترتیب کننده: رحمت الله | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم گل پروری بی بی مهرو |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## قرغه
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه قرغه) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 4
2 | کشیدن نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 |  | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 16000 | 80 | 5 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 242.4242 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 16000 | 200 | 2 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 242.4242 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 48 | 4 | 100 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 0.72727 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 12 | 4 | 100 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.18182 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 12 | 2 | 200 | 6 | 2400 | 66 | 0.090909 | 0.18182
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 4 | 1 | 400 | 4 | 1600 | 66 | 0.060606 | 0.060606
مجموع فرعی | [5 empty] | 355 | 142000 |  | 5.3788
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 24000 | 80 | 5 | 300 | 120000 | 66 | 4.5455 | 363.6364
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 48 | 4 | 100 | 12 | 4800 | 66 | 0.18182 | 0.72727
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 12 | 4 | 100 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.18182
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 12 | 2 | 200 | 6 | 2400 | 66 | 0.090909 | 0.18182
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 4 | 1 | 400 | 4 | 1600 | 66 | 0.060606 | 0.060606
مجموع فرعی | [5 empty] | 325 | 130000 |  | 4.9242
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 33000 | 60 | 6.6667 | 550 | 220000 | 66 | 8.3333 | 500
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 4000 | 80 | 5 | 50 | 20000 | 66 | 0.75758 | 60.6061
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 16000 | 200 | 2 | 80 | 32000 | 66 | 1.2121 | 242.4242
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 4000 | 400 | 1 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 60.6061
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 8000 | 80 | 5 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 121.2121
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 16 | 4 | 100 | 4 | 1600 | 66 | 0.060606 | 0.24242
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 4 | 2 | 200 | 2 | 800 | 66 | 0.030303 | 0.060606
مجموع فرعی | [5 empty] | 796 | 318400 | 462 | 12.0606
مجموع عمومی | [6 empty] | 590400
ترتیب کننده: اسد خان | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم قرغه |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## پغمان
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه پغمان) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 11
2 | کشیدن نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 |  | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 11000 | 80 | 5 | 137.5 | 55000 | 66 | 2.0833 | 166.6667 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 44000 | 80 | 5 | 550 | 220000 | 66 | 8.3333 | 666.6667 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 44000 | 200 | 2 | 220 | 88000 | 66 | 3.3333 | 666.6667 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 132 | 4 | 100 | 33 | 13200 | 66 | 0.5 | 2 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 33 | 4 | 100 | 8.25 | 3300 | 66 | 0.125 | 0.5 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 33 | 2 | 200 | 16.5 | 6600 | 66 | 0.25 | 0.5
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 11 | 1 | 400 | 11 | 4400 | 66 | 0.16667 | 0.16667
مجموع فرعی | [5 empty] | 976.25 | 390500 |  | 14.7917
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 66000 | 80 | 5 | 825 | 330000 | 66 | 12.5 | 1000
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 132 | 4 | 100 | 33 | 13200 | 66 | 0.5 | 2
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 33 | 4 | 100 | 8.25 | 3300 | 66 | 0.125 | 0.5
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 33 | 2 | 200 | 16.5 | 6600 | 66 | 0.25 | 0.5
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 11 | 1 | 400 | 11 | 4400 | 66 | 0.16667 | 0.16667
مجموع فرعی | [5 empty] | 893.75 | 357500 |  | 13.5417
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 90750 | 60 | 6.6667 | 1512.5 | 605000 | 66 | 22.9167 | 1375
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 11000 | 80 | 5 | 137.5 | 55000 | 66 | 2.0833 | 166.6667
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 44000 | 200 | 2 | 220 | 88000 | 66 | 3.3333 | 666.6667
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 11000 | 400 | 1 | 27.5 | 11000 | 66 | 0.41667 | 166.6667
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 22000 | 80 | 5 | 275 | 110000 | 66 | 4.1667 | 333.3333
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 44 | 4 | 100 | 11 | 4400 | 66 | 0.16667 | 0.66667
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 11 | 2 | 200 | 5.5 | 2200 | 66 | 0.083333 | 0.16667
مجموع فرعی | [5 empty] | 2189 | 875600 | 462 | 33.1667
مجموع عمومی | [6 empty] | 1623600
ترتیب کننده: محمود حقمل | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم ده مراد خان دوم |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## ده مراد خان 2
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه ده مراد خان دوم) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 5
2 | کشیدن نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 |  | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 66 | 0.94697 | 75.7576 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 20000 | 200 | 2 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 303.0303 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 60 | 4 | 100 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.90909 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 15 | 4 | 100 | 3.75 | 1500 | 66 | 0.056818 | 0.22727 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 15 | 2 | 200 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.22727
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
مجموع فرعی | [5 empty] | 443.75 | 177500 |  | 6.7235
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 30000 | 80 | 5 | 375 | 150000 | 66 | 5.6818 | 454.5455
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 60 | 4 | 100 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.90909
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 15 | 4 | 100 | 3.75 | 1500 | 66 | 0.056818 | 0.22727
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 15 | 2 | 200 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.22727
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 5 | 1 | 400 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.075758
مجموع فرعی | [5 empty] | 406.25 | 162500 |  | 6.1553
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 41250 | 60 | 6.6667 | 687.5 | 275000 | 66 | 10.4167 | 625
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 66 | 0.94697 | 75.7576
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 20000 | 200 | 2 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152 | 303.0303
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 5000 | 400 | 1 | 12.5 | 5000 | 66 | 0.18939 | 75.7576
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 20 | 4 | 100 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.30303
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 5 | 2 | 200 | 2.5 | 1000 | 66 | 0.037879 | 0.075758
مجموع فرعی | [5 empty] | 995 | 398000 | 462 | 15.0758
مجموع عمومی | [6 empty] | 738000
ترتیب کننده: محمود حقمل | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم ده مراد خان دوم |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## ده مراد خان 1
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه ده مراد خان اول) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 10
2 | کشیدن نهال | اصله |  | 60 | 6.6667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
مجموع فرعی | [6 empty] | 0 |  | 0
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 40000 | 80 | 5 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 606.0606 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 40000 | 200 | 2 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 606.0606 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 120 | 4 | 100 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 1.8182 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 30 | 4 | 100 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.45455 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 30 | 2 | 200 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.45455
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 887.5 | 355000 |  | 13.447
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 60000 | 80 | 5 | 750 | 300000 | 66 | 11.3636 | 909.0909
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 120 | 4 | 100 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 1.8182
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 30 | 4 | 100 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.45455
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 30 | 2 | 200 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.45455
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 812.5 | 325000 |  | 12.3106
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 82500 | 60 | 6.6667 | 1375 | 550000 | 66 | 20.8333 | 1250
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 40000 | 200 | 2 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 606.0606
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 10000 | 400 | 1 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 151.5152
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 40 | 4 | 100 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.60606
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 10 | 2 | 200 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 1990 | 796000 | 462 | 30.1515
مجموع عمومی | [6 empty] | 1476000
ترتیب کننده: محمد ناصر | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم ده مراد خان اول |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## گذرگاه 2
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه گذرگاه دوم) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 3
2 | کشیدن نهال | اصله | 2000 | 60 | 6.6667 | 33.3333 | 13333.3333 | 15 | 2.2222 | 133.3333
مجموع فرعی | [6 empty] | 13333.3333 |  | 2.2222
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 3000 | 80 | 5 | 37.5 | 15000 | 66 | 0.56818 | 45.4545 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 12000 | 80 | 5 | 150 | 60000 | 66 | 2.2727 | 181.8182 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 12000 | 200 | 2 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 181.8182 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 36 | 4 | 100 | 9 | 3600 | 66 | 0.13636 | 0.54545 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 9 | 4 | 100 | 2.25 | 900 | 66 | 0.034091 | 0.13636 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 9 | 2 | 200 | 4.5 | 1800 | 66 | 0.068182 | 0.13636
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 3 | 1 | 400 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.045455
مجموع فرعی | [5 empty] | 266.25 | 106500 |  | 4.0341
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 18000 | 80 | 5 | 225 | 90000 | 66 | 3.4091 | 272.7273
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 36 | 4 | 100 | 9 | 3600 | 66 | 0.13636 | 0.54545
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 9 | 4 | 100 | 2.25 | 900 | 66 | 0.034091 | 0.13636
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 9 | 2 | 200 | 4.5 | 1800 | 66 | 0.068182 | 0.13636
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 3 | 1 | 400 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.045455
مجموع فرعی | [5 empty] | 243.75 | 97500 |  | 3.6932
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 24750 | 60 | 6.6667 | 412.5 | 165000 | 66 | 6.25 | 375
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 3000 | 80 | 5 | 37.5 | 15000 | 66 | 0.56818 | 45.4545
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 12000 | 200 | 2 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 181.8182
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 3000 | 400 | 1 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 45.4545
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 6000 | 80 | 5 | 75 | 30000 | 66 | 1.1364 | 90.9091
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 12 | 4 | 100 | 3 | 1200 | 66 | 0.045455 | 0.18182
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 3 | 2 | 200 | 1.5 | 600 | 66 | 0.022727 | 0.045455
مجموع فرعی | [5 empty] | 597 | 238800 | 462 | 9.0455
مجموع عمومی | [6 empty] | 456133.3333
ترتیب کننده: خلیل خان | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم گذرگاه دوم |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## گذرگاه 1
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری
ریاست عمومی منابع طبیعی
ریاست جنگلات - واحد تطبیق پروژه کمر بند سبز کابل
پلان کاری وبودجه مورد نیاز (قوریه گذرگاه اول) بابت سال 1399
فعالیتها |  | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
ربع اول
1 | مجموع زمین تحت فعالیت قوریه | جریب | 10
2 | کشیدن نهال | اصله | 5000 | 60 | 6.6667 | 83.3333 | 33333.3333 | 15 | 5.5556 | 333.3333
مجموع فرعی | [5 empty] | 83.3333 | 33333.3333 |  | 5.5556
ربع دوم
1 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152 |  | 0.21
2 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 40000 | 80 | 5 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758 | 606.0606 |  | 0.14
3 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 40000 | 200 | 2 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 606.0606 | 50 فیصد پهن برگ 50 فیصد سوزنی برگ
4 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 120 | 4 | 100 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 1.8182 |  | 14285.7143 | تولید نهال پهن برگ در فی جریب
5 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 30 | 4 | 100 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.45455 |  | 9523.8095 | تولید نهال سوزنی برگ در فی هکتار
6 | کترول امراض و آفات | جریب | 30 | 2 | 200 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.45455
7 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 887.5 | 355000 |  | 13.447
ربع سوم
1 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 60000 | 80 | 5 | 750 | 300000 | 66 | 11.3636 | 909.0909
2 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 120 | 4 | 100 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455 | 1.8182
3 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 30 | 4 | 100 | 7.5 | 3000 | 66 | 0.11364 | 0.45455
4 | کترول امراض و آفات | جریب | 30 | 2 | 200 | 15 | 6000 | 66 | 0.22727 | 0.45455
5 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 10 | 1 | 400 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 812.5 | 325000 |  | 12.3106
ربع چهارم
1 | کشیدن وبسته بندی نهال | اصله | 82500 | 60 | 6.6667 | 1375 | 550000 | 66 | 20.8333 | 1250
2 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 10000 | 80 | 5 | 125 | 50000 | 66 | 1.8939 | 151.5152
3 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  | 40000 | 200 | 2 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 606.0606
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 10000 | 400 | 1 | 25 | 10000 | 66 | 0.37879 | 151.5152
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | مترمربع | 20000 | 80 | 5 | 250 | 100000 | 66 | 3.7879 | 303.0303
6 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 40 | 4 | 100 | 10 | 4000 | 66 | 0.15152 | 0.60606
7 | کترول امراض و آفات | جریب | 10 | 2 | 200 | 5 | 2000 | 66 | 0.075758 | 0.15152
مجموع فرعی | [5 empty] | 1990 | 796000 | 462 | 30.1515
مجموع عمومی | [6 empty] | 1509333.3333
ترتیب کننده: قیوم خان | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم گذرگاه اول |  | تائید کننده گان:
|  | سید احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه قرغه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه بند قرغه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 265 | 33.125 | 12.0755 | 528 | 211200 | 66 | 8 | 265 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 528 | 211200 |  | 8
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 170000 | 3 | 2.6667 | 3400 | 1360000 | 74 | 45.9459 | 137.8378 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 29600 | 222 | 88800 | 74 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 170000 | 200 | 2 | 850 | 340000 | 74 | 11.4865 | 2297.2973
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 4472 | 1788800 |  | 60.4324
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 170000 | 6 | 2.6667 | 6800 | 2720000 | 74 | 91.8919 | 551.3514 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 29600 | 222 | 88800 | 74 | 3 |  | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع سوم | [5 empty] | 7022 | 2808800 |  | 94.8919
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 170000 | 2 | 2.6667 | 2266.6667 | 906666.6667 | 44 | 51.5152 | 103.0303 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 29600 | 222 | 88800 | 44 | 5.0455
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 5100 | 50 | 8 | 102 | 40800 | 44 | 2.3182 | 115.9091
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 5100 | 150 | 2.6667 | 34 | 13600 | 44 | 0.77273 | 115.9091
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 2624.6667 | 1049866.6667 |  | 59.6515
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به افغانی | [5 empty] | 14646.6667 | 5858666.6667
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به دالر | [6 empty] | 78745.5197
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه قصبه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه کوه قصبه)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 280 | 31.1111 | 12.8571 | 594 | 237600 | 66 | 9 | 280 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 594 | 237600 |  | 9
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 130000 | 3 | 2.6667 | 2600 | 1040000 | 66 | 39.3939 | 118.1818 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 29600 | 74 | 29600 | 66 | 1.1212 | 1.1212 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 130000 | 200 | 2 | 650 | 260000 | 66 | 9.8485 | 1969.697
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 3324 | 1329600 |  | 50.3636
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 130000 | 6 | 2.6667 | 5200 | 2080000 | 66 | 78.7879 | 472.7273 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 74 | 29600 | 66 | 1.1212 |  | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 5274 | 2109600 |  | 79.9091
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 130000 | 2 | 2.6667 | 1733.3333 | 693333.3333 | 44 | 39.3939 | 78.7879 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 74 | 29600 | 44 | 1.6818
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 3900 | 50 | 8 | 78 | 31200 | 44 | 1.7727 | 88.6364
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 3900 | 150 | 2.6667 | 26 | 10400 | 44 | 0.59091 | 88.6364
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1911.3333 | 764533.3333 |  | 43.4394
مصارف مجموعی ساحه کوه قصبه به افغانی | [5 empty] | 11103.3333 | 4441333.3333
مصارف مجموعی ساحه کوه قصبه به دالر | [6 empty] | 60508.6285
ترتیب کننده: محمد فاروق منگل | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## بادام باغ2
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (دامنه های کوه بادام باغ)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 200 | 22.2222 | 18 | 594 | 237600 | 76 | 7.8158 | 173.6842 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 594 | 237600 |  | 7.8158
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 80000 | 3 | 2.6667 | 1600 | 640000 | 74 | 21.6216 | 64.8649 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 80000 | 80 | 5 | 1000 | 400000 | 74 | 13.5135 | 1081.0811
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 2600 | 1040000 |  | 35.1351
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 80000 | 6 | 2.6667 | 3200 | 1280000 | 74 | 43.2432 | 259.4595 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارف ربع سوم | [5 empty] | 3200 | 1280000 |  | 43.2432
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 80000 | 2 | 2.6667 | 1066.6667 | 426666.6667 | 44 | 24.2424 | 48.4848 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 2400 | 50 | 8 | 48 | 19200 | 44 | 1.0909 | 54.5455
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 2400 | 150 | 2.6667 | 16 | 6400 | 44 | 0.36364 | 54.5455
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1130.6667 | 452266.6667 |  | 25.697
مصارف مجموعی ساحه دامنه های کوه بادام باغ به افغانی | [5 empty] | 7524.6667 | 3009866.6667
مصارف مجموعی ساحه دامنه های کوه بادام باغ به دالر | [6 empty] | 41006.3579
ترتیب کننده: عبدالجمیل ملیکزاده و میرداد خان | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر ساحوی بادام باغ |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو2
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه توسعوی تنگی غارو)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 180 | 25.7143 | 15.5556 | 532 | 212800 | 76 | 7 | 180 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 532 | 212800 |  | 7
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 140000 | 3 | 2.6667 | 2800 | 1120000 | 74 | 37.8378 | 113.5135 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 140000 | 80 | 5 | 1750 | 700000 | 74 | 23.6486 | 1891.8919
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 20 هزار | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 2800 | 1879200 |  | 37.8378
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 140000 | 6 | 2.6667 | 5600 | 2240000 | 74 | 75.6757 | 454.0541 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 20 هزار | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 5600 | 2299200 |  | 75.6757
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 140000 | 2 | 2.6667 | 1866.6667 | 746666.6667 | 44 | 42.4242 | 84.8485 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 20 هزار | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 4200 | 50 | 8 | 84 | 33600 | 33 | 2.5455 | 127.2727
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 4200 | 150 | 2.6667 | 28 | 11200 | 33 | 0.84848 | 127.2727
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 2126.6667 | 850666.6667 |  | 47.8182
مصارف مجموعی ساحه تنگی غارو به افغانی | [5 empty] | 11058.6667 | 5241866.6667
مصارف مجموعی ساحه تنگی غارو به دالر | [6 empty] | 71415.0772
ترتیب کننده: محمد فاروق منگل | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## منشی میرغلام1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 145 | 20.7143 | 19.3103 | 532 | 212800 | 76 | 7 | 145 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز. | 5.8
2 | غرس نهال در بهار سال 1400 |  | 10000 | 50 | 8 | 200 | 80000 | 22 | 9.0909 | 454.5455
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 532 | 292800 |  | 16.0909
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 80000 | 3 | 2.6667 | 1600 | 640000 | 74 | 21.6216 | 64.8649 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 80000 | 80 | 5 | 1000 | 400000 | 74 | 13.5135 | 1081.0811
3 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 29600 | 74 | 29600 | 74 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1600 | 1069600 |  | 36.1351
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 80000 | 6 | 2.6667 | 3200 | 1280000 | 74 | 43.2432 | 259.4595 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 3200 | 1280000 |  | 43.2432
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 80000 | 2 | 2.6667 | 1066.6667 | 426666.6667 | 44 | 24.2424 | 48.4848 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 2400 | 50 | 8 | 48 | 19200 | 33 | 1.4545 | 72.7273
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 2400 | 150 | 2.6667 | 16 | 6400 | 33 | 0.48485 | 72.7273
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 1130.6667 | 452266.6667 |  | 26.1818
مصارف مجموعی ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام به افغانی | [5 empty] | 6462.6667 | 3094666.6667
مصارف مجموعی ساحه کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام به دالر | [6 empty] | 42161.6712
ترتیب کننده: مسعود الله لطیفی | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## کلوله پشته
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه کلوله پشته)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 5000 | 3 | 5.7143 | 214.2857 | 85714.2857 | 74 | 2.8958 | 8.6873 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 74 | 0.84459 | 67.5676
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 276.7857 | 110714.2857 |  | 3.7403
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 5000 | 6 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 74 | 5.7915 | 34.749 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 428.5714 | 171428.5714 |  | 5.7915
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 5000 | 2 | 5.7143 | 142.8571 | 57142.8571 | 44 | 3.2468 | 6.4935 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 142.8571 | 57142.8571 |  | 3.2468
مصارف مجموعی ساحه کلوله پشته به افغانی | [5 empty] | 848.2143 | 339285.7143
مصارف مجموعی ساحه کلوله پشته به دالر | [6 empty] | 4622.4212
ترتیب کننده: سید نبی | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم کلوله پشته |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تنگی غارو1
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه قبلی تنگی غارو)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 5000 | 3 | 5.7143 | 214.2857 | 85714.2857 | 74 | 2.8958 | 8.6873 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 222 | 88800 | 74 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
3 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 5000 | 80 | 5 | 62.5 | 25000 | 74 | 0.84459 | 67.5676
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 498.7857 | 199514.2857 |  | 6.7403
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 5000 | 6 | 5.7143 | 428.5714 | 171428.5714 | 74 | 5.7915 | 34.749 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 222 | 88800 | 74 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 428.5714 | 260228.5714 |  | 5.7915
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 5000 | 2 | 5.7143 | 142.8571 | 57142.8571 | 44 | 3.2468 | 6.4935 | یک نفر به تعداد 70 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 3 | 1 | 26400 | 222 | 88800 | 74 | 3 | 3 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 364.8571 | 145942.8571 |  | 6.2468
مصارف مجموعی به افغانی | [5 empty] | 1292.2143 | 605685.7143
مصارف مجموعی به دالر | [6 empty] | 8251.849
ترتیب کننده: سید معصوم | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمر فارم تنگی غارو |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## تپه مرنجان
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه تپه مرنجان)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 19000 | 3 | 2.6667 | 380 | 152000 | 74 | 5.1351 | 15.4054 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 19000 | 80 | 5 | 237.5 | 95000 | 74 | 3.2095 | 256.7568
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 617.5 | 247000 |  | 8.3446
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 19000 | 6 | 2.6667 | 760 | 304000 | 74 | 10.2703 | 61.6216 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 760 | 304000 |  | 10.2703
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 19000 | 2 | 2.6667 | 253.3333 | 101333.3333 | 44 | 5.7576 | 11.5152 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 570 | 50 | 8 | 11.4 | 4560 | 44 | 0.25909 | 12.9545
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 570 | 150 | 2.6667 | 3.8 | 1520 | 44 | 0.086364 | 12.9545
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 268.5333 | 107413.3333 |  | 6.103
مصارف مجموعی ساحه تپه مرنجان به افغانی | [5 empty] | 1646.0333 | 658413.3333
مصارف مجموعی ساحه تپه مرنجان به دالر | [6 empty] | 8970.2089
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
زمری خان آمر آبریزه تپه مرنجان |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## کوه آسمائی
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه کوه آسمائی)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 36 | 12 | 33.3333 | 228 | 91200 | 66 | 3.4545 | 41.4545 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 228 | 91200 |  | 3.4545
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 13000 | 3 | 2.6667 | 260 | 104000 | 74 | 3.5135 | 10.5405 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 13000 | 80 | 5 | 162.5 | 65000 | 74 | 2.1959 | 175.6757
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 422.5 | 169000 |  | 5.7095
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 13000 | 6 | 2.6667 | 520 | 208000 | 74 | 7.027 | 42.1622 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 520 | 208000 |  | 7.027
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 13000 | 2 | 2.6667 | 173.3333 | 69333.3333 | 44 | 3.9394 | 7.8788 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 390 | 50 | 8 | 7.8 | 3120 | 22 | 0.35455 | 17.7273
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 390 | 150 | 2.6667 | 2.6 | 1040 | 22 | 0.11818 | 17.7273
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 183.7333 | 73493.3333 |  | 4.4121
مصارف مجموعی ساحه کوه آسمائی به افغانی | [5 empty] | 1354.2333 | 541693.3333
مصارف مجموعی ساحه کوه آسمائی به دالر | [6 empty] | 7380.0182
ترتیب کننده: محب الله | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## بینی حصار
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (ساحه دامنه های کوه بینی حصار)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 130 | 18.5714 | 21.5385 | 462 | 184800 | 74 | 6.2432 | 115.9459 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 462 | 184800 |  | 6.2432
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 50000 | 3 | 2.6667 | 1000 | 400000 | 74 | 13.5135 | 40.5405 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
4 |  | اصله | 50000 | 80 | 5 | 625 | 250000 | 74 | 8.4459 | 675.6757
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1625 | 650000 |  | 21.9595
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 50000 | 6 | 2.6667 | 2000 | 800000 | 74 | 27.027 | 162.1622 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 2000 | 800000 |  | 27.027
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 50000 | 2 | 2.6667 | 666.6667 | 266666.6667 | 33 | 20.202 | 40.404 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 1500 | 50 | 8 | 30 | 12000 | 33 | 0.90909 | 45.4545
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 1500 | 150 | 2.6667 | 10 | 4000 | 33 | 0.30303 | 45.4545
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 706.6667 | 282666.6667 |  | 21.4141
مصارف مجموعی ساحه کوه بینی حصار به افغانی | [5 empty] | 4793.6667 | 1917466.6667
مصارف مجموعی ساحه کوه بینی حصار به دالر | [6 empty] | 26123.5241
ترتیب کننده: قوت علی فکرت | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## کمربند سبز هرات (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 220 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (قریه زاغان)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 0
2 | اعمار شبکه آبیاری کمربند سبز هرات | هکتار | 0 |  | 77000 | 0 | 0 | 130
3 | اعمار برج برق سولری | هکتار | 0 | 1 | 4000000 |  | 0
4 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
5 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
6 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
7 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [6 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
تائید کننده گان:
|  |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## چمتله (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (چمتله)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 80000
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
قوت علی فکرت |  | تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## شیردروازه
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (شیر دروازه الی شهدای صالحین)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 334 | 33.4 | 11.976 | 760 | 304000 | 76 | 10 | 334 | نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 760 | 304000 |  | 10
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (3 مرتبه) | اصله | 55000 | 3 | 2.6667 | 1100 | 440000 | 74 | 14.8649 | 44.5946 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 29600 | 74 | 29600 | 74 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
2 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 55000 | 80 | 5 | 687.5 | 275000 | 74 | 9.2905 | 743.2432
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 1861.5 | 744600 |  | 25.1554
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 (6 مرتبه) | اصله | 55000 | 6 | 2.6667 | 2200 | 880000 | 74 | 29.7297 | 178.3784 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 74 | 29600 | 74 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 2200 | 880000 |  | 29.7297
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1397 الی 1398 (2 مرتبه) | اصله | 55000 | 2 | 2.6667 | 733.3333 | 293333.3333 | 26 | 28.2051 | 56.4103 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 10000 | جریب | 1 | 1 | 26400 | 74 | 29600 | 74 | 1 | 1 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
2 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 1650 | 50 | 8 | 33 | 13200 | 24 | 1.375 | 68.75
3 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 1650 | 150 | 2.6667 | 11 | 4400 | 24 | 0.45833 | 68.75
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 851.3333 | 340533.3333 |  | 31.0385
مصارف مجموعی ساحه شیر دروازه الی شهدای صالحین به افغانی | [5 empty] | 5672.8333 | 2269133.3333
مصارف مجموعی ساحه شیر دروازه الی شهدای صالحین به دالر | [6 empty] | 30499.1039
ترتیب کننده: قوت علی فکرت | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:
#REF!

## قلعه مسلم
پروژه کمربند سبز کابل پلان مالی حفظ و مراقبت ساحه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399 (قلعه مسلم)
کود نمبر AFG-390742
ربع اول
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
2 | شاخه بری، پاک کاری اطراف نهال ها، حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز و تاسیسات پروژه | هکتار | 380 | 31.6667 | 12.6316 | 912 | 364800 | 76 | 12 | 380 | شاخه بری، نگهبانی برج های برق، تاسیسات چاه عمیق، ذخیره آب، ترمیم پیپ های شبکه آبیاری و ساحات سبز.
| غرس نهال در بهار سال 1399 |  | 10000 | 50 | 8 | 200 | 80000 | 15 | 13.3333 | 666.6667
مجموع عمومی ربع اول | [5 empty] | 912 | 444800 |  | 25.3333
ربع دوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده بهاری سال 1399 (4 مرتبه) | اصله | 228000 | 4 | 2.6667 | 6080 | 2432000 | 74 | 82.1622 | 328.6486 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارف ربع دوم | [5 empty] | 6228 | 2491200 |  | 84.1622
ربع سوم
شماره | فعالیتها | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | میعاد به روز | تعداد کارگر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده بهاری سال 1399 (6 مرتبه) | اصله | 228000 | 6 | 2.6667 | 9120 | 3648000 | 66 | 138.1818 | 829.0909 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند.
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2 | یک نفر به شکل دوامدار یک جریب قوریه را ایجاد نظارت ومراقبت مینماید 10 هزار نهال تولید میکند
مصارت ربع سوم | [5 empty] | 9268 | 3707200 |  | 140.1818
ربع چهارم
شماره | فعالیت ها | واحد | حجم کار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روز کاری | ارزش مجموعی به افغانی | معیاد تطبیق | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
1 | آبیاری نهال های شانده شده بهاری سال 1399 (4 مرتبه) | اصله | 228000 | 4 | 2.6667 | 6080 | 2432000 | 74 | 82.1622 | 328.6486 | یک نفر به تعداد 150 اصله نهال را آبیاری میکند. | 608000
2 | ایجاد و مدیریت قوریه موقت جهت تولید 30000 | جریب | 2 | 1 | 29600 | 148 | 59200 | 74 | 2 | 2
3 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 6840 | 50 | 8 | 136.8 | 54720 | 74 | 1.8486 | 92.4324
4 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 6840 | 150 | 2.6667 | 45.6 | 18240 | 74 | 0.61622 | 92.4324
مجموع ربع چهارم | [5 empty] | 6410.4 | 2564160 |  | 86.627
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به افغانی | [5 empty] | 22818.4 | 9207360
مصارف مجموعی ساحه بند قرغه به دالر | [6 empty] | 123754.8387
ترتیب کننده: قوت علی فکرت | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
آمرساحوی جنگلات و سرسبزی شهری |  | تائید کننده گان:
|  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## توسعوی منشی میرغلام
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 800 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (توسعوی منشی میرغلام الی قصبه)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 400
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض |  | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض |  | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض |  | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | پاک کار چقرک ها | چقرک | 320000 | 25 | 16 | 12800 | 5120000 | 66 | 193.9394 | 4848.4848
4 | پالک کاری تراس ها | حوض | 666400 | 25 | 16 | 26656 | 10662400 | 66 | 403.8788 | 10096.9697
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 240000 | 50 | 8 | 4800 | 1920000 | 33 | 145.4545 | 7272.7273
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 80000 | 150 | 2.6667 | 533.3333 | 213333.3333 | 33 | 16.1616 | 2424.2424
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 240000 | 150 | 2.6667 | 1600 | 640000 | 33 | 48.4848 | 7272.7273
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 6933.3333 | 18555733.3333 |  | 210.101
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 6933.3333 | 18555733.3333
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 249405.0179
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
مسعود الله لطیفی |  | تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## انجیرک
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 320 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (قلعه مسلم)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 500
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 83300 | 12 | 33.3333 | 6941.6667 | 2776666.6667 | 22 | 315.5303 | 3786.3636
2 | چیکدم | مترمکعب | 100 | 0.5 | 800 | 200 | 80000 | 22 | 9.0909 | 4.5455
3 | حفر چقرک | چقرک | 40000 | 13 | 30.7692 | 3076.9231 | 1230769.2308 | 22 | 139.8601 | 1818.1818 |  | 440
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 5 | 0.083333 | 4800 | 60 | 24000 | 22 | 2.7273 | 0.22727 |  | 320
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 10278.5897 | 4111435.8974 |  | 467.2086
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 333200 | 12 | 33.3333 | 27766.6667 | 11106666.6667 | 66 | 420.7071 | 5048.4848
2 | چیکدم | مترمکعب | 400 | 0.5 | 800 | 800 | 320000 | 66 | 12.1212 | 6.0606
3 | حفر چقرک | چقرک | 160000 | 13 | 30.7692 | 12307.6923 | 4923076.9231 | 66 | 186.4802 | 2424.2424
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 20 | 0.083333 | 4800 | 240 | 96000 | 66 | 3.6364 | 0.30303
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 41114.359 | 16445743.5897 |  | 622.9448
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 333200 | 12 | 33.3333 | 27766.6667 | 11106666.6667 | 66 | 420.7071 | 5048.4848
2 | چیکدم | مترمکعب | 400 | 0.5 | 800 | 800 | 320000 | 66 | 12.1212 | 6.0606
3 | حفر چقرک | چقرک | 160000 | 13 | 30.7692 | 12307.6923 | 4923076.9231 | 66 | 186.4802 | 2424.2424
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 20 | 0.083333 | 4800 | 240 | 96000 | 66 | 3.6364 | 0.30303
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 41114.359 | 16445743.5897 |  | 622.9448
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 83300 | 13 | 30.7692 | 6407.6923 | 2563076.9231 | 66 | 97.0862 | 1262.1212
2 | چیکدم | مترمکعب | 100 | 0.5 | 800 | 200 | 80000 | 66 | 3.0303 | 1.5152
3 | حفر چقرک | چقرک | 40000 | 13 | 30.7692 | 3076.9231 | 1230769.2308 | 66 | 46.62 | 606.0606
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 5 | 0.083333 | 4800 | 60 | 24000 | 66 | 0.90909 | 0.075758
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 300000 | 50 | 8 | 6000 | 2400000 | 33 | 181.8182 | 9090.9091
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 100000 | 150 | 2.6667 | 666.6667 | 266666.6667 | 33 | 20.202 | 3030.303
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 300000 | 150 | 2.6667 | 2000 | 800000 | 33 | 60.6061 | 9090.9091
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 18411.2821 | 7364512.8205 |  | 410.272
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 110918.5897 | 44367435.8974
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 596336.504
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
قوت علی فکرت |  | تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## ده سبز (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 100 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کوه های اطراف ولسوالی ده سبز)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4800
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 14 | 28.5714 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه در ساحه 5 هکتار | کیلو | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## شهرک غیبی بابا (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 200 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (کو های اطراف شهرک غیبی بابا)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
مسعود الله لطیفی |  | تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## دانشمند
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 800 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (توسعوی منشی میرغلام الی قصبه)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
مسعود الله لطیفی |  | تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## توسعه وی منشی (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 60 هکتار کمربند سبز بابت سال 1398 در ساحه (توسعوی کوه های اطراف شهرک منشی میرغلام)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس ده متره و سه متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 | 264 | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2 | بذر علوفه | هکتار | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | جمع آوری از ساحات و بذر دو باره در ساحات
3 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 120 | 3.3333 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [6 empty] | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | محمد جواد صاحبزاده: هماهنگ کننده پروژه کمربند کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | حبیب الله حبیبی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## قریه زاغان (hidden)
پروژه کمربند سبز کابل پلان ایجاد 220 هکتار کمربند سبز بابت سال 1399 در ساحه (قریه زاغان)
کود نمبر AFG-390742
پلان ربع اول
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | حجم کار در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 0
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | حجم کار فی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب | 0 | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک | 0 | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 0 | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 0 | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 0 | 120 | 3.3333 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 0
ترتیب کننده: محمد امین نثار متخصص جنگلات و سرسبزی | [5 empty] | چک کننده: | عبدالمنان عزیزی: سرپرست پروژه کمربند شهر کابل
ملاحظه کننده گان: |  | محمد امان امانیار |  |  | محمد عارف حسینی |  |  | تائید کننده: | محمد رفیع قاضی زاده
|  | ریس جنگلات |  |  | رئیس علفچرها |  |  |  | رئیس عمومی منابع طبیعی |  | منظوری مقام وزارت:

## بلخ1
پلان تفصیلی مالی پروژه کمربند سبز بلخ پلان ایجاد 250 هکتار تنظییم آبریزه ، سروی توپوگرافی و دیزاین 1000 هکتار شبکه آبیاری و تنظیم آبریزه
کود نمبر AFG-0000000
پلان ربع اول
الف: بخش تنظیم آبریزه
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 250
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 440
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض |  | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 320
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 208250 | 12 | 33.3333 | 17354.1667 | 6941666.6667 | 66 | 262.9419
2 | چیکدم | مترمکعب | 250 | 0.5 | 800 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758
3 | حفر چقرک | چقرک | 100000 | 13 | 30.7692 | 7692.3077 | 3076923.0769 | 66 | 116.5501
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 12.5 | 0.083333 | 4800 | 150 | 60000 | 66 | 2.2727
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 25696.4744 | 10278589.7436 |  | 389.3405
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 166600 | 12 | 33.3333 | 13883.3333 | 5553333.3333 | 66 | 210.3535
2 | چیکدم | مترمکعب | 200 | 0.5 | 800 | 400 | 160000 | 66 | 6.0606
3 | حفر چقرک | چقرک | 80000 | 13 | 30.7692 | 6153.8462 | 2461538.4615 | 66 | 93.2401
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 10 | 0.083333 | 4800 | 120 | 48000 | 66 | 1.8182
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 20557.1795 | 8222871.7949 |  | 311.4724
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 41650 | 12 | 33.3333 | 3470.8333 | 1388333.3333 | 66 | 52.5884
2 | چیکدم | مترمکعب | 50 | 0.5 | 800 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152
3 | حفر چقرک | چقرک | 20000 | 13 | 30.7692 | 1538.4615 | 615384.6154 | 66 | 23.31
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 2.5 | 0.083333 | 4800 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله |  | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک |  | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله |  | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 5139.2949 | 2055717.9487 |  | 77.8681
ب: بخش منابع بشری ولایت مزار شریف
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده ولایتی پروزه | ماه | 9 | 1 | 83111 | 234 | 747999 | 10053.75
2 | تکنیشن سروی انجینیری | ماه | 9 | 1 | 18000 | 234 | 162000 | 2177.4194
3 | تکنیشن بخش سرسبزی | ماه | 9 | 2 | 12444 | 468 | 223992 | 3010.6452
4 | آمر ساحوی | ماه | 9 | 1 | 43654 | 234 | 392886 | 5280.7258
5 | انجینیر دیزاین | ماه | 9 | 1 | 76000 | 234 | 684000 | 9193.5484
6 | انجینیر سروی | ماه | 9 | 1 | 55000 | 234 | 495000 | 6653.2258
مجموع فرعی | [5 empty] | 1638 | 2705877 | 36369.3145
ج: بخش تهیه و تدارکات ولایت بلخ
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | تیل دیزل و پطرول برای موتر ریاست زراعت ولایت به منظور انتقال کارمندان سروی به ساحه | لیتر | 1000 |  | 50 | 12.5 | 50000 | 672.043
2 | کمپیوتر برای کارمندان | کمپیتر | 5 |  | 65000 | 81.25 | 325000 | 4368.2796
3 | توتیل استیشن همراه با سه پایه، راد، فریزم از نوع Kikon دارای دقت Nivo 5.m+s و یا معادل آن (مکمل پکیج همرا 2 جی پی اس) | توتل استیشن | 2 |  | 540000 | 270 | 1080000 | 14516.129
4 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 5 |  | 40000 | 50 | 200000 | 2688.172
5 | متفرقه ( آموزش، کرایه، سفریه، وسایل کار، و غیره) | متفرقه | 5 |  | 100000 | 125 | 500000 | 6720.4301
مجموع فرعی | [5 empty] | 538.75 | 2155000 | 28965.0538
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 53569.6987 | 25418056.4872
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 341640.5442
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## هرات1
پلان تفصیلی مالی پروژه کمربند سبز هرات پلان ایجاد 250 هکتار تنظییم آبریزه ، سروی توپوگرافی و دیزاین 1000 هکتار شبکه آبیاری و تنظیم آبریزه
کود نمبر AFG-0000000
پلان ربع اول
الف: بخش تنظیم آبریزه
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی | میعاد به روز | تعداد کار گر در فی روز | ملاحظات
| مقدار ساحه به هکتار | هکتار | 250
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر |  | 12 | 33.3333 | 0 | 0 | 22 | 0
2 | چیکدم | مترمکعب |  | 0.5 | 800 | 0 | 0 | 22 | 0
3 | حفر چقرک | چقرک |  | 13 | 30.7692 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 440
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض |  | 0.083333 | 4800 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 320
مجموع مصارف ربع اول | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
پلان ربع دوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 208250 | 12 | 33.3333 | 17354.1667 | 6941666.6667 | 66 | 262.9419
2 | چیکدم | مترمکعب | 250 | 0.5 | 800 | 500 | 200000 | 66 | 7.5758
3 | حفر چقرک | چقرک | 100000 | 13 | 30.7692 | 7692.3077 | 3076923.0769 | 66 | 116.5501
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 12.5 | 0.083333 | 4800 | 150 | 60000 | 66 | 2.2727
مجموع مصارف ربع دوم | [5 empty] | 25696.4744 | 10278589.7436 |  | 389.3405
پلان ربع سوم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 166600 | 12 | 33.3333 | 13883.3333 | 5553333.3333 | 66 | 210.3535
2 | چیکدم | مترمکعب | 200 | 0.5 | 800 | 400 | 160000 | 66 | 6.0606
3 | حفر چقرک | چقرک | 80000 | 13 | 30.7692 | 6153.8462 | 2461538.4615 | 66 | 93.2401
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 10 | 0.083333 | 4800 | 120 | 48000 | 66 | 1.8182
مجموع مصارف ربع سوم | [5 empty] | 20557.1795 | 8222871.7949 |  | 311.4724
پلان ربع چهارم
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کار | قیمت فی واحد به افغانی | روزکاری | ارزش مجموعی به افغانی ربع اول | معیاد فعالیت به روز | تعداد کارگر درفی روز | ملاحظات
1 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) | متر | 41650 | 12 | 33.3333 | 3470.8333 | 1388333.3333 | 66 | 52.5884
2 | چیکدم | مترمکعب | 50 | 0.5 | 800 | 100 | 40000 | 66 | 1.5152
3 | حفر چقرک | چقرک | 20000 | 13 | 30.7692 | 1538.4615 | 615384.6154 | 66 | 23.31
4 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 2.5 | 0.083333 | 4800 | 30 | 12000 | 66 | 0.45455
5 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله |  | 50 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0
6 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک |  | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0
7 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله |  | 150 | 2.6667 | 0 | 0 | 33 | 0
مجموع مصارف ربع چهارم | [5 empty] | 5139.2949 | 2055717.9487 |  | 77.8681
ب: بخش منابع بشری ولایت مزار شریف
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نفر | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده ولایتی پروزه | ماه | 9 | 1 | 83111 | 234 | 747999 | 10053.75
2 | تکنیشن سروی انجینیری | ماه | 9 | 1 | 18000 | 234 | 162000 | 2177.4194
3 | تکنیشن بخش سرسبزی | ماه | 9 | 2 | 12444 | 468 | 223992 | 3010.6452
2 | آمر ساحوی | ماه | 9 | 1 | 43654 | 234 | 392886 | 5280.7258
3 | انجینیر دیزاین | ماه | 9 | 1 | 76000 | 234 | 684000 | 9193.5484
4 | انجینیر سروی | ماه | 9 | 1 | 55000 | 234 | 495000 | 6653.2258
مجموع فرعی |  |  |  | 7 |  | 1638 | 2705877 | 36369.3145
ج: بخش تهیه و تدارکات ولایت بلخ
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | تیل دیزل و پطرول برای موتر ریاست زراعت ولایت به منظور انتقال کارمندان سروی به ساحه | لیتر | 1000 |  | 50 | 12.5 | 50000 | 672.043
2 | کمپیوتر برای کارمندان | کمپیتر | 5 |  | 65000 | 81.25 | 325000 | 4368.2796
3 | توتیل استیشن همراه با سه پایه، راد، فریزم از نوع Kikon دارای دقت Nivo 5.m+s و یا معادل آن (مکمل پکیج همرا 2 جی پی اس) | توتل استیشن | 2 |  | 540000 | 270 | 1080000 | 14516.129
4 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره | سیت | 5 |  | 40000 | 50 | 200000 | 2688.172
5 | متفرقه ( آموزش، کرایه، سفریه، وسایل کار، و غیره) | متفرقه | 5 |  | 100000 | 125 | 500000 | 6720.4301
مجموع فرعی | [5 empty] | 538.75 | 2155000 | 28965.0538
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 53569.6987 | 25418056.4872
مجموع مصارف به دالر امریکائی | [6 empty] | 341640.5442
ترتیب کننده: | [5 empty] | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل
تائید کننده گان:
آمرساحوی پروژه کمربند سبز کابل |  | سد احمد خالدصاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار
|  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  |  | منظوری مقام وزارت:

## Nursery Combain Plan
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AF390742
پلان توحیدی قوریه مرکزی ریاست عمومی منابع طبیعی بابت سال 1399
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | ملاحظات
1 | مجموع زمین تحت فعالیت | جریب | 45
2 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 378250 | 60 | 6.6667 | 6304.1667 | 2521666.6667 | 46666.6667 |  |  | 2475000
3 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 90000 | 80 | 5 | 1125 | 450000 |  | 225000 |  | 225000
4 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 |  | 360000
5 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | 400 | 1 | 112.5 | 45000 |  |  |  | 45000
6 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 540000 | 80 | 5 | 6750 | 2700000 |  | 900000 | 1350000 | 450000
7 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 1260 | 4 | 100 | 315 | 126000 |  | 54000 | 54000 | 18000
8 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 270 | 4 | 100 | 67.5 | 27000 |  | 13500 | 13500
9 | کترول امراض و آفات | جریب | 315 | 2 | 200 | 157.5 | 63000 |  | 27000 | 27000 | 9000
10 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 90 | 1 | 400 | 90 | 36000 |  | 18000 | 18000
11 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 |  |  |  | 360000
مجموع پول به افغانی | [5 empty] | 16721.6667 | 6688666.6667 | 46666.6667 | 1597500 | 1462500 | 3582000
مجموع پول به دالر | [6 empty] | 89901.4337 | 627.2401 | 21471.7742 | 19657.2581 | 48145.1613
ترتیب کننده گان: |  |  |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل
شهید الله محمودی: مسول اداری
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین |  |  |  | تائید کننده گان: | سید احمد خالد صاحبزاده |  |  | محمد امان امانیار |  |  | منظوری مقام وزارت:
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی |  |  |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی

## Combain plan
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AFG-390742
پلان توحیدی کارگر برای سال مالی 1399
الف پلان قوریه
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مجموع زمین تحت فعالیت | جریب | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 378250 | 60 | 6.6667 | 6304.1667 | 2521666.6667 | 46666.6667 | 0 | 0 | 2475000 | 33893.3692
3 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 90000 | 80 | 5 | 1125 | 450000 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 6048.3871
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | 400 | 1 | 112.5 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 604.8387
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 540000 | 80 | 5 | 6750 | 2700000 | 0 | 900000 | 1350000 | 450000 | 36290.3226
6 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 4838.7097
7 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 1260 | 4 | 100 | 315 | 126000 | 0 | 54000 | 54000 | 18000 | 1693.5484
8 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 270 | 4 | 100 | 67.5 | 27000 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 362.9032
9 | کترول امراض و آفات | جریب | 315 | 2 | 200 | 157.5 | 63000 | 0 | 27000 | 27000 | 9000 | 846.7742
10 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 4838.7097
11 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 90 | 1 | 400 | 90 | 36000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 483.871
مجموع مصارف فارم های مرکزی | [5 empty] | 16721.6667 | 6688666.6667 | 46666.6667 | 1597500 | 1462500 | 3582000 | 89901.4337
ب: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 500
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 833000 | 12 | 33.3333 | 69416.6667 | 27766666.6667 | 2776666.6667 | 11106666.6667 | 11106666.6667 | 2563076.9231 | 373207.8853
4 | چیکدم | متر مکعب | 1000 | 0.5 | 800 | 2000 | 800000 | 80000 | 320000 | 320000 | 80000 | 10752.6882
5 | حفر چقرک | چقرک | 400000 | 13 | 30.7692 | 30769.2308 | 12307692.3077 | 1230769.2308 | 4923076.9231 | 4923076.9231 | 1230769.2308 | 165425.9719
6 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 50 | 0.083333 | 4800 | 600 | 240000 | 24000 | 96000 | 96000 | 24000 | 3225.8065
7 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 300000 | 50 | 8 | 6000 | 2400000 |  |  |  | 2400000 | 32258.0645
9 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 100000 | 150 | 2.6667 | 666.6667 | 266666.6667 |  |  |  | 266666.6667 | 3584.2294
10 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 300000 | 150 | 2.6667 | 2000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 10752.6882
مجموم مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه های جدید | [6 empty] | 44581025.641 | 4111435.8974 | 16445743.5897 | 16445743.5897 | 7364512.8205 | 599207.3339
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه در ولایت هرایت و مزار شریف (تقسیمات به شکل مساویانه است)
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | #REF!
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | #REF! | 12 | 33.3333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | چیکدم | متر مکعب | #REF! | 0.5 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | حفر چقرک | چقرک | #REF! | 13 | 30.7692 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | #REF! | 0.083333 | 4800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | #REF! | 50 | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | #REF! | 150 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | #REF! | 150 | 2.6667 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
مجموم مصارف ایجاد و تنظیم آبریزه های جدید | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ج: حفظ و مراقبت آبریزه سال های قبل
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم کاری | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی / افغانی | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه | روز کاری | 5142 | 1 | 400 | 5142 | 2056800 | 2056800 |  |  |  | 27645.1613
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 | اصله | 965000 | 11 | 2.6667 | 75519.6667 | 30207866.6667 |  | 8328000 | 15440000 | 6439866.6667 | 406019.7133
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 10000 | 11 | 5.7143 | 1571.4286 | 628571.4286 |  | 171428.5714 | 342857.1429 | 114285.7143 | 8448.5407
4 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 527000 | 80 | 5 | 6587.5 | 2635000 |  | 1735000 |  |  | 35416.6667
5 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 9 | 1 | 29600 | 1554 | 799200 |  | 266400 | 266400 | 266400 | 10741.9355
6 | پاک کار چقرک ها | حلقه | 320000 | 25 | 16 | 12800 | 5120000 |  |  |  | 5120000 | 68817.2043 | فعالیت های تنظیم آبریزه سال قبل اجرا شده به علت عدم تطبیق شبکه آبیاری نهال غرس نگردیده است.در خزان سال 14 صد بعد از اعمار شبکه آبیاری در ربع آخر نهال غرس میگردد.
7 | پالک کاری تراس ها | متر | 666400 | 25 | 16 | 26656 | 10662400 |  |  |  | 10662400 | 143311.828
8 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 240000 | 50 | 8 | 4800 | 1920000 |  |  |  | 1920000 | 25806.4516
9 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 80000 | 150 | 2.6667 | 533.3333 | 213333.3333 |  |  |  | 213333.3333 | 2867.3835
10 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 240000 | 150 | 2.6667 | 1600 | 640000 |  |  |  | 640000 | 8602.1505
6 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 48950 | 50 | 8 | 979 | 391600 | 160000 |  |  | 231600 | 5263.4409 |  | 28950
7 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 28950 | 150 | 2.6667 | 193 | 77200 |  |  |  | 77200 | 1037.6344
مجموع مصارف حفظ و مراقبت آبریزه سال های قبل | [5 empty] | 137935.9286 | 55351971.4286 | 2216800 | 10500828.5714 | 16049257.1429 | 25685085.7143 | 743978.1106 |  | 37185438.0952
مجموع مصارف به افغانی | [5 empty] | 137935.9286 | 106621663.7363 | 6374902.5641 | 28544072.1612 | 33957500.7326 | 36631598.5348 | 1433086.8782 |  | -18166533.3333
مجموع مصارف به دالر | [6 empty] | 1433086.8782 | 86851.5336 | 388883.8169 | 462636.2498 | 499068.0999
ترتیب کننده گان: |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل
شهید الله محمودی: مسول اداری |  |  | تائید کننده گان: | [5 empty] | منظور کننده گان:
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین |  |  | سید احمد خالد صاحبزاده |  |  | محمد امان امانیار |  |  | حشمت الله غفوری |  |  | نصیر احمد درانی
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  | معین آبیاری و منابع طبیعی |  |  | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

## 1399 Project Brief
معلومات مختصرپروژه های انکشافی درحال جریان سال مالی 1400 وزارت زراعت آبیاری ومالداری
1- بخش اول : معلومات عمومی
نام پروژه : |  |  | کمربند سبز کابل |  |  |  | مدت زمان تطبیق پروژه
کود پروژه : |  |  | AFG-390742 |  |  |  | تاریخ آغاز |  | تاریخ ختم
موقعیت پروژه : |  |  | کابل، هرات و مزار شریف |  |  |  | 1395 |  | 1406
تمویل کننده: |  |  | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
شرح مختصرپروژه : |  |  | پروژه کمربند سبز کابل یکی پروژه های کلیدی ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت،آبیاری ومالداری بوده که مطابق ماده ششم، دوازدهم و بیست و یکم قانون تنظیم امور جنگلات، بند بیست و هفت ماده ششم فرمان شماره 45 مورخ 5/5/1391 پیرامون جنگلات، و بر اساس هدایت جلالتماب رئیس صاحب جمهور و حسب هدایت فیصله تاریخی 9/جدی/1394 شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به توسعه فضای سبز و تقویت پوشش نباتی ، تهیه و ترتیب گردیده که مطابق آن 10 ده هزار هکتار زمین با غرس 5 میلوین اصله نهال های مختلف النوع، بذر 38085 کیلو انواع مختلف تخم درختچه ها ، بته ها و علوفه جات در مدت 11 سال با مجموع بودجه تعهد شده 40 ملیون دالر تطبیق میگردد.
اهداف مشخص ومقاصد پروژه : |  |  | هدف کلی پروژه: 1: ایجاد فضای سبز در ساحه 10,000 هکتار زمین با غرس نهال غیر مثمر و کشت 38,085 کیلو گرام تخم مختلف النوع بتهء و علوفه در مدت 11 سال بخاطر بهبود محیط زیست سالم و ایجاد فضای سبزدر شهر کابل. 2. سروی ساحات تحت پلان کمربند سبز جهت شناسایی پوشش فرش نباتی، حیوانات ، اهمیت ایکولوژیکی و دریافت میکانیزم موءثر وعملی برای تطبیق فعالیت های مربوط به ایجاد کمربند سبز همرا بافعالیت های همآهنگی ونظارتی 3. احیای کمربند سبز دایمی جهت کاهش آلوده گی و خطرات محیط زیستی، بهبود وضعیت کمی و کیفی خاک وآب، جلو گیری ازغصب زمین، حفظ و نگهداری ساحات تاریخی با تمام خصوصویات آن با مساحت 4,000 هکتار جنگلات و 3,000 هکتار بته ها. 4. تقویه و توسعه فرش نباتی جهت تنوع زیست بیولوژیکی ، کاهش فرسایش خاک ، سیلاب، آفات طبیعی و تهیه مواد عضوی خاک درساحات کمربند سبزکابل با احیای 3,000 هکتار ساحه پوشش نباتات طبیعی وعلوفه ای. مقاصد پروژه پروژه در سال 1400 1. توسعه کمر بند سبز (پوشش جنگلاتی و علوفه ای) به مساحت مجموعی 1000 هکتار در ساحات جدید (500 هکتار تنظیم آبریزه همراه با شبکه آبیاری و سرسبزی در ولایت کابل، 250 هکتار تنظیم آبریزه در ولایت هرات و 250 هکتار در ولایت بلخ) همرا با 3000 هکتار سروی توپوگرافی جهت تطبیق برای سال های آینده. 2. حفظ و مراقبت 2508 هکتار ساحات احیاء شده (موجودیت حدود یک میلیون اصله نهال) کمربند سبز کابل 3. تولید حدود 650 هزار اصله نهال زینتی و جنگلی به ساحات کمربند و ساحات شهری در صورتیکه مقدار نهال از بازار آزاد خریداری شود 10 برابر بودجه مصرف شده نیاز است. 4. تقویت ظرفیت تخنیکی و عملیاتی، بسیج جوامع محلی برای اشتراک درایجاد و حفاظت از ساحات کمربند سبز از طریق انجمن های جنگلدار شهری.
فرضیات یا خطرات احتمالی فراراه تطبیق پروژه : |  |  | یکی از خطرات عمده پروژه عدم تخصص بودجه کافی مطابق پلان ترتیب شده، کم آبی و خشکسالی ، غصب ،تخریب تجهیزات و ساحات سبز توسط افراد فرست طلب و زور مندان ، موجودیت ماین در ساحات تحت پلان میباشد.
2- عمده ترین دست آوردهای پروژه
دست آوردهای اساسی پروژه درسال جاری (دست آوردهای کمی) |  |  |  |  | دست آوردهای متوقعه پروژه درسال 1400 ( دست آوردهای کمی)
در سال 1399 فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه در ساحه 740 هکتار ( 420 هکتار کوه های اطراف شهرک منشی میر غلام و 320 هکتار ساحه قلعه مسلم) جدیدا اجرا گردید و همچنان یک شبکه آبیاری پایداری اعمار گردیه است |  |  |  |  | 2508.5 هکتار ساحات تحت فعالیت قبلی شامل حدود 1 میلیون اصله نهال حفظ و مراقبت می گردد و همچنان یک هزار هکتار ساحه کمربند توسعه می یابد( 500 هکتار کابل، 250 هکتار بلخ و 250 هکتار هرات)، چهار شبکه آبیاری همرا با سیستم سولری ایجاد میگردد، 3 هزار هکتار ساحه جدید سروی و دیزاین میشود. برای 3000 نفر کار گر روز مزد کار ایجاد میشود، و برای 50 کارمند تخنیکی و متخصص زمینه کار ایجاد میشود.
در هشت قوریه مرکزی ولایت کابل 5 صد هزار اصله نهال تولید گردید |  |  |  |  | در قوریه جات مرکزی و موقتی ساحوی به مقدار 650 هزار اصله نهال و در ساحه غرس میگردد.
ده ها هزار اصله نهال در ساحات کمربند سبز کابل غرس گردیده است |  |  |  |  | حدود 650 هزار اصله نهال مختلف النوع در ساحه کمربند سبز غرس میگردد.
3- جزئیات پلان مالی وقیمت گذاری بودجه پروژه
تفصیل پروژه های انکشافی (پروژه های درحال اجرا) |  |  |  |  | معلومات مالی پروژه های انکشافی ( ارقام به ملیون افغانی )
کودها | فیصدی پیشرفت کارپروژه |  | بودجه منظورشده سال مالی 1399 | مصارف انجام شده الی ختم سال مالی 1399 | بودجه منظور شده سال مالی 1400 | بودجه پیش بینی شده سال مالی 1401 | بودجه پیش بینی شده سال مالی 1402 | ملاحظات
22 | 98% |  | 3702020 | 3702020 | 188250304.7179 | 595200000 | 700320000
25 |  |  | 57297980 | 44000000 | 97655000
مجموع بودجۀ پروژه |  |  |  |  | 285905304.7179 | 595200000 | 700320000
No | فعالیت های پلان شده وسنجش بودجه پیشنهادی سال مالی 1399 (ارقام به افغانی ) | [8 empty] | ملاحظات
| شرح فعالیت های پلان شده پروژه |  |  |  | موقعیت | واحدمقیاس | تعداد / مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی
1- نام جزء (Component) اول دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش ساحتمانی پروژه ) | [8 empty] | 97655000 |  |  | 97655000
1 | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش اول |  |  |  | کابل | هکتار | 230 | 95000 | 21850000 |  |  | 0
2 | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش دوم |  |  |  | کابل | هکتار | 270 | 95000 | 25650000
3 | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول |  |  |  | کابل | هکتار | 228 | 95000 | 21660000 |  |  | 0
4 | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش دوم |  |  |  | کابل | هکتار | 221 | 95000 | 20995000 |  |  | 0
5 | اعمار ذخیره کمپوست در فارم های مرکزی (5*5*2.5متر) |  |  |  | کابل | باب | 6 | 150000 | 900000 |  |  | 0
6 | حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه و تمام ضرورریات آن و تهیه واترپمپ |  |  |  | کابل | حلقه | 3 | 1400000 | 4200000 |  |  | 0
7 | اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه |  |  |  | کابل | باب | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  | 0
2- نام جزء (Component) دوم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد ( بخش قوریه های تولید نهال ) | [8 empty] | 6688666.6667 |  |  | 6688666.6667
1 | مجموع زمین تحت فعالیت |  |  |  | کابل | جریب | 45 | 0 | 0
2 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال |  |  |  | کابل | اصله | 378250 | 6.6667 | 2521666.6667
3 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه |  |  |  | کابل | مترمربع | 90000 | 5 | 450000
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد |  |  |  | کابل | متر مربع | 45000 | 1 | 45000
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه |  |  |  | کابل | متر مربع | 540000 | 5 | 2700000
6 | غرس نهالی (ترانسپلانت) |  |  |  | کابل | اصله | 180000 | 2 | 360000
7 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) |  |  |  | کابل | جریب | 1260 | 100 | 126000
8 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) |  |  |  | کابل | جریب | 270 | 100 | 27000
9 | کترول امراض و آفات |  |  |  | کابل | جریب | 315 | 200 | 63000
10 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم |  |  |  | کابل | خریطه | 180000 | 2 | 360000
11 | تهیه کمپوست |  |  |  | کابل | متر مکعب | 90 | 400 | 36000
3- نام جزء (Component) سوم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید) | [8 empty] | 63136758.9744 |  |  | 63136758.9744
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت |  |  |  | کابل | هکتار | 500 | 0 | 0
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) |  |  |  | کابل | متر | 833000 | 33.3333 | 27766666.6667
3 | چیکدم |  |  |  | کابل | متر مکعب | 1000 | 800 | 800000
4 | حفر چقرک |  |  |  | کابل | چقرک | 400000 | 30.7692 | 12307692.3077
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر |  |  |  | کابل | حوض | 50 | 4800 | 240000
6 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده |  |  |  | کابل | اصله | 300000 | 8 | 2400000
7 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده |  |  |  | کابل | حلقه | 100000 | 2.6667 | 266666.6667
8 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  |  |  | کابل | اصله | 300000 | 2.6667 | 800000
9 | پاک کار چقرک ها |  |  |  | کابل | چقرک | 320000 | 16 | 5120000
10 | پالک کاری تراس ها |  |  |  | کابل | حوض | 666400 | 16 | 10662400
11 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده |  |  |  | کابل | اصله | 240000 | 8 | 1920000
12 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده |  |  |  | کابل | چقرک | 80000 | 2.6667 | 213333.3333
13 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس |  |  |  | کابل | اصله | 240000 | 2.6667 | 640000
5- نام جزء (Component) چهارم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل) | [8 empty] | 36796238.0952 |  |  | 36796238.0952
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه |  |  |  | کابل | روز کاری | 5142 | 400 | 2056800
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 |  |  |  | کابل | اصله | 965000 | 31.3035 | 30207866.6667
| آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت |  |  |  | کابل | مرتبه | 10000 | 62.8571 | 628571.4286
| نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها |  |  |  | کابل | اصله | 527000 | 5 | 2635000
| ایجاد قوریه موقت |  |  |  | کابل | جریب | 9 | 29600 | 799200
6 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه |  |  |  | کابل | اصله | 48950 | 8 | 391600
7 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه |  |  |  | کابل | اصله | 28950 | 2.6667 | 77200
6- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش منابع بشری کارمندان عملیاتی پروژه در مرکز کابل) | [6 empty] | 36 |  | 17622564 |  |  | 17622564
1 | هماهنگ کننده پروزه |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 128000 | 1536000
2 | آمر نظارت و ارزیابی |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 49333 | 591996
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 97333 | 1167996
4 | مسئول مالی و اداری |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 28000 | 336000
5 | آمر جی آی اس |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 55000 | 660000
6 | آمر ارتباطات و آگاهی عامه |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 49333 | 591996
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 97333 | 1167996
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری |  |  |  | کابل | نفر | 4 | 60667 | 2912016
9 | مسئول پرداخت معاشات قرار دادی وزارت |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 55000 | 660000
10 | تکنیشن ساحوی |  |  |  | کابل | نفر | 17 | 12444 | 2538576
11 | انجینیر دیزاین |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 111556 | 1338672
12 | انجینیر دیزاین |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 90222 | 1082664
13 | انجینیر برق |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 55000 | 660000
14 | انجینیرسروی |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 83111 | 997332
15 | انجینیرسروی |  |  |  | کابل | نفر | 1 | 90222 | 1082664
16 | صفاکار |  |  |  | کابل | نفر | 2 | 12444 | 298656
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش تهیه و تدارکات در کابل) | [8 empty] | 13169964.0073 |  |  | 13169964.0073
1 | بخش آگاهی عامه |  |  |  | کابل | تکت تبلیغاتی | 100 | 20000 | 2000000
2 | تیل پطرول |  |  |  | کابل | لیتر | 8000 | 50 | 400000
3 | تیل دیزل برای جنراتور |  |  |  | کابل | لیتر | 15000 | 50 | 750000
4 | کود کیمیاوی سیاه و سفید |  |  |  | کابل | بوجی | 300 | 2000 | 600000
5 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان |  |  |  | کابل | کیت | 10 | 12000 | 120000
7 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال |  |  |  | کابل | کیلو | 3000 | 250 | 750000
8 | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ |  |  |  | کابل | اجناس ضروری | 8 | 500000 | 4000000
9 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) |  |  |  | کابل | سر جمع | 1 | 500000 | 500000
10 | ادویه ضد امراض و آفات |  |  |  | کابل | لیتر | 200 | 2500 | 500000
11 | موترسایکل همراه با پلیت |  |  |  | کابل | عراده | 4 | 50000 | 200000
12 | پلاستک و جالی گرین حوض (1500 متر جالی و 1500 متر پلاستیک) |  |  |  | کابل | متر | 3000 | 200 | 600000
13 | پایپ نیم انج کرمچی (20 ملی) بند 50 متره |  |  |  | کابل | بندل | 200 | 1400 | 280000
15 | سیم دو ملی برای گرین حوض |  |  |  | کابل | کیلو | 200 | 100 | 20000
16 | بکس های گبیونی یک مترمکعبی |  |  |  | کابل | بکسه | 1000 | 900 | 900000
17 | تخم بادام کوهی و تلخ |  |  |  | کابل | کیلو | 1000 | 150 | 150000
18 | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) |  |  |  | کابل | متفرقه | 1 | 1399964.0073 | 1399964.0073
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش تنظیم آبریزه بلخ) | [8 empty] | 20557179.4872 |  |  | 0
1 | مقدار ساحه به هکتار |  |  |  | بلخ | هکتار |  | 0 | 0
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) |  |  |  | بلخ | متر | 33.3333 | 416500 | 13883333.3333
3 | چیکدم |  |  |  | بلخ | مترمکعب | 800 | 500 | 400000
4 | حفر چقرک |  |  |  | بلخ | چقرک | 30.7692 | 200000 | 6153846.1538
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر |  |  |  | بلخ | حوض | 4800 | 25 | 120000
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش منابع بشری بلخ) | [6 empty] | 7 |  | 2705877 |  |  | 0
1 | هماهنگ کننده ولایتی پروزه |  |  |  | بلخ | ماه | 1 | 83111 | 747999
2 | تکنیشن سروی انجینیری |  |  |  | بلخ | ماه | 1 | 18000 | 162000
3 | تکنیشن بخش سرسبزی |  |  |  | بلخ | ماه | 2 | 12444 | 223992
4 | آمر ساحوی |  |  |  | بلخ | ماه | 1 | 43654 | 392886
5 | انجینیر دیزاین |  |  |  | بلخ | ماه | 1 | 76000 | 684000
6 | انجینیر سروی |  |  |  | بلخ | ماه | 1 | 55000 | 495000
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش بخش تهیه و تدارکات ولایت بلخ) | [8 empty] | 2155000 |  |  | 0
1 | تیل دیزل و پطرول برای موتر ریاست زراعت ولایت به منظور انتقال کارمندان سروی به ساحه |  |  |  | بلخ | لیتر | 1000 | 50 | 50000
2 | کمپیوتر برای کارمندان |  |  |  | بلخ | کمپیتر | 5 | 65000 | 325000
3 | توتیل استیشن همراه با سه پایه، راد، فریزم از نوع Kikon دارای دقت Nivo 5.m+s و یا معادل آن (مکمل پکیج همرا 2 جی پی اس) |  |  |  | بلخ | توتل استیشن | 2 | 540000 | 1080000
4 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره |  |  |  | بلخ | سیت | 5 | 40000 | 200000
5 | متفرقه ( آموزش، کرایه، سفریه، وسایل کار، و غیره) |  |  |  | بلخ | متفرقه | 5 | 100000 | 500000
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش تنظیم آبریزه هرات) | [8 empty] | 20557179.4872 |  |  | 0
1 | مقدار ساحه به هکتار |  |  |  | هرات | هکتار |  | 0 | 0
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 عرض) |  |  |  | هرات | متر | 416500 | 33.3333 | 13883333.3333
3 | چیکدم |  |  |  | هرات | مترمکعب | 500 | 800 | 400000
4 | حفر چقرک |  |  |  | هرات | چقرک | 200000 | 30.7692 | 6153846.1538
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر |  |  |  | هرات | حوض | 25 | 4800 | 120000
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش منابع بشری هرات) | [8 empty] | 2705877 |  |  | 0
1 | هماهنگ کننده ولایتی پروزه |  |  |  | هرات | ماه | 1 | 83111 | 747999
2 | تکنیشن سروی انجینیری |  |  |  | هرات | ماه | 1 | 18000 | 162000
3 | تکنیشن بخش سرسبزی |  |  |  | هرات | ماه | 2 | 12444 | 223992
4 | آمر ساحوی |  |  |  | هرات | ماه | 1 | 43654 | 392886
5 | انجینیر دیزاین |  |  |  | هرات | ماه | 1 | 76000 | 684000
6 | انجینیر سروی |  |  |  | هرات | ماه | 1 | 55000 | 495000
7- نام جزء (Component) پنجم دراینجا وچزئیات درذیل لست گردد (بخش بخش تهیه و تدارکات ولایت هرات) | [8 empty] | 2155000 |  |  | 0
1 | تیل دیزل و پطرول برای موتر ریاست زراعت ولایت به منظور انتقال کارمندان سروی به ساحه |  |  |  | هرات | لیتر | 1000 | 50 | 50000
2 | کمپیوتر برای کارمندان |  |  |  | هرات | کمپیتر | 5 | 65000 | 325000
3 | توتیل استیشن همراه با سه پایه، راد، فریزم از نوع Kikon دارای دقت Nivo 5.m+s و یا معادل آن (مکمل پکیج همرا 2 جی پی اس) |  |  |  | هرات | توتل استیشن | 2 | 540000 | 1080000
4 | چوکی ، میز، الماری، فرش و غیره |  |  |  | هرات | سیت | 5 | 40000 | 200000
5 | متفرقه ( آموزش، کرایه، سفریه، وسایل کار، و غیره) |  |  |  | هرات | متفرقه | 5 | 100000 | 500000
مجموع عمومی | [8 empty] | 285905304.7179 |  |  | 285905304.7179
4- تقسیمات مصارف انجام شده وبودجه سال مالی 1399 به تفکیک کودها وولایات
نام ولایت |  | سال مالی 1399 ( ارقام به ملیون افغانی ) |  |  |  | بودجه پیشنهادی سال مالی 1400 به ملیون افغانی |  |  | ملاحظات
|  | مصرف حقیقی انجام شده |  | مصارف متوقعه الی اخیرسال مالی 1398 | مجموع | اجناس وخدمات (کود22) | دارایی ها وتجهیزات (کود25) | مجموع
مرکز وزارت |  | 50000000 |  | 76000000 | 126000000 | 137414191.7436 | 97655000 | 235069191.7436
کانال ننگرهار |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ولایت کابل |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
پروان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
وردک |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
لوگر |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
غزنی |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
پکتیا |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
پکتیکا |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
خوست |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
سمنگان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
بلخ |  |  |  |  | 0 | 25418056.4872 |  | 25418056.4872
جوزجان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
فاریاب |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
بامیان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
سرپل |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
کاپیسا |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ننگرهار |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
لغمان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
کنر |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
نورستان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
نیمروز |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
هلمند |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
کندهار |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
زابل |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
اروزگان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
بدخشان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
تخار |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
بغلان |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
کندز |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
بادغیس |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
هرات |  |  |  |  | 0 | 25418056.4872 |  | 25418056.4872
فراه |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
غور |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
پنجشیر |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
دایکندی |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
مجموع عمومی |  | 50000000 |  | 76000000 | 126000000 | 188250304.7179 | 97655000 | 285905304.7179
5- تشکیل / تعدادکارمندان
نام پروژه |  |  |  | تعداد کارمندان استخدام شده موجود |  | تعدادکارمندانیکه درنظراست تا فعالیت های پروژه را به پیش ببرد
|  |  |  | سال 1398 |  | 1400 |  | 1401 |  | 1402
|  |  |  | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد
کمربند سبز کابل |  |  |  | 1 | 30 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38
6- موثریت دربخش کاهش فقروتساوی جندر
آیا موضوع کاهش فقر و یا تساوی جنسیت درین پروژه درنظر گرفته شده است یا خیر؟ |  |  | برای 50 نفر تخنیکی و متخصص از طریق مدیریت پروژه و حدود 3000 نفر از طریق فعالیت های تخنیکی ایجاد شغل مینماید که سطح بیکاری کشور را به اندازه 0.1 فیصد در هشت ماه کاهش میدهد. و همچنان با تهیه و خریداری اجناس چرخه کاری و فعالیت کسبه کاران به چرخش می آید. فعالیت های کمربند سبز کابل در ساحات کوهی و شاقه است خانم ها علاقه مند به فعالیت در ساحات کوهی نیستن
کاهش فقر |  |  | با ایجاد کار برای 3050 نفر متخصص و کار گر روز مزد سطح بیکاری را به اندازه 0.1 فیصد کاهش میدهد.
تساوی جنسیت (تساوی جندر) |  |  | در پروژه کمربند سبز تساوی جندر در بخش اداری مد نظر گرفته شده است مگر زیاد تر فعالیت های کمربند سبز شاقه و ساحوی بوده که کارمندان زن نمی خواهند در پروژه کار نمایند.
درج معلومات خواسته شده حتمی بوده که نظربه معلومات دست داشته به یکی ازموارد ( به مقدار ویا به فیصد ) درخانه روبرو ذکرگردد | [6 empty] | تعداد / مقدار | درصورت که به فیصد درج میگردد
[8 empty] | مقدار مبدا | مقدارموجود | فیصدی
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت مستقیم ازپروژه نفع میبرند ( معلومات به ارقام ویا فیصد تذکریابد) | [9 empty] | 15%
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت غیر مستقیم ازپروژه نفع میبرند ( معلومات به ارقام ویا فیصد تذکریابد) | [6 empty] | باشندگان شهر کابل |  |  | 100%
بصورت مشخص چی مقدارازبودجه منظوری شده شما ممکن درراستای تساوی جندر به صرف برسد. ( مقداربودجه به افغانی ذکرگردد)
تعداد مشترکین زن در تطبیق پروژه | [6 empty] | 4
تاثیر بالای استخدام ( تعداد افراد که جدیدآ به کار گماشته خواهند شد ) | [6 empty] | 15 | 14 | 35

## Financial Plan 1397
ریاست عمومی منابع طبیعی پروژه کمربند سبز کابل
کود پروژه AFG-390742
پلان توحیدی مالی 1399
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
الف: بخش ساختمانی
1 | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 230 |  | 95000 | 27600 | 21850000 | 293682.7957
| اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش دوم | هکتار | 270 |  | 95000 | 32400 | 25650000 | 344758.0645
2 | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 228 |  | 95000 | 27360 | 21660000 | 291129.0323
3 | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش دوم | هکتار | 221 |  | 95000 | 26520 | 20995000 | 282190.8602
4 | اعمار ذخیره کمپوست در فارم های مرکزی (5*5*2.5متر) | باب | 6 |  | 150000 | 720 | 900000 | 12096.7742
5 | حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه و تمام ضرورریات آن و تهیه واترپمپ | حلقه | 3 |  | 1400000 | 360 | 4200000 | 56451.6129
6 | اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه | باب | 2 |  | 1200000 | 240 | 2400000 | 32258.0645
مجموع فرعی | [5 empty] | 115200 | 97655000 | 1312567.2043 | 41.54%
ب: بخش قوریه های تولید نهال
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مجموع زمین تحت فعالیت | جریب | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 378250 | 60 | 6.6667 | 6304.1667 | 2521666.6667 | 33893.3692
3 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 90000 | 80 | 5 | 1125 | 450000 | 6048.3871
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | 400 | 1 | 112.5 | 45000 | 604.8387
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 540000 | 80 | 5 | 6750 | 2700000 | 36290.3226
6 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 4838.7097
7 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 1260 | 4 | 100 | 315 | 126000 | 1693.5484
8 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 270 | 4 | 100 | 67.5 | 27000 | 362.9032
9 | کترول امراض و آفات | جریب | 315 | 2 | 200 | 157.5 | 63000 | 846.7742
10 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 180000 | 200 | 2 | 900 | 360000 | 4838.7097
11 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 90 | 1 | 400 | 90 | 36000 | 483.871
مجموع فرعی | [5 empty] | 16721.6667 | 6688666.6667 | 89901.4337 | 2.845%
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 500
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 833000 | 12 | 33.3333 | 69416.6667 | 27766666.6667 | 373207.8853
3 | چیکدم | متر مکعب | 1000 | 0.5 | 800 | 2000 | 800000 | 10752.6882
4 | حفر چقرک | چقرک | 400000 | 13 | 30.7692 | 30769.2308 | 12307692.3077 | 165425.9719
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 50 | 0.083333 | 4800 | 600 | 240000 | 3225.8065
6 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 300000 | 50 | 8 | 6000 | 2400000 | 32258.0645
7 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 100000 | 150 | 2.6667 | 666.6667 | 266666.6667 | 3584.2294
8 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 300000 | 150 | 2.6667 | 2000 | 800000 | 10752.6882
6 | پاک کار چقرک ها | چقرک | 320000 | 25 | 16 | 12800 | 5120000 | 68817.2043 | تنظیم آبریزه سال 1399 صورت گرفته نهال شانی در سال 1400 صورت میگرد.
7 | پالک کاری تراس ها | حوض | 666400 | 25 | 16 | 26656 | 10662400 | 143311.828
8 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 240000 | 50 | 8 | 4800 | 1920000 | 25806.4516
9 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | چقرک | 80000 | 150 | 2.6667 | 533.3333 | 213333.3333 | 2867.3835
10 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 240000 | 150 | 2.6667 | 1600 | 640000 | 8602.1505
مجموع فرعی | [5 empty] | 111452.5641 | 63136758.9744 | 599207.3339 | 26.86%
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه | روز کاری | 5142 | 1 | 400 | 5142 | 2056800 | 27645.1613
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 | اصله | 965000 | 11 | 2.6667 | 75519.6667 | 30207866.6667 | 406019.7133
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 10000 | 11 | 5.7143 | 1571.4286 | 628571.4286 | 8448.5407
4 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 527000 | 80 | 5 | 6587.5 | 2635000 | 35416.6667
5 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 9 | 1 | 29600 | 1554 | 799200 | 10741.9355
11 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 48950 | 50 | 8 | 979 | 391600 | 5263.4409
12 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 28950 | 150 | 2.6667 | 193 | 77200 | 1037.6344
مجموع فرعی | [5 empty] | 91546.5952 | 36796238.0952 | 494573.0927 | 15.65% | 37185438.0952
ه: بخش منابع بشری
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 12 | 1 | 128000 | 312 | 1536000 | 20645.1613
2 | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 12 | 1 | 49333 | 312 | 591996 | 7956.9355
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 12 | 1 | 97333 | 312 | 1167996 | 15698.871
4 | مسئول مالی و اداری | ماه | 12 | 1 | 28000 | 312 | 336000 | 4516.129
5 | آمر جی آی اس | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
6 | آمر ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 12 | 1 | 49333 | 312 | 591996 | 7956.9355
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 1 | 97333 | 312 | 1167996 | 15698.871
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 4 | 60667 | 1248 | 2912016 | 39140
9 | مسئول پرداخت معاشات قرار دادی وزارت | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
10 | تکنیشن ساحوی | ماه | 12 | 17 | 12444 | 5304 | 2538576 | 34120.6452
11 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 111556 | 312 | 1338672 | 17992.9032
12 | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 1 | 90222 | 312 | 1082664 | 14551.9355
13 | انجینیر برق | ماه | 12 | 1 | 55000 | 312 | 660000 | 8870.9677
14 | انجینیرسروی | ماه | 12 | 1 | 83111 | 312 | 997332 | 13405
15 | انجینیرسروی | ماه | 12 | 1 | 90222 | 312 | 1082664 | 14551.9355
16 | صفاکار | ماه | 12 | 2 | 12444 | 624 | 298656 | 4014.1935
مجموع فرعی |  |  |  | 36 |  | 11232 | 17622564 | 236862.4194 | 7.497%
و: بخش تهیه و تدارکات
شماره | فعالیت | واحد | مقدار | نورم | قیمت فی واحد | روز کاری | قیمت مجموعی به افغانی | قیمت مجموعی به دالر | ملاحظات
1 | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 100 |  | 20000 | 500 | 2000000 | 26881.7204
3 | تیل پطرول | لیتر | 8000 |  | 50 | 100 | 400000 | 5376.3441
4 | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 15000 |  | 50 | 187.5 | 750000 | 10080.6452
5 | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 300 |  | 2000 | 150 | 600000 | 8064.5161
6 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 10 |  | 12000 | 30 | 120000 | 1612.9032
8 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 3000 |  | 250 | 187.5 | 750000 | 10080.6452
9 | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ | اجناس ضروری | 8 |  | 500000 | 1000 | 4000000 | 53763.4409
10 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 1 |  | 500000 | 125 | 500000 | 6720.4301
11 | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 200 |  | 2500 | 125 | 500000 | 6720.4301
12 | موترسایکل همراه با پلیت | عراده | 4 |  | 50000 | 50 | 200000 | 2688.172
13 | پلاستک و جالی گرین حوض (1500 متر جالی و 1500 متر پلاستیک) | متر | 3000 |  | 200 | 150 | 600000 | 8064.5161
14 | پایپ نیم انج کرمچی (20 ملی) بند 50 متره | بندل | 200 |  | 1400 | 70 | 280000 | 3763.4409
16 | سیم دو ملی برای گرین حوض | کیلو | 200 |  | 100 | 5 | 20000 | 268.8172
17 | بکس های گبیونی یک مترمکعبی | بکسه | 1000 |  | 900 | 225 | 900000 | 12096.7742
18 | تخم بادام کوهی و تلخ | کیلو | 1000 |  | 150 | 37.5 | 150000 | 2016.129
19 | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) | متفرقه | 1 |  | 1399964.0073 | 349.991 | 1399964.0073 | 18816.7205 | 0.5956%
مجموع فرعی | [5 empty] | 3292.491 | 13169964.0073 | 177015.6453 | 5.603%
مجموع عمومی به افغانی | [5 empty] | 349445.317 | 235069191.7436 | 2910127.1292 | 100%
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | 3159532.1471 |  |  | 74277432.7692
ترتیب کننده گان: |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل |  |  |  |  | 14930808.2564
شهید الله محمودی: مسول اداری |  | تائید کننده گان: |  |  |  | منظور کننده گان:
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین |  | سید احمد خالد صاحبزاده |  | محمد امان امانیار |  |  | حشمت الله غفوری |  | نصیر احمد درانی |  | نصیر احمد درانی
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی |  | سرپرست ریاست علفچرها |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  | معین آبیاری و منابع طبیعی |  | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری |  | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری
456584.7144
[6 empty] | 57073.0893 | -35069191.7436
2594.2313
67588766.1026

## فارمت جدید
| کود پروژه | نام پروژه | سال مالی 1399 |  |  |  |  | بودجه پیشنهادی مورد نیاز سال مالی 1400 / افغانی
|  |  | تمویل کننده | بودجه منظور شده | مصارف انجام شده |  | مصرف پیشبینی شده الی ختم سال
| AFG/390742 | پروژه کمربند سبز کابل | حکومت افغانستان | 61000000 بودجه اول سال 65,000,000 بودجه وسط سال | 43000000 | 70.49% | 97% | 285905304.7179
| فعالیت های اساسی سال مالی 1400 |  |  |  |  | بودجه | دلایل تخنیکی و مؤثریت اقتصادی
1 | اعمار چهار شبکه آبیاری درمساحت 1000 هکتار ، حفر سه حقله چاه عمیق به منظورآبیاری نهال ها، و اعمار 6 ذخیره کمپوست سازی و دو ذخیره آب در ساحات کوهی به منظور آبیاری نهال ها. و حفظ و مراقبت 1768 هکتار شبکه آبیاری موجود |  |  |  |  | 97655000 | 1: با استفاده از حفظ و مراقبت شبکه آبیاری حدود یک میلیون نهال موجود و حدود 0.5 میلیون اصله نهال در ساحات جدید آبیاری میگردد و از خشک شدن جلو گیری میشود. 2: تولید حدود 650 هزار اصله نهال زینتی و جنگل به ساحات کمربند و ساحات شهری تولید میگردد در صورتیکه مقدار نهال از بازار آزاد خریداری شود نیاز به 65 میلیون افغانی است. 3: یک هکتار ساحه سبز سالانه 16.3 متریک تن، کاربن را جذب، 13.6 متریک تن آکسیجن را تولید ، 2500 مترمکعب آب باران وبرف را جذب و از فرسایش 15 متر مکعب خاک جلوگیری میکند. که از این طریق سالانه یک هکتار ساحه جنگل و ساحه سبز 190 هزار افغانی و 2508 هکتار کمربند احیاء شده 476.5 میلیون به محیط منفعت میرساند و بقاء حیات را تضمین میکند. بر علاوه ایجاد اشتغال و زمینه تفریحی را برای جوامع مساعد میسازد. 4: برای 50 نفر تخنیکی و متخصص از طریق مدیریت پروژه و حدود 3000 نفر از طریق فعالیت های تخنیکی ایجاد شغل مینماید که سطح بیکاری کشور را به اندازه 0.1 فیصد در هشت ماه کاهش میدهد. و همچنان با تهیه و خریداری اجناس چرخه کاری و فعالیت کسبه کاران به چرخش می آید.
2 | احیاء 45 جریب زمین قوریه در هشت فارم وزارت زراعت در ولایت کابل |  |  |  |  | 6688666.6667
3 | احیاء 1000 هکتار کمربند سبز کابل از طریق اعمار تراس، چکدم، حفر چقرک، غرس نهال بذر مستقیم و کشت علوفه ( 500 هکتار در کابل، 250 هکتار در مزار و 250 هکتار در هرات) |  |  |  |  | 104251117.9487
4 | حفظ و مراقبت ساحه 2508 هکتار جنگل و ساحه سبز احیاء شده در 9 ساحه ولایت کابل |  |  |  |  | 36796238.0952
5 | زمینه اشتغال برای 50 نفر کارمند تخنیکی و متخصص در دفتر مرکزی، ولایتی و ساحوی کمربند سبز کابل، بلخ، و هرات (36 نفر در کابل، 7 نفر در بلخ، و 7 نفر) ایجاد میگردد و همچنان حدود 3000 نفر از طریق فعالیت های تخنیکی مصروف کار میشوند. |  |  |  |  | 23034318
6 | تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت پروژه ( توتل استیشن همراه با لوازم ضروری آن، چوکی ، میز، کود کیمیاوی، تیل، وسایل شبکه آبیاری، ادویه ضد حشرات و امراض، موتر سایکل، وسایل بسته بندی نهال، خریطه پلاستکی، جالی و پلاستک خانه سبز قر طاسیه باب و غیره) در ولایت کابل هرات و بلخ |  |  |  |  | 17479964.0073
285905304.7179

## Annual Workplan
پلان سالانه پروژه کمربند سبز کابل بابت سال 1399
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
الف: بخش ساختمانی | [5 empty] | تخمین |  |  |  |  | ماه | روز
کابل | کابل | قلعه مسلیم | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 230 | 95000 | 21850000 | 2020-02-10 | 2020-10-09 | مردم محل وشرکت ها | 6 | 27600 | 193200
کابل | سر کوتل | کوه های عقب شهرک منشی میرغلام | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-02-10 | 2020-10-09 | مردم محل وشرکت ها | 6 | 27360 | 191520
کابل | کابل | بادام باغ، قرغه، قصبه | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 228 | 95000 | 21660000 | 2020-02-10 | 2020-06-09 | مردم محل وشرکت ها | 2 | 360 | 2520
کابل | کابل | تنگی غارو، منشی میرغلام و شیر دروازه | حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه و تمام ضرورریات آن و تهیه واترپمپ | حلقه | 3 | 1400000 | 4200000 | 2020-02-10 | 2020-07-07 | مردم محل وشرکت ها | 3 | #REF! | #REF!
کابل | کابل |  | اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه | باب | 2 | 1200000 | 2400000 | 2020-02-10 | 2020-07-07 | مردم محل وشرکت ها | 3 | 115200 | 806400
کابل | کابل | دانشمند و قلغه مسلم | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-02-10 | 2020-07-07 | مردم محل وشرکت ها | 3 | 115200 | 806400
مجموع فرعی | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ب: بخش قوریه های تولید نهال | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز و حومه شهر | فارم های مرکزی وزارت | مجموع زمین تحت فعالیت | جریب | 45
|  |  | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 378250 | 6.6667 | 2521666.6667 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 6304.1667 | 44129.1667
|  |  | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 90000 | 5 | 450000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 1125 | 7875
|  |  | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | 1 | 45000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 112.5 | 787.5
|  |  | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 540000 | 5 | 2700000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 6750 | 47250
|  |  | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 180000 | 2 | 360000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 900 | 6300
|  |  | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 1260 | 100 | 126000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 315 | 2205
|  |  | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 270 | 100 | 27000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 67.5 | 472.5
|  |  | کترول امراض و آفات | جریب | 315 | 200 | 63000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 157.5 | 1102.5
|  |  | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 180000 | 2 | 360000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 900 | 6300
|  |  | تهیه کمپوست | متر مکعب | 90 | 400 | 36000 | 2020-02-10 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 90 | 630
مجموع فرعی | [6 empty] | 6688666.6667 |  |  |  |  | 16721.6667 | 117051.6667 | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 833000 | 33.3333 | 27766666.6667 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 69416.6667 | 485916.6667
|  |  | چیکدم | متر مکعب | 1000 | 800 | 800000 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 2000 | 14000
|  |  | حفر چقرک | چقرک | 400000 | 30.7692 | 12307692.3077 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 30769.2308 | 215384.6154
|  |  | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 50 | 4800 | 240000 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 600 | 4200
|  |  | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 300000 | 8 | 2400000 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 6000 | 42000
|  |  | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 100000 | 2.6667 | 266666.6667 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 666.6667 | 4666.6667
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 300000 | 2.6667 | 800000 | 2020-03-20 | 2020-12-25 | مردم محل | 9 | 2000 | 14000
مجموع فرعی | [6 empty] | 44581025.641 |  |  |  | 63 | 111452.5641 | 780167.9487 | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | مرکز و حومه شهر | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه | روز کاری | 5142 | 400 | 2056800 | 2020-04-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 5142 | 35994
|  |  | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 | اصله | 965000 | 2.6667 | 30207866.6667 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 75519.6667 | 528637.6667
|  |  | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 10000 | 5.7143 | 628571.4286 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 1571.4286 | 11000
|  |  | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 527000 | 5 | 2635000 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 6587.5 | 46112.5
|  |  | ایجاد قوریه موقت | جریب | 9 | 29600 | 799200 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 1998 | 13986
|  |  | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 48950 | 8 | 391600 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 979 | 6853
|  |  | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 28950 | 2.6667 | 77200 | 2018-02-20 | 2020-12-31 | مردم محل | 9 | 193 | 1351
مجموع فرعی | [6 empty] | 36796238.0952 |  |  |  |  | 91990.5952 | 643934.1667 | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
ه: بخش منابع بشری | [10 empty] | ماه | روز
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 12 | 128000 | 1536000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 12 | 49333 | 591996 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 12 | 97333 | 1167996 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | مسئول مالی و اداری | ماه | 12 | 28000 | 336000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | آمر جی آی اس | ماه | 12 | 55000 | 660000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | آمر ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 12 | 49333 | 591996 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 97333 | 1167996 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 12 | 60667 | 2912016 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 1248 | 8736
|  |  | مسئول پرداخت معاشات قرار دادی وزارت | ماه | 12 | 55000 | 660000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | تکنیشن ساحوی | ماه | 12 | 12444 | 2538576 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 5304 | 37128
|  |  | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 111556 | 1338672 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | انجینیر دیزاین | ماه | 12 | 90222 | 1082664 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | انجینیر برق | ماه | 12 | 55000 | 660000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | انجینیرسروی | ماه | 12 | 83111 | 997332 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | انجینیرسروی | ماه | 12 | 90222 | 1082664 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 312 | 2184
|  |  | صفاکار | ماه | 12 | 12444 | 298656 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | کارمندان پروژه | 12 | 624 | 4368
مجموع فرعی | [6 empty] | 17622564 |  |  | 0 | 192 | 11232 | 78624 | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
و: بخش تهیه و تدارکات | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | ماه | روز کاری
|  |  | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 100 | 20000 | 2000000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 500 | 3500
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | #REF! | #REF!
|  |  | تیل پطرول | لیتر | 8000 | 50 | 400000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 100 | 700
|  |  | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 15000 | 50 | 750000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 500 | 3500
|  |  | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 300 | 2000 | 600000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | #REF! | #REF!
|  |  | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 10 | 12000 | 120000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 100 | 700
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 187.5 | 1312.5
|  |  | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 3000 | 250 | 750000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 150 | 1050
|  |  | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ | اجناس ضروری | 8 | 500000 | 4000000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 30 | 210
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 1 | 500000 | 500000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | #REF! | #REF!
|  |  | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 200 | 2500 | 500000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 187.5 | 1312.5
|  |  | موترسایکل همراه با پلیت | عراده | 4 | 50000 | 200000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 1000 | 7000
|  |  | پلاستک و جالی گرین حوض (1500 متر جالی و 1500 متر پلاستیک) | متر | 3000 | 200 | 600000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 125 | 875
|  |  | پایپ نیم انج کرمچی (20 ملی) بند 50 متره | بندل | 200 | 1400 | 280000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 125 | 875
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 50 | 350
|  |  | سیم دو ملی برای گرین حوض | کیلو | 200 | 100 | 20000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 150 | 1050
|  |  | بکس های گبیونی یک مترمکعبی | بکسه | 1000 | 900 | 900000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | #REF! | #REF!
|  |  | تخم بادام کوهی و تلخ | کیلو | 1000 | 150 | 150000 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 5 | 35
|  |  | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) | متفرقه | 1 | 1399964.0073 | 1399964.0073 | 2020-04-01 | 2020-11-22 | شرک های خصوصی |  | 225 | 1575
مجموع فرعی | [6 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
#REF! | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | ماه | روز کاری
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-12-22 | شرک های خصوصی | 9 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-12-22 | شرک های خصوصی | 9 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-12-22 | شرک های خصوصی | 9 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-12-22 | شرک های خصوصی | 9 | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
#REF! | [5 empty] | Estimated ↓ |  |  |  |  | ماه | روز کاری
کابل | مرکز | شهر و حومه شهر | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-04-01 | 2020-10-22 | شرک های خصوصی |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2020-04-01 | 2020-10-22 | شرک های خصوصی |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2020-04-01 | 2020-10-22 | شرک های خصوصی |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2020-04-01 | 2020-10-22 | شرک های خصوصی |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2020-04-01 | 2020-10-22 | شرک های خصوصی |  | #REF!
مجموع فرعی | [6 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
ولایت | ولسوالی | قریه | فعالیت | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | شرکای کاری | مستفدین مستقیم |  | مستفدین غیر مستقیم | ملاحطات
مجموع عمومی به افغانی | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
مجموع عمومی به دالر | [6 empty] | #REF!
ترتیب کننده گان: |  |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل
شهید الله محمودی: مسول اداری |  |  | تائید کننده گان: | [5 empty] | منظور کننده گان:
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین |  |  | سید احمد خالد صاحبزاده |  |  | محمد امان امانیار |  |  | حشمت الله غفوری |  |  | نصیر احمد درانی
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  | معین آبیاری و منابع طبیعی |  |  | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

## FP monthly base 1397
ریاست عمومی منابع طبیعی
پروژه کمربند سبز کابل
پلان مالی سال 1399 به اساس ماه
الف: بخش فعالیت های ساختمانی ساختمانی |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 21850000 | [5 empty] | 6555000 |  | 10925000 |  | 4370000 |  |  | 0
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول | هکتار | 21660000 | [6 empty] | 6498000 |  | 10830000 |  | 4332000
3 | حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه و تمام ضرورریات آن و تهیه واترپمپ | حلقه | 4200000 | [5 empty] | 4200000 | [6 empty] | 0
4 | اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه | باب | 2400000 | [5 empty] | 1200000 |  | 1200000
| #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
مجموع فرعی |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 6498000 | #REF! | 10830000 | 4370000 | 4332000 | 0 | 0
ب: بخش قوریه های تولید نهال |  | 0 | 660000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | مجموع زمین تحت فعالیت | جریب | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | کشیدن بسته بندی و انتقال نهال | اصله | 2521666.6667 |  |  |  | 840555.5556 | [6 empty] | 1681111.1111 |  | 0
3 | آماده ساختن وپلات بندی زمین قوریه | مترمربع | 450000 |  |  |  | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  | 0
4 | کشت تخم درختان (ارغوان، بید روسی، اکاسی گل دار، بادام ومورپان) در ساحه آزاد | متر مربع | 45000 | [10 empty] | 45000 |  | 0
5 | خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه | متر مربع | 2700000 |  |  |  |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  |  | 0
6 | غرس نهالی (ترانسپلانت) | اصله | 360000 |  |  |  | 360000 | [8 empty] | 0
7 | آبیاری (مجموع زمین تحت پلان هفته یک مرتبه) | جریب | 126000 |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  |  | 0
8 | کود دهی (مجموع زمین تحت پلان ماه یک مرتبه) | جریب | 27000 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
9 | کترول امراض و آفات | جریب | 63000 |  |  |  |  | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500
10 | پر کاری خریطه پلاستیک و بذر تخم | خریطه | 360000 | [8 empty] | 120000 | 120000 | 120000
11 | تهیه کمپوست | متر مکعب | 36000 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
مجموع فرعی |  | 0 | 6688666.6667 | 0 | 0 | 0 | 1350555.5556 | 642000 | 492000 | 492000 | 492000 | 612000 | 612000 | 1996111.1111 | 0 | 0
ج: ایجاد و تنظیم آبریزه ساحات جدید |  | 0 | 298656 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | مقدار ساحه تحت فعالیت | هکتار | 500
2 | ایجاد تراس چهار متره و دو متره (40 سانتی عمق 70 سانتی عرض) | متر | 27766666.6667 |  |  |  | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 | 3470833.3333 |  | 0
3 | چیکدم | متر مکعب | 800000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 0
4 | حفر چقرک | چقرک | 12307692.3077 |  |  |  | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 | 1538461.5385 |  | 0
5 | حفر حوض های جذبی (3*2*2) متر | حوض | 240000 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0
6 | غرس نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده | اصله | 2400000 | [10 empty] | 1200000 | 1200000 | 0
7 | بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک های حفر شده | حلقه | 266666.6667 | [10 empty] | 133333.3333 | 133333.3333 | 0
8 | آبیاری نهال های غرس شده خزانی دو مرتبه بعد از غرس | اصله | 800000 | [10 empty] | 400000 | 400000 | 0
مجموع فرعی |  |  | 44581025.641 | 0 | 0 | 0 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 5139294.8718 | 6872628.2051 | 1733333.3333 | 0
د: بخش حفظ و مراقبت ساحات سال های قبل |  | 0 | 27766666.6667 |  |  | 3966666.6667 | 3966666.6667 | 3966666.6667 | 3966666.6667 | 3966666.6667 | 3966666.6667 | 3966666.6667 |  |  |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | کارگر حفظ و مراقبت شبکه آبیاری، ساحه سبز، شاخه بر و تاسیسات پروژه | روز کاری | 2056800 |  |  |  | 2056800
2 | آبیاری نهال های غرس شده و نهال های بذر مستقیم سال های 1395 الی 1398 | اصله | 30207866.6667 |  |  |  |  | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238
3 | آبیاری نهال ها توسط تانکر های وزارت زراعت | مرتبه | 628571.4286 |  |  |  |  | 89795.9184 | 89795.9184 | 89795.9184 | 89795.9184 | 89795.9184 | 89795.9184 | 89795.9184
4 | نرم کاری و ملچ اطراف نهال ها | اصله | 2635000 |  |  |  |  | 878333.3333 | 878333.3333 | 878333.3333
5 | ایجاد قوریه موقت | جریب | 799200 |  |  |  |  | 199800 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900
11 | ناغه گیری نهال های خشک شده توسط نهال تولید شده در خریطه های پلاستکی در ساحه آبریزه | اصله | 391600 | [10 empty] | 391600
12 | آبیاری نهال ناغه گیریه شده در خزان سال یک مرتبه | اصله | 77200 | [10 empty] | 77200
مجموع فرعی |  |  | 36796238.0952 | 0 | 0 | 0 | 2056800 | 5483338.7755 | 5383438.7755 | 5383438.7755 | 4505105.4422 | 4505105.4422 | 4505105.4422 | 4973905.4422 | 0 | 0
ه: بخش منابع بشری |  | 0 | 30207866.6667 |  |  |  |  | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 | 4315409.5238 |  | 0
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | هماهنگ کننده پروزه | ماه | 1536000 |  |  |  | 512000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 0
2 | آمر نظارت و ارزیابی | ماه | 591996 |  |  |  | 197332 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 0
3 | متخصص دیزاین پروگرام تنظیم منابع طبیعی | ماه | 1167996 |  |  |  | 389332 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 0
4 | مسئول مالی و اداری | ماه | 336000 |  |  |  | 112000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0
5 | آمر جی آی اس | ماه | 660000 |  |  |  | 220000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
6 | آمر ارتباطات و آگاهی عامه | ماه | 591996 |  |  |  | 197332 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 49333 | 0
7 | متخصص انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 1167996 |  |  |  | 389332 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 97333 | 0
8 | آمر ساحوی انکشاف جنگلات و سرسبزی شهری | ماه | 2912016 |  |  |  | 970672 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 242668 | 0
9 | مسئول پرداخت معاشات قرار دادی وزارت | ماه | 660000 |  |  |  | 220000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
10 | تکنیشن ساحوی | ماه | 2538576 |  |  |  | 846192 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 211548 | 0
11 | انجینیر دیزاین | ماه | 1338672 |  |  |  | 446224 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 111556 | 0
12 | انجینیر دیزاین | ماه | 1082664 |  |  |  | 360888 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 0
13 | انجینیر برق | ماه | 660000 |  |  |  | 220000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0
14 | انجینیرسروی | ماه | 997332 |  |  |  | 332444 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 83111 | 0
15 | انجینیرسروی | ماه | 1082664 |  |  |  | 360888 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 90222 | 0
16 | صفاکار | ماه | 298656 |  |  |  | 99552 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 0
مجموع فرعی |  |  | 17622564 | 0 | 0 | 0 | 5874188 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 1468547 | 0
و: بخش تهیه و تدارکات
شماره | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | بخش آگاهی عامه | تکت تبلیغاتی | 2000000 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | تیل پطرول | لیتر | 400000 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0
4 | تیل دیزل برای جنراتور | لیتر | 750000 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0
5 | کود کیمیاوی سیاه و سفید | بوجی | 600000 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0
6 | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | کیت | 120000 |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | کیلو | 750000 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0
9 | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ | اجناس ضروری | 4000000 |  |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  |  | 0
10 | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | سر جمع | 500000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0
11 | ادویه ضد امراض و آفات | لیتر | 500000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0
12 | موترسایکل همراه با پلیت | عراده | 200000 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0
13 | پلاستک و جالی گرین حوض (1500 متر جالی و 1500 متر پلاستیک) | متر | 600000 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0
14 | پایپ نیم انج کرمچی (20 ملی) بند 50 متره | بندل | 280000 |  |  |  |  | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
16 | سیم دو ملی برای گرین حوض | کیلو | 20000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 0
17 | بکس های گبیونی یک مترمکعبی | بکسه | 900000 |  |  |  |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |  |  |  | 0
18 | تخم بادام کوهی و تلخ | کیلو | 150000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
19 | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) | متفرقه | 1399964.0073 |  |  |  |  | 279992.8015 | 279992.8015 | 279992.8015 | 279992.8015 | 279992.8015
مجموع مصارف تهیه و تدارکات |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
مجموع مصارف تهیه و تدارکات |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | فعالیت | واحد | مجموع بودجه پلان شده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | ملاحظات
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
مجموع مصارف تهیه و تدارکات |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
مجموع عمومی به افغانی |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
مجموع عمومی به دالر |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ترتیب کننده گان: |  |  | چک کننده: محمد امین نثار: سرپرست پروژه کمربند کابل
شهید الله محمودی: مسول اداری | [5 empty] | تائید کننده گان: | [5 empty] | منظور کننده گان:
شیخ میر عابد: انجینیر دیزاین | [5 empty] | سید احمد خالد صاحبزاده |  |  | محمد امان امانیار |  |  | حشمت الله غفوری |  |  | نصیر احمد درانی
شبیر احمد امرخیل: آمر نظارت و ارزیابی | [5 empty] | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی |  |  | معین آبیاری و منابع طبیعی |  |  | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

## Procurment plan
اداره تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات ملی
آمریت انسجام پلان های تدارکاتی
اداره/وزارت: (وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری / ریاست عمومی منابع طبیعی/ پروژه کمر بند سبز) سال مالی 1399
فورم پلان تدارکاتی (ساختمان، اجناس و خدمات غیر مشورتی)
نهاد های تدارکاتی مکلف اند طبق ماده 11 قانون و حکم 9 طرزالعمل تدارکات پلان های تدارکاتی خویش را یک ماه قبل از سال مالی ترتیب و یک نسخه هارد و سافت آنرا به اداره تدارکات ملی تسلیم دهند
تعدیل شماره ( )
شماره | سکتور | اداره تدارکاتی | نوع بودجه( عادی/انکشافی) | بودجه اختیاری یا غیر اختیاری | کود بودجه | عنوان/ نام پروژه در بودجه منظور شده | ولایت | ولسوالی | قریه | تمویل کننده پروژه دولت،دونر یا از بودجه اداره مربوطه | شرح تدارکات پروژه | نوع تدارکات | روش یا شیوه تدارکات( درصورت استفاده از شیوه های دیگردلایل آن واضیح گردد) | نوع قرار داد | کتگوری تدارکات | پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سالهای قبل | ترجیع تدارکات از منابع داخلی | شماره قرارداد | مبلغ بودجه منظور شده به افغانی | قیمت تخمینی تدارکات/ پروژه به افغانی | تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد | تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات/پروژه | تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/پروژه | تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها | تاریخ آغاز ارزیابی آفر ها | تاریخ ختم ارزیاب آفر ها | تاریخ ارایه گذارش ارزیابی | تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم براعطای قرار داد | تاریخ تخمین امضای قرار داد | میعاد پروژه به روز | تاریخ تخمینی تکمیل پروژه | ملاحظات
1 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | قلعه مسلم | حکومت افغانستان | اعمار شبکه آبیاری انجیرک همراه با سیستم سولر بخش اول | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 21850000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
2 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | #REF! | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 90
3 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 21660000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
4 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه و تمام ضرورریات آن و تهیه واترپمپ | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 4200000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
5 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 2400000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
6 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | #REF! | ساختمانی | باز داخلی | پیشرفت به اساس فیصدی | اعمار | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
7 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | بخش آگاهی عامه | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 2000000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
8 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | #REF! | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 200000000 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
9 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | تیل پطرول | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 200000000 | 400000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
10 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | تیل دیزل برای جنراتور | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 200000000 | 750000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
11 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | کود کیمیاوی سیاه و سفید | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 200000000 | 600000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
12 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | اموزش و آگاهی عامه | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | آگاهی و ظرفیت سازی | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 200000000 | 120000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
13 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | #REF! | حفظ و مراقبت | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
14 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | تیل پطرول | روغیات | باز داخلی | بالمقطع | روغنیات | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 750000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 60
15 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | تیل دیزل برای جنراتور | روغیات | باز داخلی | بالمقطع | روغنیات | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 4000000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 60
16 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | کود کیمیاوی سیاه و سفید | کود کیمیاوی | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 500000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
17 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | قیچی شاخه بری ، اره و قیچی کلان | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 500000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
18 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 200000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
19 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 600000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
20 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | حفظ مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق، تهیه وسایل شبکه آبیاری، واترپمپ | حفظ و مراقبت | باز داخلی | بالمقطع | متفرقه | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 280000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 120
21 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال (بوجی ، پلاستیک و تار) | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
22 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | ادویه ضد امراض و آفات | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 20000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 20
23 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | موترسایکل همراه با پلیت | جنس | درخواست نرخ دهی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 900000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
24 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز | کابل | مرکز | ناحیه سه مرکز وزارت | حکومت افغانستان | مصارف متفرقه (ترمیم موتر، قرطاسیه، ترمیم جنراتور، آموزش، و غیره) | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | 150000 | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
25 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمربند سبز هرات | هرات | مرکز | حومه شهر و میدان هوائی هرات | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
26 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمربند سبز هرات | هرات | مرکز | حومه شهر و میدان هوائی هرات | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
27 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمربند سبز هرات | هرات | مرکز | حومه شهر و میدان هوائی هرات | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
28 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمربند سبز هرات | هرات | مرکز | حومه شهر و میدان هوائی هرات | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
29 | زراعت | وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری | انکشافی | اختیاری | AFG/390742 | پروژه کمربند سبز هرات | هرات | مرکز | حومه شهر و میدان هوائی هرات | حکومت افغانستان | #REF! | جنس | باز داخلی | بالمقطع | پرچون | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398 | [7 empty] | 30
مجموع عمومی |  |  |  |  | AFG/390742 | پروژه کمر بند سبز کابل و هرات | کابل و هرات | مرکز | حومه شهر کابل و هرات | حکومت افغانستان |  | آجناس و ساختمان | باز داخلی، در خواست نرخ دهی | درخواست نرخ ، بلمقطع، بازار آزاد | مختلف | جدید | در صورت ضرورت داده میشود |  | 235069191.7436 | #REF! | ندارد | 10/10/1398
| ترتیب کننده: | [7 empty] | چیک کننده: |  |  | تائید کننده گان: | [9 empty] | منظور کننده گان:
| نام: شهیدالله محمودی | [7 empty] | نام: محمد امین نثار |  |  | نام: سید احمد خالد صاحبزاده |  |  |  | محمد امان امانیار | [6 empty] | حشمت الله غفوری | [6 empty] | نصیر احمد درانی
| وظیفه: معاوین اداری پروژه کمر بند سبز | [7 empty] | وظیفه: سرپرست پروژه کمربند سبز کابل |  |  | سرپرست ریاست علفچرها |  |  | ریس جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی | [7 empty] | معین آبیاری و منابع طبیعی | [6 empty] | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

## Maintenance Plan (hidden)
Maintenance Plan for 4 years
No | Item | Unit | Quantity | Cost/Unit/Afg | People | Total cost/Afg | Total cost/USD
1 | Rangers/Gaurds | month | 48 | 12000 | 36 | 20736000 | 329142.8571
2 | Drivers | month | 24 | 12000 | 4 | 1152000 | 18285.7143
3 | Urban Greenery Technicians | month | 32 | 12000 | 56 | 21504000 | 341333.3333
4 | Fuel/Libricants | Liter | 80000 | 55 |  | 4400000 | 69841.2698
5 | Publication and Stationary | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
6 | Mecillanous | Year | 4 | 500000 |  | 2000000 | 31746.0317
Sub Total |  |  |  |  | 96 | 49792000 | 790349.2063

## Labour Analysis (hidden)
Kabul Green Belt Job Creation in 11 Years | [12 empty] | Total Staff/Labour employment Opportunities provided
Quantity/ha | Item | [6 empty] | Monthly | Man Day/Monthly | Total cost/Afg | Total cost/USD | Remarks | Item | Unit | Year 2016 (1007 Ha) |  | 11 Years (estimated for 10,000 ha)
[15 empty] | Directly | Indirectly | Directly | Indirectly
550 | Total Initial Investment and Labour used for Year 1 in aproximately 806 Ha For enahcnic Capcity of Farms | [7 empty] | 10000 | 591828.0476 | 9394.096 |  | Total Skilled Labor recruited | Staff | 144 | 864 | 1152 | 6912
| Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed for establishment of each 806 Ha | [6 empty] | 88 | 131441.3333 | 145684833.3333 | 2312457.672 |  | Total unskilled labor recruited | Man Day | 628832 | 3772992 | 3144160 | 18864960
1000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 158 | 238984.2424 | 264881515.1515 | 4204468.4945
10000 | Total Technical and Maintenance Expenses with Labour needed | [6 empty] | 1580 | 2389842.4242 | 2648815151.5152 | 42044684.9447 | -26870081.9447
[17 empty] | 1611676 | 602
Labour Manegement
Name of activity | Unit | Total Work Plan | Norm of work. | Unit cost | work of done | Work Balance | Total Budget /Afg | Expenditure / Afg | Reaming Budget. | Remark.
Terrace | m2 | 1000 | 17 | 23.5294 | 500 | 500 | 17000 | 8500 | 8500
Tree pantation | Sapling | 500 | 6.6667 | 60 | 250 | 250 | 3333.3333 | 1666.6667 | 1666.6667
Check dam | M3 | 100 | 400 | 1 | 50 | 50 | 40000 | 20000 | 20000
pite | Sercal | 500 | 2 | 200 | 25 | 475 | 1000 | 50 | 950
[7 empty] | 61333.3333 | 30216.6667 | 31116.6667
0