## پلان عملیاتی ریاست منابع بشری
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت آبیاری و مالداری
معینیت مالی و اداری
ریاست منابع بشری
پلان عملیاتی ریاست منابع بشری از بابت سال مالی (1399)
شماره اهداف | اهداف و مقاصد | فعالیت های قابل اجرا | اجرا کننده فعالیت ها | منابع | نظارت کننده | ربع اول | [11 empty] | ربع دوم | [11 empty] | ربع سوم | [11 empty] | ربع چهارم | [11 empty] | ملاحظات
[6 empty] | جدی |  |  |  | دلو |  |  |  | حوت |  |  |  | حمل |  |  |  | ثور |  |  |  | جوزا |  |  |  | سرطان |  |  |  | اسد |  |  |  | سنبله |  |  |  | میزان |  |  |  | عقرب |  |  |  | قوس
[6 empty] | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم
1 | بازنگری وظایف تشکیل به اساس دیدگاه، ماموریت و وظایف جدید وزارت | 1- بازنگری و بررسی فورمهای معلوماتی جمع آوری شده ریاست های مرکزی و ولایتی 2- تعیین استقامت کاری ریاست های مرکزی و ولایتی به اساس دیدگاه، ماموریت و وظایف وزارت 3- بازنگری و بررسی تشکیل ریاست های مرکزی و ولایتی به اساس استقامت کاری ریاست های مربوطه 4- طرح و ترتیب ساختار تشکیل ریاست های مرکزی و ولایتی به اساس استقامت کاری ریاست های مرکزی و ولایتی و فراورده های مخصوص هر ولایت 5- ترتیب لست کارمندان که بست های شان به بست های مورد ضرورت تعدیل گردیده اند 6- ترتیب لست کارمندان که مطابق رشته های تحصیلی شان جابجا شده اند 7 - بررسی لوایح وظایف تمام بست های داخل تشکیل ریاست های مرکزی و ولایتی 8- طرح و ترتیب لوایح وظایف جدید برای بست های ریاست های مرکزی و ولایتی 9- پریزنتیشن ساختار جدید تشکیلاتی ریاست های مرکزی و ولایتی به رهبری وزارت 10- ارایه معلومات در مورد لست کارمندان که در حالت انتظار با معاش قرار میگیرند به مقام رهبری وزارت | آمریت انکشاف اداره و تیم بازنگری وظایف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
2 | ترتیب پروپوزل تشکیل وزارت | 1- ترتیب و آماده نمودن پروپوزل ساختار تشکیلاتی وزارت 2- ارایه پروپوزل ساختار تشکیلات وزارت به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 3- ارایه معلومات ساختار جدید تشکیلات به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 4- ارایه تشکیلات وزارت بعد از تصویب کمیسیون اصلاحات اداری به ریاست تشکیلات و امور کدری دولت به منظور اخذ منظوری مقام عالی ریاست جمهوری 5- اخذ منظوری تشکیلات از مقام عالی ریاست جمهوری | آمریت انکشاف اداره و تیم بازنگری وظایف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
3 | تطبیق تشکیل سال 1399مرکزی و ولایتی وزارت | 1- تکثیر تشکیل ریاست های مرکزی و ولایتی به مراجع مربوطه 2 - ارایه کاپی تشکیلات مرکزی و ولایتی به ریاست مالی و حسابی به منظور حواله معاشات کارمندان 3- ارایه لست کارمندان که در حالت انتظار با معاش قرار میگیرند به بخش حاضری آمریت سوانح | مدیریت عمومی پلانگذاری منابع بشری همراه با کارمند تحت اثرش | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
4 | ترتیب لست بست های قابل اعلان ریاست های مرکزی و ولایتی برای آمریت استخدام | 1- بیرون نویس بست های خالی ریاست های مرکزی و ولایتی 2- اولویت بندی بست های خالی ریاست های مرکزی و آماده نمودن لوایح وظایف آنها به منظور اعلان آن بست ها 3- هماهنگی با آمریت استخدام به منظور اعلان بست های اولویت بندی شده 4- تعقیب و پیگیری استخدام بست های به اعلان گذاشته شده در آمریت استخدام | مدیریت عمومی پلانگذاری منابع بشری همره با کارمند تحت اثرش | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
5 | تحلیل ساختار تشکیلاتی و وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی | 1- هماهنگی با ریاست های مرکزی و ولایتی به منظور تحلیل و ارزیابی ساختار تشکیلات مرکزی و ولایتی 2- جمع آوری چالش ها و مشکلات ریاست های مرکزی و ولایتی در تطبیق ساختار تشکیلات جدید سال 1399 3- تحلیل و بررسی چالشها و مشکلات جمع آوری شده از ریاست های مرکزی و ولایتی 4- ارایه چالش ها و مشکلات تشکیلاتی ریاست های مرکزی و ولایتی به رئیس منابع بشری 5- درنظر گرفتن و مرفوع چالش ها و مشکلات تشکیلاتی در طرح تشکیل سال بعدی | آمر انکشاف اداره و مدیریت عمومی پلانگذاری منابع بشری | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
6 | پلانگذاری استراتیژیک نیروی انسانی وزارت | 1- مطالعه و تحلیل پلان استراتیژیک وزارت 2- جمع آوری معلومات در مورد( تحصیل، رشته تحصیلی، سن، جنسیت، تجربه کاری و غیره) کارمندان مرکزی و ولایتی از HRMIS 3- تجزیه و تحلیل معلومات جمع آوری شده مطابق پلان استراتیژیک وزارت 4- هماهنگی با آمریت ارتقای ظرفیت در مورد پلانگذاری منابع بشری و رشته های تحصیلی مورد ضرورت | مدیریت عمومی تحلیل وظایف و کارمندان تحت اثرش | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
7 | تحلیل وظایف تشکیلاتی وزارت | 1- کتگوری و صنف بندی لوایح وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی 2- مطالعه و تحلیل وظایف و لوایح وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی 3- هماهنگی با ریاست های مرکزی به منظور اخذ معلومات و تجدید لوایح وظایف مرکزی و ولایتی بخش مربوطه 4- ترتیب و آماده نمودن لوایح وظایف قابل تجدید و ارایه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی | مدیریت عمومی تحلیل وظایف و کارمندان تحت اثرش | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
8 | بازنگری تشکیل برای سال 1400 | 1- پیشنهاد بازنگری تشکیلات سال 1400وزارت به مقام رهبری وزارت 2- ترتیب مکتوب به ریاست های مرکزی و ولایتی به منظور طرح تشکیل پیشنهادی سال آینده آنها به اساس دیدگاه، ماموریت و وظایف وزارت و فراورده های هر ولایت 3- جمع آوری طرح تشکیل پیشنهادی برای سال 1400ریاست های مرکزی و ولایتی 4- تحلیل و تجزیه طرح تشکیل پیشنهاد شده در هماهنگی با ریاست های مربوطه 5- ترتیب و آماده نمودن طرح تشکیلات پیشنهادی ریاست های مرکزی و ولایتی به اساس دیدگاه، ماموریت و وظایف وزارت6- ترتیب و آماده نمودن لوایح وظایف بست های که در طرح تشکیل سال 1400 جدیداً ایجاد گردیده است | آمریت انکشاف اداره همراه با کارمندان مربوطه | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
9 | اخذ منظوری تشکیلات وزارت از کمیسیون اصلاحات اداری و مقام عالی ریاست جمهوری | 1- ترتیب و آماده نمودن پروپوزل ساختار تشکیلاتی سال 1400وزارت 2- ارایه پروپوزل ساختار تشکیلات وزارت به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 3- بحث و ارایه معلومات در مورد ساختار جدید تشکیلات به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 4- ارایه طرح تشکیلات تصویب شده از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به ریاست تشکیلات و امور کدری دولت به منظور اخذ منظوری آن از ریاست جمهوری | آمریت انکشاف اداره همراه با کارمندان مربوطه | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
10 | اعلان تعداد ( ٪75 ) بست خالی ریاست های مرکزی | 1- تشخیص بست های خالی 2- هماهنگی با بخش آمریت انکشاف اداره 3- تحریر مکتوب جهت به اعلان سپردن بست ها. | مدیریت استخدام مرکری | قوانین، مقررات و طرزالعمل تعینات | رییس منابع بشری
11 | شارت لست تعداد (٪75) بست اعلان داده شده | 1- دریافت اسناد کاندیدان 2- ترتیب و تنظیم اسناد 3- لانگ لست 4- تنظیم کمیته شارت لست 5- شارت لست 6- آگاهی دادن به کاندیدان واجد و غیر واجد. | مدیریت استخدام مرکری | قوانین، مقررات و طرزالعمل تعینات | رییس منابع بشری
12 | برگذاری امتحان تحریری تعداد (٪100) بست های شارت لست شده | 1- هماهنگی به بخش های مربوطه جهت تعین روز امتحان 2- دعوت کانیدان 3- اخذ امتحان 4- آگاهی کاندیدان از نتایج امتحان 5- هماهگی با بورد رسیده به شکایات کمیسیون اصلاحات اداری | مدیریت استخدام مرکری | قوانین، مقررات و طرزالعمل تعینات | رییس منابع بشری
13 | برگذاری مصاحبه با تعداد ( ٪100) کاندیدان | 1- تعین روز امتحان 2- دعوت کاندیدان 3- اخذ مصاحبه 4- اعلان نتیجه برای کاندیدان 5- هماهنگی با بورد رسیده به شکایات کمیسیون اصلاحات اداری 6- معرفی کاندید برنده به بخش مربوطه جهت طی مراحل اسناد مقرری. | مدیریت استخدام مرکری | قوانین، مقررات و طرزالعمل تعینات | رییس منابع بشری
14 | تکمیل اسناد ابتدای مقرری کاندیدان برنده شده | 1- طی مراحل اسناد تجربه کاری یا مجموع استعلام ها و مکاتیب ضروری 2- بررسی اسناد و ترتیب دوسیه 3- پیشنهاد و اخذ احکام مقرری 4- اصدار پ ۲ | مدیریت استخدام مرکری | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
15 | تکمیل اسناد مقرری تعداد ( 70 ) بست های ولایتی | 1- بررسی اسناد و رفع مشکلات دوسیه 2- پیشهاد و اخذ منظوری مقام 3- اصدار پ ۲ | مدیریت استخدام ولایتی | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
16 | استخدام مجدد تعداد ( 40 ) کارمندان بعد از ختم دوره تحصیل | 1- دریافت مکتوب معرفی دوباره از ارتقای ظرفیت 2- تشخیص بست مطابق به رشته تحصیلی 3- پیشنهاد و اخذ مظوری تقرر مجدد 4- اصدار پ ۲ | مدیریت استخدام مرکزی و ولایتی | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
17 | طی مراحل تعداد ( 50 ) اسناد انفکاک ، استعفا، تبدیلی مرکزی و ولایتی | 1-- دریافت اسناد 2- ترتیب پیشهاد 3- اصدار مکتوب / پ۲ | مدیریت استخدام مرکزی و ولایتی | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
18 | ایجاد سیستم دیتابیس استخدام | 1- هماهنگی با بخش MIS ریاست پلان 2- طرح ترتیب دیتابیس 4- ایجاد دیتابیس | آمر استخدام | تخنیکی و بشری | رییس منابع بشری
19 | ثبت معلومات شخصی و وظیفوی تعداد ( 5000) کارکنان مرکزی و ولایتی د دیتابیس استخدام | 1- جمع آوری از ریاست های مرکزی و ولایتی 2- تحلیل و تجزیه معلومات 3- ثبت معلومات در دیتابیس | مدیر دیتابیس استخدام | انسانی | رییس منابع بشری
20 | احیا آرشیف استخدام و تنظیم درست سیستم فایلنگ | 1- هماهنگی با ریاست های اداری و تدارکات جهت ساخت الماری 2- تنظیم مکاتیب سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۸ در فایل منظم و دیتابیس | آمر استخدام | مالی و انسانی | رییس منابع بشری
21 | اجراء نیاز سنجی اموزشی به تعداد (4233) تن کارمندان مرکزی و ولایتی از بست های 3 الی 6 | 1. ترتیب فورمه های نیازسنجی 2.ارسال فورمه های نیازسنجی به ولایات 3.توزیع فورمه ها در ریاست های مرکزی 4. جمع آوری فورمه های تکمیل شده 5. ثبت ارقام جمع آوری شده در دیتابیس 6.تجزیه و تحلیل ارقام 7.تهیه و ارائه گزارش | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
22 | برگزاری (6) برنامه آموزشی(پلانگذاری،گزارش نویسی، مقرره طرز سلوک، مقرره امور ذاتی، مکتوب نویسی، تطبیق لایحه وظایف و نقش ارزیابی اجراآت) برای (1941) تن کارمندان در 15 ریاست زراعت ولایات | 1. ترتیب پلان های عملیاتی برنامه های آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی 2. ارسال پلان های عملیاتی طی پیشنهاد رسمی به مقام وزارت جهت منظوری 3. ارسال پلان عملیاتی به ریاست های ولایتی جهت آگاهی و هماهنگی ادارات 4.ترتیب تقسیم اوقات برنامه های آموزشی 5. تهیه مواد آموزشی 6.تطبیق برنامه های آموزشی 7. نظارت و ارزیابی در شروع و ختم برنامه های آموزشی 8. تهیه و ارائه گزارش از تطبیق برنامه های آموزشی | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
23 | برگزاری 6 برنامه آموزشی(پلانگذاری،گزارش نویسی، مقرره طرز سلوک، مقرره امور ذاتی، مکتوب نویسی، تطبیق لایحه وظایف و نقش ارزیابی اجراآت) در 3 ریاست مرکزی | 1. ترتیب پلان های عملیاتی برنامه های آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی 2. ارسال پلان های عملیاتی طی پیشنهاد رسمی به مقام وزارت جهت منظوری 3. ارسال پلان عملیاتی به ریاست های مرکزی جهت آگاهی و هماهنگی ادارات 4.ترتیب تقسیم اوقات برنامه های آموزشی 5. تهیه مواد آموزشی 6.تطبیق برنامه های آموزشی 7. نظارت و ارزیابی در شروع و ختم برنامه های آموزشی 8. تهیه و ارائه گزارش از تطبیق برنامه های آموزشی | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
24 | برگزاری برنامه مقدماتی اداری و آگاهی دهی برای کارمندان جدید التقرر | 1. هماهنگی با آمریت استخدام به منظور ارسال لست کارمندان جدید التقرر 2. ترتیب لست اشتراک کنندگان 3. تهیه مواد آموزشی 4. تطبیق برنامه آموزشی 5. نظارت و ارزیابی برنامه آموزشی در شروع و ختم برنامه ها 6. ارائه گزارش از تطبیق برنامه های تطبیق شده | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
25 | برگزاری برنامه سوادآموزی برای 50 تن کارکنان خدماتی کم سواد و بی سواد ریاست های مرکزی | 1. ارسال مکاتیب به ریاست های واحد های اولی و دومی جهت مشخص نمودن تعداد کارکنان خدماتی بی سواد 2. ترتیب لست کارکنان خدماتی بیسواد 3. هماهنگی با معینیت سواد آموزی 4. اخذ کتب و مواد درسی از معینیت سواد آموزی 5. ترتیب تقسیم اوقات 6.تنظیم صنوف درسی 7. تطبیق و تدریس همه روزه 8. اخذ امتحان در اخیر برنامه آموزشی 9. هماهنگی با معینیت سواد آموزی جهت ترتیب و ارائه تصدیق نامه به اشتراک کنندگان موفق | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
26 | برگزاری دوره های کارآموزی برای محصلین و فارغ التحصیلان موسسات تحصیلی و تعلیمی و سایر پروژه های همکار | 1. هماهنگی با مراجع تعلیمی و تحصیلی و سایر پروژه ها به منظور جذب کارآموزان 2. معرفی کارآموزان به دفاتر 3. ترتیب و نظارت از حاضری کارآموزان 4. ترتیب و ارائه تصدیق نامه به کارآموزان در ختم دوره 5. بازگشت مجدد کارآموزان به ادارات مربوطه به صورت رسمی | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
27 | معرفی 100 تن از کارمندان مرکزی و ولایتی به بورسیه تحصلی در مفاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا | 1. هماهنگی با مراجع بورس دهنده : وزارت محترم تحصیلات عالی ، پروژه محترم ICCR ، پروژه محترم ICAR ،پروژه محترم JICA ، پروژه محترم Grain و پروژه محترم کویکا کوریا , وسایر ۲- اخذ بورسیه های تحصیلی۳- به اعلان سپردن بورسیه های تحصیلی به ریاست های مرکزی و ولایتی۴- جمع آوری اسناد تحصیلی کارمندان مرکزی و ولایتی۵- شناسایی کارمندان واجد شرایط از طریق اخذ امتحان ۶- معرفی کارمندان واجد شرایط به مراجع بورس دهنده۷- اخذ پاسپورت و ویزه برای کارمندان بعد از وصول قبولی ۸- تکثیر مکتوب اعزام شد کارمندان به ریاست های مربوطه .9- ثبت شهرت مکمل کارمندان موفق به بورسیه های تحصیلی در دیتابیس. | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
28 | طی مراحل اسناد تحصیلی کارمندان بعد ازختم دوره تحصیل | ارائه مکتوب برگشت کارمندان بعد از ختم دوره تحصیل به ریاست های مربوطه جهت آگاهی و استخدام دوباره2- ارائه مکتوب جهت ارزیابی اسناد کارمندان به وزارت محترم تحصیلات عالی 3- ارائه مکتوب به آمریت سوانح و ادارات مربوطه جهت اجراآت بعدی بعد از وصول تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی4- ثبت شهرت مکمل کارمندان برگشت کننده بعد از ختم دوره تحصیل در دیتابیس. | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
29 | معرفی ۲۰۰ تن از کارمندان مرکزی و ولایتی به بورسیه کوتاه مدت خارجی | ۱- هماهنگی با مراجع مربوطه : کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت محترم امور خارجه و وسایر مراجع بورس دهنده 2- درخواست کارمندان واجد شرایط به بورسیه کوتاه مدت از ریاست های مرکزی و ولایتی3- معرفی کارمندان واجد شرایط به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت محترم امور خارجه4- معرفی کارمندان واجد شرایط بعد از وصول قبولی به ریاست محترم دفتر ،آمریت محترم ارتباط خارجه و وزارت محترم امور خارجه جهت اخذ پاسپورت و اخذ یادداشت و ویزه5- تکثیر مکتوب اعزام شد به ریاست های مربوطه 6- تکثیر مکتوب برگشت کارمندان بعد از ختم پروگرام آموزشی و معرفی کارمندان به ریاست های مربوطه9- نظارت از ارایه پریزنتیشن کارمندان عودت کننده از برنامه های کوتاه مدت آموزشی و اخذ گزارش سفر 10- ثبت شهرت مکمل اشتراک کننده گان برنامه آموزشی کوتاه مدت خارجی در دیتابیس. | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
30 | انکشاف دیتابیس برنامه های آموزشی داخلی و خارجی طی 4 ربع سال 1399 | 1. جمع آوری اسناد اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی داخلی و خارجی 2. ثبت ارقام و شهرت مکمل اشتراک کنندگان در دیتابیس 3. ارائه گزارش از احصائیه های برنامه های آموزشی به مراجع ذیربط | أمریت ارتقا ظرفیت | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
31 | ایجاد کمیته حل اختلافات جهت حل مشکلات و منازعات کارکنان | 1- ارسال پیشنهاد به مقام محترم جهت اخذ منظوری 2- تعین اعضای کمیته3- آگاهی دهی به کارمندان از ایجاد کمیته حل اختلافات | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
32 | طرح پرسشنامه به تعداد 1500 قطعه جهت دریافت مشکلات و نارضایتی کارکنان | 1- طرح و ترتیب پرسشنامه 2- تکثیر پرسشنامه 3- جمع آوری مشکلات و نارضایتی ها 4- تحلیل و تجزیه مشکلات 5- رسیدگی به موقع به مشکلات | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
33 | رسیدگی به شکایات و مشکلات 50 تن از کارکنان مرکزی و ولایتی | 1- دریافت شکایت از شخص عارض 2- معرفی به کمیته حل اختلافات 3- یافتن راه حل های مناسب برای حل اختلاف به میان آمده 4- ارایه گزارش به مقام محترم | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
34 | تامین صحت و مصئونیت کارکنان و معرفی 20 تن از کارکنان به مراکز صحی | 1- نظارت متداوم بر صحت و مصئونیت 2- سعی در بهبود رفاه کارکنان وزارت 3- معرفی کارمند به این اداره ذریعه مکتوب 4- اعزام کارمند به ریاست قوانین صحی 5- تطبیق فیصله کمیته صحی ورازت صحت عامه | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
35 | ارسال تعداد 40 عدد دوسیه شکایات ناشی از پروسه استخدام به کمیسیون اصلاحات اداری | 1- دریافت شکایت از کمیسیون اصلاحات اداری 2- ارسال اسناد 3- اطمینان از تطبیق مصوبه | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
36 | طرح طرزالعمل تشویق و تادیب | 1- مطالعه و تحقیق 2- طرح مسوده طرزالعمل 3- طرح ابتدایی طرزالعمل 4- نهایی سازی طرزالعمل | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
37 | طرح طرزالعمل اعانه | 1- مطالعه و تحقیق 2- طرح مسوده طرزالعمل 3- طرح ابتدایی طرزالعمل 4- نهایی سازی طرزالعمل | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
38 | توزیع و تکثیر به تعداد 500 کاپی های قوانین، مقرره ها، طزرالعمل ها | 1- کاپی نمودن قوانین 2- توزیع نمودن در اوقات ضرورت 3- حصول اطمینان از تطبیق رهنمود ها و قوانین | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
39 | معرفی 60 تن از کارکنان جدیدالتقرر | 1- آگاهی دادن از قوانین، مقررات و فرهنگ اداره به کارمند جدیدالتقرر 2- معرفی کارکن به ریاست مربوطه | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
40 | هماهنگی و همکاری با ادارات جهت فراهم آوری اسباب لوازم و جای مناسب شغلی | 1- بازدید از دفاتر به طور مداوم 2- در تماس بودن با کارکنان ادارات 3- تشخیص مشکلات و پیدا نموده راه حل ها | آمریت روابط مامورین | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
41 | فراهم آوری تسهیلات و هماهنگی با آمریت های جهت ترتیب پلان عملیاتی سالانه ریاست منابع بشری | 1- دریافت پلان های عملیاتی آمریت ها 2- توحید پلان ها، 3- شریک ساختن پلان توحید شده با رییس منابع بشری 4- تدویر جلسه جهت تفاهم و تبادل نظر روی پلان عملیاتی سالانه 5 - اخذ منظوری پلان از مقامات ذیصلاح 6- تکثیر پلان به شعبات ذیربط. | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
42 | نظیم و طی مراحل تعداد تخمینی(15000) قطعه مکاتیب ، پیشنهادات ، فورمه جات، استعلامیه جات | 1- دریافت مکاتیب 2- اخذ هدایات رییس منابع بشری 3- ارسال مکاتیب به شعبات ذیربط 4- تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراات مکاتیب واصله 5- ارایه گزارش به رییس منابع بشری | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
43 | هماهنگی موثر ریاست منابع بشری با سایر بخش های و ادارات ذیربط جهت تامین ارتباط بهتر و اجراات موثر و به موقع | 1- فراهم آوری تسهیلات بهتر ارتباطی در ریاست منابع بشری 2- ایجاد خطوط ارتباطی بهتر ریاست منابع بشری با سایر ادارات ذیربط | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
44 | تدویر جلسات اداری ریاست منابع بشری در هر ماه ( 2 ) بار | 1- مطالبه مشکلات و چالشها از آمریت ها 2- ترتیب اجندا جلسات 3- ترتیب مینوت های جلسات 4- تکثیر هدایات رییس منابع بشری به آمریت ها 5- تعقیب و ارایه گزارش از چگونگی اجرای هدایات رییس منابع بشری | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
45 | ارایه گزارش از فعالیت های ریاست منابع بشری به مقامات و سایر ادارات ذیربط | 1- دریافت گزارشات از آمریت ها 2- تحلیل و تجزیه گزارشات 3- توحید گزارشات 4- ارسال گزارشات به مراجع ذیربط | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
46 | نظارت و کنترول از تمام وسایل الکترونیکی، نظارت از چگونگی پاکی و صفایی شعبات اداری | 1- هماهنگی با آمرین جهت حصول اطمینان از فعالیت تمام وسایل الکترونیکی 2- هماهنگی به بخش تکنالوژي معلوماتی جهت ترمیم وسایل تکنالوژي ریاست 3- هماهنگی با بخش حفظ و مراقبت ریاست اداری جهت بهتر سازی فضای کاری | مدیریت عمومی اجراییه | انسانی و قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
47 | سوق تقاعد تعداد ( 200 ) تن کارکنان مرکزی و ولایتی | 1- مطالعه دفاتر سوانح 2- تثبیت ادوار خدمت 3- تکمیل اسناد ضروری 4- پیشنهاد و اخذ منظوری سوق تقاعد 5- ترتیب فورمه های تقاعد و ارسال اسناد به ریاست خزینه نقاعد. | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
48 | راه اندازی پروسه ارزیابی تعداد 4928 تن کارکنان خدمات ملکی به اساس تاریخ مقرری | 1- هماهنگی با ریاست های مربوطه جهت تعین روز تدویر جلسه ارزیابی 2- تدویر جلسه ارزیابی 3- پیشنهاد و اخذ منظوری نتیجه ارزیابی 4- اخبار نتیجه ارزیابی به شعبات و ریاست های مربوطه | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
49 | درج معلومات شخصی و ظیفوی کارکنان بست های 6-7-8 ولایتی د دیتابیس | 1- مطالبه معلومنات 2- تحلیل و تجزیه معلومات 3- درج معلومات در دیتابیس | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
50 | ترتیب و توزیع تعداد (500) قطعه کارت هویت برای کارکنان خدمات ملکی و برنامه های وزارت | 1- دریافت اسناد مطلوبه 2- ترتیب و توزیع کارت هویت | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
51 | درج تعداد 5000 قطعه اسناد و مکاتیب امورذاتی کارکنان مرکزی وولایتی دردیتابیس و دفاتر سوانح | 1- دریافت مکاتیب 2- درج مکاتیب به دفتر سوانح و دیتابیس | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
52 | ترتیب خلص سوانح | 1- دریافت درخواستی 2- ترتیب خلص سوانح به رویت دیتابیس و دفتر سوانح کارکنان | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
53 | شناسایی آنعده از کارکنان که بالاثر تکمیل خدمت و اکمال سن به تقاعد سوق میشوند. | 1- بررسی دفاتر سوانح 2- بررسی سن و تثبیت ادوار خدمت 3- ترتیب لست کارکنان سوق به تقاعد | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
54 | ترتیب و طی مراحل راپور معاشات کارکنان مرکزی و واحد های دومی | 1- کنترول سیستم حاضری الکترونیکی جهت حصول اطمینان از معامله تمام مکاتیب رقعه ها 2- ترتیب راپور حاضری 3- ارسال راپور حاضری به ریاست مالی | آمریت ارزیابی اجراات سوانح و HRMIS | قوانین و مقررات | رییس منابع بشری
ترتیب کننده | [44 empty] | منظور کننده
انجنیر محمد طاهر ایوب | [44 empty] | انجنیر نصیر احمد درانی
رییس منابع بشری | [44 empty] | وزیر زراعت، آبیاری و مالداری